## valorizacion
Valorizacion mensual
| ITEM. | DESCRIPCION DE PARTIDA | UND. | METRADO CONTRACTUAL | P.U. OFERTA S/. | PRESUPUESTO OFERTA S/. | ACUMULADO ANTERIOR | costant | AVANCE ACTUAL | costval | macum | costacum | poracum | msald | costsald | porsald
| 1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 01.01.01 | OBRAS PROVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 01.01.01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 01.01.01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (8.50m X 3.60m) | und | 1 | 2154.83 | 2154.83 | 1 | 2154.83 | 0 | 0 | 1 | 2154.83 | 1 | 0 | 0 | 0
| 01.01.01.01.02 | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA HPD DE 1.00 DE ALTURA | m | 1800 | 7.07 | 12726 | 0 | 0 | 1490.2 | 10535.71 | 1490.2 | 10535.71 | 0.83 | 309.8 | 2190.29 | 0.17
| 01.01.01.01.03 | ALQUILER DE ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | mes | 4 | 4050 | 16200 | 2.17 | 8788.5 | 0.43 | 1741.5 | 2.6 | 10530 | 0.65 | 1.4 | 5670 | 0.35
| 01.01.01.01.04 | ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS | mes | 4 | 601.43 | 2405.72 | 0 | 0 | 1.3 | 781.86 | 1.3 | 781.86 | 0.33 | 2.7 | 1623.86 | 0.67
| 01.01.01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 01.01.01.02.01 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 01.01.01.02.01.01 | OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1 | 315 | 315 | 0.54 | 170.1 | 0.11 | 34.65 | 0.65 | 204.75 | 0.65 | 0.35 | 110.25 | 0.35
| 01.01.01.02.01.02 | ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0.65 | 1462.5 | 0.65 | 1462.5 | 0.65 | 0.35 | 787.5 | 0.35
| 01.01.01.02.02 | DESGÜE PARA LA CONSTRUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 01.01.01.02.02.01 | INSTALACION DE DESAGÜE PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1 | 315 | 315 | 0.54 | 170.1 | 0.11 | 34.65 | 0.65 | 204.75 | 0.65 | 0.35 | 110.25 | 0.35
| 01.01.01.02.03 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 01.01.01.02.03.01 | CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL | glb | 1 | 658.47 | 658.47 | 0.54 | 355.57 | 0.11 | 72.43 | 0.65 | 428.01 | 0.65 | 0.35 | 230.46 | 0.35
| 01.01.01.02.03.02 | CONSUMO Y MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL | glb | 1 | 1080 | 1080 | 0.54 | 583.2 | 0.11 | 118.8 | 0.65 | 702 | 0.65 | 0.35 | 378 | 0.35
| 01.01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 01.01.02.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 01.01.02.01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | glb | 1 | 20413.14 | 20413.14 | 0.5 | 10206.57 | 0 | 0 | 0.5 | 10206.57 | 0.5 | 0.5 | 10206.57 | 0.5
| 01.01.02.02 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 01.01.02.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 36901.11 | 1.54 | 56827.71 | 36901.11 | 56827.71 | 0 | 0 | 36901.11 | 56827.71 | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.02 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 01.02.01 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | glb | 1 | 145253.15 | 145253.15 | 0.54 | 78436.7 | 0.11 | 15977.85 | 0.65 | 94414.55 | 0.65 | 0.35 | 50838.6 | 0.35
| 01.02.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | glb | 1 | 20608.56 | 20608.56 | 0.54 | 11128.62 | 0.11 | 2266.94 | 0.65 | 13395.56 | 0.65 | 0.35 | 7213 | 0.35
| 01.02.03 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 1 | 288.01 | 288.01 | 0.54 | 155.53 | 0.11 | 31.68 | 0.65 | 187.21 | 0.65 | 0.35 | 100.8 | 0.35
| 01.02.04 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 1 | 3600 | 3600 | 0.54 | 1944 | 0.11 | 396 | 0.65 | 2340 | 0.65 | 0.35 | 1260 | 0.35
| 01.02.05 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | 1 | 3150 | 3150 | 0.54 | 1701 | 0.11 | 346.5 | 0.65 | 2047.5 | 0.65 | 0.35 | 1102.5 | 0.35
| 2 | PAVIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.01 | TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - OVALO HUAÑEC - PUENTE TUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.01.01 | DEMOLICIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.01.01.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05M | m2 | 15662.29 | 6.72 | 105250.59 | 12284 | 82548.48 | 2399.53 | 16124.84 | 14683.53 | 98673.32 | 0.94 | 978.76 | 6577.27 | 0.06
| 02.01.01.02 | DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO E=0.20M | m2 | 3639.35 | 17.33 | 63069.94 | 0 | 0 | 3247.34 | 56276.4 | 3247.34 | 56276.4 | 0.89 | 392.01 | 6793.54 | 0.11
| 02.01.01.03 | DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO 0.15X0.40M | m | 3356.48 | 20.81 | 69848.35 | 3033.05 | 63117.77 | 242.05 | 5037.06 | 3275.1 | 68154.83 | 0.98 | 81.38 | 1693.52 | 0.02
| 02.01.01.04 | DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO DE 0.30X0.50M | m | 197.79 | 20.81 | 4116.01 | 0 | 0 | 176.75 | 3678.17 | 176.75 | 3678.17 | 0.89 | 21.04 | 437.84 | 0.11
| 02.01.01.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 2225.5 | 25.18 | 56038.09 | 796.18 | 20047.81 | 1127.77 | 28397.25 | 1923.95 | 48445.06 | 0.86 | 301.55 | 7593.03 | 0.14
| 02.01.02 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.01.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 20854.39 | 1.54 | 32115.76 | 14760 | 22730.4 | 2801.99 | 4315.06 | 17561.99 | 27045.46 | 0.84 | 3292.4 | 5070.3 | 0.16
| 02.01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.01.03.01 | EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/ TRACTOR HP 140-160HP | m3 | 13810.07 | 5.91 | 81617.51 | 8813.48 | 52087.67 | 673.78 | 3982.04 | 9487.26 | 56069.71 | 0.69 | 4322.81 | 25547.8 | 0.31
| 02.01.03.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/EQUIPO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE | m3 | 4.38 | 57.83 | 253.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 253.3 | 1
| 02.01.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 20854.39 | 2.09 | 43585.68 | 13500 | 28215 | 1620 | 3385.8 | 15120 | 31600.8 | 0.73 | 5734.39 | 11984.88 | 0.27
| 02.01.03.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 15342.94 | 25.18 | 386335.23 | 11016.84 | 277404.03 | 842.23 | 21207.35 | 11859.07 | 298611.38 | 0.77 | 3483.87 | 87723.85 | 0.23
| 02.01.04 | SUB BASE GRANULAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.01.04.01 | SUB BASE GRANULA e=0.20 m | m2 | 20854.39 | 12.33 | 257134.63 | 13500 | 166455 | 630 | 7767.9 | 14130 | 174222.9 | 0.68 | 6724.39 | 82911.73 | 0.32
| 02.01.05 | PAVIMENTO RIGIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.01.05.01 | COLOCACION Y RETIRO DE GUIAS PARA PAVIMENTADORA | m | 8299 | 1.89 | 15685.11 | 2702 | 5106.78 | 2519.4 | 4761.67 | 5221.4 | 9868.45 | 0.63 | 3077.6 | 5816.66 | 0.37
| 02.01.05.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOWELS LISO L=0.45m ALTURA = 0.15m (INCLUYE CANASTILLA) | m | 7215.16 | 54.85 | 395751.53 | 2025 | 111071.25 | 1894.5 | 103913.33 | 3919.5 | 214984.58 | 0.54 | 3295.66 | 180766.95 | 0.46
| 02.01.05.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO FY= 4200 kg/cm2 EN JUNTA LONGITUDINAL | kg | 6619.44 | 3.82 | 25286.26 | 1731.2 | 6613.18 | 2321.1 | 8866.6 | 4052.3 | 15479.79 | 0.61 | 2567.14 | 9806.47 | 0.39
| 02.01.05.04 | LOSA DE CONCRETO F´C=350 KG/CM2 C/PAVIMENTADORA (H=0.30cm) | m2 | 20854.39 | 92.12 | 1921106.41 | 5661 | 521491.32 | 7221.17 | 665214.18 | 12882.17 | 1186705.5 | 0.62 | 7972.22 | 734400.91 | 0.38
| 02.01.05.05 | FLOTADO Y TEXTURIZADO DE CONCRETO | m2 | 20854.39 | 1.87 | 38997.71 | 5661 | 10586.07 | 7221.17 | 13503.59 | 12882.17 | 24089.66 | 0.62 | 7972.22 | 14908.05 | 0.38
| 02.01.05.06 | CORTE CON DISCO EN JUNTAS TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL | m | 11956.99 | 2.68 | 32044.73 | 3145 | 8428.6 | 3925.2 | 10519.54 | 7070.2 | 18948.14 | 0.59 | 4886.79 | 13096.59 | 0.41
| 02.01.05.07 | SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONTRACCIÓN Y ASFALTICA | m | 11956.99 | 6.98 | 83459.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11956.99 | 83459.79 | 1
| 02.01.05.08 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 20854.39 | 1.88 | 39206.25 | 5661 | 10642.68 | 7221.17 | 13575.8 | 12882.17 | 24218.48 | 0.62 | 7972.22 | 14987.77 | 0.38
| 02.01.06 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.01.06.01 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA | m2 | 35196.47 | 0.83 | 29213.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35196.47 | 29213.07 | 1
| 02.01.06.02 | NIVELACION Y REPOSICION DE TAPA DE BUZON A NIVEL DE RASANTE | und | 43 | 900.1 | 38704.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38704.3 | 1
| 2.02 | SEÑALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.02.01 | SEÑALIZACION HORIZONTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.02.01.01 | PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA) | m | 4436.16 | 11.4 | 50572.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4436.16 | 50572.22 | 1
| 02.02.01.02 | PINTADO DE PAVIMENTOS SIMBOLOS Y LETRAS | m2 | 1111.75 | 33.35 | 37076.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.75 | 37076.86 | 1
| 02.02.01.03 | GIBA DE ASFALTO EN FRIO (H=8 CM) | und | 9 | 975.63 | 8780.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8780.67 | 1
| 02.02.01.04 | TACHAS RETROFLECTIVAS | und | 1107 | 10.43 | 11546.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 11546.01 | 1
| 02.02.02 | SEÑALIZACION VERTICAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.02.02.01 | SEÑALES PREVENTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.02.02.01.01 | SEÑAL PREVENTIVA | und | 39 | 425.72 | 16603.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16603.08 | 1
| 02.02.02.02 | SEÑALES REGLAMENTARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.02.02.02.01 | SEÑAL REGLAMENTARIA | und | 14 | 423.68 | 5931.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5931.52 | 1
| 02.02.02.03 | SEÑALES INFORMATIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.02.02.03.01 | SEÑAL INFORMATIVA | und | 6 | 431.33 | 2587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2587.98 | 1
| 02.02.02.03.02 | SEÑAL INFORMATIVA NOMENCLATURA DE CALLES (INCLUYE POSTE) | und | 9 | 387.45 | 3487.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3487.05 | 1
| 02.02.02.03.03 | SEÑAL INFORMATIVA ELEVADA (INCLUYE POSTE) | und | 1 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4050 | 1
| 02.02.03 | POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES VERTICALES, INC. INSTALACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.02.03.01 | POSTES PEDESTAL 2 1/2" X 3.50 m | und | 59 | 216.79 | 12790.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12790.61 | 1
| 2.03 | BOCACALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.03.01 | OBRAS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.03.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 1849.61 | 1.54 | 2848.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.61 | 2848.4 | 1
| 02.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.03.02.01 | EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/ TRACTOR HP 140-160HP | m3 | 878.56 | 5.91 | 5192.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.56 | 5192.29 | 1
| 02.03.02.02 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 1849.61 | 2.09 | 3865.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.61 | 3865.68 | 1
| 02.03.02.03 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 1098.21 | 25.18 | 27652.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.21 | 27652.93 | 1
| 02.03.03 | SUB BASE GRANULAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.03.03.01 | SUB BASE GRANULA e=0.20 m | m2 | 1849.61 | 12.33 | 22805.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.61 | 22805.69 | 1
| 02.03.04 | PAVIMENTO RIGIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 02.03.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOWELS LISO L=0.45m ALTURA = 0.1375m (INCLUYE CANASTILLA) | m | 460.82 | 54.85 | 25275.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.82 | 25275.98 | 1
| 02.03.04.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO FY= 4200 kg/cm2 EN JUNTA LONGITUDINAL | kg | 875.79 | 3.82 | 3345.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.79 | 3345.52 | 1
| 02.03.04.03 | LOSA DE CONCRETO F´C=350 KG/CM2 (H=0.275 cm) EN BOCACALLE | m2 | 1849.61 | 78.08 | 144417.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.61 | 144417.55 | 1
| 02.03.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BOCACALLE | m2 | 171.34 | 30.34 | 5198.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.34 | 5198.46 | 1
| 02.03.04.05 | FLOTADO Y TEXTURIZADO DE CONCRETO | m2 | 1849.61 | 1.87 | 3458.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.61 | 3458.77 | 1
| 02.03.04.06 | CORTE CON DISCO EN JUNTAS TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL | m | 1088.25 | 2.68 | 2916.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.25 | 2916.51 | 1
| 02.03.04.07 | SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONTRACCIÓN Y ASFALTICA | m | 1088.25 | 6.98 | 7595.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.25 | 7595.99 | 1
| 02.03.04.08 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 1849.61 | 1.88 | 3477.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.61 | 3477.27 | 1
| 3 | SEMAFORIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3.01 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 03.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 357.26 | 1.54 | 550.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.26 | 550.18 | 1
| 3.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA BASES DE STRUCTURAS SEMAFORICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 03.02.01 | CORTE CON DISCO EN VEREDA DE CONCRETO E= 4-6" | m | 48.8 | 5.75 | 280.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 280.6 | 1
| 03.02.02 | DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m | m2 | 10.76 | 8.24 | 88.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 88.66 | 1
| 03.02.03 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS - ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 9.61 | 31.58 | 303.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 303.48 | 1
| 03.02.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 14.96 | 25.18 | 376.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 376.69 | 1
| 3.03 | OBRAS DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 03.03.01 | ESTRUCTURA METALICA DE ZAPATA PARA SEMIPORTICO O BANDERA | und | 5 | 763.01 | 3815.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3815.05 | 1
| 03.03.02 | ESTRUCTURA METALICA DE ZAPATA PARA PEDESTAL | und | 9 | 275.48 | 2479.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2479.32 | 1
| 03.03.03 | CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA f'c = 175 kg/cm2 PARA PEDESTAL | m3 | 4.61 | 262.14 | 1208.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 1208.47 | 1
| 03.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA f'c = 210 kg/cm2 PARA SEMIPORTICO | m3 | 5 | 255.53 | 1277.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1277.65 | 1
| 03.03.05 | ENCOFRADO DE ZAPATAS | und | 14 | 41.53 | 581.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 581.42 | 1
| 3.04 | CANALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 03.04.01 | CANALIZACION EN PISTA, DUCTO DE 2 VIAS (3") | m | 55.24 | 203.26 | 11228.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.24 | 11228.08 | 1
| 03.04.02 | CANALIZACION EN VEREDAS, DUCTO DE 2 VIAS (3") | m | 440.17 | 110.84 | 48788.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.17 | 48788.44 | 1
| 03.04.03 | CANALIZACION EN VEREDAS, DUCTO DE 1 VIA (3") | m | 41.18 | 88.88 | 3660.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.18 | 3660.08 | 1
| 03.04.04 | CANALIZACION EN JARDIN, DUCTO DE 1 VIA (3") | m | 35.55 | 65.09 | 2313.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.55 | 2313.95 | 1
| 03.04.05 | CANALIZACION EN JARDIN, DUCTO DE 2 VIA (3") | m | 5.33 | 77.22 | 411.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 411.58 | 1
| 3.05 | CAJAS DE PASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 03.05.01 | CAJAS DE PASO TIPO CE-2 | und | 10 | 678.64 | 6786.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6786.4 | 1
| 03.05.02 | CAJAS DE PASO TIPO CE-3 | und | 1 | 885.79 | 885.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 885.79 | 1
| 03.05.03 | CAJAS DE PASO TIPO CE-1 | und | 3 | 578.28 | 1734.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1734.84 | 1
| 3.06 | ESTRUCTURA METALICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 03.06.01 | SEMIPORTICO CON DOS (02) SEMAF. VEHICULARES AEREOS 1C-3L | und | 2 | 5094.27 | 10188.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10188.54 | 1
| 03.06.02 | BANDERA CON UN(01) SEMAF. VEHICULAR AEREO 1C-3L, CON UN (01) SEMAF. VEH. ADOSADO 1C-3L | und | 3 | 4725.45 | 14176.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14176.35 | 1
| 03.06.03 | PEDESTAL CON UN (01) SEMAF. VEHICULAR | und | 2 | 1323.18 | 2646.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2646.36 | 1
| 03.06.04 | PEDESTAL CON DOS (02) SEMAF. VEHICULAR 1C-2L | und | 2 | 1755 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3510 | 1
| 03.06.05 | PEDESTAL CON UN (01) SEMAF. PEATONAL 1C-2L | und | 4 | 1215 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4860 | 1
| 03.06.06 | PEDESTAL PARA CONTRALADOR DE TRAFICO | und | 1 | 1588.5 | 1588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1588.5 | 1
| 3.07 | TRASLADO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 03.07.01 | INSTALACION DE SEMIPORTICOS O BANDERAS (INCLUYE TRANSPORTE) | und | 5 | 416.87 | 2084.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2084.35 | 1
| 03.07.02 | INSTALACION DE PEDESTALES (INCLUYE TRASNPORTE) | und | 9 | 238.23 | 2144.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2144.07 | 1
| 3.08 | SEMAFOROS LED´S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 03.08.01 | AEREO VEHICULAR DE 1C-3L CON LED´S | und | 7 | 1816 | 12712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12712 | 1
| 03.08.02 | ADOSADO VEHICULAR DE 1C-3L CON LED´S | und | 4 | 1816 | 7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7264 | 1
| 03.08.03 | ADOSADO VEHICULAR DE 1C-3F CON LED´S (CON FLECHAS) | und | 1 | 1892.61 | 1892.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1892.61 | 1
| 03.08.04 | PEDESTAL PEATONAL DE 1C-2L CON LED´S | und | 4 | 1712.45 | 6849.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6849.8 | 1
| 03.08.05 | PEDESTAL VEHICULAR DE 1C-3L CON LED´S | und | 4 | 1816 | 7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7264 | 1
| 03.08.06 | REPETIDOR ACUSTICO | und | 4 | 1389.79 | 5559.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5559.16 | 1
| 3.09 | CABLES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 03.09.01 | CABLE DE CONTROL (4x16 AWG-NMT-NPT) | m | 1359.43 | 10.86 | 14763.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.43 | 14763.41 | 1
| 03.09.02 | CABLE DE CONTROL (3x16 AWG-NMT-NPT) | m | 227.83 | 9.67 | 2203.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.83 | 2203.12 | 1
| 03.09.03 | CABLE DE ACOMETIDA (2X12 AWG-NMT-NPT) | m | 13.56 | 8.03 | 108.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 108.89 | 1
| 03.09.04 | CABLE ELECTRICO 1X10 MM2 | m | 327.01 | 9.55 | 3122.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.01 | 3122.95 | 1
| 03.09.05 | CABLE DE COBRE DESNUDO 1X35 MM2 (PARA EN LACE DE POZO A TIERRA) | m | 30 | 20.88 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 626.4 | 1
| 3.1 | CONTROL DE TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 03.10.01 | CONTRALADOR DE TRAFICO DE 16 GRUPOS | und | 1 | 51133.89 | 51133.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51133.89 | 1
| 3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EE.EE (CON MURETE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 03.11.01 | OPCION TARIFARIA | und | 1 | 1335.03 | 1335.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1335.03 | 1
| 3.12 | POZO A TIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 03.12.01 | POZO DE TIERRA (INCLY. SUMINISTRO E INSTALACION ) | und | 1 | 1646.99 | 1646.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1646.99 | 1
| 4 | VEREDAS DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 4.01 | OBRAS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 04.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 12496.26 | 1.54 | 19244.24 | 2754.2 | 4241.47 | 236.57 | 364.32 | 2990.77 | 4605.79 | 0.24 | 9505.49 | 14638.45 | 0.76
| 4.02 | DEMOLICIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 04.02.01 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.15M | m2 | 4394.24 | 15.44 | 67847.07 | 2128.44 | 32863.11 | 1635.74 | 25255.83 | 3764.18 | 58118.94 | 0.86 | 630.06 | 9728.13 | 0.14
| 04.02.02 | DEMOLICION DE DADOS DE CONCRETO EN SEÑALIZACION EXISTENTE (h=0.60m) | m2 | 1.08 | 18.27 | 19.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 19.73 | 1
| 04.02.03 | RETIRO Y ELIMINACION DE SEÑAL EXISTENTE | und | 3 | 36.45 | 109.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109.35 | 1
| 04.02.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 823.92 | 25.18 | 20746.31 | 415.05 | 10450.96 | 290.75 | 7321.09 | 705.8 | 17772.04 | 0.86 | 118.12 | 2974.27 | 0.14
| 4.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 04.03.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS | m3 | 3193.44 | 31.58 | 100848.84 | 523.84 | 16542.87 | 27.52 | 869.08 | 551.36 | 17411.95 | 0.17 | 2642.08 | 83436.89 | 0.83
| 04.03.02 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA RAMPAS | m3 | 269.94 | 31.58 | 8524.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.94 | 8524.71 | 1
| 04.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | m2 | 11666.46 | 4.94 | 57632.31 | 1659.86 | 8199.71 | 619.61 | 3060.87 | 2279.47 | 11260.58 | 0.2 | 9386.99 | 46371.73 | 0.8
| 04.03.04 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA RAMPAS | m2 | 829.8 | 4.94 | 4099.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.8 | 4099.21 | 1
| 04.03.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 3505.31 | 25.18 | 88263.71 | 720.23 | 18135.39 | 0 | 0 | 720.23 | 18135.39 | 0.21 | 2785.08 | 70128.32 | 0.79
| 4.04 | BASES GRANULAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 04.04.01 | BASE GRANULAR E = 0.10 m PARA VEREDAS | m2 | 11666.46 | 23.58 | 275095.13 | 1971.85 | 46496.22 | 307.62 | 7253.68 | 2279.47 | 53749.9 | 0.2 | 9386.99 | 221345.23 | 0.8
| 04.04.02 | BASE GRANULAR E = 0.10 m PARA RAMPAS | m2 | 829.8 | 23.58 | 19566.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.8 | 19566.68 | 1
| 4.05 | CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 04.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | m2 | 2177.87 | 28.35 | 61742.61 | 155.37 | 4404.74 | 365.75 | 10369.01 | 521.12 | 14773.75 | 0.24 | 1656.75 | 46968.86 | 0.76
| 04.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS | m2 | 19.64 | 28.35 | 556.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 556.79 | 1
| 04.05.03 | VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 175 kg/cm2, E= 0.10m ACABADO. C.A. 1:2 | m3 | 1580.34 | 265.55 | 419659.29 | 295.37 | 78435.5 | 63.21 | 16785.42 | 358.58 | 95220.92 | 0.23 | 1221.76 | 324438.37 | 0.77
| 04.05.04 | RAMPAS PEATONALES DE CONCRETO PREMEZCLADO, f'c 175 kg/cm2 E=0.10m. ACABADO C:A 1:2 | m3 | 43.56 | 300.28 | 13080.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.56 | 13080.2 | 1
| 04.05.05 | RAMPAS VEHICULARES DE CONCRETO PREMEZCLADO, f'c 350 kg/cm2 E=0.15m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 93.83 | 356.03 | 33406.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.83 | 33406.29 | 1
| 04.05.06 | JUNTA CON ASFALTO E=1" PARA VEREDAS | m | 3059.21 | 2.97 | 9085.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059.21 | 9085.85 | 1
| 04.05.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 12496.26 | 1.88 | 23492.97 | 2042.54 | 3839.98 | 510.75 | 960.21 | 2553.29 | 4800.19 | 0.2 | 9942.97 | 18692.78 | 0.8
| 4.06 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 04.06.01 | NIVELACION Y RESANE DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGÜE | und | 21 | 123.44 | 2592.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2592.24 | 1
| 04.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDOS DE CONCRETO ALINEADO. | und | 99 | 87.89 | 8701.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 8701.11 | 1
| 04.06.03 | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS (INCLUYE. PINTURA) | m | 497.92 | 189.27 | 94241.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.92 | 94241.32 | 1
| 5 | SARDINELES Y MURO SEPARADOR CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 5.01 | SARDINELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 05.01.01 | OBRAS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 05.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 424.05 | 1.54 | 653.04 | 0 | 0 | 70.56 | 108.66 | 70.56 | 108.66 | 0.17 | 353.49 | 544.38 | 0.83
| 05.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 05.01.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA SARDINELES | m3 | 190.82 | 31.58 | 6026.1 | 0 | 0 | 10.59 | 334.43 | 10.59 | 334.43 | 0.06 | 180.23 | 5691.67 | 0.94
| 05.01.02.02 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 238.53 | 25.18 | 6006.19 | 0 | 0 | 13.23 | 333.13 | 13.23 | 333.13 | 0.06 | 225.3 | 5673.06 | 0.94
| 05.01.03 | OBRAS DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 05.01.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINEL | m2 | 848.09 | 33.67 | 28555.19 | 0 | 0 | 281.74 | 9486.19 | 281.74 | 9486.19 | 0.33 | 566.35 | 19069 | 0.67
| 05.01.03.02 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 17515.91 | 4.06 | 71114.59 | 0 | 0 | 2911.57 | 11820.97 | 2911.57 | 11820.97 | 0.17 | 14604.34 | 59293.62 | 0.83
| 05.01.03.03 | SARDINEL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 175 kg/cm2, E= 0.15m ACABADO. C.A. 1:2 | m3 | 254.43 | 328.22 | 83509.01 | 0 | 0 | 79.67 | 26149.29 | 79.67 | 26149.29 | 0.31 | 174.76 | 57359.72 | 0.69
| 05.01.03.04 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 2957.01 | 17.57 | 51954.67 | 0 | 0 | 492.14 | 8646.9 | 492.14 | 8646.9 | 0.17 | 2464.87 | 43307.77 | 0.83
| 05.01.03.05 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 1272.14 | 1.88 | 2391.62 | 0 | 0 | 352.17 | 662.08 | 352.17 | 662.08 | 0.28 | 919.97 | 1729.54 | 0.72
| 05.01.03.06 | PINTADO DE SARDINEL PERALTADO | m | 2826.97 | 13.13 | 37118.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826.97 | 37118.12 | 1
| 5.02 | MURO SEPARADOR CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 05.02.01 | OBRAS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 05.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 234.63 | 1.54 | 361.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.63 | 361.33 | 1
| 05.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 05.02.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL EN MUROS | m3 | 129.04 | 31.58 | 4075.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.04 | 4075.08 | 1
| 05.02.02.02 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 30.17 | 44.26 | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.17 | 1335.32 | 1
| 05.02.02.03 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 123.6 | 25.18 | 3112.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 3112.25 | 1
| 05.02.03 | OBRAS DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 05.02.03.01 | SOLADO DE E=0.05 PARA CIMIENTO | m2 | 234.63 | 10.61 | 2489.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.63 | 2489.42 | 1
| 05.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | 938.5 | 33.67 | 31599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.5 | 31599.3 | 1
| 05.02.03.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 6241.05 | 4.06 | 25338.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6241.05 | 25338.66 | 1
| 05.02.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 kg/cm2 E=0.30 m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 187.7 | 265.71 | 49873.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.7 | 49873.77 | 1
| 05.02.03.05 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 795.28 | 17.57 | 13973.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.28 | 13973.07 | 1
| 05.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 938.5 | 1.88 | 1764.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.5 | 1764.38 | 1
| 05.02.03.07 | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS METÁLICAS (INCLUYE. PINTURA) | m | 335.18 | 162 | 54299.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.18 | 54299.16 | 1
| 6 | OBRAS DE ARTE : CANAL Y VERTEDERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6.01 | CANAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 06.01.01 | OBRAS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 06.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 2432.54 | 1.54 | 3746.11 | 1003.02 | 1544.65 | 248.58 | 382.81 | 1251.6 | 1927.46 | 0.51 | 1180.94 | 1818.65 | 0.49
| 06.01.01.02 | DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTE | m3 | 551.77 | 122.63 | 67663.56 | 269.92 | 33100.29 | 0 | 0 | 269.92 | 33100.29 | 0.49 | 281.85 | 34563.27 | 0.51
| 06.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 06.01.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL HASTA FONDO DE ZANJA | m3 | 4458.36 | 31.58 | 140795.01 | 1808.86 | 57123.8 | 97.87 | 3090.73 | 1906.73 | 60214.53 | 0.43 | 2551.63 | 80580.48 | 0.57
| 06.01.02.02 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 4855.65 | 25.18 | 122265.27 | 2273.31 | 57241.95 | 105.25 | 2650.2 | 2378.56 | 59892.14 | 0.49 | 2477.09 | 62373.13 | 0.51
| 06.01.03 | OBRAS DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 06.01.03.01 | CONCRETO F'C 100 kg/cm2 PARA SOLADO | m2 | 2432.54 | 10.61 | 25809.25 | 1252.41 | 13288.07 | 170.08 | 1804.55 | 1422.49 | 15092.62 | 0.58 | 1010.05 | 10716.63 | 0.42
| 06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 8890.42 | 33.67 | 299340.44 | 3532.44 | 118937.25 | 404.53 | 13620.53 | 3936.97 | 132557.78 | 0.44 | 4953.45 | 166782.66 | 0.56
| 06.01.03.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CANAL | kg | 73209.94 | 4.06 | 297232.36 | 21046.21 | 85447.61 | 5723.36 | 23236.84 | 26769.57 | 108684.45 | 0.37 | 46440.37 | 188547.91 | 0.63
| 06.01.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 kg/cm2 H67 PARA CANAL | m3 | 1646.57 | 265.71 | 437510.11 | 642.26 | 170654.9 | 73.55 | 19542.97 | 715.81 | 190197.88 | 0.43 | 930.76 | 247312.23 | 0.57
| 06.01.03.05 | RELLENO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO | m | 1673 | 14.93 | 24977.89 | 196.72 | 2937.03 | 531.28 | 7932.01 | 728 | 10869.04 | 0.44 | 945 | 14108.85 | 0.56
| 06.01.03.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON IDROSTOP | m | 1644 | 36.76 | 60433.44 | 642.26 | 23609.48 | 85.74 | 3151.8 | 728 | 26761.28 | 0.44 | 916 | 33672.16 | 0.56
| 06.01.03.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 11719.46 | 1.65 | 19337.11 | 2247.92 | 3709.07 | 2762.75 | 4558.54 | 5010.67 | 8267.61 | 0.43 | 6708.79 | 11069.5 | 0.57
| 06.01.03.08 | TAPA DE CONCRETO PARA INSPECCION Y LIMPIEZA SEGUN DETALLE | und | 330 | 90 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 29700 | 1
| 06.01.03.09 | COMPUERTA METALICA DE IZAJE | und | 13 | 2700 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35100 | 1
| 7 | PLAN DE MANEJO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 7.01 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | glb | 1 | 27140.24 | 27140.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27140.24 | 1