## Hoja1
PROYECTO | : “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO DESDE LA AV. CIRCUNVALACIÓN HASTA LA ALTURA DE LA QUINTA AV., L = 1.99 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA – LIMA”. Con código único de inversión (IRI): 2498581
TRAMO | : KM 0+000 - KM 90+115 - KM 0+000 - KM 18+260
ENTIDAD (CLIENTE) | : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA
CONTRATISTA | : CONTRATISTA S.A.C.
SUPERVISION | : CONSORCIO SUPERVISOR
CONTRATO Nº | : 027-2021-MML-PGRLM-SRAF
FIRMA DE CONTRATO (FECHA) | : 24/09/2021
PLAZO DE EJECUCION | : 120 días Calendarios
INICIO DE OBRA | 15 de octubre de 2021
TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL | 11 de febrero de 2022
MONTO CONTRATO | 11202117.9
ADELANTO DIRECTO
ADELANTO MATERIALES
ITEM. | DESCRIPCION DE PARTIDA | UND. | METRADO CONTRACTUAL | P.U. OFERTA S/. | ACUMULADO ANTERIOR | AVANCE ACTUAL
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
01.01.01 | OBRAS PROVISIONALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
01.01.01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
01.01.01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (8.50m X 3.60m) | und | 1 | 2154.83 | 1 | 0 | 2154.83 | 2154.83 | 0
01.01.01.01.02 | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA HPD DE 1.00 DE ALTURA | m | 1800 | 7.07 | 0 | 1490.2 | 12726 | 0 | 10535.714
01.01.01.01.03 | ALQUILER DE ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | mes | 4 | 4050 | 2.17 | 0.43 | 16200 | 8788.5 | 1741.5
01.01.01.01.04 | ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS | mes | 4 | 601.43 | 0 | 1.3 | 2405.72 | 0 | 781.859
01.01.01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
01.01.01.02.01 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION | [5 empty] | 0 | 0 | 0
01.01.01.02.01.01 | OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1 | 315 | 0.54 | 0.11 | 315 | 170.1 | 34.65
01.01.01.02.01.02 | ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1 | 2250 | 0 | 0.65 | 2250 | 0 | 1462.5
01.01.01.02.02 | DESGÜE PARA LA CONSTRUCCION | [5 empty] | 0 | 0 | 0
01.01.01.02.02.01 | INSTALACION DE DESAGÜE PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1 | 315 | 0.54 | 0.11 | 315 | 170.1 | 34.65
01.01.01.02.03 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
01.01.01.02.03.01 | CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL | glb | 1 | 658.47 | 0.54 | 0.11 | 658.47 | 355.5738 | 72.4317
01.01.01.02.03.02 | CONSUMO Y MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL | glb | 1 | 1080 | 0.54 | 0.11 | 1080 | 583.2 | 118.8
01.01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
01.01.02.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
01.01.02.01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | glb | 1 | 20413.14 | 0.5 | 0 | 20413.14 | 10206.57 | 0
01.01.02.02 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
01.01.02.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 36901.11 | 1.54 | 36901.11 | 0 | 56827.7094 | 56827.7094 | 0
01.02 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
01.02.01 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | glb | 1 | 145253.15 | 0.54 | 0.11 | 145253.15 | 78436.701 | 15977.8465
01.02.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | glb | 1 | 20608.56 | 0.54 | 0.11 | 20608.56 | 11128.6224 | 2266.9416
01.02.03 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 1 | 288.01 | 0.54 | 0.11 | 288.01 | 155.5254 | 31.6811
01.02.04 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 1 | 3600 | 0.54 | 0.11 | 3600 | 1944 | 396
01.02.05 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | 1 | 3150 | 0.54 | 0.11 | 3150 | 1701 | 346.5
02 | PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.01 | TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - OVALO HUAÑEC - PUENTE TUMI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.01.01 | DEMOLICIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.01.01.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05M | m2 | 15662.29 | 6.72 | 12284 | 2399.53 | 105250.5888 | 82548.48 | 16124.8416
02.01.01.02 | DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO E=0.20M | m2 | 3639.35 | 17.33 | 0 | 3247.34 | 63069.9355 | 0 | 56276.4022
02.01.01.03 | DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO 0.15X0.40M | m | 3356.48 | 20.81 | 3033.05 | 242.05 | 69848.3488 | 63117.7705 | 5037.0605
02.01.01.04 | DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO DE 0.30X0.50M | m | 197.79 | 20.81 | 0 | 176.75 | 4116.0099 | 0 | 3678.1675
02.01.01.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 2225.5 | 25.18 | 796.18 | 1127.77 | 56038.09 | 20047.8124 | 28397.2486
02.01.02 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.01.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 20854.39 | 1.54 | 14760 | 2801.99 | 32115.7606 | 22730.4 | 4315.0646
02.01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.01.03.01 | EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/ TRACTOR HP 140-160HP | m3 | 13810.07 | 5.91 | 8813.48 | 673.78 | 81617.5137 | 52087.6668 | 3982.0398
02.01.03.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/EQUIPO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE | m3 | 4.38 | 57.83 | 0 | 0 | 253.2954 | 0 | 0
02.01.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 20854.39 | 2.09 | 13500 | 1620 | 43585.6751 | 28215 | 3385.8
02.01.03.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 15342.94 | 25.18 | 11016.84 | 842.23 | 386335.2292 | 277404.0312 | 21207.3514
02.01.04 | SUB BASE GRANULAR | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.01.04.01 | SUB BASE GRANULA e=0.20 m | m2 | 20854.39 | 12.33 | 13500 | 630 | 257134.6287 | 166455 | 7767.9
02.01.05 | PAVIMENTO RIGIDO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.01.05.01 | COLOCACION Y RETIRO DE GUIAS PARA PAVIMENTADORA | m | 8299 | 1.89 | 2702 | 2519.4 | 15685.11 | 5106.78 | 4761.666
02.01.05.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOWELS LISO L=0.45m ALTURA = 0.15m (INCLUYE CANASTILLA) | m | 7215.16 | 54.85 | 2025 | 1894.5 | 395751.526 | 111071.25 | 103913.325
02.01.05.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO FY= 4200 kg/cm2 EN JUNTA LONGITUDINAL | kg | 6619.44 | 3.82 | 1731.2 | 2321.1 | 25286.2608 | 6613.184 | 8866.602
02.01.05.04 | LOSA DE CONCRETO F´C=350 KG/CM2 C/PAVIMENTADORA (H=0.30cm) | m2 | 20854.39 | 92.12 | 5661 | 7221.17 | 1921106.4068 | 521491.32 | 665214.1804
02.01.05.05 | FLOTADO Y TEXTURIZADO DE CONCRETO | m2 | 20854.39 | 1.87 | 5661 | 7221.17 | 38997.7093 | 10586.07 | 13503.5879
02.01.05.06 | CORTE CON DISCO EN JUNTAS TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL | m | 11956.99 | 2.68 | 3145 | 3925.2 | 32044.7332 | 8428.6 | 10519.536
02.01.05.07 | SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONTRACCIÓN Y ASFALTICA | m | 11956.99 | 6.98 | 0 | 0 | 83459.7902 | 0 | 0
02.01.05.08 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 20854.39 | 1.88 | 5661 | 7221.17 | 39206.2532 | 10642.68 | 13575.7996
02.01.06 | VARIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.01.06.01 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA | m2 | 35196.47 | 0.83 | 0 | 0 | 29213.0701 | 0 | 0
02.01.06.02 | NIVELACION Y REPOSICION DE TAPA DE BUZON A NIVEL DE RASANTE | und | 43 | 900.1 | 0 | 0 | 38704.3 | 0 | 0
02.02 | SEÑALIZACION | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.02.01 | SEÑALIZACION HORIZONTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.02.01.01 | PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA) | m | 4436.16 | 11.4 | 0 | 0 | 50572.224 | 0 | 0
02.02.01.02 | PINTADO DE PAVIMENTOS SIMBOLOS Y LETRAS | m2 | 1111.75 | 33.35 | 0 | 0 | 37076.8625 | 0 | 0
02.02.01.03 | GIBA DE ASFALTO EN FRIO (H=8 CM) | und | 9 | 975.63 | 0 | 0 | 8780.67 | 0 | 0
02.02.01.04 | TACHAS RETROFLECTIVAS | und | 1107 | 10.43 | 0 | 0 | 11546.01 | 0 | 0
02.02.02 | SEÑALIZACION VERTICAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.02.02.01 | SEÑALES PREVENTIVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.02.02.01.01 | SEÑAL PREVENTIVA | und | 39 | 425.72 | 0 | 0 | 16603.08 | 0 | 0
02.02.02.02 | SEÑALES REGLAMENTARIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.02.02.02.01 | SEÑAL REGLAMENTARIA | und | 14 | 423.68 | 0 | 0 | 5931.52 | 0 | 0
02.02.02.03 | SEÑALES INFORMATIVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.02.02.03.01 | SEÑAL INFORMATIVA | und | 6 | 431.33 | 0 | 0 | 2587.98 | 0 | 0
02.02.02.03.02 | SEÑAL INFORMATIVA NOMENCLATURA DE CALLES (INCLUYE POSTE) | und | 9 | 387.45 | 0 | 0 | 3487.05 | 0 | 0
02.02.02.03.03 | SEÑAL INFORMATIVA ELEVADA (INCLUYE POSTE) | und | 1 | 4050 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0
02.02.03 | POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES VERTICALES, INC. INSTALACION | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.02.03.01 | POSTES PEDESTAL 2 1/2" X 3.50 m | und | 59 | 216.79 | 0 | 0 | 12790.61 | 0 | 0
02.03 | BOCACALLES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.03.01 | OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.03.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 1849.61 | 1.54 | 0 | 0 | 2848.3994 | 0 | 0
02.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.03.02.01 | EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/ TRACTOR HP 140-160HP | m3 | 878.56 | 5.91 | 0 | 0 | 5192.2896 | 0 | 0
02.03.02.02 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 1849.61 | 2.09 | 0 | 0 | 3865.6849 | 0 | 0
02.03.02.03 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 1098.21 | 25.18 | 0 | 0 | 27652.9278 | 0 | 0
02.03.03 | SUB BASE GRANULAR | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.03.03.01 | SUB BASE GRANULA e=0.20 m | m2 | 1849.61 | 12.33 | 0 | 0 | 22805.6913 | 0 | 0
02.03.04 | PAVIMENTO RIGIDO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.03.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOWELS LISO L=0.45m ALTURA = 0.1375m (INCLUYE CANASTILLA) | m | 460.82 | 54.85 | 0 | 0 | 25275.977 | 0 | 0
02.03.04.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO FY= 4200 kg/cm2 EN JUNTA LONGITUDINAL | kg | 875.79 | 3.82 | 0 | 0 | 3345.5178 | 0 | 0
02.03.04.03 | LOSA DE CONCRETO F´C=350 KG/CM2 (H=0.275 cm) EN BOCACALLE | m2 | 1849.61 | 78.08 | 0 | 0 | 144417.5488 | 0 | 0
02.03.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BOCACALLE | m2 | 171.34 | 30.34 | 0 | 0 | 5198.4556 | 0 | 0
02.03.04.05 | FLOTADO Y TEXTURIZADO DE CONCRETO | m2 | 1849.61 | 1.87 | 0 | 0 | 3458.7707 | 0 | 0
02.03.04.06 | CORTE CON DISCO EN JUNTAS TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL | m | 1088.25 | 2.68 | 0 | 0 | 2916.51 | 0 | 0
02.03.04.07 | SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONTRACCIÓN Y ASFALTICA | m | 1088.25 | 6.98 | 0 | 0 | 7595.985 | 0 | 0
02.03.04.08 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 1849.61 | 1.88 | 0 | 0 | 3477.2668 | 0 | 0
03 | SEMAFORIZACION | [5 empty] | 0 | 0 | 0
03.01 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
03.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 357.26 | 1.54 | 0 | 0 | 550.1804 | 0 | 0
03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA BASES DE STRUCTURAS SEMAFORICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
03.02.01 | CORTE CON DISCO EN VEREDA DE CONCRETO E= 4-6" | m | 48.8 | 5.75 | 0 | 0 | 280.6 | 0 | 0
03.02.02 | DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m | m2 | 10.76 | 8.24 | 0 | 0 | 88.6624 | 0 | 0
03.02.03 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS - ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 9.61 | 31.58 | 0 | 0 | 303.4838 | 0 | 0
03.02.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 14.96 | 25.18 | 0 | 0 | 376.6928 | 0 | 0
03.03 | OBRAS DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
03.03.01 | ESTRUCTURA METALICA DE ZAPATA PARA SEMIPORTICO O BANDERA | und | 5 | 763.01 | 0 | 0 | 3815.05 | 0 | 0
03.03.02 | ESTRUCTURA METALICA DE ZAPATA PARA PEDESTAL | und | 9 | 275.48 | 0 | 0 | 2479.32 | 0 | 0
03.03.03 | CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA f'c = 175 kg/cm2 PARA PEDESTAL | m3 | 4.61 | 262.14 | 0 | 0 | 1208.4654 | 0 | 0
03.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA f'c = 210 kg/cm2 PARA SEMIPORTICO | m3 | 5 | 255.53 | 0 | 0 | 1277.65 | 0 | 0
03.03.05 | ENCOFRADO DE ZAPATAS | und | 14 | 41.53 | 0 | 0 | 581.42 | 0 | 0
03.04 | CANALIZACION | [5 empty] | 0 | 0 | 0
03.04.01 | CANALIZACION EN PISTA, DUCTO DE 2 VIAS (3") | m | 55.24 | 203.26 | 0 | 0 | 11228.0824 | 0 | 0
03.04.02 | CANALIZACION EN VEREDAS, DUCTO DE 2 VIAS (3") | m | 440.17 | 110.84 | 0 | 0 | 48788.4428 | 0 | 0
03.04.03 | CANALIZACION EN VEREDAS, DUCTO DE 1 VIA (3") | m | 41.18 | 88.88 | 0 | 0 | 3660.0784 | 0 | 0
03.04.04 | CANALIZACION EN JARDIN, DUCTO DE 1 VIA (3") | m | 35.55 | 65.09 | 0 | 0 | 2313.9495 | 0 | 0
03.04.05 | CANALIZACION EN JARDIN, DUCTO DE 2 VIA (3") | m | 5.33 | 77.22 | 0 | 0 | 411.5826 | 0 | 0
03.05 | CAJAS DE PASO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
03.05.01 | CAJAS DE PASO TIPO CE-2 | und | 10 | 678.64 | 0 | 0 | 6786.4 | 0 | 0
03.05.02 | CAJAS DE PASO TIPO CE-3 | und | 1 | 885.79 | 0 | 0 | 885.79 | 0 | 0
03.05.03 | CAJAS DE PASO TIPO CE-1 | und | 3 | 578.28 | 0 | 0 | 1734.84 | 0 | 0
03.06 | ESTRUCTURA METALICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
03.06.01 | SEMIPORTICO CON DOS (02) SEMAF. VEHICULARES AEREOS 1C-3L | und | 2 | 5094.27 | 0 | 0 | 10188.54 | 0 | 0
03.06.02 | BANDERA CON UN(01) SEMAF. VEHICULAR AEREO 1C-3L, CON UN (01) SEMAF. VEH. ADOSADO 1C-3L | und | 3 | 4725.45 | 0 | 0 | 14176.35 | 0 | 0
03.06.03 | PEDESTAL CON UN (01) SEMAF. VEHICULAR | und | 2 | 1323.18 | 0 | 0 | 2646.36 | 0 | 0
03.06.04 | PEDESTAL CON DOS (02) SEMAF. VEHICULAR 1C-2L | und | 2 | 1755 | 0 | 0 | 3510 | 0 | 0
03.06.05 | PEDESTAL CON UN (01) SEMAF. PEATONAL 1C-2L | und | 4 | 1215 | 0 | 0 | 4860 | 0 | 0
03.06.06 | PEDESTAL PARA CONTRALADOR DE TRAFICO | und | 1 | 1588.5 | 0 | 0 | 1588.5 | 0 | 0
03.07 | TRASLADO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
03.07.01 | INSTALACION DE SEMIPORTICOS O BANDERAS (INCLUYE TRANSPORTE) | und | 5 | 416.87 | 0 | 0 | 2084.35 | 0 | 0
03.07.02 | INSTALACION DE PEDESTALES (INCLUYE TRASNPORTE) | und | 9 | 238.23 | 0 | 0 | 2144.07 | 0 | 0
03.08 | SEMAFOROS LED´S | [5 empty] | 0 | 0 | 0
03.08.01 | AEREO VEHICULAR DE 1C-3L CON LED´S | und | 7 | 1816 | 0 | 0 | 12712 | 0 | 0
03.08.02 | ADOSADO VEHICULAR DE 1C-3L CON LED´S | und | 4 | 1816 | 0 | 0 | 7264 | 0 | 0
03.08.03 | ADOSADO VEHICULAR DE 1C-3F CON LED´S (CON FLECHAS) | und | 1 | 1892.61 | 0 | 0 | 1892.61 | 0 | 0
03.08.04 | PEDESTAL PEATONAL DE 1C-2L CON LED´S | und | 4 | 1712.45 | 0 | 0 | 6849.8 | 0 | 0
03.08.05 | PEDESTAL VEHICULAR DE 1C-3L CON LED´S | und | 4 | 1816 | 0 | 0 | 7264 | 0 | 0
03.08.06 | REPETIDOR ACUSTICO | und | 4 | 1389.79 | 0 | 0 | 5559.16 | 0 | 0
03.09 | CABLES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
03.09.01 | CABLE DE CONTROL (4x16 AWG-NMT-NPT) | m | 1359.43 | 10.86 | 0 | 0 | 14763.4098 | 0 | 0
03.09.02 | CABLE DE CONTROL (3x16 AWG-NMT-NPT) | m | 227.83 | 9.67 | 0 | 0 | 2203.1161 | 0 | 0
03.09.03 | CABLE DE ACOMETIDA (2X12 AWG-NMT-NPT) | m | 13.56 | 8.03 | 0 | 0 | 108.8868 | 0 | 0
03.09.04 | CABLE ELECTRICO 1X10 MM2 | m | 327.01 | 9.55 | 0 | 0 | 3122.9455 | 0 | 0
03.09.05 | CABLE DE COBRE DESNUDO 1X35 MM2 (PARA EN LACE DE POZO A TIERRA) | m | 30 | 20.88 | 0 | 0 | 626.4 | 0 | 0
03.10 | CONTROL DE TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACION) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
03.10.01 | CONTRALADOR DE TRAFICO DE 16 GRUPOS | und | 1 | 51133.89 | 0 | 0 | 51133.89 | 0 | 0
03.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EE.EE (CON MURETE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
03.11.01 | OPCION TARIFARIA | und | 1 | 1335.03 | 0 | 0 | 1335.03 | 0 | 0
03.12 | POZO A TIERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
03.12.01 | POZO DE TIERRA (INCLY. SUMINISTRO E INSTALACION ) | und | 1 | 1646.99 | 0 | 0 | 1646.99 | 0 | 0
04 | VEREDAS DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
04.01 | OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
04.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 12496.26 | 1.54 | 2754.2 | 236.57 | 19244.2404 | 4241.468 | 364.3178
04.02 | DEMOLICIONES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
04.02.01 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.15M | m2 | 4394.24 | 15.44 | 2128.44 | 1635.74 | 67847.0656 | 32863.1136 | 25255.8256
04.02.02 | DEMOLICION DE DADOS DE CONCRETO EN SEÑALIZACION EXISTENTE (h=0.60m) | m2 | 1.08 | 18.27 | 0 | 0 | 19.7316 | 0 | 0
04.02.03 | RETIRO Y ELIMINACION DE SEÑAL EXISTENTE | und | 3 | 36.45 | 0 | 0 | 109.35 | 0 | 0
04.02.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 823.92 | 25.18 | 415.05 | 290.75 | 20746.3056 | 10450.959 | 7321.085
04.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
04.03.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS | m3 | 3193.44 | 31.58 | 523.84 | 27.52 | 100848.8352 | 16542.8672 | 869.0816
04.03.02 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA RAMPAS | m3 | 269.94 | 31.58 | 0 | 0 | 8524.7052 | 0 | 0
04.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | m2 | 11666.46 | 4.94 | 1659.86 | 619.61 | 57632.3124 | 8199.7084 | 3060.8734
04.03.04 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA RAMPAS | m2 | 829.8 | 4.94 | 0 | 0 | 4099.212 | 0 | 0
04.03.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 3505.31 | 25.18 | 720.23 | 0 | 88263.7058 | 18135.3914 | 0
04.04 | BASES GRANULAR | [5 empty] | 0 | 0 | 0
04.04.01 | BASE GRANULAR E = 0.10 m PARA VEREDAS | m2 | 11666.46 | 23.58 | 1971.85 | 307.62 | 275095.1268 | 46496.223 | 7253.6796
04.04.02 | BASE GRANULAR E = 0.10 m PARA RAMPAS | m2 | 829.8 | 23.58 | 0 | 0 | 19566.684 | 0 | 0
04.05 | CONCRETO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
04.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | m2 | 2177.87 | 28.35 | 155.37 | 365.75 | 61742.6145 | 4404.7395 | 10369.0125
04.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS | m2 | 19.64 | 28.35 | 0 | 0 | 556.794 | 0 | 0
04.05.03 | VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 175 kg/cm2, E= 0.10m ACABADO. C.A. 1:2 | m3 | 1580.34 | 265.55 | 295.37 | 63.21 | 419659.287 | 78435.5035 | 16785.4155
04.05.04 | RAMPAS PEATONALES DE CONCRETO PREMEZCLADO, f'c 175 kg/cm2 E=0.10m. ACABADO C:A 1:2 | m3 | 43.56 | 300.28 | 0 | 0 | 13080.1968 | 0 | 0
04.05.05 | RAMPAS VEHICULARES DE CONCRETO PREMEZCLADO, f'c 350 kg/cm2 E=0.15m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 93.83 | 356.03 | 0 | 0 | 33406.2949 | 0 | 0
04.05.06 | JUNTA CON ASFALTO E=1" PARA VEREDAS | m | 3059.21 | 2.97 | 0 | 0 | 9085.8537 | 0 | 0
04.05.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 12496.26 | 1.88 | 2042.54 | 510.75 | 23492.9688 | 3839.9752 | 960.21
04.06 | VARIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
04.06.01 | NIVELACION Y RESANE DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGÜE | und | 21 | 123.44 | 0 | 0 | 2592.24 | 0 | 0
04.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDOS DE CONCRETO ALINEADO. | und | 99 | 87.89 | 0 | 0 | 8701.11 | 0 | 0
04.06.03 | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS (INCLUYE. PINTURA) | m | 497.92 | 189.27 | 0 | 0 | 94241.3184 | 0 | 0
05 | SARDINELES Y MURO SEPARADOR CENTRAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
05.01 | SARDINELES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
05.01.01 | OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
05.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 424.05 | 1.54 | 0 | 70.56 | 653.037 | 0 | 108.6624
05.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
05.01.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA SARDINELES | m3 | 190.82 | 31.58 | 0 | 10.59 | 6026.0956 | 0 | 334.4322
05.01.02.02 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 238.53 | 25.18 | 0 | 13.23 | 6006.1854 | 0 | 333.1314
05.01.03 | OBRAS DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
05.01.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINEL | m2 | 848.09 | 33.67 | 0 | 281.74 | 28555.1903 | 0 | 9486.1858
05.01.03.02 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 17515.91 | 4.06 | 0 | 2911.57 | 71114.5946 | 0 | 11820.9742
05.01.03.03 | SARDINEL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 175 kg/cm2, E= 0.15m ACABADO. C.A. 1:2 | m3 | 254.43 | 328.22 | 0 | 79.67 | 83509.0146 | 0 | 26149.2874
05.01.03.04 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 2957.01 | 17.57 | 0 | 492.14 | 51954.6657 | 0 | 8646.8998
05.01.03.05 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 1272.14 | 1.88 | 0 | 352.17 | 2391.6232 | 0 | 662.0796
05.01.03.06 | PINTADO DE SARDINEL PERALTADO | m | 2826.97 | 13.13 | 0 | 0 | 37118.1161 | 0 | 0
05.02 | MURO SEPARADOR CENTRAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
05.02.01 | OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
05.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 234.63 | 1.54 | 0 | 0 | 361.3302 | 0 | 0
05.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
05.02.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL EN MUROS | m3 | 129.04 | 31.58 | 0 | 0 | 4075.0832 | 0 | 0
05.02.02.02 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 30.17 | 44.26 | 0 | 0 | 1335.3242 | 0 | 0
05.02.02.03 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 123.6 | 25.18 | 0 | 0 | 3112.248 | 0 | 0
05.02.03 | OBRAS DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
05.02.03.01 | SOLADO DE E=0.05 PARA CIMIENTO | m2 | 234.63 | 10.61 | 0 | 0 | 2489.4243 | 0 | 0
05.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | 938.5 | 33.67 | 0 | 0 | 31599.295 | 0 | 0
05.02.03.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 6241.05 | 4.06 | 0 | 0 | 25338.663 | 0 | 0
05.02.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 kg/cm2 E=0.30 m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 187.7 | 265.71 | 0 | 0 | 49873.767 | 0 | 0
05.02.03.05 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 795.28 | 17.57 | 0 | 0 | 13973.0696 | 0 | 0
05.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 938.5 | 1.88 | 0 | 0 | 1764.38 | 0 | 0
05.02.03.07 | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS METÁLICAS (INCLUYE. PINTURA) | m | 335.18 | 162 | 0 | 0 | 54299.16 | 0 | 0
06 | OBRAS DE ARTE : CANAL Y VERTEDERO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
06.01 | CANAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
06.01.01 | OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
06.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 2432.54 | 1.54 | 1003.02 | 248.58 | 3746.1116 | 1544.6508 | 382.8132
06.01.01.02 | DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTE | m3 | 551.77 | 122.63 | 269.92 | 0 | 67663.5551 | 33100.2896 | 0
06.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
06.01.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL HASTA FONDO DE ZANJA | m3 | 4458.36 | 31.58 | 1808.86 | 97.87 | 140795.0088 | 57123.7988 | 3090.7346
06.01.02.02 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 4855.65 | 25.18 | 2273.31 | 105.25 | 122265.267 | 57241.9458 | 2650.195
06.01.03 | OBRAS DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
06.01.03.01 | CONCRETO F'C 100 kg/cm2 PARA SOLADO | m2 | 2432.54 | 10.61 | 1252.41 | 170.08 | 25809.2494 | 13288.0701 | 1804.5488
06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 8890.42 | 33.67 | 3532.44 | 404.53 | 299340.4414 | 118937.2548 | 13620.5251
06.01.03.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CANAL | kg | 73209.94 | 4.06 | 21046.21 | 5723.36 | 297232.3564 | 85447.6126 | 23236.8416
06.01.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 kg/cm2 H67 PARA CANAL | m3 | 1646.57 | 265.71 | 642.26 | 73.55 | 437510.1147 | 170654.9046 | 19542.9705
06.01.03.05 | RELLENO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO | m | 1673 | 14.93 | 196.72 | 531.28 | 24977.89 | 2937.0296 | 7932.0104
06.01.03.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON IDROSTOP | m | 1644 | 36.76 | 642.26 | 85.74 | 60433.44 | 23609.4776 | 3151.8024
06.01.03.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 11719.46 | 1.65 | 2247.92 | 2762.75 | 19337.109 | 3709.068 | 4558.5375
06.01.03.08 | TAPA DE CONCRETO PARA INSPECCION Y LIMPIEZA SEGUN DETALLE | und | 330 | 90 | 0 | 0 | 29700 | 0 | 0
06.01.03.09 | COMPUERTA METALICA DE IZAJE | und | 13 | 2700 | 0 | 0 | 35100 | 0 | 0
07 | PLAN DE MANEJO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
07.01 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | glb | 1 | 27140.24 | 0 | 0 | 27140.24 | 0 | 0
[7 empty] | 8058150.9577 | 2350372.528 | 1214079.7799