## Resumen
“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO DESDE LA AV. CIRCUNVALACIÓN HASTA LA ALTURA DE LA QUINTA AV., L = 1.99 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA – LIMA”. Con código único de inversión (IRI): 2498581
CONTRATISTA : DITRANSERVA S.A.C.
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR LAS TORRES
RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS - DICIEMBRE 2021 (19 al 31)
ITEM. | DESCRIPCION DE PARTIDA | UND. | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL | AVANCE DEL MES DIC'21
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA |  |  |  |  | OK
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (8.50m X 3.60m) | und | 1 | 1 | 0
01.01.01.01.02 | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA HPD DE 1.00 DE ALTURA | m | 0 | 1490.2 | 1490.2
01.01.01.01.03 | ALQUILER DE ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | mes | 2.17 | 2.6 | 0.43
01.01.01.01.04 | ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS | mes | 0 | 1.3 | 1.3
01.01.01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.01.02.01 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION
01.01.01.02.01.01 | OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 0.54 | 0.65 | 0.11
01.01.01.02.01.02 | ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 0 | 0.65 | 0.65
01.01.01.02.02 | DESGÜE PARA LA CONSTRUCCION
01.01.01.02.02.01 | INSTALACION DE DESAGÜE PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 0.54 | 0.65 | 0.11
01.01.01.02.03 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL
01.01.01.02.03.01 | CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL | glb | 0.54 | 0.65 | 0.11
01.01.01.02.03.02 | CONSUMO Y MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL | glb | 0.54 | 0.65 | 0.11
01.01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.02.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA
01.01.02.01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | glb | 0.5 | 0.5 | 0
01.01.02.02 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO
01.01.02.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 36901.11 | 36901.11 | 0
01.02 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
01.02.01 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | glb | 0.54 | 0.65 | 0.11
01.02.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | glb | 0.54 | 0.65 | 0.11
01.02.03 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 0.54 | 0.65 | 0.11
01.02.04 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 0.54 | 0.65 | 0.11
01.02.05 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | 0.54 | 0.65 | 0.11
02 | PAVIMENTOS |  |  |  |  | OK
02.01 | TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - OVALO HUAÑEC - PUENTE TUMI
02.01.01 | DEMOLICIONES
02.01.01.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05M | m2 | 12284 | 14683.53 | 2399.53
02.01.01.02 | DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO E=0.20M | m2 | 0 | 3247.34 | 3247.34
02.01.01.03 | DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO 0.15X0.40M | m | 3033.05 | 3275.1 | 242.05
02.01.01.04 | DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO DE 0.30X0.50M | m | 0 | 176.75 | 176.75
02.01.01.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 796.18 | 1923.95 | 1127.77
02.01.02 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO
02.01.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 14760 | 17561.99 | 2801.99
02.01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.01 | EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/ TRACTOR HP 140-160HP | m3 | 8813.48 | 9487.26 | 673.78
02.01.03.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/EQUIPO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE | m3 | 0 | 0 | 0
02.01.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 13500 | 15120 | 1620
02.01.03.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 11016.84 | 11859.07 | 842.23
02.01.04 | SUB BASE GRANULAR
02.01.04.01 | SUB BASE GRANULA e=0.20 m | m2 | 13500 | 14130 | 630
02.01.05 | PAVIMENTO RIGIDO
02.01.05.01 | COLOCACION Y RETIRO DE GUIAS PARA PAVIMENTADORA | m | 2702 | 5221.4 | 2519.4
02.01.05.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOWELS LISO L=0.45m ALTURA = 0.15m (INCLUYE CANASTILLA) | m | 2025 | 3919.5 | 1894.5
02.01.05.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO FY= 4200 kg/cm2 EN JUNTA LONGITUDINAL | kg | 1731.2 | 4052.3 | 2321.1
02.01.05.04 | LOSA DE CONCRETO F´C=350 KG/CM2 C/PAVIMENTADORA (H=0.30cm) | m2 | 5661 | 12882.17 | 7221.17
02.01.05.05 | FLOTADO Y TEXTURIZADO DE CONCRETO | m2 | 5661 | 12882.17 | 7221.17
02.01.05.06 | CORTE CON DISCO EN JUNTAS TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL | m | 3145 | 7070.2 | 3925.2
02.01.05.07 | SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONTRACCIÓN Y ASFALTICA | m | 0 | 0 | 0
02.01.05.08 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 5661 | 12882.17 | 7221.17
02.01.06 | VARIOS
02.01.06.01 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA | m2 | 0 | 0 | 0
02.01.06.02 | NIVELACION Y REPOSICION DE TAPA DE BUZON A NIVEL DE RASANTE | und | 0 | 0 | 0
02.02 | SEÑALIZACION
02.02.01 | SEÑALIZACION HORIZONTAL
02.02.01.01 | PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA) | m | 0 | 0 | 0
02.02.01.02 | PINTADO DE PAVIMENTOS SIMBOLOS Y LETRAS | m2 | 0 | 0 | 0
02.02.01.03 | GIBA DE ASFALTO EN FRIO (H=8 CM) | und | 0 | 0 | 0
02.02.01.04 | TACHAS RETROFLECTIVAS | und | 0 | 0 | 0
02.02.02 | SEÑALIZACION VERTICAL
02.02.02.01 | SEÑALES PREVENTIVAS
02.02.02.01.01 | SEÑAL PREVENTIVA | und | 0 | 0 | 0
02.02.02.02 | SEÑALES REGLAMENTARIAS
02.02.02.02.01 | SEÑAL REGLAMENTARIA | und | 0 | 0 | 0
02.02.02.03 | SEÑALES INFORMATIVAS
02.02.02.03.01 | SEÑAL INFORMATIVA | und | 0 | 0 | 0
02.02.02.03.02 | SEÑAL INFORMATIVA NOMENCLATURA DE CALLES (INCLUYE POSTE) | und | 0 | 0 | 0
02.02.02.03.03 | SEÑAL INFORMATIVA ELEVADA (INCLUYE POSTE) | und | 0 | 0 | 0
02.02.03 | POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES VERTICALES, INC. INSTALACION
02.02.03.01 | POSTES PEDESTAL 2 1/2" X 3.50 m | und | 0 | 0 | 0
02.03 | BOCACALLES
02.03.01 | OBRAS PRELIMINARES
02.03.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 0 | 0 | 0
02.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.01 | EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/ TRACTOR HP 140-160HP | m3 | 0 | 0 | 0
02.03.02.02 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 0 | 0 | 0
02.03.02.03 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 0 | 0 | 0
02.03.03 | SUB BASE GRANULAR
02.03.03.01 | SUB BASE GRANULA e=0.20 m | m2 | 0 | 0 | 0
02.03.04 | PAVIMENTO RIGIDO
02.03.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOWELS LISO L=0.45m ALTURA = 0.1375m (INCLUYE CANASTILLA) | m | 0 | 0 | 0
02.03.04.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO FY= 4200 kg/cm2 EN JUNTA LONGITUDINAL | kg | 0 | 0 | 0
02.03.04.03 | LOSA DE CONCRETO F´C=350 KG/CM2 (H=0.275 cm) EN BOCACALLE | m2 | 0 | 0 | 0
02.03.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BOCACALLE | m2 | 0 | 0 | 0
02.03.04.05 | FLOTADO Y TEXTURIZADO DE CONCRETO | m2 | 0 | 0 | 0
02.03.04.06 | CORTE CON DISCO EN JUNTAS TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL | m | 0 | 0 | 0
02.03.04.07 | SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONTRACCIÓN Y ASFALTICA | m | 0 | 0 | 0
02.03.04.08 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 0 | 0 | 0
03 | SEMAFORIZACION
03.01 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO
03.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 0 | 0 | 0
03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA BASES DE STRUCTURAS SEMAFORICAS
03.02.01 | CORTE CON DISCO EN VEREDA DE CONCRETO E= 4-6" | m | 0 | 0 | 0
03.02.02 | DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m | m2 | 0 | 0 | 0
03.02.03 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS - ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 0 | 0
03.02.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 0 | 0 | 0
03.03 | OBRAS DE CONCRETO
03.03.01 | ESTRUCTURA METALICA DE ZAPATA PARA SEMIPORTICO O BANDERA | und | 0 | 0 | 0
03.03.02 | ESTRUCTURA METALICA DE ZAPATA PARA PEDESTAL | und | 0 | 0 | 0
03.03.03 | CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA f'c = 175 kg/cm2 PARA PEDESTAL | m3 | 0 | 0 | 0
03.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA f'c = 210 kg/cm2 PARA SEMIPORTICO | m3 | 0 | 0 | 0
03.03.05 | ENCOFRADO DE ZAPATAS | und | 0 | 0 | 0
03.04 | CANALIZACION
03.04.01 | CANALIZACION EN PISTA, DUCTO DE 2 VIAS (3") | m | 0 | 0 | 0
03.04.02 | CANALIZACION EN VEREDAS, DUCTO DE 2 VIAS (3") | m | 0 | 0 | 0
03.04.03 | CANALIZACION EN VEREDAS, DUCTO DE 1 VIA (3") | m | 0 | 0 | 0
03.04.04 | CANALIZACION EN JARDIN, DUCTO DE 1 VIA (3") | m | 0 | 0 | 0
03.04.05 | CANALIZACION EN JARDIN, DUCTO DE 2 VIA (3") | m | 0 | 0 | 0
03.05 | CAJAS DE PASO
03.05.01 | CAJAS DE PASO TIPO CE-2 | und | 0 | 0 | 0
03.05.02 | CAJAS DE PASO TIPO CE-3 | und | 0 | 0 | 0
03.05.03 | CAJAS DE PASO TIPO CE-1 | und | 0 | 0 | 0
03.06 | ESTRUCTURA METALICA
03.06.01 | SEMIPORTICO CON DOS (02) SEMAF. VEHICULARES AEREOS 1C-3L | und | 0 | 0 | 0
03.06.02 | BANDERA CON UN(01) SEMAF. VEHICULAR AEREO 1C-3L, CON UN (01) SEMAF. VEH. ADOSADO 1C-3L | und | 0 | 0 | 0
03.06.03 | PEDESTAL CON UN (01) SEMAF. VEHICULAR | und | 0 | 0 | 0
03.06.04 | PEDESTAL CON DOS (02) SEMAF. VEHICULAR 1C-2L | und | 0 | 0 | 0
03.06.05 | PEDESTAL CON UN (01) SEMAF. PEATONAL 1C-2L | und | 0 | 0 | 0
03.06.06 | PEDESTAL PARA CONTRALADOR DE TRAFICO | und | 0 | 0 | 0
03.07 | TRASLADO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS
03.07.01 | INSTALACION DE SEMIPORTICOS O BANDERAS (INCLUYE TRANSPORTE) | und | 0 | 0 | 0
03.07.02 | INSTALACION DE PEDESTALES (INCLUYE TRASNPORTE) | und | 0 | 0 | 0
03.08 | SEMAFOROS LED´S
03.08.01 | AEREO VEHICULAR DE 1C-3L CON LED´S | und | 0 | 0 | 0
03.08.02 | ADOSADO VEHICULAR DE 1C-3L CON LED´S | und | 0 | 0 | 0
03.08.03 | ADOSADO VEHICULAR DE 1C-3F CON LED´S (CON FLECHAS) | und | 0 | 0 | 0
03.08.04 | PEDESTAL PEATONAL DE 1C-2L CON LED´S | und | 0 | 0 | 0
03.08.05 | PEDESTAL VEHICULAR DE 1C-3L CON LED´S | und | 0 | 0 | 0
03.08.06 | REPETIDOR ACUSTICO | und | 0 | 0 | 0
03.09 | CABLES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
03.09.01 | CABLE DE CONTROL (4x16 AWG-NMT-NPT) | m | 0 | 0 | 0
03.09.02 | CABLE DE CONTROL (3x16 AWG-NMT-NPT) | m | 0 | 0 | 0
03.09.03 | CABLE DE ACOMETIDA (2X12 AWG-NMT-NPT) | m | 0 | 0 | 0
03.09.04 | CABLE ELECTRICO 1X10 MM2 | m | 0 | 0 | 0
03.09.05 | CABLE DE COBRE DESNUDO 1X35 MM2 (PARA EN LACE DE POZO A TIERRA) | m | 0 | 0 | 0
03.10 | CONTROL DE TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACION)
03.10.01 | CONTRALADOR DE TRAFICO DE 16 GRUPOS | und | 0 | 0 | 0
03.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EE.EE (CON MURETE)
03.11.01 | OPCION TARIFARIA | und | 0 | 0 | 0
03.12 | POZO A TIERRA
03.12.01 | POZO DE TIERRA (INCLY. SUMINISTRO E INSTALACION ) | und | 0 | 0 | 0
04 | VEREDAS DE CONCRETO |  |  |  |  | OK
04.01 | OBRAS PRELIMINARES
04.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 2754.2 | 2990.77 | 236.57
04.02 | DEMOLICIONES
04.02.01 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.15M | m2 | 2128.44 | 3764.18 | 1635.74
04.02.02 | DEMOLICION DE DADOS DE CONCRETO EN SEÑALIZACION EXISTENTE (h=0.60m) | m2 | 0 | 0 | 0
04.02.03 | RETIRO Y ELIMINACION DE SEÑAL EXISTENTE | und | 0 | 0 | 0
04.02.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 415.05 | 705.8 | 290.75
04.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.03.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS | m3 | 523.84 | 551.36 | 27.52
04.03.02 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA RAMPAS | m3 | 0 | 0 | 0
04.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | m2 | 1659.86 | 2279.47 | 619.61
04.03.04 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA RAMPAS | m2 | 0 | 0 | 0
04.03.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 720.23 | 720.23 | 0
04.04 | BASES GRANULAR
04.04.01 | BASE GRANULAR E = 0.10 m PARA VEREDAS | m2 | 1971.85 | 2279.47 | 307.62
04.04.02 | BASE GRANULAR E = 0.10 m PARA RAMPAS | m2 | 0 | 0 | 0
04.05 | CONCRETO
04.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | m2 | 155.37 | 521.12 | 365.75
04.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS | m2 | 0 | 0 | 0
04.05.03 | VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 175 kg/cm2, E= 0.10m ACABADO. C.A. 1:2 | m3 | 295.37 | 358.58 | 63.21
04.05.04 | RAMPAS PEATONALES DE CONCRETO PREMEZCLADO, f'c 175 kg/cm2 E=0.10m. ACABADO C:A 1:2 | m3 | 0 | 0 | 0
04.05.05 | RAMPAS VEHICULARES DE CONCRETO PREMEZCLADO, f'c 350 kg/cm2 E=0.15m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 0 | 0 | 0
04.05.06 | JUNTA CON ASFALTO E=1" PARA VEREDAS | m | 0 | 0 | 0
04.05.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 2042.54 | 2553.29 | 510.75
04.06 | VARIOS
04.06.01 | NIVELACION Y RESANE DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGÜE | und | 0 | 0 | 0
04.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDOS DE CONCRETO ALINEADO. | und | 0 | 0 | 0
04.06.03 | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS (INCLUYE. PINTURA) | m | 0 | 0 | 0
05 | SARDINELES Y MURO SEPARADOR CENTRAL |  |  |  |  | OK
05.01 | SARDINELES
05.01.01 | OBRAS PRELIMINARES
05.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 0 | 70.56 | 70.56
05.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA SARDINELES | m3 | 0 | 10.59 | 10.59
05.01.02.02 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 0 | 13.23 | 13.23
05.01.03 | OBRAS DE CONCRETO
05.01.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINEL | m2 | 0 | 281.74 | 281.74
05.01.03.02 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 0 | 2911.57 | 2911.57
05.01.03.03 | SARDINEL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 175 kg/cm2, E= 0.15m ACABADO. C.A. 1:2 | m3 | 0 | 79.67 | 79.67
05.01.03.04 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 0 | 492.14 | 492.14
05.01.03.05 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 0 | 352.17 | 352.17
05.01.03.06 | PINTADO DE SARDINEL PERALTADO | m | 0 | 0 | 0
05.02 | MURO SEPARADOR CENTRAL
05.02.01 | OBRAS PRELIMINARES
05.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 0 | 0 | 0
05.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL EN MUROS | m3 | 0 | 0 | 0
05.02.02.02 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 0 | 0 | 0
05.02.02.03 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 0 | 0 | 0
05.02.03 | OBRAS DE CONCRETO
05.02.03.01 | SOLADO DE E=0.05 PARA CIMIENTO | m2 | 0 | 0 | 0
05.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | 0 | 0 | 0
05.02.03.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 0 | 0 | 0
05.02.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 kg/cm2 E=0.30 m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 0 | 0 | 0
05.02.03.05 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 0 | 0 | 0
05.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 0 | 0 | 0
05.02.03.07 | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS METÁLICAS (INCLUYE. PINTURA) | m | 0 | 0 | 0
06 | OBRAS DE ARTE : CANAL Y VERTEDERO
06.01 | CANAL
06.01.01 | OBRAS PRELIMINARES
06.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 1003.02 | 1251.6 | 248.58
06.01.01.02 | DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTE | m3 | 269.92 | 269.92 | 0
06.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL HASTA FONDO DE ZANJA | m3 | 1808.86 | 1906.73 | 97.87
06.01.02.02 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 2273.31 | 2378.56 | 105.25
06.01.03 | OBRAS DE CONCRETO
06.01.03.01 | CONCRETO F'C 100 kg/cm2 PARA SOLADO | m2 | 1252.41 | 1422.49 | 170.08
06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 3532.44 | 3936.97 | 404.53
06.01.03.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CANAL | kg | 21046.21 | 26769.57 | 5723.36
06.01.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 kg/cm2 H67 PARA CANAL | m3 | 642.26 | 715.81 | 73.55
06.01.03.05 | RELLENO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO | m | 196.72 | 728 | 531.28
06.01.03.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON IDROSTOP | m | 642.26 | 728 | 85.74
06.01.03.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 2247.92 | 5010.67 | 2762.75
06.01.03.08 | TAPA DE CONCRETO PARA INSPECCION Y LIMPIEZA SEGUN DETALLE | und | 0 | 0 | 0
06.01.03.09 | COMPUERTA METALICA DE IZAJE | und | 0 | 0 | 0
07 | PLAN DE MANEJO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
07.01 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | glb | 0 | 0 | 0
08 | PARTIDAS NUEVAS
06 | OBRAS DE ARTE : CANAL Y VERTEDERO
06.01 | CANAL
06.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.02.03 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 0 | 251.22 | 251.22
|  |  | 188781.47 | 254832.37 | 66050.9