## Hoja1 (hidden)
ITEM | DESCRIPCION | UND. | METRADO
02 | PAVIMENTOS
02.01 | TRAMO AV. CIRCUNVALACION - OVALO HUAÑEC - PUENTE TUMI
02.01.01 | DEMOLICIONES
02.01.01.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05M | m2 | 15662.29
02.01.01.02 | DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO E=0.20M | m2 | 3639.35
02.01.01.03 | DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO 0.15X0.40M | m | 3356.48
02.01.01.04 | DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO DE 0.30X0.50M | m | 197.79
02.01.01.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 2225.5
02.01.02 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO
02.01.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 20854.39
02.01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.01 | EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/TRACTOR HP 140-160HP | m3 | 13810.07
02.01.03.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/EQUIPO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE | m3 | 4.38
02.01.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | m2 | 20854.39
02.01.03.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 15342.94
02.01.04 | SUB BASE GRANULAR
02.01.04.01 | SUB BASE GRANULAR e=0.20 m | m2 | 20854.39
04 | VEREDAS DE CONCRETO
04.01 | OBRAS PRELIMINARES
04.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 12496.26
04.02 | DEMOLICIONES
04.02.01 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.15M | m2 | 4394.24
04.02.02 | DEMOLICION DE DADOS DE CONCRETO EN SEÑALIZACION EXISTENTE (h=0.60m) | m2 | 1.08
04.02.03 | RETIRO Y ELIMINACION DE SEÑAL EXISTENTE | m2 | 3
04.02.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 823.92
04.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.03.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS | m3 | 3193.44
04.03.02 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA RAMPAS | m3 | 269.94
04.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | m2 | 11666.46
04.03.04 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA RAMPAS | m2 | 829.8
04.03.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 3505.31
04.04 | BASE GRANULAR
04.04.01 | BASE GRANULAR E=0.10 m PARA VEREDAS | m2 | 11666.46
04.04.02 | BASE GRANULAR E=0.10 m PARA RAMPAS | m2 | 829.8
04.05 | CONCRETO
04.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | m2 | 2177.87
04.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS | m2 | 19.64
04.05.03 | VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2, E=0.10m ACABADO. C.A. 1:2 | m3 | 1580.34
04.05.04 | RAMPAS PEATONALES DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C=175 KG/CM2. E=0.10m. ACABADO C:A 1:2 | m3 | 43.56
04.05.05 | RAMPAS VEHICULARES DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C=350 KG/CM2. E=0.15m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 93.83
04.05.06 | JUNTA CON ASFALTO E=1" PARA VEREDAS | m | 3059.21
04.05.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 12496.26
04.06 | VARIOS
04.06.01 | NIVELACION Y RESANE DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE | und | 21
04.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDOS DE CONCRETO ALINEADO | und | 99
04.06.03 | FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAS METALICAS (INCLUYE PINTURA) | m | 497.92
05 | SARDINELES Y MURO SEPARADOR CENTRAL
05.02 | MURO SEPARADOR CENTRAL
05.02.01 | OBRAS PRELIMINARES
05.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 234.63
05.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL EN MUROS | m3 | 129.04
05.02.02.02 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 30.17
05.02.02.03 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 123.6
05.02.03 | OBRAS DE CONCRETO
05.02.03.01 | SOLADO DE E=0.05m PARA CIMIENTO | m2 | 234.63
05.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | 938.5
05.02.03.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 6241.05
05.02.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2, E=0.30 m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 187.7
05.02.03.05 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 795.28
05.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 938.5
05.02.03.07 | FABRICACION Y COLOCACION DE REJAS METALICAS (INCLUYE PINTURA) | m | 335.18
06 | OBRAS DE ARTE: CANAL Y VERTEDERO
06.01 | CANAL
06.01.01 | OBRAS PRELIMINARES
06.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 2432.54
06.01.01.02 | DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTE | m3 | 551.77
06.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL HASTA FONDO DE ZANJA | m3 | 4458.36
06.01.02.02 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 4855.65
06.01.03 | OBRAS DE CONCRETO
06.01.03.01 | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO | m2 | 2432.54
06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 8890.42
06.01.03.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CANAL | kg | 73209.94
06.01.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 H67 PARA CANAL | m3 | 1646.57
06.01.03.05 | RELLENO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO | m | 1673
06.01.03.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON IDROSTOP | m | 1644
06.01.03.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 11719.46
06.01.03.08 | TAPA DE CONCRETO PARA INSPECCION Y LIMPIEZA SEGUN DETALLE | und | 330
06.01.03.09 | COMPUERTA METALICA DE IZAJE | und | 13

## Hoja3 (hidden)
ITEM | DESCRIPCION | UND. | METRADO | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
 | time axis 2021-10-15 to 2021-11-30
02 | PAVIMENTOS
02.01 | TRAMO AV. CIRCUNVALACION - OVALO HUAÑEC - PUENTE TUMI
02.01.01 | DEMOLICIONES
02.01.01.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05M | m2 | 15662.29
02.01.01.02 | DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO E=0.20M | m2 | 3639.35
02.01.01.03 | DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO 0.15X0.40M | m | 3356.48
02.01.01.04 | DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO DE 0.30X0.50M | m | 197.79
02.01.01.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 2225.5
02.01.02 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO
02.01.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 20854.39
02.01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.01 | EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/TRACTOR HP 140-160HP | m3 | 13810.07
02.01.03.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/EQUIPO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE | m3 | 4.38
02.01.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | m2 | 20854.39
02.01.03.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 15342.94
02.01.04 | SUB BASE GRANULAR
02.01.04.01 | SUB BASE GRANULAR e=0.20 m | m2 | 20854.39
04 | VEREDAS DE CONCRETO
04.01 | OBRAS PRELIMINARES
04.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 12496.26
04.02 | DEMOLICIONES
04.02.01 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.15M | m2 | 4394.24
04.02.02 | DEMOLICION DE DADOS DE CONCRETO EN SEÑALIZACION EXISTENTE (h=0.60m) | m2 | 1.08
04.02.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 823.92
04.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.03.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS | m3 | 3193.44
04.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | m2 | 11666.46
04.03.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 3505.31
04.04 | BASE GRANULAR
04.04.01 | BASE GRANULAR E=0.10 m PARA VEREDAS | m2 | 11666.46
04.05 | CONCRETO
04.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | m2 | 2177.87
04.05.03 | VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2, E=0.10m ACABADO. C.A. 1:2 | m3 | 1580.34
04.05.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 12496.26
05 | SARDINELES Y MURO SEPARADOR CENTRAL
05.02 | MURO SEPARADOR CENTRAL
05.02.01 | OBRAS PRELIMINARES
05.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 234.63
05.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL EN MUROS | m3 | 129.04
05.02.02.02 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 30.17
05.02.02.03 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 123.6
05.02.03 | OBRAS DE CONCRETO
05.02.03.01 | SOLADO DE E=0.05m PARA CIMIENTO | m2 | 234.63
05.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | 938.5
05.02.03.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 6241.05
05.02.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2, E=0.30 m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 187.7
05.02.03.05 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 795.28
05.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 938.5
05.02.03.07 | FABRICACION Y COLOCACION DE REJAS METALICAS (INCLUYE PINTURA) | m | 335.18
06 | OBRAS DE ARTE: CANAL Y VERTEDERO
06.01 | CANAL
06.01.01 | OBRAS PRELIMINARES
06.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 2432.54
06.01.01.02 | DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTE | m3 | 551.77
06.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL HASTA FONDO DE ZANJA | m3 | 4458.36
06.01.02.02 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 4855.65
06.01.03 | OBRAS DE CONCRETO
06.01.03.01 | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO | m2 | 2432.54
06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 8890.42
06.01.03.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CANAL | kg | 73209.94
06.01.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 H67 PARA CANAL | m3 | 1646.57
06.01.03.05 | RELLENO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO | m | 1673
06.01.03.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 11719.46
06.01.03.08 | TAPA DE CONCRETO PARA INSPECCION Y LIMPIEZA SEGUN DETALLE | und | 330
[6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D

## contractual (hidden)
ITEM | DESCRIPCION | UND. | METRADO | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
 | time axis 2021-10-15 to 2021-11-30
02 | PAVIMENTOS
02.01 | TRAMO AV. CIRCUNVALACION - OVALO HUAÑEC - PUENTE TUMI
02.01.01 | DEMOLICIONES
02.01.01.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05M | m2 | 15662.29 | [47 empty] | 30.77% | 4819.2866 | m2 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-30
02.01.01.02 | DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO E=0.20M | m2 | 3639.35 | [47 empty] | 65.22% | 2373.5841 | m2 | bar: 2021-11-16 to 2021-11-30
02.01.01.03 | DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO 0.15X0.40M | m | 3356.48 | [47 empty] | 30.77% | 1032.7631 | m | bar: 2021-11-15 to 2021-11-30
02.01.01.04 | DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO DE 0.30X0.50M | m | 197.79 | [47 empty] | 30.77% | 60.8585 | m | bar: 2021-11-15 to 2021-11-30
02.01.01.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 2225.5 | [47 empty] | 30.77% | 684.7692 | m3 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-30
02.01.02 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO
02.01.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 20854.39 | [47 empty] | 43.24% | 9018.1146 | m2 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-30
02.01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.01 | EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/TRACTOR HP 140-160HP | m3 | 13810.07 | [47 empty] | 16.28% | 2248.1509 | m3 | bar: 2021-11-24 to 2021-11-30
02.01.03.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/EQUIPO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE | m3 | 4.38 | [47 empty] | 16.28% | 0.71302 | m3 | bar: 2021-11-24 to 2021-11-30
02.01.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | m2 | 20854.39 | [47 empty] | 9.302% | 1939.9433 | m2 | bar: 2021-11-27 to 2021-11-30
02.01.03.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 15342.94 | [47 empty] | 15.91% | 2440.9223 | m3 | bar: 2021-11-24 to 2021-11-30
02.01.04 | SUB BASE GRANULAR
02.01.04.01 | SUB BASE GRANULAR e=0.20 m | m2 | 20854.39 | [47 empty] | 2.273% | 473.9634 | m2 | bar: 2021-11-30
04 | VEREDAS DE CONCRETO
04.01 | OBRAS PRELIMINARES
04.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 12496.26
04.02 | DEMOLICIONES
04.02.01 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.15M | m2 | 4394.24
04.02.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 823.92
04.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.03.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS | m3 | 3193.44
04.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | m2 | 11666.46
04.03.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 3505.31
04.04 | BASE GRANULAR
04.04.01 | BASE GRANULAR E=0.10 m PARA VEREDAS | m2 | 11666.46
04.05 | CONCRETO
04.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | m2 | 2177.87
04.05.03 | VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2, E=0.10m ACABADO. C.A. 1:2 | m3 | 1580.34
04.05.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 12496.26
05 | SARDINELES Y MURO SEPARADOR CENTRAL
05.02 | MURO SEPARADOR CENTRAL
05.02.01 | OBRAS PRELIMINARES
05.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 234.63 | [47 empty] | 59.26% | 139.04 | m2 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-30
05.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL EN MUROS | m3 | 129.04 | [47 empty] | 32.65% | 42.1355 | m3 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-30
05.02.02.02 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 30.17 | [47 empty] | 30.61% | 9.2357 | m3 | bar: 2021-11-16 to 2021-11-30
05.02.02.03 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 123.6 | [47 empty] | 32.65% | 40.3592 | m3 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-30
05.02.03 | OBRAS DE CONCRETO
05.02.03.01 | SOLADO DE E=0.05m PARA CIMIENTO | m2 | 234.63 | [47 empty] | 18.37% | 43.0953 | m2 | bar: 2021-11-22 to 2021-11-30
05.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | 938.5 | [47 empty] | 14.29% | 134.0714 | m2 | bar: 2021-11-24 to 2021-11-30
05.02.03.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 6241.05 | [47 empty] | 16.33% | 1018.9469 | kg | bar: 2021-11-23 to 2021-11-30
05.02.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2, E=0.30 m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 187.7 | [47 empty] | 10.2% | 19.1531 | m3 | bar: 2021-11-26 to 2021-11-30
05.02.03.05 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 795.28 | [47 empty] | 8.163% | 64.9208 | m | bar: 2021-11-27 to 2021-11-30
05.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 938.5 | [47 empty] | 10.2% | 95.7653 | m2 | bar: 2021-11-26 to 2021-11-30
05.02.03.07 | FABRICACION Y COLOCACION DE REJAS METALICAS (INCLUYE PINTURA) | m | 335.18 | [47 empty] | 10.2% | 34.202 | m | bar: 2021-11-26 to 2021-11-30
06 | OBRAS DE ARTE: CANAL Y VERTEDERO
06.01 | CANAL
06.01.01 | OBRAS PRELIMINARES
06.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 2432.54 | [47 empty] | 17.14% | 417.0069 | m2 | bar: 2021-11-19 to 2021-11-30
06.01.01.02 | DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTE | m3 | 551.77 | [47 empty] | 17.14% | 94.5891 | m3 | bar: 2021-11-19 to 2021-11-30
06.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL HASTA FONDO DE ZANJA | m3 | 4458.36 | [47 empty] | 12.86% | 573.2177 | m3 | bar: 2021-11-22 to 2021-11-30
06.01.02.02 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 4855.65 | [47 empty] | 17.14% | 832.3971 | m3 | bar: 2021-11-19 to 2021-11-30
06.01.03 | OBRAS DE CONCRETO
06.01.03.01 | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO | m2 | 2432.54 | [47 empty] | 8.571% | 208.5034 | m2 | bar: 2021-11-25 to 2021-11-30
06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 8890.42 | [47 empty] | 5.714% | 508.024 | m2 | bar: 2021-11-27 to 2021-11-30
06.01.03.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CANAL | kg | 73209.94 | [47 empty] | 7.143% | 5229.2814 | kg | bar: 2021-11-26 to 2021-11-30
06.01.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 H67 PARA CANAL | m3 | 1646.57 | [47 empty] | 4.286% | 70.5673 | m3 | bar: 2021-11-28 to 2021-11-30
06.01.03.05 | RELLENO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO | m | 1673
06.01.03.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 11719.46 | [47 empty] | 2.857% | 334.8417 | m2 | bar: 2021-11-28 to 2021-11-30
06.01.03.08 | TAPA DE CONCRETO PARA INSPECCION Y LIMPIEZA SEGUN DETALLE | und | 330 | [47 empty] | 2.857% | 9.4286 | und | bar: 2021-11-28 to 2021-11-30
[6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D

## real (hidden)
ITEM | DESCRIPCION | UND. | METRADO | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
 | time axis 2021-10-15 to 2021-11-30
02 | PAVIMENTOS
02.01 | TRAMO AV. CIRCUNVALACION - OVALO HUAÑEC - PUENTE TUMI
02.01.01 | DEMOLICIONES
02.01.01.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05M | m2 | 15662.29 | [47 empty] | 78.43% | 12284 | m2 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-22
02.01.01.02 | DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO E=0.20M | m2 | 3639.35 | [48 empty] | 0 | m2
02.01.01.03 | DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO 0.15X0.40M | m | 3356.48 | [47 empty] | 90.36% | 3033.05 | m | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-22
02.01.01.04 | DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO DE 0.30X0.50M | m | 197.79 | [48 empty] | 0 | m
02.01.01.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 2225.5 | [47 empty] | 35.78% | 796.183 | m3 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-22
02.01.02 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO
02.01.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 20854.39 | [47 empty] | 67.11% | 13995 | m2 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20
02.01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.01 | EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/TRACTOR HP 140-160HP | m3 | 13810.07 | [47 empty] | 55.22% | 7625.25 | m3 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-22
02.01.03.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/EQUIPO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE | m3 | 4.38 | [48 empty] | 0 | m3
02.01.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | m2 | 20854.39 | [47 empty] | 29.35% | 6120 | m2 | bar: 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-18; 2021-11-20; 2021-11-22
02.01.03.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 15342.94 | [47 empty] | 68.5% | 10510.4575 | m3
02.01.04 | SUB BASE GRANULAR
02.01.04.01 | SUB BASE GRANULAR e=0.20 m | m2 | 20854.39 | [48 empty] | 0 | m2 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-22
04 | VEREDAS DE CONCRETO
04.01 | OBRAS PRELIMINARES
04.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 12496.26 | [47 empty] | 29.73% | 3714.8 | m2 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29
04.02 | DEMOLICIONES
04.02.01 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.15M | m2 | 4394.24 | [47 empty] | 48.44% | 2128.44 | m2 | bar: 2021-11-05; 2021-11-08 to 2021-11-16; 2021-11-18 to 2021-11-19; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.02.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 823.92 | [47 empty] | 50.38% | 415.05 | m3 | bar: 2021-11-05; 2021-11-08 to 2021-11-16; 2021-11-18 to 2021-11-19; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.03.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS | m3 | 3193.44 | [47 empty] | 12.27% | 391.83 | m3 | bar: 2021-11-05; 2021-11-08 to 2021-11-17; 2021-11-19; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | m2 | 11666.46 | [47 empty] | 15.74% | 1835.83 | m2 | bar: 2021-11-10 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-19; 2021-11-23 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.03.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 3505.31 | [47 empty] | 14.32% | 501.94 | m3 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.04 | BASE GRANULAR
04.04.01 | BASE GRANULAR E=0.10 m PARA VEREDAS | m2 | 11666.46 | [47 empty] | 15.23% | 1776.6 | m2 | bar: 2021-11-12; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.05 | CONCRETO
04.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | m2 | 2177.87 | [47 empty] | 8.577% | 186.8 | m2 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.05.03 | VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2, E=0.10m ACABADO. C.A. 1:2 | m3 | 1580.34 | [47 empty] | 12.7% | 200.71 | m3 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22; 2021-11-24 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.05.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 12496.26 | [47 empty] | 14.22% | 1776.6 | m2 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
05 | SARDINELES Y MURO SEPARADOR CENTRAL
05.02 | MURO SEPARADOR CENTRAL
05.02.01 | OBRAS PRELIMINARES
05.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 234.63 | [48 empty] | 0 | m2
05.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL EN MUROS | m3 | 129.04 | [48 empty] | 0 | m3
05.02.02.02 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 30.17 | [48 empty] | 0 | m3
05.02.02.03 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 123.6 | [48 empty] | 0 | m3
05.02.03 | OBRAS DE CONCRETO
05.02.03.01 | SOLADO DE E=0.05m PARA CIMIENTO | m2 | 234.63 | [48 empty] | 0 | m2
05.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | 938.5 | [48 empty] | 0 | m2
05.02.03.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 6241.05 | [48 empty] | 0 | kg
05.02.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2, E=0.30 m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 187.7 | [48 empty] | 0 | m3
05.02.03.05 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 795.28 | [48 empty] | 0 | m
05.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 938.5 | [48 empty] | 0 | m2
05.02.03.07 | FABRICACION Y COLOCACION DE REJAS METALICAS (INCLUYE PINTURA) | m | 335.18 | [48 empty] | 0 | m
06 | OBRAS DE ARTE: CANAL Y VERTEDERO
06.01 | CANAL
06.01.01 | OBRAS PRELIMINARES
06.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 2432.54 | [47 empty] | 47.36% | 1152 | m2 | bar: 2021-11-11 to 2021-11-17; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.01.02 | DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTE | m3 | 551.77 | [47 empty] | 52.29% | 288.5 | m3 | bar: 2021-11-11 to 2021-11-17; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL HASTA FONDO DE ZANJA | m3 | 4458.36 | [47 empty] | 44.65% | 1990.66 | m3 | bar: 2021-11-11 to 2021-11-17; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.02.02 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 4855.65 | [47 empty] | 48.47% | 2353.31 | m3 | bar: 2021-11-11 to 2021-11-17; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03 | OBRAS DE CONCRETO
06.01.03.01 | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO | m2 | 2432.54 | [47 empty] | 27.43% | 667.35 | m2 | bar: 2021-11-12 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-19; 2021-11-23 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 8890.42 | [47 empty] | 24.13% | 2144.9 | m2 | bar: 2021-11-16 to 2021-11-20; 2021-11-23 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CANAL | kg | 73209.94 | [47 empty] | 14.78% | 10819.54 | kg | bar: 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-17; 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 H67 PARA CANAL | m3 | 1646.57 | [47 empty] | 21.66% | 356.68 | m3 | bar: 2021-11-15; 2021-11-17 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03.05 | RELLENO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO | m | 1673 | [47 empty] | 19.5% | 326.26 | m | bar: 2021-11-15; 2021-11-17 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 11719.46 | [47 empty] | 22.26% | 2608.6 | m2 | bar: 2021-11-15; 2021-11-17 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03.08 | TAPA DE CONCRETO PARA INSPECCION Y LIMPIEZA SEGUN DETALLE | und | 330 | [48 empty] | 0 | und
[6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D

## contractual simp (hidden)
ITEM | DESCRIPCION | UND. | METRADO | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
|  |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30
02 | PAVIMENTOS
02.01 | TRAMO AV. CIRCUNVALACION - OVALO HUAÑEC - PUENTE TUMI
02.01.01 | DEMOLICIONES
02.01.01.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05M | m2 | 15662.29 | [30 empty] | 30.77% | 4819.2866 | m2 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-30
02.01.01.02 | DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO E=0.20M | m2 | 3639.35 | [30 empty] | 65.22% | 2373.5841 | m2 | bar: 2021-11-16 to 2021-11-30
02.01.01.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 2225.5 | [30 empty] | 30.77% | 684.7692 | m3 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-30
02.01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.01 | EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/TRACTOR HP 140-160HP | m3 | 13810.07 | [30 empty] | 16.28% | 2248.1509 | m3 | bar: 2021-11-24 to 2021-11-30
02.01.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | m2 | 20854.39 | [30 empty] | 9.302% | 1939.9433 | m2 | bar: 2021-11-27 to 2021-11-30
02.01.03.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 15342.94 | [30 empty] | 15.91% | 2440.9223 | m3 | bar: 2021-11-24 to 2021-11-30
02.01.04 | SUB BASE GRANULAR
02.01.04.01 | SUB BASE GRANULAR e=0.20 m | m2 | 20854.39 | [30 empty] | 2.273% | 473.9634 | m2 | bar: 2021-11-30
04 | VEREDAS DE CONCRETO
04.02 | DEMOLICIONES
04.02.01 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.15M | m2 | 4394.24
04.02.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 823.92
04.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.03.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS | m3 | 3193.44
04.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | m2 | 11666.46
04.03.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 3505.31
04.04 | BASE GRANULAR
04.04.01 | BASE GRANULAR E=0.10 m PARA VEREDAS | m2 | 11666.46
04.05 | CONCRETO
04.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | m2 | 2177.87
04.05.03 | VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2, E=0.10m ACABADO. C.A. 1:2 | m3 | 1580.34
04.05.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 12496.26
05 | SARDINELES Y MURO SEPARADOR CENTRAL
05.02 | MURO SEPARADOR CENTRAL
05.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL EN MUROS | m3 | 129.04 | [30 empty] | 32.65% | 42.1355 | m3 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-30
05.02.02.02 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 30.17 | [30 empty] | 30.61% | 9.2357 | m3 | bar: 2021-11-16 to 2021-11-30
05.02.02.03 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 123.6 | [30 empty] | 32.65% | 40.3592 | m3 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-30
05.02.03 | OBRAS DE CONCRETO
05.02.03.01 | SOLADO DE E=0.05m PARA CIMIENTO | m2 | 234.63 | [30 empty] | 18.37% | 43.0953 | m2 | bar: 2021-11-22 to 2021-11-30
05.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | 938.5 | [30 empty] | 14.29% | 134.0714 | m2 | bar: 2021-11-24 to 2021-11-30
05.02.03.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 6241.05 | [30 empty] | 16.33% | 1018.9469 | kg | bar: 2021-11-23 to 2021-11-30
05.02.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2, E=0.30 m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 187.7 | [30 empty] | 10.2% | 19.1531 | m3 | bar: 2021-11-26 to 2021-11-30
05.02.03.05 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 795.28 | [30 empty] | 8.163% | 64.9208 | m | bar: 2021-11-27 to 2021-11-30
05.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 938.5 | [30 empty] | 10.2% | 95.7653 | m2 | bar: 2021-11-26 to 2021-11-30
05.02.03.07 | FABRICACION Y COLOCACION DE REJAS METALICAS (INCLUYE PINTURA) | m | 335.18 | [30 empty] | 10.2% | 34.202 | m | bar: 2021-11-26 to 2021-11-30
06 | OBRAS DE ARTE: CANAL Y VERTEDERO
06.01 | CANAL
06.01.01 | OBRAS PRELIMINARES
06.01.01.02 | DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTE | m3 | 551.77 | [30 empty] | 17.14% | 94.5891 | m3 | bar: 2021-11-19 to 2021-11-30
06.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL HASTA FONDO DE ZANJA | m3 | 4458.36 | [30 empty] | 12.86% | 573.2177 | m3 | bar: 2021-11-22 to 2021-11-30
06.01.02.02 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 4855.65 | [30 empty] | 17.14% | 832.3971 | m3 | bar: 2021-11-19 to 2021-11-30
06.01.03 | OBRAS DE CONCRETO
06.01.03.01 | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO | m2 | 2432.54 | [30 empty] | 8.571% | 208.5034 | m2 | bar: 2021-11-25 to 2021-11-30
06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 8890.42 | [30 empty] | 5.714% | 508.024 | m2 | bar: 2021-11-27 to 2021-11-30
06.01.03.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CANAL | kg | 73209.94 | [30 empty] | 7.143% | 5229.2814 | kg | bar: 2021-11-26 to 2021-11-30
06.01.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 H67 PARA CANAL | m3 | 1646.57 | [30 empty] | 4.286% | 70.5673 | m3 | bar: 2021-11-28 to 2021-11-30
06.01.03.05 | RELLENO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO | m | 1673
06.01.03.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 11719.46 | [30 empty] | 2.857% | 334.8417 | m2 | bar: 2021-11-28 to 2021-11-30
06.01.03.08 | TAPA DE CONCRETO PARA INSPECCION Y LIMPIEZA SEGUN DETALLE | und | 330 | [30 empty] | 2.857% | 9.4286 | und | bar: 2021-11-28 to 2021-11-30
[10 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D

## real simp (hidden)
ITEM | DESCRIPCION | UND. | METRADO | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
|  |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30
02 | PAVIMENTOS
02.01 | TRAMO AV. CIRCUNVALACION - OVALO HUAÑEC - PUENTE TUMI
02.01.01 | DEMOLICIONES
02.01.01.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05M | m2 | 15662.29 | [30 empty] | 78.43% | 12284 | m2 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-22
02.01.01.02 | DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO E=0.20M | m2 | 3639.35 | [31 empty] | 0 | m2
02.01.01.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 2225.5 | [30 empty] | 35.78% | 796.183 | m3 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-22
02.01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.01 | EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/TRACTOR HP 140-160HP | m3 | 13810.07 | [30 empty] | 55.22% | 7625.25 | m3 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-22
02.01.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | m2 | 20854.39 | [30 empty] | 29.35% | 6120 | m2 | bar: 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22
02.01.03.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 15342.94 | [30 empty] | 68.5% | 10510.4575 | m3
02.01.04 | SUB BASE GRANULAR
02.01.04.01 | SUB BASE GRANULAR e=0.20 m | m2 | 20854.39 | [31 empty] | 0 | m2 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-22
04 | VEREDAS DE CONCRETO
04.02 | DEMOLICIONES
04.02.01 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.15M | m2 | 4394.24 | [30 empty] | 48.44% | 2128.44 | m2 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.02.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 823.92 | [30 empty] | 50.38% | 415.05 | m3 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.03.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS | m3 | 3193.44 | [30 empty] | 12.27% | 391.83 | m3 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | m2 | 11666.46 | [30 empty] | 15.74% | 1835.83 | m2 | bar: 2021-11-10 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.03.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 3505.31 | [30 empty] | 14.32% | 501.94 | m3 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.04 | BASE GRANULAR
04.04.01 | BASE GRANULAR E=0.10 m PARA VEREDAS | m2 | 11666.46 | [30 empty] | 15.23% | 1776.6 | m2 | bar: 2021-11-12 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.05 | CONCRETO
04.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | m2 | 2177.87 | [30 empty] | 8.577% | 186.8 | m2 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.05.03 | VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2, E=0.10m ACABADO. C.A. 1:2 | m3 | 1580.34 | [30 empty] | 12.7% | 200.71 | m3 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.05.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 12496.26 | [30 empty] | 14.22% | 1776.6 | m2 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
05 | SARDINELES Y MURO SEPARADOR CENTRAL
05.02 | MURO SEPARADOR CENTRAL
05.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL EN MUROS | m3 | 129.04 | [31 empty] | 0 | m3
05.02.02.02 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 30.17 | [31 empty] | 0 | m3
05.02.02.03 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 123.6 | [31 empty] | 0 | m3
05.02.03 | OBRAS DE CONCRETO
05.02.03.01 | SOLADO DE E=0.05m PARA CIMIENTO | m2 | 234.63 | [31 empty] | 0 | m2
05.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | 938.5 | [31 empty] | 0 | m2
05.02.03.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 6241.05 | [31 empty] | 0 | kg
05.02.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2, E=0.30 m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 187.7 | [31 empty] | 0 | m3
05.02.03.05 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 795.28 | [31 empty] | 0 | m
05.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 938.5 | [31 empty] | 0 | m2
05.02.03.07 | FABRICACION Y COLOCACION DE REJAS METALICAS (INCLUYE PINTURA) | m | 335.18 | [31 empty] | 0 | m
06 | OBRAS DE ARTE: CANAL Y VERTEDERO
06.01 | CANAL
06.01.01 | OBRAS PRELIMINARES
06.01.01.02 | DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTE | m3 | 551.77 | [30 empty] | 52.29% | 288.5 | m3 | bar: 2021-11-11 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL HASTA FONDO DE ZANJA | m3 | 4458.36 | [30 empty] | 44.65% | 1990.66 | m3 | bar: 2021-11-11 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.02.02 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 4855.65 | [30 empty] | 48.47% | 2353.31 | m3 | bar: 2021-11-11 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03 | OBRAS DE CONCRETO
06.01.03.01 | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO | m2 | 2432.54 | [30 empty] | 27.43% | 667.35 | m2 | bar: 2021-11-12 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 8890.42 | [30 empty] | 24.13% | 2144.9 | m2 | bar: 2021-11-16 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CANAL | kg | 73209.94 | [30 empty] | 14.78% | 10819.54 | kg | bar: 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 H67 PARA CANAL | m3 | 1646.57 | [30 empty] | 21.66% | 356.68 | m3 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03.05 | RELLENO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO | m | 1673 | [30 empty] | 19.5% | 326.26 | m | bar: 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 11719.46 | [30 empty] | 22.26% | 2608.6 | m2 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03.08 | TAPA DE CONCRETO PARA INSPECCION Y LIMPIEZA SEGUN DETALLE | und | 330 | [31 empty] | 0 | und
[10 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D

## cont.simp (hidden)
ITEM | DESCRIPCION | UND. | METRADO | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
|  |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30
02 | PAVIMENTOS
02.01.01 | DEMOLICIONES
02.01.01.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05M | m2 | 15662.29 | [30 empty] | 30.77% | 4819.2866 | m2 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-30
02.01.01.02 | DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO E=0.20M | m2 | 3639.35 | [30 empty] | 65.22% | 2373.5841 | m2 | bar: 2021-11-16 to 2021-11-30
02.01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.01 | EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/TRACTOR HP 140-160HP | m3 | 13810.07 | [30 empty] | 16.28% | 2248.1509 | m3 | bar: 2021-11-24 to 2021-11-30
02.01.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | m2 | 20854.39 | [30 empty] | 9.302% | 1939.9433 | m2 | bar: 2021-11-27 to 2021-11-30
02.01.04 | SUB BASE GRANULAR
02.01.04.01 | SUB BASE GRANULAR e=0.20 m | m2 | 20854.39 | [30 empty] | 2.273% | 473.9634 | m2 | bar: 2021-11-30
04 | VEREDAS DE CONCRETO
04.02 | DEMOLICIONES
04.02.01 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.15M | m2 | 4394.24
04.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.03.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS | m3 | 3193.44
04.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | m2 | 11666.46
04.04 | BASE GRANULAR
04.04.01 | BASE GRANULAR E=0.10 m PARA VEREDAS | m2 | 11666.46
04.05 | CONCRETO
04.05.03 | VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2, E=0.10m ACABADO. C.A. 1:2 | m3 | 1580.34
05 | SARDINELES Y MURO SEPARADOR CENTRAL
05.02 | MURO SEPARADOR CENTRAL
05.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL EN MUROS | m3 | 129.04 | [30 empty] | 32.65% | 42.1355 | m3 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-30
05.02.02.02 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 30.17 | [30 empty] | 30.61% | 9.2357 | m3 | bar: 2021-11-16 to 2021-11-30
05.02.02.03 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 123.6 | [30 empty] | 32.65% | 40.3592 | m3 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-30
05.02.03 | OBRAS DE CONCRETO
05.02.03.01 | SOLADO DE E=0.05m PARA CIMIENTO | m2 | 234.63 | [30 empty] | 18.37% | 43.0953 | m2 | bar: 2021-11-22 to 2021-11-30
05.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | 938.5 | [30 empty] | 14.29% | 134.0714 | m2 | bar: 2021-11-24 to 2021-11-30
05.02.03.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 6241.05 | [30 empty] | 16.33% | 1018.9469 | kg | bar: 2021-11-23 to 2021-11-30
05.02.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2, E=0.30 m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 187.7 | [30 empty] | 10.2% | 19.1531 | m3 | bar: 2021-11-26 to 2021-11-30
05.02.03.05 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 795.28 | [30 empty] | 8.163% | 64.9208 | m | bar: 2021-11-27 to 2021-11-30
05.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 938.5 | [30 empty] | 10.2% | 95.7653 | m2 | bar: 2021-11-26 to 2021-11-30
05.02.03.07 | FABRICACION Y COLOCACION DE REJAS METALICAS (INCLUYE PINTURA) | m | 335.18 | [30 empty] | 10.2% | 34.202 | m | bar: 2021-11-26 to 2021-11-30
06 | OBRAS DE ARTE: CANAL Y VERTEDERO
06.01 | CANAL
06.01.01 | OBRAS PRELIMINARES
06.01.01.02 | DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTE | m3 | 551.77 | [30 empty] | 17.14% | 94.5891 | m3 | bar: 2021-11-19 to 2021-11-30
06.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL HASTA FONDO DE ZANJA | m3 | 4458.36 | [30 empty] | 12.86% | 573.2177 | m3 | bar: 2021-11-22 to 2021-11-30
06.01.03 | OBRAS DE CONCRETO
06.01.03.01 | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO | m2 | 2432.54 | [30 empty] | 8.571% | 208.5034 | m2 | bar: 2021-11-25 to 2021-11-30
06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 8890.42 | [30 empty] | 5.714% | 508.024 | m2 | bar: 2021-11-27 to 2021-11-30
06.01.03.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CANAL | kg | 73209.94 | [30 empty] | 7.143% | 5229.2814 | kg | bar: 2021-11-26 to 2021-11-30
06.01.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 H67 PARA CANAL | m3 | 1646.57 | [30 empty] | 4.286% | 70.5673 | m3 | bar: 2021-11-28 to 2021-11-30
06.01.03.08 | TAPA DE CONCRETO PARA INSPECCION Y LIMPIEZA SEGUN DETALLE | und | 330 | [30 empty] | 2.857% | 9.4286 | und | bar: 2021-11-28 to 2021-11-30
[10 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D

## real.sim (hidden)
ITEM | DESCRIPCION | UND. | METRADO | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
|  |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30
02 | PAVIMENTOS
02.01.01 | DEMOLICIONES
02.01.01.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05M | m2 | 15662.29 | [30 empty] | 78.43% | 12284 | m2 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-22
02.01.01.02 | DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO E=0.20M | m2 | 3639.35 | [31 empty] | 0 | m2
02.01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.01 | EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/TRACTOR HP 140-160HP | m3 | 13810.07 | [30 empty] | 55.22% | 7625.25 | m3 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-22
02.01.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | m2 | 20854.39 | [30 empty] | 29.35% | 6120 | m2 | bar: 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22
02.01.04 | SUB BASE GRANULAR
02.01.04.01 | SUB BASE GRANULAR e=0.20 m | m2 | 20854.39 | [31 empty] | 0 | m2 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-22
04 | VEREDAS DE CONCRETO
04.02 | DEMOLICIONES
04.02.01 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.15M | m2 | 4394.24 | [30 empty] | 48.44% | 2128.44 | m2 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.03.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS | m3 | 3193.44 | [30 empty] | 12.27% | 391.83 | m3 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | m2 | 11666.46 | [30 empty] | 15.74% | 1835.83 | m2 | bar: 2021-11-10 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.04 | BASE GRANULAR
04.04.01 | BASE GRANULAR E=0.10 m PARA VEREDAS | m2 | 11666.46 | [30 empty] | 15.23% | 1776.6 | m2 | bar: 2021-11-12 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
04.05 | CONCRETO
04.05.03 | VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2, E=0.10m ACABADO. C.A. 1:2 | m3 | 1580.34 | [30 empty] | 12.7% | 200.71 | m3 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
05 | SARDINELES Y MURO SEPARADOR CENTRAL
05.02 | MURO SEPARADOR CENTRAL
05.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL EN MUROS | m3 | 129.04 | [31 empty] | 0 | m3
05.02.02.02 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 30.17 | [31 empty] | 0 | m3
05.02.02.03 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 123.6 | [31 empty] | 0 | m3
05.02.03 | OBRAS DE CONCRETO
05.02.03.01 | SOLADO DE E=0.05m PARA CIMIENTO | m2 | 234.63 | [31 empty] | 0 | m2
05.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | 938.5 | [31 empty] | 0 | m2
05.02.03.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 6241.05 | [31 empty] | 0 | kg
05.02.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2, E=0.30 m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 187.7 | [31 empty] | 0 | m3
05.02.03.05 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 795.28 | [31 empty] | 0 | m
05.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 938.5 | [31 empty] | 0 | m2
05.02.03.07 | FABRICACION Y COLOCACION DE REJAS METALICAS (INCLUYE PINTURA) | m | 335.18 | [31 empty] | 0 | m
06 | OBRAS DE ARTE: CANAL Y VERTEDERO
06.01 | CANAL
06.01.01 | OBRAS PRELIMINARES
06.01.01.02 | DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTE | m3 | 551.77 | [30 empty] | 52.29% | 288.5 | m3 | bar: 2021-11-11 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL HASTA FONDO DE ZANJA | m3 | 4458.36 | [30 empty] | 44.65% | 1990.66 | m3 | bar: 2021-11-11 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03 | OBRAS DE CONCRETO
06.01.03.01 | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO | m2 | 2432.54 | [30 empty] | 27.43% | 667.35 | m2 | bar: 2021-11-12 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 8890.42 | [30 empty] | 24.13% | 2144.9 | m2 | bar: 2021-11-16 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CANAL | kg | 73209.94 | [30 empty] | 14.78% | 10819.54 | kg | bar: 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 H67 PARA CANAL | m3 | 1646.57 | [30 empty] | 21.66% | 356.68 | m3 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
06.01.03.08 | TAPA DE CONCRETO PARA INSPECCION Y LIMPIEZA SEGUN DETALLE | und | 330 | [31 empty] | 0 | und
[10 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D

## CONTR.SIMP
|  |  |  | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
ITEM | DESCRIPCION | UND. | METRADO | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V
[65 empty] | % AVANCE | METRADO EJECUTADO | Und. | time axis 2021-11-01 to 2021-12-31
02 | PAVIMENTOS | bar: 2021-12-19; 2021-12-26
02.01 | TRAMO AV. CIRCUNVALACION - OVALO HUAÑEC - PUENTE TUMI | bar: 2021-12-19; 2021-12-26
DEMOLICIONES | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05M | m2 | 15662.29 | [61 empty] | 90.38% | 14155.5777 | m2 | bar: 2021-11-15 to 2021-12-31
| DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO E=0.20M | m2 | 3639.35 | [61 empty] | 100% | 3639.35 | m2 | bar: 2021-11-16 to 2021-12-08; 2021-12-19; 2021-12-26
MOV. TIERRAS | EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/TRACTOR HP 140-160HP | m3 | 13810.07 | [61 empty] | 88.37% | 12203.9589 | m3 | bar: 2021-11-24 to 2021-12-31
| CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | m2 | 20854.39 | [61 empty] | 81.4% | 16975.4735 | m2 | bar: 2021-11-27 to 2021-12-31
SUB-BASE | SUB BASE GRANULAR e=0.20 m | m2 | 20854.39 | [61 empty] | 72.73% | 15167.3978 | m2 | bar: 2021-11-30 to 2021-12-31
CONCRETO | LOSA DE CONCRETO F'C=350 KG/CM2 C/PAVIMENTADORA (H=0.30cm) | m2 | 20854.39 | [61 empty] | 70.45% | 14691.9178 | m2 | bar: 2021-12-01 to 2021-12-31
02.02 | SEÑALIZACION | [63 empty] | 65.46% | bar: 2021-12-01 to 2021-12-31
02.01 | BOCACALLES | [63 empty] | 44.46% | bar: 2021-12-19 to 2021-12-31
03 | SEMAFORIZACION | [63 empty] | 24.52% | bar: 2021-12-15 to 2021-12-31
04 | VEREDAS DE CONCRETO | bar: 2021-12-19; 2021-12-26
DEMOLICIONES | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.15M | m2 | 4394.24 | [61 empty] | 80% | 3515.392 | m2 | bar: 2021-12-08 to 2021-12-31
MOV. TIERRAS | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS | m3 | 3193.44 | [61 empty] | 53.33% | 1703.0616 | m3 | bar: 2021-12-16 to 2021-12-31
| CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | m2 | 11666.46 | [61 empty] | 50% | 5833.23 | m2 | bar: 2021-12-17 to 2021-12-31
BASE | BASE GRANULAR E=0.10 m PARA VEREDAS | m2 | 11666.46 | [61 empty] | 48.28% | 5632.5669 | m2 | bar: 2021-12-18 to 2021-12-31
CONCRETO | VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2, E=0.10m ACABADO. C.A. 1:2 | m3 | 1580.34 | [61 empty] | 30.56% | 482.9519 | m3 | bar: 2021-12-19; 2021-12-21 to 2021-12-31
05 | SARDINELES Y MURO SEPARADOR CENTRAL | bar: 2021-12-19; 2021-12-26
05.01 | SARDINELES | bar: 2021-12-19; 2021-12-26
05.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | bar: 2021-12-19; 2021-12-26
05.01.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA SARDINELES | m3 | 190.82 | [61 empty] | 85.19% | 162.5596 | m3 | bar: 2021-12-09 to 2021-12-31
05.01.02.02 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 238.53 | [61 empty] | 85.19% | 203.2037 | m3 | bar: 2021-12-09 to 2021-12-31
05.01.03 | OBRAS DE CONCRETO | bar: 2021-12-19; 2021-12-26
05.01.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINEL | m2 | 848.09 | [61 empty] | 55.56% | 471.1988 | m2 | bar: 2021-12-17 to 2021-12-31
05.01.03.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 17515.91 | [61 empty] | 59.26% | 10379.9283 | kg | bar: 2021-12-16 to 2021-12-31
05.01.03.03 | SARDINEL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2, E=0.15m ACABADO. C:A 1:2 | m3 | 254.43 | [61 empty] | 51.85% | 131.922 | m3 | bar: 2021-12-18 to 2021-12-31
05.01.03.04 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 2957.01 | [61 empty] | 48.15% | 1423.8003 | m | bar: 2021-12-19 to 2021-12-31
05.01.03.05 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 1272.14 | [61 empty] | 51.85% | 659.6046 | m2 | bar: 2021-12-18 to 2021-12-31
05.01.03.06 | PINTADO DE SARDINEL PERALTADO | m | 2826.97 | [61 empty] | 44.44% | 1256.3055 | m | bar: 2021-12-19 to 2021-12-31
05.02 | MURO SEPARADOR CENTRAL | bar: 2021-12-19; 2021-12-26
05.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | bar: 2021-12-19; 2021-12-26
05.02.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL EN MUROS | m3 | 129.04 | [61 empty] | 95.92% | 123.7752 | m3 | bar: 2021-11-15 to 2021-12-31
05.02.02.02 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 30.17 | [61 empty] | 93.88% | 28.3236 | m3 | bar: 2021-11-16 to 2021-12-31
05.02.02.03 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 123.6 | [61 empty] | 95.92% | 118.5571 | m3 | bar: 2021-11-15 to 2021-12-31
05.02.03 | OBRAS DE CONCRETO | bar: 2021-12-19; 2021-12-26
05.02.03.01 | SOLADO DE E=0.05m PARA CIMIENTO | m2 | 234.63 | [61 empty] | 81.63% | 191.5285 | m2 | bar: 2021-11-22 to 2021-12-31
05.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | 938.5 | [61 empty] | 77.55% | 727.8067 | m2 | bar: 2021-11-24 to 2021-12-31
05.02.03.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 6241.05 | [61 empty] | 79.59% | 4967.2517 | kg | bar: 2021-11-23 to 2021-12-31
05.02.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2, E=0.30 m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 187.7 | [61 empty] | 73.47% | 137.9032 | m3 | bar: 2021-11-26 to 2021-12-31
05.02.03.05 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 795.28 | [61 empty] | 71.43% | 568.0685 | m | bar: 2021-11-27 to 2021-12-31
05.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 938.5 | [61 empty] | 73.47% | 689.5159 | m2 | bar: 2021-11-26 to 2021-12-31
05.02.03.07 | FABRICACION Y COLOCACION DE REJAS METALICAS (INCLUYE PINTURA) | m | 335.18 | [61 empty] | 73.47% | 246.2567 | m | bar: 2021-11-26 to 2021-12-31
06 | OBRAS DE ARTE: CANAL Y VERTEDERO | bar: 2021-12-19; 2021-12-26
DEMOLICIONES | DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTE | m3 | 551.77 | [61 empty] | 61.43% | 338.9523 | m3 | bar: 2021-11-19 to 2021-12-31
MOV. TIERRAS | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL HASTA FONDO DE ZANJA | m3 | 4458.36 | [61 empty] | 57.14% | 2547.5069 | m3 | bar: 2021-11-22 to 2021-12-31
OBRAS DE CONCRETO | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO | m2 | 2432.54 | [61 empty] | 52.86% | 1285.8406 | m2 | bar: 2021-11-25 to 2021-12-31
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 8890.42 | [61 empty] | 50% | 4445.21 | m2 | bar: 2021-11-27 to 2021-12-31
| ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CANAL | kg | 73209.94 | [61 empty] | 51.43% | 37651.8721 | kg | bar: 2021-11-26 to 2021-12-31
| CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 H67 PARA CANAL | m3 | 1646.57 | [61 empty] | 48.57% | 799.739 | m3 | bar: 2021-11-28 to 2021-12-31
| TAPA DE CONCRETO PARA INSPECCION Y LIMPIEZA SEGUN DETALLE | und | 330 | [61 empty] | 47.14% | 155.562 | und | bar: 2021-11-28 to 2021-12-31
[10 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D

## REAL.SIMP
|  |  |  | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
ITEM | DESCRIPCION | UND. | METRADO | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V
[65 empty] | % AVANCE | METRADO EJECUTADO | Und. | time axis 2021-11-01 to 2021-12-31
02 | PAVIMENTOS
02.01 | TRAMO AV. CIRCUNVALACION - OVALO HUAÑEC - PUENTE TUMI
DEMOLICIONES | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05M | m2 | 15662.29 | [61 empty] | 93.75% | 14683.5296 | m2 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-22; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
| DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO E=0.20M | m2 | 3639.35 | [61 empty] | 89.23% | 3247.3396 | m2 | bar: 2021-12-15 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
MOV. TIERRAS | EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/TRACTOR HP 140-160HP | m3 | 13810.07 | [61 empty] | 68.7% | 9487.261 | m3 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-22; 2021-12-15 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
| CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | m2 | 20854.39 | [61 empty] | 72.5% | 15119.9983 | m2 | bar: 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22; 2021-12-15 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
SUB-BASE | SUB BASE GRANULAR e=0.20 m | m2 | 20854.39 | [61 empty] | 67.76% | 14129.9999 | m2 | bar: 2021-11-04 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-22; 2021-12-06 to 2021-12-11; 2021-12-13 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
CONCRETO | LOSA DE CONCRETO F'C=350 KG/CM2 C/PAVIMENTADORA (H=0.30cm) | m2 | 20854.39 | [61 empty] | 61.77% | 12882.17 | m2 | bar: 2021-12-08 to 2021-12-11; 2021-12-13 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
02.02 | SEÑALIZACION
02.01 | BOCACALLES
03 | SEMAFORIZACION
04 | VEREDAS DE CONCRETO
DEMOLICIONES | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.15M | m2 | 4394.24 | [61 empty] | 85.66% | 3764.1798 | m2 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-12-04; 2021-12-06 to 2021-12-11; 2021-12-13 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
MOV. TIERRAS | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS | m3 | 3193.44 | [61 empty] | 17.27% | 551.36 | m3 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-12-04; 2021-12-06 to 2021-12-11; 2021-12-13 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
| CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | m2 | 11666.46 | [61 empty] | 19.54% | 2279.4697 | m2 | bar: 2021-11-10 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-12-04; 2021-12-06 to 2021-12-11; 2021-12-13 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
BASE | BASE GRANULAR E=0.10 m PARA VEREDAS | m2 | 11666.46 | [61 empty] | 19.54% | 2279.4699 | m2 | bar: 2021-11-12 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-12-04; 2021-12-06 to 2021-12-11; 2021-12-13 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
CONCRETO | VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2, E=0.10m ACABADO. C.A. 1:2 | m3 | 1580.34 | [61 empty] | 22.69% | 358.58 | m3 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-12-04; 2021-12-06 to 2021-12-11; 2021-12-13 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
05 | SARDINELES Y MURO SEPARADOR CENTRAL
05.01 | SARDINELES
05.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA SARDINELES | m3 | 190.82 | [61 empty] | 5.55% | 10.5899 | m3 | bar: 2021-12-15 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
05.01.02.02 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 238.53 | [61 empty] | 5.546% | 13.2299 | m3 | bar: 2021-12-15 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
05.01.03 | OBRAS DE CONCRETO
05.01.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINEL | m2 | 848.09 | [61 empty] | 33.22% | 281.7401 | m2 | bar: 2021-12-15 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
05.01.03.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 17515.91 | [61 empty] | 16.62% | 2911.5692 | kg | bar: 2021-12-15 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
05.01.03.03 | SARDINEL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2, E=0.15m ACABADO. C:A 1:2 | m3 | 254.43 | [61 empty] | 31.31% | 79.67 | m3 | bar: 2021-12-15 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
05.01.03.04 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 2957.01 | [61 empty] | 16.64% | 492.14 | m | bar: 2021-12-15 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
05.01.03.05 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 1272.14 | [61 empty] | 27.68% | 352.1707 | m2 | bar: 2021-12-15 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
05.01.03.06 | PINTADO DE SARDINEL PERALTADO | m | 2826.97 | [61 empty] | 0% | 0 | m
05.02 | MURO SEPARADOR CENTRAL
05.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL EN MUROS | m3 | 129.04
05.02.02.02 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 30.17
05.02.02.03 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUIO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 123.6
05.02.03 | OBRAS DE CONCRETO
05.02.03.01 | SOLADO DE E=0.05m PARA CIMIENTO | m2 | 234.63
05.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | 938.5
05.02.03.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 | kg | 6241.05
05.02.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2, E=0.30 m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 187.7
05.02.03.05 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 795.28
05.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 938.5
05.02.03.07 | FABRICACION Y COLOCACION DE REJAS METALICAS (INCLUYE PINTURA) | m | 335.18
06 | OBRAS DE ARTE: CANAL Y VERTEDERO
DEMOLICIONES | DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTE | m3 | 551.77 | [61 empty] | 48.92% | 269.92 | m3 | bar: 2021-11-11 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
MOV. TIERRAS | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL HASTA FONDO DE ZANJA | m3 | 4458.36 | [61 empty] | 42.77% | 1906.7299 | m3 | bar: 2021-11-11 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
OBRAS DE CONCRETO | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO | m2 | 2432.54 | [61 empty] | 58.48% | 1422.4901 | m2 | bar: 2021-11-12 to 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-12-04; 2021-12-06 to 2021-12-11; 2021-12-13 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 8890.42 | [61 empty] | 44.28% | 3936.97 | m2 | bar: 2021-11-16 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-12-04; 2021-12-06 to 2021-12-11; 2021-12-13 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
| ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CANAL | kg | 73209.94 | [61 empty] | 36.57% | 26769.5686 | kg | bar: 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-12-04; 2021-12-06 to 2021-12-11; 2021-12-13 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
| CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 H67 PARA CANAL | m3 | 1646.57 | [61 empty] | 43.47% | 715.81 | m3 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-12-04; 2021-12-06 to 2021-12-11; 2021-12-13 to 2021-12-18; 2021-12-20 to 2021-12-23; 2021-12-27 to 2021-12-30
| TAPA DE CONCRETO PARA INSPECCION Y LIMPIEZA SEGUN DETALLE | und | 330 | [62 empty] | 0 | und
[10 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D | [6 empty] | D