## Data (hidden)
MES A VALORIZAR |  | 4 | DICIEMBRE 2021
1 | OCTUBRE 2021
2 | NOVIEMBRE 2021
3 | DICIEMBRE 2021
4 | DICIEMBRE 2021
5 | ENERO 2022
6 | FEBRERO 2022

## Ficha
FICHA TECNICA
OBRA | : “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO DESDE LA AV. CIRCUNVALACIÓN HASTA LA ALTURA DE LA QUINTA AV., L = 1.99 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA – LIMA”. Con código único de inversión (IRI): 2498581
TRAMO: | : KM 0+000 - KM 90+115 - KM 0+000 - KM 18+260
ENTIDAD | : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA
CONTRATISTA | : DITRANSERVA S.A.C.
SUPERVISION | : CONSORCIO SUPERVISOR LAS TORRES
CONTRATO Nº | : 027-2021-MML-PGRLM-SRAF
FIRMA CONTRATO | : 24/09/2021
PLAZO DE EJECUCION | : 120 días Calendarios | CONTRACTUAL
NUEVO PLAZO DE EJECUCION |  | PRIMERA AMPLIACIÓN | RGR N°66-2020
NUEVO PLAZO DE EJECUCION |  | SUSPENSIÓN DE PLAZO | RGR N°33-2021
INICIO DE OBRA | 15 de octubre de 2021
CON AMPLIACION Nº 01
CON SUSPENSIÓN DE PLAZO
TERMINO PLAZO CONTRACTUAL | 11 de febrero de 2022
MONTO CONTRATO (CON IGV) | 11202117.9 | PROPUESTA ECONOMICA
NUEVO MONTO CONTRATO (CON IGV) | 0 | INCL. ADICIONALES Y DEDUCTIVOS VINCULANTES
BASE FEBRERO 2021
ADELANTO DIRECTO
ADELANTO EN EFECTIVO (CON IGV) | 1120211.7854
FECHA DE PAGO | : 29 de setiembre de 2021
ADELANTO EN EFECTIVO (CON IGV) | 0 | DIRECTIVA 005-2020-OSCE
FECHA DE PAGO | 0
ADELANTO PARA MATERIALES
1.- PRIMER ADELANTO PARA MATERIALES (CON IGV) | 2240423.579 | CONSIDERANDO LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONTRATO (20%)
FECHA DE PAGO | : 03 de diciembre 2021
ADICIONALES DE OBRA
1.- ADICIONAL Nº 01 (CON IGV) |  |  |  | 1.- ADICIONAL Nº 01 (CON IGV) | 2132800.36
RESOLUCION MINISTERIAL Nº |  |  |  | RESOLUCION MINISTERIAL Nº | 327-2010-MTC/02
FECHA |  |  |  | FECHA | 40375
2.- ADICIONAL Nº 02 (CON IGV) |  |  |  | 2.- ADICIONAL Nº 02 (CON IGV) | 4314619.09
RESOLUCION MINISTERIAL Nº |  |  |  | RESOLUCION MINISTERIAL Nº | 375-2010-MTC/02
FECHA |  |  |  | FECHA | 40403
DEDUCTIVOS VINCULANTES DE OBRA
1.- DEDUCTIVO Nº 01 VINC. AL ADICIONAL Nº 01 (CON IGV) |  |  |  | 1.- DEDUCTIVO Nº 01 VINC. AL ADICIONAL Nº 02 (CON IGV)
RESOLUCION MINISTERIAL Nº |  |  |  | RESOLUCION MINISTERIAL Nº
FECHA |  |  |  | FECHA
2.- DEDUCTIVO Nº 02 VINC. AL ADICIONAL Nº 02 (CON IGV) |  |  |  | 2.- DEDUCTIVO Nº 02 VINC. AL ADICIONAL Nº 03 (CON IGV)
RESOLUCION MINISTERIAL Nº |  |  |  | RESOLUCION MINISTERIAL Nº
FECHA |  |  |  | FECHA
AMPLIACIONES - SUSPENSIÓN DE PLAZO EJECUCIÓN DE OBRA
1.- AMPLIACION Nº 01 | 43 DIAS CALENDARIO
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº | 066-2020/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GRI
FECHA | 2020-06-25
2.- SUSPENSIÓN DE PLAZO Nº 01 | 15 DIAS CALENDARIO |  |  | 75 DIAS CALENDARIO
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº | 033-2021/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GRI |  |  | 066-2020/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GRI
FECHA | 2021-02-28 |  |  | 2020-07-10

## Pago
PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA
POR EL PERIODO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
REFERENCIA | : CONTRATO DE OBRA Nº 027-2021-PGRLM-SRAF
CONTRATISTA | : DITRANSERVA S.A.C.
SUPERVISOR | : CONSORCIO SUPERVISOR LAS TORRES
OBRA | : “RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO DESDE LA AV. CIRCUNVALACIÓN HASTA LA ALTURA DE LA QUINTA AV., L = 1.99 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA – LIMA”. Con código único de inversión (IRI): 2498581
TRAMO | : Km 0+000 - Km 1+990
MONTO DEL CONTRATO
EJECUCIÓN DE OBRA | : S/ 11,202,117.90 | (Incluido IGV)
MONTO TOTAL DEL CONTRATO | : S/ 11,202,117.90 | (Incluido IGV)
VALORIZACION DE OBRA Nº 4
CONCEPTO |  |  | S/.
Monto Valorizado en el presente periodo |  |  | 1430309.29
Valorización Nº 4 |  |  | 1430309.29
Regularizacion Valorizacion Nº 1 |  |  | 0
Reajuste de las valorizaciones |  |  | 113462.82
Reajuste de Valorización Nº 4 |  |  | 112994.43
Regularizacion Reajustes N° 1 |  |  | 468.39
Retencion por retraso de Obra |  |  | 0
Deduccion del reajuste que no corresponde |  |  | -843.45
Por Adelanto en Efectivo |  |  | -799.8
Por Adelanto en Efectivo (Regulariz.) |  |  | -43.65
Por Adelanto de Materiales |  |  | 0
Amortizacion del Adelanto en Efectivo |  |  | -143030.93
En la Valorización Nº 4 |  |  | -143030.93
Regularizacion Valorizacion Nº 1 |  |  | 0
Amortizacion del Adelanto de Materiales |  |  | -579821.29
En la Valorización Nº 4 |  |  | -579821.29
1. MONTO FACTURABLE (sin IGV) |  |  | 820076.44
2. IGV (18% DE I) |  |  | 147613.76
3. MONTO A FACTURAR (1+2) |  |  | 967690.2
Multa por Incumplimiento / Penalidades |  |  | 0
0
4. MONTO RETENIDO |  |  | 0
5. NETO A PAGAR (1+4) sin IGV |  |  | 820076.44

## valoriz
“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO DESDE LA AV. CIRCUNVALACIÓN HASTA LA ALTURA DE LA QUINTA AV., L = 1.99 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA – LIMA”. Con código único de inversión (IRI): 2498581
CONTRATISTA : DITRANSERVA S.A.C.
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR LAS TORRES
| VALORIZACION DE OBRA Nº: | 4 | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021
ITEM. | DESCRIPCION DE PARTIDA | UND. | METRADO CONTRACTUAL | P. UNIT. | PRESUPUESTO | ACUMULADO ANTERIOR |  | AVANCE FISICO |  | ACUMULADO ACTUAL |  |  | SALDO POR VALORIZAR
|  |  |  | OFERTA | OFERTA | METRADO | S/. | METRADO | S/. | METRADO | S/. | % | METRADO | S/. | %
|  |  |  | S/. | S/.
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA |  |  |  | 288245.59 |  | 172622.43 |  | 33801.07 |  | 206423.51 | 0.71614 |  | 81822.08 | 0.28386
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 115345.87 |  | 79256.58 |  | 14782.1 |  | 94038.69 | 0.81528 |  | 21307.18 | 0.18472
01.01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 38105.02 |  | 12222.3 |  | 14782.1 |  | 27004.41 | 0.70868 |  | 11100.61 | 0.29132
01.01.01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES |  |  |  | 33486.55 |  | 10943.33 |  | 13059.07 |  | 24002.4 | 0.71678 |  | 9484.15 | 0.28322
01.01.01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (8.50m X 3.60m) | und | 1 | 2154.83 | 2154.83 | 1 | 2154.83 | 0 | 0 | 1 | 2154.83 | 1 | 0 | 0 | 0
01.01.01.01.02 | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA HPD DE 1.00 DE ALTURA | m | 1800 | 7.07 | 12726 | 0 | 0 | 1490.2 | 10535.71 | 1490.2 | 10535.71 | 0.82789 | 309.8 | 2190.29 | 0.17211
01.01.01.01.03 | ALQUILER DE ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | mes | 4 | 4050 | 16200 | 2.17 | 8788.5 | 0.43 | 1741.5 | 2.6 | 10530 | 0.65 | 1.4 | 5670 | 0.35
01.01.01.01.04 | ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS | mes | 4 | 601.43 | 2405.72 | 0 | 0 | 1.3 | 781.86 | 1.3 | 781.86 | 0.325 | 2.7 | 1623.86 | 0.675
01.01.01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  | 4618.47 |  | 1278.97 |  | 1723.03 |  | 3002.01 | 0.65 |  | 1616.46 | 0.35
01.01.01.02.01 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION |  |  |  | 2565 |  | 170.1 |  | 1497.15 |  | 1667.25 | 0.65 |  | 897.75 | 0.35
01.01.01.02.01.01 | OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1 | 315 | 315 | 0.54 | 170.1 | 0.11 | 34.65 | 0.65 | 204.75 | 0.65 | 0.35 | 110.25 | 0.35 | 0.25
01.01.01.02.01.02 | ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0.65 | 1462.5 | 0.65 | 1462.5 | 0.65 | 0.35 | 787.5 | 0.35
01.01.01.02.02 | DESGÜE PARA LA CONSTRUCCION |  |  |  | 315 |  | 170.1 |  | 34.65 |  | 204.75 | 0.65 |  | 110.25 | 0.35
01.01.01.02.02.01 | INSTALACION DE DESAGÜE PARA LA CONSTRUCCIÓN | glb | 1 | 315 | 315 | 0.54 | 170.1 | 0.11 | 34.65 | 0.65 | 204.75 | 0.65 | 0.35 | 110.25 | 0.35
01.01.01.02.03 | ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL |  |  |  | 1738.47 |  | 938.77 |  | 191.23 |  | 1130.01 | 0.65 |  | 608.46 | 0.35
01.01.01.02.03.01 | CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL | glb | 1 | 658.47 | 658.47 | 0.54 | 355.57 | 0.11 | 72.43 | 0.65 | 428.01 | 0.65001 | 0.35 | 230.46 | 0.34999
01.01.01.02.03.02 | CONSUMO Y MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ELECTRICA PROVISIONAL | glb | 1 | 1080 | 1080 | 0.54 | 583.2 | 0.11 | 118.8 | 0.65 | 702 | 0.65 | 0.35 | 378 | 0.35
01.01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 77240.85 |  | 67034.28 |  | 0 |  | 67034.28 | 0.86786 |  | 10206.57 | 0.13214
01.01.02.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA |  |  |  | 20413.14 |  | 10206.57 |  | 0 |  | 10206.57 | 0.5 |  | 10206.57 | 0.5
01.01.02.01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | glb | 1 | 20413.14 | 20413.14 | 0.5 | 10206.57 | 0 | 0 | 0.5 | 10206.57 | 0.5 | 0.5 | 10206.57 | 0.5
01.01.02.02 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO |  |  |  | 56827.71 |  | 56827.71 |  | 0 |  | 56827.71 | 1 |  | 0 | 0
01.01.02.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 36901.11 | 1.54 | 56827.71 | 36901.11 | 56827.71 | 0 | 0 | 36901.11 | 56827.71 | 1 | 0 | 0 | 0
01.02 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA |  |  |  | 172899.72 |  | 93365.85 |  | 19018.97 |  | 112384.82 | 0.65 |  | 60514.9 | 0.35
01.02.01 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | glb | 1 | 145253.15 | 145253.15 | 0.54 | 78436.7 | 0.11 | 15977.85 | 0.65 | 94414.55 | 0.65 | 0.35 | 50838.6 | 0.35
01.02.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | glb | 1 | 20608.56 | 20608.56 | 0.54 | 11128.62 | 0.11 | 2266.94 | 0.65 | 13395.56 | 0.65 | 0.35 | 7213 | 0.35
01.02.03 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | 1 | 288.01 | 288.01 | 0.54 | 155.53 | 0.11 | 31.68 | 0.65 | 187.21 | 0.65001 | 0.35 | 100.8 | 0.34999
01.02.04 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 1 | 3600 | 3600 | 0.54 | 1944 | 0.11 | 396 | 0.65 | 2340 | 0.65 | 0.35 | 1260 | 0.35
01.02.05 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | 1 | 3150 | 3150 | 0.54 | 1701 | 0.11 | 346.5 | 0.65 | 2047.5 | 0.65 | 0.35 | 1102.5 | 0.35
02 | PAVIMENTOS |  |  |  | 4130297.29 |  | 1386546.04 |  | 970526.58 |  | 2357072.63 | 0.57068 |  | 1773224.67 | 0.42932
02.01 | TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - OVALO HUAÑEC - PUENTE TUMI |  |  |  | 3718820.25 |  | 1386546.04 |  | 970526.58 |  | 2357072.63 | 0.63382 |  | 1361747.63 | 0.36618
02.01.01 | DEMOLICIONES |  |  |  | 298322.98 |  | 165714.06 |  | 109513.72 |  | 275227.78 | 0.92258 |  | 23095.19 | 0.077417
02.01.01.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05M | m2 | 15662.29 | 6.72 | 105250.59 | 12284 | 82548.48 | 2399.53 | 16124.84 | 14683.53 | 98673.32 | 0.93751 | 978.76 | 6577.27 | 0.062492
02.01.01.02 | DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO E=0.20M | m2 | 3639.35 | 17.33 | 63069.94 | 0 | 0 | 3247.34 | 56276.4 | 3247.34 | 56276.4 | 0.89229 | 392.01 | 6793.53 | 0.10771
02.01.01.03 | DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO 0.15X0.40M | m | 3356.48 | 20.81 | 69848.35 | 3033.05 | 63117.77 | 242.05 | 5037.06 | 3275.1 | 68154.83 | 0.97575 | 81.38 | 1693.52 | 0.024246
02.01.01.04 | DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO DE 0.30X0.50M | m | 197.79 | 20.81 | 4116.01 | 0 | 0 | 176.75 | 3678.17 | 176.75 | 3678.17 | 0.89363 | 21.04 | 437.84 | 0.10637
02.01.01.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 2225.5 | 25.18 | 56038.09 | 796.18 | 20047.81 | 1127.77 | 28397.25 | 1923.95 | 48445.06 | 0.8645 | 301.55 | 7593.03 | 0.1355
02.01.02 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO |  |  |  | 32115.76 |  | 22730.4 |  | 4315.06 |  | 27045.46 | 0.84212 |  | 5070.3 | 0.15788
02.01.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 20854.39 | 1.54 | 32115.76 | 14760 | 22730.4 | 2801.99 | 4315.06 | 17561.99 | 27045.46 | 0.84212 | 3292.4 | 5070.3 | 0.15788
02.01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 511791.72 |  | 357706.7 |  | 28575.19 |  | 386281.89 | 0.75476 |  | 125509.84 | 0.24524
02.01.03.01 | EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/ TRACTOR HP 140-160HP | m3 | 13810.07 | 5.91 | 81617.51 | 8813.48 | 52087.67 | 673.78 | 3982.04 | 9487.26 | 56069.71 | 0.68698 | 4322.81 | 25547.81 | 0.31302
02.01.03.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/EQUIPO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE | m3 | 4.38 | 57.83 | 253.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 253.3 | 1
02.01.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 20854.39 | 2.09 | 43585.68 | 13500 | 28215 | 1620 | 3385.8 | 15120 | 31600.8 | 0.72503 | 5734.39 | 11984.88 | 0.27497
02.01.03.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 15342.94 | 25.18 | 386335.23 | 11016.84 | 277404.03 | 842.23 | 21207.35 | 11859.07 | 298611.38 | 0.77293 | 3483.87 | 87723.85 | 0.22707
02.01.04 | SUB BASE GRANULAR |  |  |  | 257134.63 |  | 166455 |  | 7767.9 |  | 174222.9 | 0.67756 |  | 82911.73 | 0.32244
02.01.04.01 | SUB BASE GRANULA e=0.20 m | m2 | 20854.39 | 12.33 | 257134.63 | 13500 | 166455 | 630 | 7767.9 | 14130 | 174222.9 | 0.67756 | 6724.39 | 82911.73 | 0.32244
02.01.05 | PAVIMENTO RIGIDO |  |  |  | 2551537.79 |  | 673939.88 |  | 820354.71 |  | 1494294.6 | 0.58564 |  | 1057243.2 | 0.41436
02.01.05.01 | COLOCACION Y RETIRO DE GUIAS PARA PAVIMENTADORA | m | 8299 | 1.89 | 15685.11 | 2702 | 5106.78 | 2519.4 | 4761.67 | 5221.4 | 9868.45 | 0.62916 | 3077.6 | 5816.66 | 0.37084
02.01.05.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOWELS LISO L=0.45m ALTURA = 0.15m (INCLUYE CANASTILLA) | m | 7215.16 | 54.85 | 395751.53 | 2025 | 111071.25 | 1894.5 | 103913.33 | 3919.5 | 214984.58 | 0.54323 | 3295.66 | 180766.95 | 0.45677
02.01.05.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO FY= 4200 kg/cm2 EN JUNTA LONGITUDINAL | kg | 6619.44 | 3.82 | 25286.26 | 1731.2 | 6613.18 | 2321.1 | 8866.6 | 4052.3 | 15479.79 | 0.61218 | 2567.14 | 9806.47 | 0.38782
02.01.05.04 | LOSA DE CONCRETO F´C=350 KG/CM2 C/PAVIMENTADORA (H=0.30cm) | m2 | 20854.39 | 92.12 | 1921106.41 | 5661 | 521491.32 | 7221.17 | 665214.18 | 12882.17 | 1186705.5 | 0.61772 | 7972.22 | 734400.91 | 0.38228
02.01.05.05 | FLOTADO Y TEXTURIZADO DE CONCRETO | m2 | 20854.39 | 1.87 | 38997.71 | 5661 | 10586.07 | 7221.17 | 13503.59 | 12882.17 | 24089.66 | 0.61772 | 7972.22 | 14908.05 | 0.38228
02.01.05.06 | CORTE CON DISCO EN JUNTAS TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL | m | 11956.99 | 2.68 | 32044.73 | 3145 | 8428.6 | 3925.2 | 10519.54 | 7070.2 | 18948.14 | 0.5913 | 4886.79 | 13096.6 | 0.4087
02.01.05.07 | SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONTRACCIÓN Y ASFALTICA | m | 11956.99 | 6.98 | 83459.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11956.99 | 83459.79 | 1
02.01.05.08 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 20854.39 | 1.88 | 39206.25 | 5661 | 10642.68 | 7221.17 | 13575.8 | 12882.17 | 24218.48 | 0.61772 | 7972.22 | 14987.77 | 0.38228
02.01.06 | VARIOS |  |  |  | 67917.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 67917.37 | 1
02.01.06.01 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA | m2 | 35196.47 | 0.83 | 29213.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35196.47 | 29213.07 | 1
02.01.06.02 | NIVELACION Y REPOSICION DE TAPA DE BUZON A NIVEL DE RASANTE | und | 43 | 900.1 | 38704.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38704.3 | 1
02.02 | SEÑALIZACION |  |  |  | 153426 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 153426 | 1
02.02.01 | SEÑALIZACION HORIZONTAL |  |  |  | 107975.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 107975.76 | 1
02.02.01.01 | PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA) | m | 4436.16 | 11.4 | 50572.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4436.16 | 50572.22 | 1
02.02.01.02 | PINTADO DE PAVIMENTOS SIMBOLOS Y LETRAS | m2 | 1111.75 | 33.35 | 37076.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.75 | 37076.86 | 1
02.02.01.03 | GIBA DE ASFALTO EN FRIO (H=8 CM) | und | 9 | 975.63 | 8780.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8780.67 | 1
02.02.01.04 | TACHAS RETROFLECTIVAS | und | 1107 | 10.43 | 11546.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 11546.01 | 1
02.02.02 | SEÑALIZACION VERTICAL |  |  |  | 32659.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 32659.63 | 1
02.02.02.01 | SEÑALES PREVENTIVAS |  |  |  | 16603.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 16603.08 | 1
02.02.02.01.01 | SEÑAL PREVENTIVA | und | 39 | 425.72 | 16603.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16603.08 | 1
02.02.02.02 | SEÑALES REGLAMENTARIAS |  |  |  | 5931.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5931.52 | 1
02.02.02.02.01 | SEÑAL REGLAMENTARIA | und | 14 | 423.68 | 5931.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5931.52 | 1
02.02.02.03 | SEÑALES INFORMATIVAS |  |  |  | 10125.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10125.03 | 1
02.02.02.03.01 | SEÑAL INFORMATIVA | und | 6 | 431.33 | 2587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2587.98 | 1
02.02.02.03.02 | SEÑAL INFORMATIVA NOMENCLATURA DE CALLES (INCLUYE POSTE) | und | 9 | 387.45 | 3487.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3487.05 | 1
02.02.02.03.03 | SEÑAL INFORMATIVA ELEVADA (INCLUYE POSTE) | und | 1 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4050 | 1
02.02.03 | POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES VERTICALES, INC. INSTALACION |  |  |  | 12790.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 12790.61 | 1
02.02.03.01 | POSTES PEDESTAL 2 1/2" X 3.50 m | und | 59 | 216.79 | 12790.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12790.61 | 1
02.03 | BOCACALLES |  |  |  | 258051.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 258051.04 | 1
02.03.01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 2848.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2848.4 | 1
02.03.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 1849.61 | 1.54 | 2848.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.61 | 2848.4 | 1
02.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 36710.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 36710.9 | 1
02.03.02.01 | EXCAVACION HASTA SUBRASANTE EN MATERIAL SUELTO C/ TRACTOR HP 140-160HP | m3 | 878.56 | 5.91 | 5192.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.56 | 5192.29 | 1
02.03.02.02 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 1849.61 | 2.09 | 3865.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.61 | 3865.68 | 1
02.03.02.03 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 1098.21 | 25.18 | 27652.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.21 | 27652.93 | 1
02.03.03 | SUB BASE GRANULAR |  |  |  | 22805.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 22805.69 | 1
02.03.03.01 | SUB BASE GRANULA e=0.20 m | m2 | 1849.61 | 12.33 | 22805.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.61 | 22805.69 | 1
02.03.04 | PAVIMENTO RIGIDO |  |  |  | 195686.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 195686.05 | 1
02.03.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOWELS LISO L=0.45m ALTURA = 0.1375m (INCLUYE CANASTILLA) | m | 460.82 | 54.85 | 25275.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.82 | 25275.98 | 1
02.03.04.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO FY= 4200 kg/cm2 EN JUNTA LONGITUDINAL | kg | 875.79 | 3.82 | 3345.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.79 | 3345.52 | 1
02.03.04.03 | LOSA DE CONCRETO F´C=350 KG/CM2 (H=0.275 cm) EN BOCACALLE | m2 | 1849.61 | 78.08 | 144417.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.61 | 144417.55 | 1
02.03.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BOCACALLE | m2 | 171.34 | 30.34 | 5198.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.34 | 5198.46 | 1
02.03.04.05 | FLOTADO Y TEXTURIZADO DE CONCRETO | m2 | 1849.61 | 1.87 | 3458.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.61 | 3458.77 | 1
02.03.04.06 | CORTE CON DISCO EN JUNTAS TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL | m | 1088.25 | 2.68 | 2916.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.25 | 2916.51 | 1
02.03.04.07 | SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONTRACCIÓN Y ASFALTICA | m | 1088.25 | 6.98 | 7595.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.25 | 7595.99 | 1
02.03.04.08 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 1849.61 | 1.88 | 3477.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.61 | 3477.27 | 1
03 | SEMAFORIZACION |  |  |  | 244451.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 244451.1 | 1
03.01 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO |  |  |  | 550.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 550.18 | 1
03.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 357.26 | 1.54 | 550.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.26 | 550.18 | 1
03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA BASES DE STRUCTURAS SEMAFORICAS |  |  |  | 1049.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1049.43 | 1
03.02.01 | CORTE CON DISCO EN VEREDA DE CONCRETO E= 4-6" | m | 48.8 | 5.75 | 280.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 280.6 | 1
03.02.02 | DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m | m2 | 10.76 | 8.24 | 88.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 88.66 | 1
03.02.03 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS - ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 9.61 | 31.58 | 303.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 303.48 | 1
03.02.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 14.96 | 25.18 | 376.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 376.69 | 1
03.03 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |  | 9361.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9361.91 | 1
03.03.01 | ESTRUCTURA METALICA DE ZAPATA PARA SEMIPORTICO O BANDERA | und | 5 | 763.01 | 3815.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3815.05 | 1
03.03.02 | ESTRUCTURA METALICA DE ZAPATA PARA PEDESTAL | und | 9 | 275.48 | 2479.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2479.32 | 1
03.03.03 | CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA f'c = 175 kg/cm2 PARA PEDESTAL | m3 | 4.61 | 262.14 | 1208.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 1208.47 | 1
03.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA f'c = 210 kg/cm2 PARA SEMIPORTICO | m3 | 5 | 255.53 | 1277.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1277.65 | 1
03.03.05 | ENCOFRADO DE ZAPATAS | und | 14 | 41.53 | 581.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 581.42 | 1
03.04 | CANALIZACION |  |  |  | 66402.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 66402.13 | 1
03.04.01 | CANALIZACION EN PISTA, DUCTO DE 2 VIAS (3") | m | 55.24 | 203.26 | 11228.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.24 | 11228.08 | 1
03.04.02 | CANALIZACION EN VEREDAS, DUCTO DE 2 VIAS (3") | m | 440.17 | 110.84 | 48788.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.17 | 48788.44 | 1
03.04.03 | CANALIZACION EN VEREDAS, DUCTO DE 1 VIA (3") | m | 41.18 | 88.88 | 3660.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.18 | 3660.08 | 1
03.04.04 | CANALIZACION EN JARDIN, DUCTO DE 1 VIA (3") | m | 35.55 | 65.09 | 2313.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.55 | 2313.95 | 1
03.04.05 | CANALIZACION EN JARDIN, DUCTO DE 2 VIA (3") | m | 5.33 | 77.22 | 411.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 411.58 | 1
03.05 | CAJAS DE PASO |  |  |  | 9407.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9407.03 | 1
03.05.01 | CAJAS DE PASO TIPO CE-2 | und | 10 | 678.64 | 6786.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6786.4 | 1
03.05.02 | CAJAS DE PASO TIPO CE-3 | und | 1 | 885.79 | 885.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 885.79 | 1
03.05.03 | CAJAS DE PASO TIPO CE-1 | und | 3 | 578.28 | 1734.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1734.84 | 1
03.06 | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  | 36969.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 36969.75 | 1
03.06.01 | SEMIPORTICO CON DOS (02) SEMAF. VEHICULARES AEREOS 1C-3L | und | 2 | 5094.27 | 10188.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10188.54 | 1
03.06.02 | BANDERA CON UN(01) SEMAF. VEHICULAR AEREO 1C-3L, CON UN (01) SEMAF. VEH. ADOSADO 1C-3L | und | 3 | 4725.45 | 14176.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14176.35 | 1
03.06.03 | PEDESTAL CON UN (01) SEMAF. VEHICULAR | und | 2 | 1323.18 | 2646.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2646.36 | 1
03.06.04 | PEDESTAL CON DOS (02) SEMAF. VEHICULAR 1C-2L | und | 2 | 1755 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3510 | 1
03.06.05 | PEDESTAL CON UN (01) SEMAF. PEATONAL 1C-2L | und | 4 | 1215 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4860 | 1
03.06.06 | PEDESTAL PARA CONTRALADOR DE TRAFICO | und | 1 | 1588.5 | 1588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1588.5 | 1
03.07 | TRASLADO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS |  |  |  | 4228.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4228.42 | 1
03.07.01 | INSTALACION DE SEMIPORTICOS O BANDERAS (INCLUYE TRANSPORTE) | und | 5 | 416.87 | 2084.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2084.35 | 1
03.07.02 | INSTALACION DE PEDESTALES (INCLUYE TRASNPORTE) | und | 9 | 238.23 | 2144.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2144.07 | 1
03.08 | SEMAFOROS LED´S |  |  |  | 41541.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 41541.57 | 1
03.08.01 | AEREO VEHICULAR DE 1C-3L CON LED´S | und | 7 | 1816 | 12712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12712 | 1
03.08.02 | ADOSADO VEHICULAR DE 1C-3L CON LED´S | und | 4 | 1816 | 7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7264 | 1
03.08.03 | ADOSADO VEHICULAR DE 1C-3F CON LED´S (CON FLECHAS) | und | 1 | 1892.61 | 1892.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1892.61 | 1
03.08.04 | PEDESTAL PEATONAL DE 1C-2L CON LED´S | und | 4 | 1712.45 | 6849.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6849.8 | 1
03.08.05 | PEDESTAL VEHICULAR DE 1C-3L CON LED´S | und | 4 | 1816 | 7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7264 | 1
03.08.06 | REPETIDOR ACUSTICO | und | 4 | 1389.79 | 5559.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5559.16 | 1
03.09 | CABLES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  | 20824.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 20824.77 | 1
03.09.01 | CABLE DE CONTROL (4x16 AWG-NMT-NPT) | m | 1359.43 | 10.86 | 14763.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.43 | 14763.41 | 1
03.09.02 | CABLE DE CONTROL (3x16 AWG-NMT-NPT) | m | 227.83 | 9.67 | 2203.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.83 | 2203.12 | 1
03.09.03 | CABLE DE ACOMETIDA (2X12 AWG-NMT-NPT) | m | 13.56 | 8.03 | 108.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 108.89 | 1
03.09.04 | CABLE ELECTRICO 1X10 MM2 | m | 327.01 | 9.55 | 3122.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.01 | 3122.95 | 1
03.09.05 | CABLE DE COBRE DESNUDO 1X35 MM2 (PARA EN LACE DE POZO A TIERRA) | m | 30 | 20.88 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 626.4 | 1
03.10 | CONTROL DE TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACION) |  |  |  | 51133.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 51133.89 | 1
03.10.01 | CONTRALADOR DE TRAFICO DE 16 GRUPOS | und | 1 | 51133.89 | 51133.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51133.89 | 1
03.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EE.EE (CON MURETE) |  |  |  | 1335.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1335.03 | 1
03.11.01 | OPCION TARIFARIA | und | 1 | 1335.03 | 1335.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1335.03 | 1
03.12 | POZO A TIERRA |  |  |  | 1646.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1646.99 | 1
03.12.01 | POZO DE TIERRA (INCLY. SUMINISTRO E INSTALACION ) | und | 1 | 1646.99 | 1646.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1646.99 | 1
04 | VEREDAS DE CONCRETO |  |  |  | 1328555.96 |  | 223609.95 |  | 72239.51 |  | 295849.45 | 0.22268 |  | 1032706.48 | 0.77732
04.01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 19244.24 |  | 4241.47 |  | 364.32 |  | 4605.79 | 0.23933 |  | 14638.45 | 0.76067
04.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 12496.26 | 1.54 | 19244.24 | 2754.2 | 4241.47 | 236.57 | 364.32 | 2990.77 | 4605.79 | 0.23933 | 9505.49 | 14638.45 | 0.76067
04.02 | DEMOLICIONES |  |  |  | 88722.46 |  | 43314.07 |  | 32576.92 |  | 75890.98 | 0.85538 |  | 12831.47 | 0.14462
04.02.01 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.15M | m2 | 4394.24 | 15.44 | 67847.07 | 2128.44 | 32863.11 | 1635.74 | 25255.83 | 3764.18 | 58118.94 | 0.85662 | 630.06 | 9728.13 | 0.14338
04.02.02 | DEMOLICION DE DADOS DE CONCRETO EN SEÑALIZACION EXISTENTE (h=0.60m) | m2 | 1.08 | 18.27 | 19.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 19.73 | 1
04.02.03 | RETIRO Y ELIMINACION DE SEÑAL EXISTENTE | und | 3 | 36.45 | 109.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109.35 | 1
04.02.04 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 823.92 | 25.18 | 20746.31 | 415.05 | 10450.96 | 290.75 | 7321.09 | 705.8 | 17772.04 | 0.85664 | 118.12 | 2974.26 | 0.14336
04.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 259368.78 |  | 42877.97 |  | 3929.95 |  | 46807.92 | 0.18047 |  | 212560.85 | 0.81953
04.03.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS | m3 | 3193.44 | 31.58 | 100848.84 | 523.84 | 16542.87 | 27.52 | 869.08 | 551.36 | 17411.95 | 0.17265 | 2642.08 | 83436.89 | 0.82735
04.03.02 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA RAMPAS | m3 | 269.94 | 31.58 | 8524.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.94 | 8524.71 | 1
04.03.03 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA VEREDAS | m2 | 11666.46 | 4.94 | 57632.31 | 1659.86 | 8199.71 | 619.61 | 3060.87 | 2279.47 | 11260.58 | 0.19539 | 9386.99 | 46371.73 | 0.80461
04.03.04 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA RAMPAS | m2 | 829.8 | 4.94 | 4099.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.8 | 4099.21 | 1
04.03.05 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 3505.31 | 25.18 | 88263.71 | 720.23 | 18135.39 | 0 | 0 | 720.23 | 18135.39 | 0.20547 | 2785.08 | 70128.31 | 0.79453
04.04 | BASES GRANULAR |  |  |  | 294661.81 |  | 46496.22 |  | 7253.68 |  | 53749.9 | 0.18241 |  | 240911.9 | 0.81759
04.04.01 | BASE GRANULAR E = 0.10 m PARA VEREDAS | m2 | 11666.46 | 23.58 | 275095.13 | 1971.85 | 46496.22 | 307.62 | 7253.68 | 2279.47 | 53749.9 | 0.19539 | 9386.99 | 221345.22 | 0.80461
04.04.02 | BASE GRANULAR E = 0.10 m PARA RAMPAS | m2 | 829.8 | 23.58 | 19566.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.8 | 19566.68 | 1
04.05 | CONCRETO |  |  |  | 561024 |  | 86680.22 |  | 28114.64 |  | 114794.86 | 0.20462 |  | 446229.14 | 0.79538
04.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | m2 | 2177.87 | 28.35 | 61742.61 | 155.37 | 4404.74 | 365.75 | 10369.01 | 521.12 | 14773.75 | 0.23928 | 1656.75 | 46968.86 | 0.76072
04.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS | m2 | 19.64 | 28.35 | 556.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 556.79 | 1
04.05.03 | VEREDA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 175 kg/cm2, E= 0.10m ACABADO. C.A. 1:2 | m3 | 1580.34 | 265.55 | 419659.29 | 295.37 | 78435.5 | 63.21 | 16785.42 | 358.58 | 95220.92 | 0.2269 | 1221.76 | 324438.37 | 0.7731
04.05.04 | RAMPAS PEATONALES DE CONCRETO PREMEZCLADO, f'c 175 kg/cm2 E=0.10m. ACABADO C:A 1:2 | m3 | 43.56 | 300.28 | 13080.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.56 | 13080.2 | 1
04.05.05 | RAMPAS VEHICULARES DE CONCRETO PREMEZCLADO, f'c 350 kg/cm2 E=0.15m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 93.83 | 356.03 | 33406.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.83 | 33406.29 | 1
04.05.06 | JUNTA CON ASFALTO E=1" PARA VEREDAS | m | 3059.21 | 2.97 | 9085.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059.21 | 9085.85 | 1
04.05.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 12496.26 | 1.88 | 23492.97 | 2042.54 | 3839.98 | 510.75 | 960.21 | 2553.29 | 4800.19 | 0.20432 | 9942.97 | 18692.78 | 0.79568
04.06 | VARIOS |  |  |  | 105534.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 105534.67 | 1
04.06.01 | NIVELACION Y RESANE DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGÜE | und | 21 | 123.44 | 2592.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2592.24 | 1
04.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDOS DE CONCRETO ALINEADO. | und | 99 | 87.89 | 8701.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 8701.11 | 1
04.06.03 | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS (INCLUYE. PINTURA) | m | 497.92 | 189.27 | 94241.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.92 | 94241.32 | 1
05 | SARDINELES Y MURO SEPARADOR CENTRAL |  |  |  | 475550.27 |  | 0 |  | 57541.65 |  | 57541.65 | 0.121 |  | 418008.6 | 0.879
05.01 | SARDINELES |  |  |  | 287328.53 |  | 0 |  | 57541.65 |  | 57541.65 | 0.20026 |  | 229786.86 | 0.79974
05.01.01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 653.04 |  | 0 |  | 108.66 |  | 108.66 | 0.16639 |  | 544.37 | 0.83359
05.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 424.05 | 1.54 | 653.04 | 0 | 0 | 70.56 | 108.66 | 70.56 | 108.66 | 0.16639 | 353.49 | 544.37 | 0.83359
05.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 12032.29 |  | 0 |  | 667.56 |  | 667.56 | 0.055481 |  | 11364.71 | 0.94452
05.01.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA SARDINELES | m3 | 190.82 | 31.58 | 6026.1 | 0 | 0 | 10.59 | 334.43 | 10.59 | 334.43 | 0.055497 | 180.23 | 5691.66 | 0.9445
05.01.02.02 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 238.53 | 25.18 | 6006.19 | 0 | 0 | 13.23 | 333.13 | 13.23 | 333.13 | 0.055464 | 225.3 | 5673.05 | 0.94453
05.01.03 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |  | 274643.2 |  | 0 |  | 56765.43 |  | 56765.43 | 0.20669 |  | 217877.78 | 0.79331
05.01.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINEL | m2 | 848.09 | 33.67 | 28555.19 | 0 | 0 | 281.74 | 9486.19 | 281.74 | 9486.19 | 0.33221 | 566.35 | 19069 | 0.66779
05.01.03.02 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 17515.91 | 4.06 | 71114.59 | 0 | 0 | 2911.57 | 11820.97 | 2911.57 | 11820.97 | 0.16622 | 14604.34 | 59293.62 | 0.83378
05.01.03.03 | SARDINEL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 175 kg/cm2, E= 0.15m ACABADO. C.A. 1:2 | m3 | 254.43 | 328.22 | 83509.01 | 0 | 0 | 79.67 | 26149.29 | 79.67 | 26149.29 | 0.31313 | 174.76 | 57359.73 | 0.68687
05.01.03.04 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 2957.01 | 17.57 | 51954.67 | 0 | 0 | 492.14 | 8646.9 | 492.14 | 8646.9 | 0.16643 | 2464.87 | 43307.77 | 0.83357
05.01.03.05 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 1272.14 | 1.88 | 2391.62 | 0 | 0 | 352.17 | 662.08 | 352.17 | 662.08 | 0.27683 | 919.97 | 1729.54 | 0.72317
05.01.03.06 | PINTADO DE SARDINEL PERALTADO | m | 2826.97 | 13.13 | 37118.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826.97 | 37118.12 | 1
05.02 | MURO SEPARADOR CENTRAL |  |  |  | 188221.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 188221.74 | 1
05.02.01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 361.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 361.33 | 1
05.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 234.63 | 1.54 | 361.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.63 | 361.33 | 1
05.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 8522.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8522.65 | 1
05.02.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL EN MUROS | m3 | 129.04 | 31.58 | 4075.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.04 | 4075.08 | 1
05.02.02.02 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 30.17 | 44.26 | 1335.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.17 | 1335.32 | 1
05.02.02.03 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 123.6 | 25.18 | 3112.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 3112.25 | 1
05.02.03 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |  | 179337.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 179337.76 | 1
05.02.03.01 | SOLADO DE E=0.05 PARA CIMIENTO | m2 | 234.63 | 10.61 | 2489.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.63 | 2489.42 | 1
05.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | 938.5 | 33.67 | 31599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.5 | 31599.3 | 1
05.02.03.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 6241.05 | 4.06 | 25338.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6241.05 | 25338.66 | 1
05.02.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 kg/cm2 E=0.30 m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 187.7 | 265.71 | 49873.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.7 | 49873.77 | 1
05.02.03.05 | JUNTA DE 1" DE POLIESTILENO CADA 3.50 M Y PERIMETRAL | m | 795.28 | 17.57 | 13973.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.28 | 13973.07 | 1
05.02.03.06 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 938.5 | 1.88 | 1764.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.5 | 1764.38 | 1
05.02.03.07 | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS METÁLICAS (INCLUYE. PINTURA) | m | 335.18 | 162 | 54299.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.18 | 54299.16 | 1
06 | OBRAS DE ARTE : CANAL Y VERTEDERO |  |  |  | 1563910.55 |  | 567594.1 |  | 79970.98 |  | 647565.08 | 0.41407 |  | 916345.47 | 0.58593
06.01 | CANAL |  |  |  | 1563910.55 |  | 567594.1 |  | 79970.98 |  | 647565.08 | 0.41407 |  | 916345.47 | 0.58593
06.01.01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 71409.67 |  | 34644.94 |  | 382.81 |  | 35027.75 | 0.49052 |  | 36381.92 | 0.50948
06.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO | m2 | 2432.54 | 1.54 | 3746.11 | 1003.02 | 1544.65 | 248.58 | 382.81 | 1251.6 | 1927.46 | 0.51452 | 1180.94 | 1818.65 | 0.48548
06.01.01.02 | DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTE | m3 | 551.77 | 122.63 | 67663.56 | 269.92 | 33100.29 | 0 | 0 | 269.92 | 33100.29 | 0.48919 | 281.85 | 34563.27 | 0.51081
06.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 263060.28 |  | 114365.75 |  | 5740.93 |  | 120106.67 | 0.45657 |  | 142953.61 | 0.54343
06.01.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL HASTA FONDO DE ZANJA | m3 | 4458.36 | 31.58 | 140795.01 | 1808.86 | 57123.8 | 97.87 | 3090.73 | 1906.73 | 60214.53 | 0.42768 | 2551.63 | 80580.48 | 0.57232
06.01.02.02 | ELIMINACION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION C/VOLQUETE (CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | m3 | 4855.65 | 25.18 | 122265.27 | 2273.31 | 57241.95 | 105.25 | 2650.2 | 2378.56 | 59892.14 | 0.48985 | 2477.09 | 62373.13 | 0.51015
06.01.03 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |  | 1229440.6 |  | 418583.41 |  | 73847.24 |  | 492430.66 | 0.40053 |  | 737009.94 | 0.59947
06.01.03.01 | CONCRETO F'C 100 kg/cm2 PARA SOLADO | m2 | 2432.54 | 10.61 | 25809.25 | 1252.41 | 13288.07 | 170.08 | 1804.55 | 1422.49 | 15092.62 | 0.58478 | 1010.05 | 10716.63 | 0.41522
06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL | m2 | 8890.42 | 33.67 | 299340.44 | 3532.44 | 118937.25 | 404.53 | 13620.53 | 3936.97 | 132557.78 | 0.44283 | 4953.45 | 166782.66 | 0.55717
06.01.03.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CANAL | kg | 73209.94 | 4.06 | 297232.36 | 21046.21 | 85447.61 | 5723.36 | 23236.84 | 26769.57 | 108684.45 | 0.36565 | 46440.37 | 188547.9 | 0.63435
06.01.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 kg/cm2 H67 PARA CANAL | m3 | 1646.57 | 265.71 | 437510.11 | 642.26 | 170654.9 | 73.55 | 19542.97 | 715.81 | 190197.88 | 0.43473 | 930.76 | 247312.24 | 0.56527
06.01.03.05 | RELLENO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO | m | 1673 | 14.93 | 24977.89 | 196.72 | 2937.03 | 531.28 | 7932.01 | 728 | 10869.04 | 0.43515 | 945 | 14108.85 | 0.56485
06.01.03.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON IDROSTOP | m | 1644 | 36.76 | 60433.44 | 642.26 | 23609.48 | 85.74 | 3151.8 | 728 | 26761.28 | 0.44282 | 916 | 33672.16 | 0.55718
06.01.03.07 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 11719.46 | 1.65 | 19337.11 | 2247.92 | 3709.07 | 2762.75 | 4558.54 | 5010.67 | 8267.61 | 0.42755 | 6708.79 | 11069.5 | 0.57245
06.01.03.08 | TAPA DE CONCRETO PARA INSPECCION Y LIMPIEZA SEGUN DETALLE | und | 330 | 90 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 29700 | 1
06.01.03.09 | COMPUERTA METALICA DE IZAJE | und | 13 | 2700 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35100 | 1
07 | PLAN DE MANEJO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  | 27140.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 27140.24 | 1
07.01 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | glb | 1 | 27140.24 | 27140.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27140.24 | 1
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 8058151 |  | 2350372.52 |  | 1214079.79 |  | 3564452.32 | 44.23% |  | 4493698.64 | 55.77%
| GASTOS GENERALES |  | 9.81% |  | 790517.17 |  | 230575.21 |  | 119103.12 |  | 349678.33 |  |  | 440838.84
| UTILIDAD |  | 8% |  | 644652.08 |  | 188029.8 |  | 97126.38 |  | 285156.19 |  |  | 359495.89
| VALORIZACIÓN MENSUAL (Sin I.G.V.) |  |  |  | 9493320.25 |  | 2768977.53 |  | 1430309.29 |  | 4199286.84 |  |  | 5294033.37
| I.G.V. |  | 18% | 18% | 1708797.65 |  | 498415.96 |  | 257455.67 |  | 755871.63 |  |  | 952926.01
| TOTAL A VALORIZAR EN EL MES (Incl. I.G.V.) |  |  |  | 11202117.9 |  | 3267393.49 |  | 1687764.96 |  | 4955158.47 |  |  | 6246959.38
| PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO | [5 empty] | 29.17% |  | 15.07% |  | 44.24% |  |  | 55.76%
| PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO | [5 empty] | 6.582% |  | 53.29% |  | 59.88% |  |  | 40.12%
[6 empty] | 188781.47 |  | 66050.9 |  | 254832.37
Fin de Metrar

## Retencion
“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO DESDE LA AV. CIRCUNVALACIÓN HASTA LA ALTURA DE LA QUINTA AV., L = 1.99 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA – LIMA”. Con código único de inversión (IRI): 2498581
CONTRATISTA : DITRANSERVA S.A.C.
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR LAS TORRES
RETENCIÓN DEL REAJUSTE POR RETRASO EN LA OBRA
VALORIZACION |  | AVANCE PROGRAMADO (*) |  | AVANCE REAL |  | COEFIC. DE REAJUSTE |  | REINTEGRO PROGRAMADO |  | REINTEGRO REAL |  | RETENCION | ESTADO | REINTEGRO RECONOCIDO
|  | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO |  | MES DE | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR RETRASO | DE LA | MENSUAL | ACUMULADO | INDICE
Nº | MES | A |  | B |  | K | REAJUSTE | ( C = A * ( K - 1 ) ) |  | ( C = B * ( K - 1 ) ) |  | EN LA OBRA | OBRA |  |  | UTILIZADO | A UTILIZAR | STATUS
ADELANTADA
1 | 2021-10-31 | 136826.53 | 136826.53 | 78066.42 | 78066.42 | 1.079 | 2021-11-01 | 10809.3 | 10809.3 | 6089.18 | 6089.18 | 0 | ATRASADA | 6089.18 | 6089.18 | 2021-09-01 | 2021-11-01
2 | 2021-11-30 | 488048.51 | 624875.04 | 1302063.97 | 1380130.39 | 1.069 | 2021-10-01 | 33675.35 | 44484.65 | 89842.41 | 95931.59 | 0 | ADELANTADA | 89842.41 | 95931.59 | 2021-10-01 | 2021-12-01
3 | 2021-12-31 | 5059330.01 | 5684205.05 | 1388847.16 | 2768977.55 | 1.069 | 2021-10-01 | 349093.77 | 393578.42 | 95830.45 | 191762.04 | 0 |  | 95830.45 | 191762.04 | 2021-10-01 | 2022-01-01
4 | 2021-12-31 |  |  | 1430309.29 | 4199286.84 | 1.079 | 2021-11-01 | 0 | 393578.42 | 112994.43 | 304756.47 | 0 | ATRASADA | 112994.43 | 304756.47 | 2021-11-01 | 2022-01-01
5 | 2022-01-31 | 3526245.23 | 9210450.28 |  |  | 0 | 2021-12-01 | [8 empty] | 2021-12-01 | 2022-02-01 | OK
6 | 2022-02-28 | 282869.97 | 9493320.25 |  |  | 0 | 2022-01-01 | [8 empty] | 2022-01-01 | 2022-03-01 | OK
En concordancia con la Norma B, del artículo 7º del D.S. Nº 011-79-VC.
Se aplica la retención cuando la Obra se encuentra o ha estado atrasada y el Reajuste acumulado real supera el Reajuste acumulado programado.
CAOA - Calendario de Avance de Obra Actualizado por ejecucion del Adicional Nº 05 y Deductivo Nº 03, Aprobado mediante Carta Nº 1015-2011-MTC/20.5 del 17.06.11(Incluye Adicionales Nº 01 al 05 y Deductivos Vinc. Nº 01 al 03)
(*) Incluye Deductivos Vinculantes Nº 01, 02 y 03
Grabar
Ir Menu P.

## K
“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO DESDE LA AV. CIRCUNVALACIÓN HASTA LA ALTURA DE LA QUINTA AV., L = 1.99 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA – LIMA”. Con código único de inversión (IRI): 2498581
CONTRATISTA : DITRANSERVA S.A.C.
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR LAS TORRES
FORMULA POLINOMICA
CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "Kr"
AREA GEOGRAFICA 2
SIMBOLO | INDICE | DESCRIPCION | COEF. | INCID. | BASE | REAJUSTE DEL MES
[5 empty] | 2021-02-01 | 2021-09-01 | K | 2021-10-01 | K | 2021-11-01 | K | 2021-12-01 | K | 2022-01-01 | K | 2022-02-01 | K | 2022-03-01 | K
M | 47 | MANO DE OBRA | 0.179 | 100% | 633.53 | 653.54 | 0.185 | 653.54 | 0.185 | 653.54 | 0.185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
C | 80 | CONCRETO PREMEZCLADO | 0.3 | 100% | 110.38 | 109.98 | 0.299 | 110.75 | 0.301 | 112.89 | 0.307 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A | 02 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO | 0.076 | 100% | 707.99 | 821.15 | 0.088 | 802.66 | 0.086 | 812.99 | 0.087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAQ | 49 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO | 0.152 | 100% | 347.73 | 405.85 | 0.177 | 400.19 | 0.175 | 403.22 | 0.176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D | 30 | DÓLAR (GENERAL PONDERADO) | 0.142 | 100% | 555.92 | 655.2 | 0.167 | 642.27 | 0.164 | 648.25 | 0.166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IPC | 39 | INDICE GENERAL DE PRECIO AL CONSUMIDOR | 0.151 | 100% | 472.57 | 491.36 | 0.157 | 494.23 | 0.158 | 496 | 0.158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 1.073 | K | 1.069 |  | 1.079 |  | 0 | K | 0 | K | 0 | K | 0
FORMULA POLINOMICA
K = 0.179*(Mr/Mo) + 0.300*(Cr/Co) + 0.076*(Ar/Ao) + 0.152*(MAQr/MAQo) + 0.142*(Dr/Do) + 0.151*(IPCr/IPCo)

## Val_reaj
0
“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO DESDE LA AV. CIRCUNVALACIÓN HASTA LA ALTURA DE LA QUINTA AV., L = 1.99 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA – LIMA”. Con código único de inversión (IRI): 2498581
CONTRATISTA : DITRANSERVA S.A.C.
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR LAS TORRES
REGULARIZACION DE REAJUSTES DEL CONTRATO PRINCIPAL
FORMULA :
| R = | V * ( K - 1 )
DONDE :
| R : | Reajuste de la Valorización mensual
| V : | Monto de la Valorización mensual
| K : | Coeficiente de reajuste obtenido por aplicación de Fórmula Polinómica
VALORIZACION |  | VALORIZACION | PAGO A | REGULARIZ. | COEF. DE REAJ. |  | REAJ. VAL | PAGO A | REGULARIZAC. | INDICE
Nº | MES | V | CUENTA | VALORIZ. | K | MES | R= V*(K-1) | CUENTA | DEL REAJ. | UTILIZADO | A UTILIZAR | STATUS
1 | 2021-10-31 | 78066.42 | 78066.42 | 0 | 1.079 | 2021-11-01 | 6167.25 | 5698.85 | 468.4 | 2021-09-01 | 2021-11-01
2 | 2021-11-30 | 1302063.97 | 1302063.97 | 0 | 1.069 | 2021-10-01 | 89842.41 | 89842.41 | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-01
3 | 2021-12-31 | 1388847.16 | 1388847.16 | 0 | 1.069 | 2021-10-01 | 95830.45 | 95830.46 | -0.01 | 2021-10-01 | 2022-01-01
4 | 2021-12-31 | 1430309.29 | 1430309.29 | 0 | 1.079 | 2021-11-01 | 112994.43 | 112994.43 | 0 | 2021-11-01 | 2022-01-01
5 | 2022-01-31 | 0 |  | 0 | 0 | 2021-12-01 | 0 |  | 0 | 2021-12-01 | 2022-02-01
6 | 2022-02-28 | 0 |  | 0 | 0 | 2022-01-01 | 0 |  | 0 | 2022-01-01 | 2022-03-01
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTALES |  | 4199286.84 | 5341 | 0 |  |  | 304834.54 | 304366.15 | 468.39

## Ae_De
“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO DESDE LA AV. CIRCUNVALACIÓN HASTA LA ALTURA DE LA QUINTA AV., L = 1.99 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA – LIMA”. Con código único de inversión (IRI): 2498581
CONTRATISTA : DITRANSERVA S.A.C.
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR LAS TORRES
AMORTIZACION Y DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR
ADELANTO EN EFECTIVO
| FORMULA: | Ae = ( A * V ) / C | [5 empty] | De = (A x V / C) x ( Kr / Ka - 1 )
|  | DONDE : Ae = | Amortización del Adelanto Directo
|  | De = | Deducción del reajuste generado por el Adelanto Directo
|  | A = | Monto del Adelanto en Efectivo otorgado al Contratista
|  | V = | Monto de la Valorización mensual
|  | C = | Saldo del contrato por valorizar a la fecha de pago del Adelanto
|  | Kr = | Coeficiente de reajuste al mes correspondiente a cada valorización
|  | Ka = | Coeficiente de reajuste al mes que se canceló el adelanto
|  |  | DATOS: | Monto (S/.)
|  |  | A = | 949332.03 |  | (sin IGV) - 29.Set.2021
|  |  | A (2) = | 0 |  | (sin IGV) -
|  |  | C = | 9493320.25 |  | (sin IGV) - Febr.2021
VALORIZACION |  |  | MONTO | Amortización | Amortización | Amoritzación | Regularizacion | Coef. de Reajuste |  |  | Deducción del Reajuste
|  |  | VALORIZADO | Am | Am (2) | a Cuenta | de Amortizacion | Kr | Ka (Set. 21) | Ka (Ago. 20) | De | A cuenta | Presente Val. |  | INDICE
Nº | MES |  | S/. | S/. | S/. | [7 empty] | S/. |  | UTILIZADO | A UTILIZAR | STATUS
1 | 2021-10-31 |  | 78066.42 | 7806.64 | 0 | 7806.64 | 0 | 1.079 | 1.073 |  | 43.65 | 0 | 43.65 | 1.074 | 2021-09-01 | 2021-11-01
2 | 2021-11-30 |  | 1302063.97 | 130206.4 | 0 | 130206.4 | 0 | 1.069 | 1.073 |  | -485.39 | -485.39 | 0 | 1.069 | 2021-10-01 | 2021-12-01
3 | 2021-12-31 |  | 1388847.16 | 138884.72 | 0 | 138884.72 | 0 | 1.069 | 1.073 |  | -517.74 | -517.74 | 0 | 1.069 | 2021-10-01 | 2022-01-01
4 | 2021-12-31 |  | 1430309.29 | 143030.93 | 0 | 143030.93 | 0 | 1.079 | 1.073 |  | 799.8 | 799.8 | 0 | 1.079 | 2021-11-01 | 2022-01-01
5 | 2022-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-12-01 | 2022-02-01
6 | 2022-02-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 |  | 0 |  | 0 |  | 2022-01-01 | 2022-03-01
| T O T A L |  | 4199286.84 | 419928.69 | 0 | 419928.69 | 0 |  |  |  | -159.68 | -203.33 | 43.65
| SALDO POR AMORTIZAR DEL ADELANTO DIRECTO OTORGADO |  |  |  |  | 529403.34
|  |  | MONTO DE CONTRACTO DE OBRA |  |  | 9493320.25
|  |  | AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACUMULADO |  |  | 4199286.84
|  |  | SALDO DE OBRA POR VALORIZAR |  |  | 5294033.41 | Que representa el: | 55.77%
|  |  | AMORTIZACION ACUMULADA ACTUAL |  |  | 419928.69 | Que representa el: | 44.23%
|  |  | AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR |  |  | 138013.04
|  |  | AMORTIZACION DEL MES |  |  | 138884.72
|  |  | SALDO POR AMORTIZAR |  |  | 529403.34 | Que representa el: | 55.77%

## Mat Utiliza (hidden)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 50+000
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL AYACUCHO
SUPERVISOR : HOB CONSULTORES S.A.
SUSTENTO MATERIAL UTILIZADO POR PARTIDA ADELANTO N° 01- VALORIZACION Nº 4 DICIEMBRE 2021
| MATERIAL | UND | PARTIDA |  | UND | INCIDENCIA | METRADO JUN. 10 | CANTIDAD UTILIZADA
0202000010 | ALAMBRE NEGRO # 16 | kg | [5 empty] | 0 | 10995.15
002 |  |  | 615 | ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 | KG | 1 | 0 | 0
002 |  |  | 637.A | BORDILLO | ML | 5 | 0 | 0
002 |  |  | 638.A | SARDINEL PERALTADO | ML | 5 | 0 | 0
002 |  |  | 638.C | SARDINEL DE VEREDA | ML | 8.5 | 0 | 0
002 |  |  | 639.A | PASE PEATONAL | UND | 8.5 | 0 | 0
002 |  |  | 639.B | CRUCE VEHICULAR TIPO I | ML | 38 | 0 | 0
002 |  |  | 639.C | CRUCE VEHICULAR TIPO II | ML | 17 | 0 | 0
0202000015 | ALAMBRE NEGRO # 8 | kg | [5 empty] | 0 | 12620.74
002 |  |  | 612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 1 | 0 | 0
002 |  |  | 635.A | CUNETA TRIANGULAR TIPO I | ML | 0.304 | 0 | 0
002 |  |  | 635.B | CUNETA TRIANGULAR TIPO II | ML | 0.06 | 0 | 0
002 |  |  | 635.C | CUNETA TRIANGULAR TIPO III | ML | 0.05 | 0 | 0
002 |  |  | 635.D | CUNETAS TRAPEZOIDALES TIPO IV | ML | 0.5 | 0 | 0
002 |  |  | 635.E | CUNETA - RECTANGULAR TIPO V | ML | 1.12 | 0 | 0
002 |  |  | 635.F | CUNETA BATEA TIPO VI | ML | 0.3 | 0 | 0
|  |  | 635.G | CUNETA RECTANGULAR TIPO VII | ML | 1 | 0 | 0
|  |  | 635.H | ZANJA REVESTIDA | ML | 0.304 | 0 | 0
|  |  | 637.A | BORDILLO | ML | 0.15 | 0 | 0
|  |  | 638.A | SARDINEL PERALTADO | ML | 0.304 | 0 | 0
|  |  | 638.B | SARDINEL SUMERGIDO | ML | 0.304 | 0 | 0
|  |  | 638.C | SARDINEL DE VEREDA | ML | 0.15 | 0 | 0
|  |  | 639.A | PASE PEATONAL | UND | 2.2 | 0 | 0
|  |  | 639.B | CRUCE VEHICULAR TIPO I | ML | 1.7 | 0 | 0
|  |  | 639.C | CRUCE VEHICULAR TIPO II | ML | 1.5 | 0 | 0
|  |  | 962.A | REPOSICIÓN DE MURO TIPO TAPIAL | ML | 2 | 0 | 0
| CLAVOS | kg | [5 empty] | 0
|  |  | 612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 1 | 0 | 0
|  |  | 635.A | CUNETA TRIANGULAR TIPO I | ML | 0.304 | 0 | 0
|  |  | 635.B | CUNETA TRIANGULAR TIPO II | ML | 0.06 | 0 | 0
|  |  | 635.C | CUNETA TRIANGULAR TIPO III | ML | 0.05 | 0 | 0
|  |  | 635.D | CUNETAS TRAPEZOIDALES TIPO IV | ML | 0.5 | 0 | 0
|  |  | 635.E | CUNETA - RECTANGULAR TIPO V | ML | 1.12 | 0 | 0
|  |  | 635.F | CUNETA BATEA TIPO VI | ML | 0.3 | 0 | 0
|  |  | 635.G | CUNETA RECTANGULAR TIPO VII | ML | 1 | 0 | 0
|  |  | 635.H | ZANJA REVESTIDA | ML | 0.304 | 0 | 0
|  |  | 637.A | BORDILLO | ML | 0.15 | 0 | 0
|  |  | 638.A | SARDINEL PERALTADO | ML | 0.304 | 0 | 0
|  |  | 638.B | SARDINEL SUMERGIDO | ML | 0.304 | 0 | 0
|  |  | 638.C | SARDINEL DE VEREDA | ML | 0.15 | 0 | 0
|  |  | 639.A | PASE PEATONAL | UND | 2.2 | 0 | 0
|  |  | 639.B | CRUCE VEHICULAR TIPO I | ML | 1.7 | 0 | 0
|  |  | 639.C | CRUCE VEHICULAR TIPO II | ML | 1.5 | 0 | 0
|  |  | 962.A | REPOSICIÓN DE MURO TIPO TAPIAL | ML | 2 | 0 | 0
0202000023 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO | kg | [5 empty] | 0 | 1321.99
002 |  |  | 04.07.07 | Junta asfáltica longitudinal | m | 1.008 | 0 | 0
0202010022 | CLAVOS PARA MADERA | kg | [5 empty] | 0.08 | 10125.21
002 |  |  | 01.02.00 | Cartel de obra | und | 4 | 0 | 0
002 |  |  | 01.03.00 | Trazo y replanteo y georeferenciación | KM | 0.74314 | 0.11 | 0.08
002 |  |  | 04.03.06 | Encofrado y desencofrado | m2 | 0.2 | 0 | 0
002 |  |  | 04.04.02 | Encofrado y desencofrado | m2 | 0.2 | 0 | 0
002 |  |  | 04.05.06 | Encofrado y desencofrado | m2 | 0.2 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.03 | Encofrado y desencofrado | m2 | 0.2 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.04 | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2 | 0.2 | 0 | 0
002 |  |  | 04.07.04 | Encofrado y desencofrado | m2 | 0.2 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.02 | Cunetas rectangulares | m | 0.32 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.03 | Tapa cuneta de 0.80m x 1.00m x 0.10m | und | 0.0288 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.04 | Tapa de cuneta de 1.50m x 1.00m x 0.10m | und | 0.1001 | 0 | 0
002 |  |  | 04.12.03 | Encofrado y desencofrado | m2 | 0.2 | 0 | 0
002 |  |  | 04.13.03 | Encofrado y desencofrado | m2 | 0.2 | 0 | 0
002 |  |  | 05.01.00 | Postes kilométricos | und | 0.102 | 0 | 0
002 |  |  | 05.02.00 | Señal preventiva (0.75 m x 0.75 m) | und | 0.24 | 0 | 0
002 |  |  | 05.03.00 | Señal reglamentaria | und | 0.24 | 0 | 0
002 |  |  | 05.04.03 | Cimentación y montaje señal informativa | und | 0.256 | 0 | 0
0202010023 |  |  | CLAVOS | kg | GLB
002 |  |  | 04.08.01 | ENCOFRADO PARA CUNETAS Y ZANJAS | m | 0.018 | 48182.58 | 867.2864
[8 empty] | 867.2864 | 867.29
0202130015 |  |  | ALMA DE POSTE DE 3/8" X 1.05m X 0.16m | kg
002 |  |  | 04.06.13 | FABRICACION BARANDAS METALICAS |  | 263.031
263.031
0202200100 |  |  | PERNO 1/2" X 3" | u
002 |  |  | 05.04.01 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 410.46
410.46
0202510100 |  |  | PERNOS 3/4" X 14" | u
002 |  |  | 05.04.02 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 2957.6
2957.6
0202510101 |  |  | JUEGO DE PERNOS Y TUERCAS P/GUARDAVIA | jgo
002 |  |  | 05.05.00 | GUARDAVIA (CARPINTERIA METALICA + CONCRETO) |  | 792.939
792.939
0202510102 |  |  | PERNOS | kg
002 |  |  | 04.06.13 | FABRICACION BARANDAS METALICAS |  | 229.233
229.233
0202510103 |  |  | PERNOS 3/8" X 7" | u
002 |  |  | 05.02.00 | INSTALACION DE SEÑALES |  | 604
002 |  |  | 05.03.00 | INSTALACION DE SEÑALES |  | 86
690
0202620002 |  |  | PLACA DE BRONCE | u
002 |  |  | 01.03.00 | GEOREFERENCIACION |  | 8.0514
8.0514
0202620003 |  |  | PLACA DE APOYO 1/2" X 0.27m X 0.22m | kg
002 |  |  | 04.06.13 | FABRICACION BARANDAS METALICAS |  | 129.43
129.43
0202630002 | VARILLA LISA 3/4" | kg | [5 empty] | 0 | 25.12
002 |  |  | 04.06.12 | Apoyo de neopreno | und | 3.14 | 0 | 0
0202810005 |  |  | BARRAS DE ACERO 3/8" X 3/8" X 6m | pza
002 |  |  | 04.06.11 | JUNTAS DE DILATACION TIPO HONEL |  | 6.138
6.138
0203020003 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | [5 empty] | 0 | 270698.6
002 |  |  | 01.02.00 | Cartel de obra | und | 52.53 | 0 | 0
002 |  |  | 04.04.03 | Acero de refuerzo f'y = 4200 kg/cm2 | kg | 1 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.05 | Acero de refuerzo f'y = 4200 kg/cm2 | kg | 1.03 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.11 | Juntas de expansión metálica | m | 5.94 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.12 | Apoyo de neopreno | und | 6 | 0 | 0
002 |  |  | 04.07.05 | Acero de refuerzo f'y = 4200 kg/cm2 | kg | 1.03 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.03 | Tapa cuneta de 0.80m x 1.00m x 0.10m | und | 4.0788 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.04 | Tapa de cuneta de 1.50m x 1.00m x 0.10m | und | 7.21 | 0 | 0
002 |  |  | 04.13.04 | Acero de refuerzo f'y = 4200 kg/cm2 | kg | 2.39 | 0 | 0
002 |  |  | 05.01.00 | Postes kilométricos | und | 2.369 | 0 | 0
002 |  |  | 05.02.00 | Señal preventiva (0.75 m x 0.75 m) | und | 9.27 | 0 | 0
002 |  |  | 05.03.00 | Señal reglamentaria | und | 9.27 | 0 | 0
002 |  |  | 05.04.03 | Cimentación y montaje señal informativa | und | 24.72 | 0 | 0
002 |  |  | 05.06.00 | Postes delineadores | und | 2.4457 | 0 | 0
0203110002 |  |  | LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD | p2
002 |  |  | 05.02.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 1887.5
002 |  |  | 05.03.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 455.8
002 |  |  | 05.04.01 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 225.753
2569.053
0203110003 |  |  | LAMINA REFELCTIVA GRADO INGEN. | p2
002 |  |  | 05.04.01 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 738.828
738.828
0209010039 | ALCANTARILLA METALICA 0=72" C=8 | m | [5 empty] | 0 | 742.85
002 |  |  | 04.03.04B | Alcantarilla TMCø=72" e=3.5mm | m | 1.03 | 0 | 0
002 |  |  | 04.05.05 | Alcantarilla TMCø=72" e=3.5mm | m | 1 | 0 | 0
0209010048 | ALCANTARILLA TMC D=36" e=1.5 mm | m | [5 empty] | 0 | 117.09
002 |  |  | 04.03.02 | Alcantarilla TMC ø 36" , e=1.5 mm | m | 1.03 | 0 | 0
002 |  |  | 04.05.02 | Alcantarilla TMC ø 36" , e=1.5 mm | m | 1.03 | 0 | 0
0209010049 | ALCANTARILLA TMC D=48" e=2.5 mm | m | [5 empty] | 703.31 | 305.28
002 |  |  | 04.03.03 | Alcantarilla TMC ø 48" , e=2.5 mm | m | 1.03 | 619.61 | 638.2
002 |  |  | 04.05.03 | Alcantarilla TMC ø 48" , e=2.5 mm | m | 1.03 | 63.21 | 65.11
0209010050 | ALCANTARILLA TMC D=60" e=3.0 mm | m | [5 empty] | 0 | 777.22
002 |  |  | 04.03.04A | Alcantarilla TMC ø 60", e=3.0 mm | m | 1.03 | 0 | 0
002 |  |  | 04.05.04 | Alcantarilla TMC ø 60", e=3.0 mm | m | 1.03 | 0 | 0
0213000023 | ASFALTO LIQUIDO RC-250 | gal | [5 empty] | 0 | 88536.49
002 |  |  | 03.05.00 | Asfalto líquido RC-250 | gln | 1.05 | 0 | 0
002 |  |  | 04.07.07 | Junta asfáltica longitudinal | m | 0.133 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.02 | Cunetas rectangulares | m | 0.018 | 0 | 0
0213000024 | ASFALTO DILUIDO MC-30 | gal | [5 empty] | 0 | 226663.39
002 |  |  | 03.06.00 | Asfalto diluido MC-30 | gln | 1.05 | 0 | 0
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bls | [5 empty] | 3028.77 | 206321.19
002 |  |  | 01.02.00 | Cartel de obra | und | 20 | 0 | 0
002 |  |  | 01.03.00 | Trazo y replanteo y georeferenciación | KM | 0.17085 | 0.11 | 0.02
002 |  |  | 04.03.07 | Concreto ciclópeo f´c 175 kg/cm2 + 30% piedra mediana | m3 | 5.25 | 0 | 0
002 |  |  | 04.03.08 | Aliviaderos y emboquillado de piedra (e=0.15m) | m2 | 0.68 | 0 | 0
002 |  |  | 04.04.04 | Solado de concreto f´c 100 kg7cm2, e=0.075 m | m3 | 0.33768 | 0 | 0
002 |  |  | 04.04.05 | Concreto f´c 210 kg/cm2 | m3 | 8.5 | 0 | 0
002 |  |  | 04.04.07 | Aliviaderos y emboquillado de piedra (e=0.15m) | m2 | 0.68 | 0 | 0
002 |  |  | 04.05.07 | Concreto ciclópeo f´c 175 kg/cm2 + 30% piedra mediana | m3 | 5.25 | 510.75 | 2681.44
002 |  |  | 04.05.08 | Aliviaderos y emboquillado de piedra (e=0.15m) | m2 | 0.68 | 510.75 | 347.31
002 |  |  | 04.06.06 | Concreto f´c 280 kg/cm2 | m3 | 11 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.07 | Concreto f 'c=210 kg/cm2 | m3 | 8.5 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.08 | Concreto f´c 210 kg/cm2 bajo agua | m3 | 8.5 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.09 | Concreto f´c 100 kg/cm2 | m3 | 4.5 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.13 | Barandas metálicas | m | 0.196 | 0 | 0
002 |  |  | 04.07.06 | Concreto f´c 245 kg/cm2 | m3 | 9.5 | 0 | 0
002 |  |  | 04.07.08 | Aliviaderos y emboquillado de piedra (e=0.30m) | m2 | 1.0625 | 0 | 0
002 |  |  | 04.07.09 | Enrocado con mortero | m3 | 3 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.01 | Cunetas triangulares | m | 1.4668 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.02 | Cunetas rectangulares | m | 1.35 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.03 | Tapa cuneta de 0.80m x 1.00m x 0.10m | und | 0.68 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.04 | Tapa de cuneta de 1.50m x 1.00m x 0.10m | und | 1.275 | 0 | 0
002 |  |  | 04.09.04 | Mampostería de piedra (e=0.15 m) | m2 | 0.68 | 0 | 0
002 |  |  | 04.10.02 | Mampostería de piedra (e=0.15 m) | m2 | 0.68 | 0 | 0
002 |  |  | 04.11.02 | Mampostería de piedra (e=0.15 m) | m2 | 0.68 | 0 | 0
002 |  |  | 04.12.02 | Concreto ciclópeo f´c 140 kg/cm2 + 30% pm | m3 | 4.9 | 0 | 0
002 |  |  | 04.12.04 | Mampostería de piedra (e=0.15 m) | m2 | 0.68 | 0 | 0
002 |  |  | 04.13.05 | Solado de concreto f´c 100 kg/cm2, e=0.075 m | m3 | 0.33768 | 0 | 0
002 |  |  | 04.13.06 | Concreto f´c 210 kg/cm2 | m3 | 8.5 | 0 | 0
002 |  |  | 04.13.07 | Concreto ciclópeo f´c 175 kg/cm2 + 30% pm, para muros | m3 | 5.25 | 0 | 0
002 |  |  | 05.01.00 | Postes kilométricos | und | 0.77787 | 0 | 0
002 |  |  | 05.02.00 | Señal preventiva (0.75 m x 0.75 m) | und | 1.8375 | 0 | 0
002 |  |  | 05.03.00 | Señal reglamentaria | und | 1.8375 | 0 | 0
002 |  |  | 05.04.03 | Cimentación y montaje señal informativa | und | 3.6861 | 0 | 0
002 |  |  | 05.05.00 | Guardavías (incluye terminal) | m | 0.2205 | 0 | 0
002 |  |  | 05.06.00 | Postes delineadores | und | 0.9268 | 0 | 0
0227000008 |  |  | GUIA SEGURIDAD | m
002 |  |  | 02.01.02 | AFLOJ. EN ROCA FRACTURADA |  | 125038.3629
002 |  |  | 02.01.03 | VOLADURA EN ROCA FIJA |  | 233858.31
358896.6729
0227000009 | MECHA LENTA | m | [5 empty] | 0 | 106642.06
002 |  |  | 02.01.02 | Corte en roca suelta | m3 | 0.05 | 0 | 0
002 |  |  | 02.01.03 | Corte en roca fija | m3 | 0.1875 | 0 | 0
0227000010 | FANEL/TECNEL X 9 m | pza | [5 empty] | 0 | 23385.83
002 |  |  | 02.01.03 | Corte en roca fija | m3 | 0.05 | 0 | 0
0227010000 | CORDON DETONANTE 3 p | m | [5 empty] | 0 | 846620.75
002 |  |  | 02.01.02 | Corte en roca suelta | m3 | 1 | 0 | 0
002 |  |  | 02.01.03 | Corte en roca fija | m3 | 1 | 0 | 0
0227020011 | FULMINANTE | u | [5 empty] | 0 | 846620.75
002 |  |  | 02.01.02 | Corte en roca suelta | m3 | 1 | 0 | 0
002 |  |  | 02.01.03 | Corte en roca fija | m3 | 1 | 0 | 0
0227020015 | ANFO | kg | [5 empty] | 0 | 271748.72
002 |  |  | 02.01.02 | Corte en roca suelta | m3 | 0.1 | 0 | 0
002 |  |  | 02.01.03 | Corte en roca fija | m3 | 0.5 | 0 | 0
0227020016 |  |  | FULMINANTE # 8 | u
002 |  |  | 02.01.02 | PERFORACION Y DISPARO P/PLATAFORMADO ROCA SUELTA
002 |  |  | 02.01.03 | PERFORACION Y DISPARO P/PLATAFORMADO ROCA FIJA
0228000023 | DINAMITA AL 65% | kg | [5 empty] | 0 | 107811.37
002 |  |  | 02.01.02 | Corte en roca suelta | m3 | 0.05 | 0 | 0
002 |  |  | 02.01.03 | Corte en roca fija | m3 | 0.19 | 0 | 0
0228000026 | DINAMITA 7/8 65% | kg | [5 empty] | 0 | 25713.26
002 |  |  | 02.01.02 | Corte en roca suelta | m3 | 0.01 | 0 | 0
002 |  |  | 02.01.03 | Corte en roca fija | m3 | 0.046875 | 0 | 0
0229030099 |  |  | CAL HIDRATADA | kg
002 |  |  | 06.07.00 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO |  | 300
300
0229060006 |  |  | YESO | bls
002 |  |  | 01.03.00 | TOPOGRAFIA ACOMPAÑAMIENTO |  | 1199.796
002 |  |  | 01.03.00 | TRAZO Y REPLANTEO EN CANALES |  | 44.18
1243.976
0229120062 |  |  | TECKNOPORT E= 1/2" | m2
002 |  |  | 04.08.01 | JUNTAS DE DILATACION P/CUNETAS (2.5) |  | 1618.9347
1618.9347
0229120064 |  |  | NEOPRENO | cm3
002 |  |  | 04.06.11 | JUNTAS DE DILATACION TIPO HONEL |  | 37200
002 |  |  | 04.06.12 | APOYO DE NEOPRENE SHORE 70. DE 0.50 X 0.22 X 0.05 m |  | 24000
61200
0229120065 |  |  | TECKNOPORT 1"X1.20mX1.20m | u
002 |  |  | 04.13.07 | COLOCACION DE TECKNOPORT |  | 901.7282
901.7282
0229200010 |  |  | THINNER CORRIENTE | gal
002 |  |  | 05.01.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 1.125
002 |  |  | 05.02.00 | PINTADO DE POSTES |  | 2.4462
002 |  |  | 05.02.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 0.302
002 |  |  | 05.03.00 | PINTADO DE POSTES |  | 0.3483
002 |  |  | 05.03.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 0.172
002 |  |  | 05.04.01 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 1.3682
002 |  |  | 05.06.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 12.34
18.1017
0229500091 |  |  | SOLDADURA | kg
002 |  |  | 04.06.11 | JUNTAS DE DILATACION TIPO HONEL |  | 14.88
002 |  |  | 04.06.13 | COLOCADO DE BARANDAS METALICAS |  | 86
002 |  |  | 04.06.13 | FABRICACION BARANDAS METALICAS |  | 335.4
002 |  |  | 05.02.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 25.519
002 |  |  | 05.03.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 3.655
002 |  |  | 05.04.01 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 68.41
002 |  |  | 05.04.02 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 277.275
811.139
0230020096 |  |  | BARRENO 5' X 1/8" | u
002 |  |  | 02.01.02 | PERFORACION Y DISPARO P/PLATAFORMADO ROCA SUELTA |  | 151.5616
002 |  |  | 02.01.03 | PERFORACION Y DISPARO P/PLATAFORMADO ROCA FIJA |  | 1490.8467
1642.4084
0230020097 |  |  | BARRENO DE PERFORACION 7/8" X 1.5 m | u
002 |  |  | 02.01.02 | AFLOJ. EN ROCA FRACTURADA |  | 1250.3836
1250.3836
0230020098 |  |  | BARRENO 3' | u
002 |  |  | 02.01.03 | VOLADURA EN ROCA FIJA |  | 93.5433
93.5433
0230020099 |  |  | BARRENO 5' | u
002 |  |  | 02.01.03 | VOLADURA EN ROCA FIJA |  | 93.5433
93.5433
0230020100 |  |  | BARRENO 8' | u
002 |  |  | 02.01.03 | VOLADURA EN ROCA FIJA |  | 93.5433
93.5433
0230190000 |  |  | ADITIVO CURADOR | gal
002 |  |  | 01.03.00 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | 0.14492
002 |  |  | 04.03.07 | FABRICACION DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | 19.8354
002 |  |  | 04.04.05 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 |  | 137.1456
002 |  |  | 04.05.07 | FABRICACION DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | 237.4294
002 |  |  | 04.06.06 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 |  | 10.8389
002 |  |  | 04.06.07 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 |  | 16.308
002 |  |  | 04.06.08 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 |  | 13.2653
002 |  |  | 04.07.06 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 |  | 246.8059
002 |  |  | 04.07.09 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | 115.2
002 |  |  | 04.08.01 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | 1356.9911
002 |  |  | 04.08.01 | ENCOFRADO PARA CUNETAS Y ZANJAS |  | 2457.3116
002 |  |  | 04.08.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | 11.3011
002 |  |  | 04.08.03 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 |  | 5.0227
002 |  |  | 04.08.04 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 |  | 2.6568
002 |  |  | 04.12.02 | CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30 % PM. |  | 2.2186
002 |  |  | 04.13.06 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 |  | 39.8635
002 |  |  | 04.13.07 | FABRICACION DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | 1389.6177
002 |  |  | 05.01.00 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 |  | 0.567
002 |  |  | 05.01.00 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | 0.14288
002 |  |  | 05.02.00 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 |  | 11.4156
002 |  |  | 05.03.00 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 |  | 1.6254
002 |  |  | 05.04.03 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 |  | 1.9152
002 |  |  | 05.04.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | 0.90184
002 |  |  | 05.05.00 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 |  | 10.2765
002 |  |  | 05.06.00 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 |  | 11.7635
6100.5644
0230320007 |  |  | FIBRA DE VIDRIO DE 4" ACABADO | m2
002 |  |  | 05.02.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 169.12
002 |  |  | 05.03.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 41.28
002 |  |  | 05.04.01 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 68.41
278.81
0230670002 |  |  | LAMINA REFLECTORIZANTE | p2
002 |  |  | 05.06.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 215.95
215.95
0230750110 |  |  | TINTA SERIGRAFICA NEGRA | gal
002 |  |  | 05.02.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 4.53
002 |  |  | 05.03.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 0.387
4.917
0230750111 |  |  | TINTA SERIGRAFICA ROJA | gal
002 |  |  | 05.03.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 0.129
0.129
0230990011 |  |  | ADITIVO DESMOLDADOR | gal
002 |  |  | 04.03.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | 37.1795
002 |  |  | 04.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | 206.0765
002 |  |  | 04.05.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | 406.101
002 |  |  | 04.06.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | 36.1595
002 |  |  | 04.06.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | 2.799
002 |  |  | 04.07.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | 89.945
002 |  |  | 04.12.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | 4.517
002 |  |  | 04.13.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | 1672.943
2455.7205
0230990104 |  |  | LIJA PARA METAL | pza
002 |  |  | 04.06.13 | PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA |  | 21.5
21.5
0230990105 |  |  | IGAS PRIMER - IMPRIMANTE | gal
002 |  |  | 04.08.01 | JUNTAS DE DILATACION P/CUNETAS (2.5) |  | 91.7396
002 |  |  | 04.08.01 | JUNTAS DE EXPANSION P/CUNETAS (10m) |  | 22.9349
114.6745
0230990106 |  |  | IGAS NEGRO | gal
002 |  |  | 04.08.01 | JUNTAS DE DILATACION P/CUNETAS (2.5) |  | 91.7396
002 |  |  | 04.08.01 | JUNTAS DE EXPANSION P/CUNETAS (10m) |  | 22.9349
114.6745
0230990107 |  |  | LAMPARAS DESTELLANTES | u
002 |  |  | 08.01.00 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL |  | 30
30
0230990108 |  |  | CHALECOS DE SEGURIDAD | u
002 |  |  | 08.01.00 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL |  | 20
20
0230990109 |  |  | REPARACION O REPOPSICION | p
002 |  |  | 08.01.00 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL |  | 0.5
0.5
0232970002 |  |  | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | glb
002 |  |  | 01.01.00 | MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA |  | 1
1
0234000003 |  |  | GASOLINA | gal
002 |  |  | 01.03.00 | TRAZO Y REPLANTEO EN CANALES |  | 0.2209
002 |  |  | 01.04.00 | ROCE Y LIMPIEZA |  | 3119.2
002 |  |  | 04.03.02 | ALCANTARILLA TMC 0=24" C=16 R=12 m/día |  | 52.4832
002 |  |  | 04.03.03 | ALCANTARILLA TMC 0=24" C=16 R=12 m/día |  | 4.1567
002 |  |  | 04.03.04A | ALCANTARILLA TMC 0=24" C=16 R=12 m/día |  | 5.4497
002 |  |  | 04.03.04B | ALCANTARILLA TMC 0=24" C=16 R=12 m/día |  | 4.8503
002 |  |  | 04.03.05 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO |  | 51.1437
002 |  |  | 04.03.07 | CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30 % PM. |  | 49.195
002 |  |  | 04.03.08 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" |  | 27.6892
002 |  |  | 04.04.04 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 |  | 0.95807
002 |  |  | 04.04.05 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 |  | 238.1
002 |  |  | 04.04.06 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO |  | 211.7405
002 |  |  | 04.04.07 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" |  | 47.8906
002 |  |  | 04.05.02 | ALCANTARILLA TMC 0=24" C=16 R=12 m/día |  | 11.1796
002 |  |  | 04.05.03 | ALCANTARILLA TMC 0=24" C=16 R=12 m/día |  | 161.8568
002 |  |  | 04.05.04 | ALCANTARILLA TMC 0=24" C=16 R=12 m/día |  | 332.5952
002 |  |  | 04.05.05 | ALCANTARILLA TMC 0=24" C=16 R=12 m/día |  | 330.4577
002 |  |  | 04.05.07 | CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30 % PM. |  | 588.8625
002 |  |  | 04.05.08 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" |  | 264.4208
002 |  |  | 04.05.09 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO |  | 536.6435
002 |  |  | 04.06.02 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS R=30 m3/día |  | 11.7286
002 |  |  | 04.06.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | 14.8907
002 |  |  | 04.06.06 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 |  | 18.8175
002 |  |  | 04.06.07 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 |  | 28.3125
002 |  |  | 04.06.08 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 |  | 44.2176
002 |  |  | 04.06.09 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 |  | 3.1627
002 |  |  | 04.06.10 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO |  | 158.8518
002 |  |  | 04.06.15 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS R=30 m3/día |  | 30.0977
002 |  |  | 04.06.18 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO |  | 226.0029
002 |  |  | 04.07.06 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 |  | 428.4825
002 |  |  | 04.07.09 | CORTE DE MATERIAL SUELTO R=810 m3/día |  | 177.8
002 |  |  | 04.08.01 | LIMPIEZA DE CUNETAS R=320 m/día |  | 4109.9741
002 |  |  | 04.08.02 | LIMPIEZA DE CUNETAS R=320 m/día |  | 66.272
002 |  |  | 04.08.03 | ALCANTARILLA TMC 0=24" C=16 R=12 m/día |  | 8.72
002 |  |  | 04.08.04 | ALCANTARILLA TMC 0=24" C=16 R=12 m/día |  | 4.6125
002 |  |  | 04.12.02 | CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30 % PM. |  | 3.4204
002 |  |  | 04.12.05 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO |  | 26.6986
002 |  |  | 04.13.05 | SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 |  | 0.13986
002 |  |  | 04.13.06 | CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 |  | 69.2075
002 |  |  | 04.13.07 | CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30 % PM. |  | 7877.2576
002 |  |  | 04.13.08 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO |  | 2443.7213
002 |  |  | 04.13.09 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO |  | 535.5928
002 |  |  | 04.13.13 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO |  | 82.1632
002 |  |  | 04.14.02 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS R=30 m3/día |  | 705.7887
002 |  |  | 04.14.05 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO |  | 386.251
002 |  |  | 05.01.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 1.098
002 |  |  | 05.02.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 17.6066
002 |  |  | 05.03.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 2.5112
002 |  |  | 05.04.03 | EXCAVACION |  | 4.351
002 |  |  | 05.05.00 | GUARDAVIA (CARPINTERIA METALICA + CONCRETO) |  | 15.8588
002 |  |  | 05.06.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 18.1398
23560.8435
0239050000 |  |  | AGUA | m3
002 |  |  | 01.02.00 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 X 3.60 m |  | 1.054
1.054
0239160011 |  |  | CORDEL | pza
002 |  |  | 01.03.00 | TOPOGRAFIA ACOMPAÑAMIENTO |  | 4.3193
002 |  |  | 01.03.00 | TRAZO Y REPLANTEO EN CANALES |  | 4.418
8.7373
0239900100 |  |  | SEÑALES RESTRICTIVAS | u
002 |  |  | 08.01.00 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL |  | 20
20
0239900101 |  |  | SEÑALES PREVENTIVAS | u
002 |  |  | 08.01.00 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL |  | 30
30
0239900102 |  |  | TRANQUERAS | u
002 |  |  | 08.01.00 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL |  | 30
30
0239900103 |  |  | CONOS 70cm ALTO | u
002 |  |  | 08.01.00 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL |  | 50
50
0239900104 |  |  | BANDERINES | u
002 |  |  | 08.01.00 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL |  | 10
10
0239900105 |  |  | SEÑALES INFORMATIVAS | u
002 |  |  | 08.01.00 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL |  | 20
20
0243040000 | MADERA TORNILLO | p2 | [5 empty] | 6.1 | 281190.66
002 |  |  | 01.02.00 | Cartel de obra | und | 22 | 0 | 0
002 |  |  | 01.03.00 | Trazo y replanteo y georeferenciación | KM | 55.4314 | 0.11 | 6.1
002 |  |  | 04.03.06 | Encofrado y desencofrado | m2 | 4.675 | 0 | 0
002 |  |  | 04.04.02 | Encofrado y desencofrado | m2 | 4.667 | 0 | 0
002 |  |  | 04.05.06 | Encofrado y desencofrado | m2 | 4.667 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.03 | Encofrado y desencofrado | m2 | 4.667 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.04 | Encofrado y desencofrado bajo agua | m2 | 5 | 0 | 0
002 |  |  | 04.07.04 | Encofrado y desencofrado | m2 | 4.667 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.01 | Cunetas triangulares | m | 0.9 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.02 | Cunetas rectangulares | m | 7.4667 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.03 | Tapa cuneta de 0.80m x 1.00m x 0.10m | und | 0.672 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.04 | Tapa de cuneta de 1.50m x 1.00m x 0.10m | und | 2.3357 | 0 | 0
002 |  |  | 04.12.03 | Encofrado y desencofrado | m2 | 4.667 | 0 | 0
002 |  |  | 04.13.03 | Encofrado y desencofrado | m2 | 4.6667 | 0 | 0
002 |  |  | 05.01.00 | Postes kilométricos | und | 2.38 | 0 | 0
002 |  |  | 05.02.00 | Señal preventiva (0.75 m x 0.75 m) | und | 5.6 | 0 | 0
002 |  |  | 05.03.00 | Señal reglamentaria | und | 5.6 | 0 | 0
002 |  |  | 05.04.03 | Cimentación y montaje señal informativa | und | 5.9734 | 0 | 0
0245010007 |  |  | PLANTAS NATIVAS | u
002 |  |  | 06.03.00 | EXCAVACION |  | 4678
4678
0246900002 |  |  | GAVION 5.0mx1.0mx1.0m/8x10/2.7mm | u
002 |  |  | 04.15.02 | CORTE DE MATERIAL SUELTO R=810 m3/día |  | 495.615
495.615
0246900003 |  |  | GAVION 5.0mx1.5mx1.0m/8x10/2.7mm | u
002 |  |  | 04.15.02 | CORTE DE MATERIAL SUELTO R=810 m3/día |  | 639.4477
639.4477
0251010058 |  |  | ANGULO DE ACERO DE 4" X 4" X 1/2" X 6m | pza
002 |  |  | 04.06.11 | JUNTAS DE DILATACION TIPO HONEL |  | 6.1994
6.1994
0251010059 |  |  | ANGULO 1" X 1" X 1/8" | m
002 |  |  | 05.04.01 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 342.05
342.05
0251040128 |  |  | PLATINA 2" X 1/8" | m
002 |  |  | 05.02.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 483.2
002 |  |  | 05.03.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 55.9
539.1
0251040129 |  |  | PLATINA 3/16" X 2" X 3" | m
002 |  |  | 05.04.02 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 22.182
22.182
0251040130 |  |  | PLATINA 1/4" X 2 1/2" X 4" | m
002 |  |  | 05.04.02 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 29.576
29.576
0251070004 |  |  | TUBO METALICO DE 2" | m
002 |  |  | 04.06.12 | APOYO DE NEOPRENE SHORE 70. DE 0.50 X 0.22 X 0.05 m |  | 5.6
5.6
0251100002 |  |  | GUARDAVIAS | u
002 |  |  | 05.05.00 | GUARDAVIA (CARPINTERIA METALICA + CONCRETO) |  | 611.6958
611.6958
0253000000 | KEROSENE INDUSTRIAL | gal | [5 empty] | 0 | 22156.29
002 |  |  | 03.07.00 | Kerosene | gln | 1.05 | 0 | 0
002 |  |  | 04.07.07 | Junta asfáltica longitudinal | m | 0.05 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.02 | Cunetas rectangulares | m | 0.005 | 0 | 0
0253000002 | PETROLEO DIESSEL # 2 | gal | [5 empty] | 12532.6 | 1110644.18
002 |  |  | 01.02.00 | Cartel de obra | und | 4.45 | 0 | 0
002 |  |  | 01.03.00 | Trazo y replanteo y georeferenciación | KM | 115.69 | 0.11 | 12.73
002 |  |  | 01.04.00 | Roce y limpieza | HA | 48.65 | 0.11 | 5.35
002 |  |  | 02.01.01 | Corte en material suelto | m3 | 0.1108 | 0 | 0
002 |  |  | 02.01.02 | Corte en roca suelta | m3 | 0.2223 | 0 | 0
002 |  |  | 02.01.03 | Corte en roca fija | m3 | 0.3931 | 0 | 0
002 |  |  | 02.02.00 | Perfilado, nivelación y compactación de la subrasante en zonas de corte | m2 | 0.0566 | 0 | 0
002 |  |  | 02.03.01 | Relleno con material propio | m3 | 0.3084 | 0 | 0
002 |  |  | 02.03.02 | Relleno con material excedente de corte (material considerado en transp.) | m3 | 0.3356 | 0 | 0
002 |  |  | 02.04.00 | Preparación de terreno en zonas de relleno, involucrando suelo existente | m2 | 0.0823 | 0 | 0
002 |  |  | 02.05.00 | Preparación de terreno en zonas de relleno, empleando material adicionado | m3 | 0.816 | 0 | 0
002 |  |  | 02.06.00 | Remoción de derrumbes (sólo refine) | m3 | 0.151 | 0 | 0
002 |  |  | 03.01.00 | Sub base granular | m3 | 1.0488 | 0 | 0
002 |  |  | 03.02.00 | Base granular | m3 | 1.2957 | 0 | 0
002 |  |  | 03.03.00 | Imprimación bituminosa | m2 | 0.0201 | 0 | 0
002 |  |  | 03.04.00 | Tratamiento superficial bicapa | m2 | 0.1037 | 0 | 0
002 |  |  | 04.02.01 | Remoción de alcantarillas TMC | und | 6 | 1635.74 | 9814.44
002 |  |  | 04.02.02 | Demolición de estructuras | m3 | 0.3413 | 0 | 0
002 |  |  | 04.03.02 | Alcantarilla TMC ø 36" , e=1.5 mm | m | 1.28 | 0 | 0
002 |  |  | 04.03.03 | Alcantarilla TMC ø 48" , e=2.5 mm | m | 1.73 | 619.61 | 1071.93
002 |  |  | 04.03.04A | Alcantarilla TMC ø 60", e=3.0 mm | m | 2.21 | 0 | 0
002 |  |  | 04.03.04B | Alcantarilla TMCø=72" e=3.5mm | m | 3.06 | 0 | 0
002 |  |  | 04.03.05 | Relleno de estructuras | m3 | 0.84 | 0 | 0
002 |  |  | 04.03.07 | Concreto ciclópeo f´c 175 kg/cm2 + 30% piedra mediana | m3 | 1.55 | 0 | 0
002 |  |  | 04.03.08 | Aliviaderos y emboquillado de piedra (e=0.15m) | m2 | 0.32 | 0 | 0
002 |  |  | 04.04.01 | Excavación para estructuras (maquinaria) | m3 | 0.2 | 307.62 | 61.52
002 |  |  | 04.04.04 | Solado de concreto f´c 100 kg7cm2, e=0.075 m | m3 | 0.13 | 0 | 0
002 |  |  | 04.04.05 | Concreto f´c 210 kg/cm2 | m3 | 1.75 | 0 | 0
002 |  |  | 04.04.06 | Relleno de estructuras | m3 | 0.874 | 0 | 0
002 |  |  | 04.04.07 | Aliviaderos y emboquillado de piedra (e=0.15m) | m2 | 0.32 | 0 | 0
002 |  |  | 04.05.01 | Excavación para estructuras (maquinaria) | m3 | 0.2 | 365.75 | 73.15
002 |  |  | 04.05.02 | Alcantarilla TMC ø 36" , e=1.5 mm | m | 1.28 | 0 | 0
002 |  |  | 04.05.03 | Alcantarilla TMC ø 48" , e=2.5 mm | m | 1.73 | 63.21 | 109.35
002 |  |  | 04.05.04 | Alcantarilla TMC ø 60", e=3.0 mm | m | 2.21 | 0 | 0
002 |  |  | 04.05.05 | Alcantarilla TMCø=72" e=3.5mm | m | 0.05 | 0 | 0
002 |  |  | 04.05.07 | Concreto ciclópeo f´c 175 kg/cm2 + 30% piedra mediana | m3 | 1.55 | 510.75 | 791.66
002 |  |  | 04.05.08 | Aliviaderos y emboquillado de piedra (e=0.15m) | m2 | 0.32 | 510.75 | 163.44
002 |  |  | 04.05.09 | Relleno de estructuras | m3 | 0.84 | 510.75 | 429.03
002 |  |  | 04.06.01 | Excavación para estructuras (maquinaria) | m3 | 0.2 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.02 | Excavación para estructuras bajo agua | m3 | 0.19 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.06 | Concreto f´c 280 kg/cm2 | m3 | 1.92 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.07 | Concreto f 'c=210 kg/cm2 | m3 | 1.75 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.08 | Concreto f´c 210 kg/cm2 bajo agua | m3 | 1.77 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.09 | Concreto f´c 100 kg/cm2 | m3 | 1.76 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.10 | Relleno de estructuras | m3 | 0.84 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.11 | Juntas de expansión metálica | m | 1.0667 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.13 | Barandas metálicas | m | 1.3745 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.14 | Excavación en seco | m3 | 0.1778 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.15 | Excavación bajo agua | m3 | 0.19 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.16 | Terraplén | m3 | 0.4761 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.17 | Enrocado | m3 | 0.829 | 0 | 0
002 |  |  | 04.06.18 | Filtro | m3 | 1.36 | 0 | 0
002 |  |  | 04.07.01 | Excavación para estructuras (maquinaria) | m3 | 0.2 | 0 | 0
002 |  |  | 04.07.03 | Base e=0.20m | m3 | 1.0655 | 0 | 0
002 |  |  | 04.07.06 | Concreto f´c 245 kg/cm2 | m3 | 1.785 | 0 | 0
002 |  |  | 04.07.07 | Junta asfáltica longitudinal | m | 0.002 | 0 | 0
002 |  |  | 04.07.08 | Aliviaderos y emboquillado de piedra (e=0.30m) | m2 | 0.2524 | 0 | 0
002 |  |  | 04.07.09 | Enrocado con mortero | m3 | 1.04 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.01 | Cunetas triangulares | m | 0.34 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.02 | Cunetas rectangulares | m | 0.33 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.03 | Tapa cuneta de 0.80m x 1.00m x 0.10m | und | 0.14 | 0 | 0
002 |  |  | 04.08.04 | Tapa de cuneta de 1.50m x 1.00m x 0.10m | und | 0.26 | 0 | 0
002 |  |  | 04.09.02 | Acomodo de piedras diam=2" y 8" | m3 | 0.8237 | 0 | 0
002 |  |  | 04.09.04 | Mampostería de piedra (e=0.15 m) | m2 | 0.1496 | 0 | 0
002 |  |  | 04.10.02 | Mampostería de piedra (e=0.15 m) | m2 | 0.1496 | 0 | 0
002 |  |  | 04.10.03 | Zanja lateral (tierra) | m3 | 0.1289 | 0 | 0
002 |  |  | 04.11.02 | Mampostería de piedra (e=0.15 m) | m2 | 0.15 | 0 | 0
002 |  |  | 04.12.02 | Concreto ciclópeo f´c 140 kg/cm2 + 30% pm | m3 | 1.47 | 0 | 0
002 |  |  | 04.12.04 | Mampostería de piedra (e=0.15 m) | m2 | 0.15 | 0 | 0
002 |  |  | 04.12.05 | Relleno de estructuras | m3 | 0.84 | 0 | 0
002 |  |  | 04.13.01 | Excavación para estructuras (maquinaria) | m3 | 0.2286 | 0 | 0
002 |  |  | 04.13.05 | Solado de concreto f´c 100 kg/cm2, e=0.075 m | m3 | 0.13 | 0 | 0
002 |  |  | 04.13.06 | Concreto f´c 210 kg/cm2 | m3 | 1.75 | 0 | 0
002 |  |  | 04.13.07 | Concreto ciclópeo f´c 175 kg/cm2 + 30% pm, para muros | m3 | 1.55 | 0 | 0
002 |  |  | 04.13.08 | Relleno de estructuras | m3 | 0.84 | 0 | 0
002 |  |  | 04.13.09 | Filtro | m3 | 1.36 | 0 | 0
002 |  |  | 04.13.13 | Material impermeable | m3 | 0.58 | 0 | 0
002 |  |  | 04.13.14 | Enrocado | m3 | 0.489 | 0 | 0
002 |  |  | 04.14.01 | Excavación para enrocados | m3 | 0.145 | 0 | 0
002 |  |  | 04.14.02 | Excavación para estructuras bajo agua | m3 | 0.19 | 0 | 0
002 |  |  | 04.14.03 | Conformación de talud | m3 | 0.1778 | 0 | 0
002 |  |  | 04.14.04 | Enrocado | m3 | 0.829 | 0 | 0
002 |  |  | 04.14.05 | Filtro | m3 | 1.36 | 0 | 0
002 |  |  | 04.15.01 | Excavación para gaviones | m3 | 0.1813 | 0 | 0
002 |  |  | 04.15.02 | Gaviones | m3 | 0.8648 | 0 | 0
002 |  |  | 05.01.00 | Postes kilométricos | und | 0.22 | 0 | 0
002 |  |  | 05.02.00 | Señal preventiva (0.75 m x 0.75 m) | und | 1.53 | 0 | 0
002 |  |  | 05.03.00 | Señal reglamentaria | und | 1.53 | 0 | 0
002 |  |  | 05.04.03 | Cimentación y montaje señal informativa | und | 5.29 | 0 | 0
002 |  |  | 05.05.00 | Guardavías (incluye terminal) | m | 0.07 | 0 | 0
002 |  |  | 05.06.00 | Postes delineadores | und | 0.23 | 0 | 0
002 |  |  | 05.07.00 | Demarcación en el pavimento | m2 | 0.0008 | 0 | 0
002 |  |  | 06.01.00 | Acondicionamiento de depósitos de material excedente | m3 | 0.0345 | 0 | 0
002 |  |  | 06.02.00 | Restauración de canteras | m2 | 0.016 | 0 | 0
002 |  |  | 06.04.00 | Restauración de área afectada por campamento | m2 | 0.0764 | 0 | 0
002 |  |  | 06.05.00 | Restauración de área afectada por planta de asfalto y chancadora | m2 | 0.0611 | 0 | 0
002 |  |  | 06.06.00 | Restauración de área afectada por patio de maquinas | m2 | 0.084 | 0 | 0
002 |  |  | 06.07.00 | Sellado de letrinas | und | 2.802 | 0 | 0
002 |  |  | 07.01.00 | Transporte de materiales granulares para d <= 1.00 km | M3K | 0.0667 | 0 | 0
002 |  |  | 07.02.00 | Transporte de materiales granulares para d > 1.00 km | M3K | 0.0291 | 0 | 0
002 |  |  | 07.03.00 | Transporte de escombros para d <= 1.00 km | M3K | 0.0926 | 0 | 0
002 |  |  | 07.04.00 | Transporte de escombros para d > 1.00 km | M3K | 0.0346 | 0 | 0
002 |  |  | 07.05.00 | Transporte de material para relleno d <= 1.00 km | M3K | 0.082 | 0 | 0
002 |  |  | 07.06.00 | Transporte de material para relleno d >= 1.00 km | M3K | 0.0305 | 0 | 0
002 |  |  | 08.01.00 | Mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial | GLB | 13335.85 | 0 | 0
0253050004 |  |  | DISOLVENTE EPOXICO | gal
002 |  |  | 04.06.13 | PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA |  | 2.15
002 |  |  | 04.06.13 | PINTURA ESMALTE EPOXICA |  | 1.075
002 |  |  | 05.04.02 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 36.97
40.195
0253050013 |  |  | SOLVENTE | gal
002 |  |  | 05.07.00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO R=2 km/día |  | 126.069
126.069
0254010001 |  |  | PINTURA ESMALTE SINTETICO | gal
002 |  |  | 05.01.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 4.5
002 |  |  | 05.02.00 | PINTADO DE POSTES |  | 30.351
002 |  |  | 05.02.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 18.12
002 |  |  | 05.03.00 | PINTADO DE POSTES |  | 4.3215
002 |  |  | 05.03.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 1.72
002 |  |  | 05.04.01 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 13.682
002 |  |  | 05.06.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 31.467
104.1615
0254010015 |  |  | PINTURA ESMALTE | gal
002 |  |  | 01.02.00 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 X 3.60 m |  | 4
002 |  |  | 01.03.00 | TOPOGRAFIA ACOMPAÑAMIENTO |  | 83.9857
002 |  |  | 01.03.00 | TRAZO Y REPLANTEO EN CANALES |  | 88.36
176.3457
0254130004 |  |  | PINTURA IMPRIMANTE | gal
002 |  |  | 01.02.00 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 X 3.60 m |  | 3
002 |  |  | 05.01.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 1.8
002 |  |  | 05.02.00 | PINTADO DE POSTES |  | 30.351
002 |  |  | 05.03.00 | PINTADO DE POSTES |  | 4.3215
002 |  |  | 05.06.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 18.51
57.9825
0254220005 |  |  | PINTURA ESMALTE EPOXICA | gal
002 |  |  | 04.06.13 | PINTURA ESMALTE EPOXICA |  | 4.3
002 |  |  | 05.04.02 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 9.2425
13.5425
0254220009 |  |  | PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA | gal
002 |  |  | 04.06.13 | PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA |  | 8.6
002 |  |  | 05.04.02 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 9.2425
17.8425
0254450076 |  |  | PINTURA PARA TRAFICO | gal
002 |  |  | 05.07.00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO R=2 km/día |  | 1386.759
1386.759
0254450077 |  |  | MICROESFERAS | kg
002 |  |  | 05.07.00 | MARCAS EN EL PAVIMENTO R=2 km/día |  | 4412.415
4412.415
0256020083 |  |  | PLANCHA 8" X 8" X 5/8" | u
002 |  |  | 05.04.02 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 110.91
110.91
0256020084 |  |  | PLANCHA ROLADA 3/8" X 2.10m X 0.12 m | kg
002 |  |  | 04.06.13 | FABRICACION BARANDAS METALICAS |  | 417.315
417.315
0259030001 |  |  | TERMINALES DE GUARDAVIAS | u
002 |  |  | 05.05.00 | GUARDAVIA (CARPINTERIA METALICA + CONCRETO) |  | 83.1453
83.1453
0262020005 |  |  | DELINEADOR DE GUARDAVIA | u
002 |  |  | 05.05.00 | GUARDAVIA (CARPINTERIA METALICA + CONCRETO) |  | 611.6958
611.6958
0263040001 |  |  | GEOTEXTIL | m2
002 |  |  | 04.09.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | 1043.35
002 |  |  | 04.13.12 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | 11467.97
12511.32
0265000055 |  |  | TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 1" | m
002 |  |  | 04.07.07 | JUNTAS ASFALTICAS |  | 2360.7
2360.7
0265000060 |  |  | TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 3" | m
002 |  |  | 04.06.13 | FABRICACION BARANDAS METALICAS |  | 43
43
0265000061 |  |  | TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 4" | m
002 |  |  | 04.06.13 | FABRICACION BARANDAS METALICAS |  | 86
86
0265040020 |  |  | TAPON METALICO | pza
002 |  |  | 04.06.12 | APOYO DE NEOPRENE SHORE 70. DE 0.50 X 0.22 X 0.05 m |  | 8
8
0265170100 |  |  | TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" | m
002 |  |  | 05.04.02 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 369.7
369.7
0265250003 |  |  | POSTES DE ACERO GALVANIZADO L=1.80m P/GUARDAVIA | u
002 |  |  | 05.05.00 | GUARDAVIA (CARPINTERIA METALICA + CONCRETO) |  | 792.939
792.939
0272130003 |  |  | TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" X 3 m | u
002 |  |  | 04.13.10 | LIMPIEZA DE CUNETAS R=320 m/día |  | 1712.1788
002 |  |  | 04.13.11 | LIMPIEZA DE CUNETAS R=320 m/día |  | 1105.7894
2817.9682
0274010032 |  |  | TUBO PVC 4" | u
002 |  |  | 04.09.02 | CORTE DE MATERIAL SUELTO R=810 m3/día |  | 9.5121
002 |  |  | 05.06.00 | POSTE PEDESTAL PARA CONTROL |  | 617
626.5121
0274010033 |  |  | TUBO PVC 1/2" | u
002 |  |  | 05.02.00 | ELABORACION DE POSTES DE SEÑALIZACION |  | 90.6
002 |  |  | 05.03.00 | ELABORACION DE POSTES DE SEÑALIZACION |  | 12.9
103.5

## Amort mat (hidden)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO, KM. 15+200 - KM. 51+551
CONTRATISTA : CONSORCIO PUENTE CHINO
SUPERVISOR : CONSORCIO VIAL OXAPAMPA
VALORIZACION Nº 01 - AGOSTO 2007
AMORTIZACION DEL ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES
Valorización |  | Adelanto otorgado |  |  | Material Utilizado |  |  | Ima | Imo | Monto a Amortizar Mu x Ima / Imo | Monto a Amortizar | Monto Amortizado acumulado | Saldo por Amortizar |  | CON METRADOS ACUM A MAY. 05
Nº | Período | Nº | Monto (S/.) | Fecha | Cantidad | Precio Unit (S/.) | Monto Utilizado (S/.) Mu |  | (Jun-05) | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.) |  | AMORTIZ MAY-05 | DIF
MET ACUM.
Cemento |  |  |  | IUP = 21
|  | 01 | 3250239.84 | Feb.06 | [7 empty] | 0 | 3250239.84
04 | 2006-02-01 | 01 |  |  | 3028.77 | 19.08 | 57788.93 | 350.43 | 350.43 | 57788.93 | 57788.93 | 57788.93 | 3192450.91 |  | 20212.28 | -37576.65
[9 empty] | TOTAL |  | 57788.93
Acero de construccion corrugado |  |  |  | IUP = 03
|  | 01 | 740909.53 | Feb.06 | [7 empty] | 0 | 740909.53
04 | 2006-02-01 | 01 |  |  | 0 | 2.68 | 0 | 412.36 | 395.22 | 0 | 0 | 0 | 740909.53 |  | 17545.17 | 17545.17
[9 empty] | TOTAL |  | 0
Clavo para Madera |  |  |  | IUP = 03
|  | 01 | 34066.69 | Feb.06 | [7 empty] | 0 | 34066.69
04 | 2006-02-01 | 01 |  |  | 0.08 | 3.27 | 0.26 | 412.36 | 395.22 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 34066.42
[9 empty] | TOTAL |  | 0.27
Alambre negro # 16 |  |  |  | IUP = 03
|  | 01 | 34815.59 | Feb.06 | [7 empty] | 0 | 34815.59
04 | 2006-02-01 | 01 |  |  | 0 | 3.06 | 0 | 412.36 | 395.22 | 0 | 0 | 0 | 34815.59
[9 empty] | TOTAL |  | 0
Alambre negro # 08 |  |  |  | IUP = 03
|  | 01 | 39896.66 | Feb.06 | [7 empty] | 0 | 39896.66
04 | 2006-02-01 | 01 |  |  | 0 | 3.06 | 0 | 412.36 | 395.22 | 0 | 0 | 0 | 39896.66
[9 empty] | TOTAL |  | 0
Alcantarilla TMC Ø = 36" |  |  |  | IUP = 09
|  | 01 | 25535.45 | Feb.06 | [7 empty] | 0 | 25535.45
04 | 2006-02-01 | 01 |  |  | 0 | 221.39 | 0 | 206.28 | 197.04 | 0 | 0 | 0 | 25535.45
[9 empty] | TOTAL |  | 0
Alcantarilla TMC Ø = 48" |  |  |  | IUP = 09
|  | 01 | 111350.77 | Feb.06 | [7 empty] | 0 | 111350.77
04 | 2006-02-01 | 01 |  |  | 703.31 | 354.01 | 248978.77 | 206.28 | 197.04 | 260654.39 | 111350.77 | 111350.77 | 0 | 0 | 80450.01 | -180204.38
[9 empty] | TOTAL |  | 111350.77
Alcantarilla TMC Ø = 60" |  |  |  | IUP = 09
|  | 01 | 419039.96 | Feb.06 | [7 empty] | 0 | 419039.96
04 | 2006-02-01 | 01 |  |  | 0 | 523.08 | 0 | 206.28 | 197.04 | 0 | 0 | 0 | 419039.96 |  | 21436.1 | 21436.1
[9 empty] | TOTAL |  | 0
Alcantarilla TMC Ø = 72" |  |  |  | IUP = 09
|  | 01 | 514927.69 | Feb.06 | [7 empty] | 0 | 514927.69
04 | 2006-02-01 | 01 |  |  | 0 | 689.59 | 0 | 206.28 | 197.04 | 0 | 0 | 0 | 514927.69 |  | 5859.95 | 5859.95
[9 empty] | TOTAL |  | 0
Madera Tornillo |  |  |  | IUP = 43
|  | 01 | 711569.72 | Feb.06 | [7 empty] | 0 | 711569.72
04 | 2006-02-01 | 01 |  |  | 6.1 | 2.55 | 15.56 | 479.05 | 454.23 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 711553.31 |  | 804072.71 | 804056.3
[9 empty] | TOTAL |  | 16.41
TOTAL ADELANTO MATERIALES |  |  | 5882351.9 | [7 empty] | 169156.38 |  | 5713195.52
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIAL EN CANCHA
Valorización |  | Adelanto otorgado |  |  | Material Utilizado |  |  | Ima | Imo | Monto a Amortizar Mu x Ima / Imo | Monto a Amortizar | Monto Amortizado acumulado | Saldo por Amortizar |  | CON METRADOS ACUM A MAY. 05
Nº | Período | Nº | Monto (S/.) | Fecha | Cantidad | Precio Unit (S/.) | Monto Utilizado (S/.) Mu | (May- 05) | (Set-02) | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.) |  | AMORTIZ MAY-05 | DIF
MET ACUM.
[15 empty] | 20212.28 | 20212.28
[9 empty] | TOTAL |  | 0
TOTAL MAT. CANCHA |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 949576.22 | 631116.49 | se amortizo mas
TOTAL ADELANTOS |  |  | 5882351.9 |  | Total amortización Acumulada S/. |  |  |  |  | 0 | 169156.38
Total amortización Acumulada Anterior S/.
[5 empty] | Total amortización Presente Mes S/. | [5 empty] | 169156.38
NOTA:
- El Adelanto para materiales Nº 01, ha sido tramitado a la Entidad mediante Carta Nº 030-2006/CSVPO-JS Registro Nº 003135 de fecha 16.01.06, a la fecha aún no ha sido cancelado
- El Adelanto para materiales Nº 02, ha sido tramitado a la Entidad mediante Carta Nº 107-2006/CSVPO-JS Registro Nº 009562 de fecha 13.02.06, por un monto de S/. 3'361,343.38 (sin IGV),
a la fecha aún no ha sido cancelado, razon por la que no sido considerado para su amortización .
AMORTIZACION EFECTUADA EN LAS VALORIZACIONES MENSUALES:
[7 empty] | VALORIZACION |  |  | AMORTIZACION
[7 empty] | Nº | MES |  | DE MATERIALES
[7 empty] | 01 | Julio 2007 |  | 0
[7 empty] | 02 | Agosto 2007 |  | 0
[7 empty] | 03 | Setiembre 2007 |  | 0
[7 empty] | 04 | Octubre 2007 |  | 169156.38
[7 empty] | 05 | Noviembre 2007 |  | 0
[7 empty] | 06 | Diciembre 2007 |  | 0
[7 empty] | 07 | Enero 2008 |  | 0
[7 empty] | 08 | Febrero 2008 |  | 0
[7 empty] | 09 | Marzo 2008
[7 empty] | 10 | Abril 2008 |  | 0
[7 empty] | 11 | Mayo 2008
[7 empty] | 12 | Junio 2008
[7 empty] | 13 | Julio 2008
[7 empty] | 14 | Agosto 2008 |  | 0
[7 empty] | 15 | Setiembre 2008 |  | 0
[7 empty] | 16 | Octubre 2008 |  | 0
[7 empty] | 17 | Noviembre 2008
[7 empty] | 18 | Diciembre 2008
[7 empty] | 19 | Enero 2009 |  | 0
[8 empty] | ACUMULADO S/. |  | 169156.38
[8 empty] | SALDO POR AMORT. S/. |  | 5713195.52
ESTADO DE LOS ADELANTOS OTORGADOS PARA MATERIALES
|  |  | ADELANTO ESPECIFICO |  |  | Nº | OTORGADO | AMORTIZADO |  | SALDO | OBSERVACION
|  |  | Materiales Varios |  |  | 01 | 5882351.9 | 169156.38 |  | 5713195.52 | Tramitado a la Entidad
[6 empty] | 02 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ACUMULADO ACTUAL MAT. |  |  |  | 5882351.9 | 169156.38 |  | 5713195.52
|  |  | MATERIAL EN CANCHA |  |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | ACUMULADO ACTUAL MAT. CANCHA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL ACUMULADO ACTUAL |  |  |  | 5882351.9 | 169156.38 |  | 5713195.52
Montos expresados en Nuevos Soles S/., no incluyen I.G.V.

## D.Q.N.C. (hidden)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL | [10 empty] | MES | : AGOSTO 2007
OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO, KM. 15+200 - KM. 51+551
CONTRATISTA : CONSORCIO PUENTE CHINO
SUPERVISOR : CONSORCIO VIAL PUMAHUASI
DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE DEL ADELANTO PARA MATERIALES
FORMULA: |  | DEDUCCION : Valorizacion x Coef. Incid. x (Ir-Ia)/Io
| MATERIAL : |  | CEMENTO PORTLAND I
|  |  | INDICE : | 21 |  |  |  | ADELANTO |  | MONTO | MONTO DEFLATADO
[7 empty] | Nº | F. PAGO |  | OTORGADO | ADELANTO | ACUMULADO
FORMULA POLINOMICA UNICA | [6 empty] | 1 | Tramite | S/. | 3250239.84 | 3250239.84 | 3250239.84
[7 empty] | 2 |  | S/. |  |  | 3250239.84
|  | MONTO | DEL MONOMIO |  | ADEL. | ADEL. | I N D I C E S |  |  | MONTO | ADELANTO | SALDO
VALORIZACION |  | BRUTO |  |  | UTILIZ. | AMORTIZADO |  |  |  | MAXIMO | UTILIZADO | POR | DEDUCC.
|  | VALORIZ. | INC. | % | (1)x(2)x(2)'= | DEFLATADO | Io | Ia | Ir | UTILIZABLE |  | AMORTIZAR | "D"
No. | MES | (1) | (2) | (2)' | (3) |  | (4) | (5) | (6) | ADEL.x(4)/(5) | (8) |  | (8)x(6-5)/(4)
04 | 2006-02-01 | 1388847.16 | 0.076 | 100 | 105552.38 |  | 350.43 | 350.43 | 350.43 | 3250239.84 | 0 | 3250239.84 | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | DEDUC. TOTAL | 0
[12 empty] | DEDUC. ANTER. | 0
[12 empty] | EN EL MES: S/. | 0
| MATERIAL : |  | ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
|  |  | INDICE : | 3 |  |  |  | ADELANTO |  | MONTO | MONTO DEFLATADO
[7 empty] | Nº | F. PAGO |  | OTORGADO | ADELANTO | ACUMULADO
FORMULA POLINOMICA UNICA | [6 empty] | 1 | Tramite | S/. | 740909.53 | 710113.16 | 710113.16
[7 empty] | 2 |  | S/. |  |  | 710113.16
|  | MONTO | DEL MONOMIO |  | ADEL. | ADEL. | I N D I C E S |  |  | MONTO | ADELANTO | SALDO
VALORIZACION |  | BRUTO |  |  | UTILIZ. | AMORTIZADO |  |  |  | MAXIMO | UTILIZADO | POR | DEDUCC.
|  | VALORIZ. | INC. | % | (1)x(2)x(2)'= | DEFLATADO | Io | Ia | Ir | UTILIZABLE |  | AMORTIZAR | "D"
No. | MES | (1) | (2) | (2)' | (3) |  | (4) | (5) | (6) | ADEL.x(4)/(5) | (8) |  | (8)x(6-5)/(4)
04 | 2006-02-01 | 1388847.16 | 0.076 | 16.2 | 17099.49 |  | 395.22 | 412.36 | 412.36 | 710113.16 | 0 | 710113.16 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | DEDUC. TOTAL | 0
[12 empty] | DEDUC. ANTER. | 0
[12 empty] | EN EL MES: S/. | 0
| MATERIAL : |  | CLAVO PARA MADERA
|  |  | INDICE : | 3 |  |  |  | ADELANTO |  | MONTO | MONTO DEFLATADO
[7 empty] | Nº | F. PAGO |  | OTORGADO | ADELANTO | ACUMULADO
FORMULA POLINOMICA UNICA | [6 empty] | 1 | Tram. | S/. | 34066.69 | 32650.69 | 32650.69
|  | MONTO | DEL MONOMIO |  | ADEL. | ADEL. | I N D I C E S |  |  | MONTO | ADELANTO | SALDO
VALORIZACION |  | BRUTO |  |  | UTILIZ. | AMORTIZADO |  |  |  | MAXIMO | UTILIZADO | POR | DEDUCC.
|  | VALORIZ. | INC. | % | (1)x(2)x(2)'= | DEFLATADO | Io | Ia | Ir | UTILIZABLE |  | AMORTIZAR | "D"
No. | MES | (1) | (2) | (2)' | (3) |  | (4) | (5) | (6) | ADEL.x(4)/(5) | (8) |  | (8)x(6-5)/(4)
04 | 2006-02-01 | 1388847.16 | 0.076 | 16.2 | 17099.49 |  | 395.22 | 412.36 | 412.36 | 32650.69 | 0 | 32650.69 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | DEDUC. TOTAL | 0
[12 empty] | DEDUC. ANTER. | 0
[12 empty] | EN EL MES: S/. | 0
| MATERIAL : |  | ALAMBRE NEGRO # 16
|  |  | INDICE : | 3 |  |  |  | ADELANTO |  | MONTO | MONTO DEFLATADO
[7 empty] | Nº | F. PAGO |  | OTORGADO | ADELANTO | ACUMULADO
FORMULA POLINOMICA UNICA | [6 empty] | 1 | Tram. | S/. | 34815.59 | 33368.46 | 33368.46
|  | MONTO | DEL MONOMIO |  | ADEL. | ADEL. | I N D I C E S |  |  | MONTO | ADELANTO | SALDO
VALORIZACION |  | BRUTO |  |  | UTILIZ. | AMORTIZADO |  |  |  | MAXIMO | UTILIZADO | POR | DEDUCC.
|  | VALORIZ. | INC. | % | (1)x(2)x(2)'= | DEFLATADO | Io | Ia | Ir | UTILIZABLE |  | AMORTIZAR | "D"
No. | MES | (1) | (2) | (2)' | (3) |  | (4) | (5) | (6) | ADEL.x(4)/(5) | (8) |  | (8)x(6-5)/(4)
04 | 2006-02-01 | 1388847.16 | 0.076 | 16.2 | 17099.49 |  | 395.22 | 412.36 | 412.36 | 33368.46 | 0 | 33368.46 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | DEDUC. TOTAL | 0
[12 empty] | DEDUC. ANTER. | 0
[12 empty] | EN EL MES: S/. | 0
| MATERIAL : |  | ALAMBRE NEGRO # 08
|  |  | INDICE : | 3 |  |  |  | ADELANTO |  | MONTO | MONTO DEFLATADO
[7 empty] | Nº | F. PAGO |  | OTORGADO | ADELANTO | ACUMULADO
FORMULA POLINOMICA UNICA | [6 empty] | 1 | Tram. | S/. | 39896.66 | 38238.33 | 38238.33
|  | MONTO | DEL MONOMIO |  | ADEL. | ADEL. | I N D I C E S |  |  | MONTO | ADELANTO | SALDO
VALORIZACION |  | BRUTO |  |  | UTILIZ. | AMORTIZADO |  |  |  | MAXIMO | UTILIZADO | POR | DEDUCC.
|  | VALORIZ. | INC. | % | (1)x(2)x(2)'= | DEFLATADO | Io | Ia | Ir | UTILIZABLE |  | AMORTIZAR | "D"
No. | MES | (1) | (2) | (2)' | (3) |  | (4) | (5) | (6) | ADEL.x(4)/(5) | (8) |  | (8)x(6-5)/(4)
04 | 2006-02-01 | 1388847.16 | 0.076 | 16.2 | 17099.49 |  | 395.22 | 412.36 | 412.36 | 38238.33 | 0 | 38238.33 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | DEDUC. TOTAL | 0
[12 empty] | DEDUC. ANTER. | 0
[12 empty] | EN EL MES: S/. | 0
| MATERIAL : |  | ALCANTARILLA TMC Ø = 36"
|  |  | INDICE : | 9 |  |  |  | ADELANTO |  | MONTO | MONTO DEFLATADO
[7 empty] | Nº | F. PAGO |  | OTORGADO | ADELANTO | ACUMULADO
FORMULA POLINOMICA UNICA | [6 empty] | 2 | Tram. | S/. | 25535.45 | 24391.63 | 24391.63
|  | MONTO | DEL MONOMIO |  | ADEL. | ADEL. | I N D I C E S |  |  | MONTO | ADELANTO | SALDO
VALORIZACION |  | BRUTO |  |  | UTILIZ. | AMORTIZADO |  |  |  | MAXIMO | UTILIZADO | POR | DEDUCC.
|  | VALORIZ. | INC. | % | (1)x(2)x(2)'= | DEFLATADO | Io | Ia | Ir | UTILIZABLE |  | AMORTIZAR | "D"
No. | MES | (1) | (2) | (2)' | (3) |  | (4) | (5) | (6) | ADEL.x(4)/(5) | (8) |  | (8)x(6-5)/(4)
04 | 2006-02-01 | 1388847.16 | 0.188 | 7.64 | 19948.29 |  | 197.04 | 206.28 | 206.28 | 24391.63 | 0 | 24391.63 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | DEDUC. TOTAL | 0
[12 empty] | DEDUC. ANTER. | 0
[12 empty] | EN EL MES: S/. | 0
| MATERIAL : |  | ALCANTARILLA TMC Ø = 48"
|  |  | INDICE : | 9 |  |  |  | ADELANTO |  | MONTO | MONTO DEFLATADO
[7 empty] | Nº | F. PAGO |  | OTORGADO | ADELANTO | ACUMULADO
FORMULA POLINOMICA UNICA | [6 empty] | 1 | Tram. | S/. | 111350.77 | 106362.98 | 106362.98
|  | MONTO | DEL MONOMIO |  | ADEL. | ADEL. | I N D I C E S |  |  | MONTO | ADELANTO | SALDO
VALORIZACION |  | BRUTO |  |  | UTILIZ. | AMORTIZADO |  |  |  | MAXIMO | UTILIZADO | POR | DEDUCC.
|  | VALORIZ. | INC. | % | (1)x(2)x(2)'= | DEFLATADO | Io | Ia | Ir | UTILIZABLE |  | AMORTIZAR | "D"
No. | MES | (1) | (2) | (2)' | (3) |  | (4) | (5) | (6) | ADEL.x(4)/(5) | (8) |  | (8)x(6-5)/(4)
04 | 2006-02-01 | 1388847.16 | 0.188 | 7.64 | 19948.29 |  | 197.04 | 206.28 | 206.28 | 106362.98 | 0 | 106362.98 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | DEDUC. TOTAL | 0
[12 empty] | DEDUC. ANTER. | 0
[12 empty] | EN EL MES: S/. | 0
| MATERIAL : |  | ALCANTARILLA TMC Ø = 60"
|  |  | INDICE : | 9 |  |  |  | ADELANTO |  | MONTO | MONTO DEFLATADO
[7 empty] | Nº | F. PAGO |  | OTORGADO | ADELANTO | ACUMULADO
FORMULA POLINOMICA UNICA | [6 empty] | 1 | Tram. | S/. | 419039.96 | 400269.7 | 400269.7
|  | MONTO | DEL MONOMIO |  | ADEL. | ADEL. | I N D I C E S |  |  | MONTO | ADELANTO | SALDO
VALORIZACION |  | BRUTO |  |  | UTILIZ. | AMORTIZADO |  |  |  | MAXIMO | UTILIZADO | POR | DEDUCC.
|  | VALORIZ. | INC. | % | (1)x(2)x(2)'= | DEFLATADO | Io | Ia | Ir | UTILIZABLE |  | AMORTIZAR | "D"
No. | MES | (1) | (2) | (2)' | (3) |  | (4) | (5) | (6) | ADEL.x(4)/(5) | (8) |  | (8)x(6-5)/(4)
04 | 2006-02-01 | 1388847.16 | 0.188 | 7.64 | 19948.29 |  | 197.04 | 206.28 | 206.28 | 400269.7 | 0 | 400269.7 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | DEDUC. TOTAL | 0
[12 empty] | DEDUC. ANTER. | 0
[12 empty] | EN EL MES: S/. | 0
| MATERIAL : |  | ALCANTARILLA TMC Ø = 72"
|  |  | INDICE : | 9 |  |  |  | ADELANTO |  | MONTO | MONTO DEFLATADO
[7 empty] | Nº | F. PAGO |  | OTORGADO | ADELANTO | ACUMULADO
FORMULA POLINOMICA UNICA | [6 empty] | 1 | Tram. | S/. | 514927.69 | 491862.28 | 491862.28
|  | MONTO | DEL MONOMIO |  | ADEL. | ADEL. | I N D I C E S |  |  | MONTO | ADELANTO | SALDO
VALORIZACION |  | BRUTO |  |  | UTILIZ. | AMORTIZADO |  |  |  | MAXIMO | UTILIZADO | POR | DEDUCC.
|  | VALORIZ. | INC. | % | (1)x(2)x(2)'= | DEFLATADO | Io | Ia | Ir | UTILIZABLE |  | AMORTIZAR | "D"
No. | MES | (1) | (2) | (2)' | (3) |  | (4) | (5) | (6) | ADEL.x(4)/(5) | (8) |  | (8)x(6-5)/(4)
04 | 2006-02-01 | 1388847.16 | 0.188 | 7.64 | 19948.29 |  | 197.04 | 206.28 | 206.28 | 491862.28 | 0 | 491862.28 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | DEDUC. TOTAL | 0
[12 empty] | DEDUC. ANTER. | 0
[12 empty] | EN EL MES: S/. | 0
| INSUMO | : | MADERA TORNILLO
|  |  | INDICE : | 43 |  |  |  | ADELANTO |  | MONTO | MONTO DEFLATADO
[7 empty] | Nº | F. PAGO |  | OTORGADO | ADELANTO | ACUMULADO
FORMULA POLINOMICA UNICA | [6 empty] | 1 | Tram. | S/. | 711569.72 | 674702.67 | 674702.67
|  | MONTO | DEL MONOMIO |  | ADEL. | ADEL. | I N D I C E S |  |  | MONTO | ADELANTO | SALDO
VALORIZACION |  | BRUTO |  |  | UTILIZ. | AMORTIZADO |  |  |  | MAXIMO | UTILIZADO | POR | DEDUCC.
|  | VALORIZ. | INC. | % | (1)x(2)x(2)'= | DEFLATADO | Io | Ia | Ir | UTILIZABLE |  | AMORTIZAR | "D"
No. | MES | (1) | (2) | (2)' | (3) |  | (4) | (5) | (6) | ADEL.x(4)/(5) | (8) |  | (8)x(6-5)/(4)
04 | 2006-02-01 | 1388847.16 | 0.076 | 13.44 | 14186.24 |  | 454.23 | 479.05 | 479.05 | 674702.67 | 0 | 674702.67 | 0
[6 empty] | 0 | [5 empty] | DEDUC. TOTAL | 0
[12 empty] | DEDUC. ANTER. | 0
[12 empty] | EN EL MES: S/. | 0
MATERIAL :
|  |  | INDICE : |  |  |  |  | ADELANTO |  | MONTO | MONTO DEFLATADO
[7 empty] | Nº | F. PAGO |  | OTORGADO | ADELANTO | ACUMULADO
FORMULA POLINOMICA UNICA | [6 empty] | 1 |  | S/. |  |  | 0
|  | MONTO | DEL MONOMIO |  | ADEL. | ADEL. | I N D I C E S |  |  | MONTO | ADELANTO | SALDO
VALORIZACION |  | BRUTO |  |  | UTILIZ. | AMORTIZADO |  |  |  | MAXIMO | UTILIZADO | POR | DEDUCC.
|  | VALORIZ. | INC. | % | (1)x(2)x(2)'= | DEFLATADO | Io | Ia | Ir | UTILIZABLE |  | AMORTIZAR | "D"
No. | MES | (1) | (2) | (2)' | (3) |  | (4) | (5) | (6) | ADEL.x(4)/(5) | (8) |  | (8)x(6-5)/(4)
[6 empty] | 0 | [5 empty] | DEDUC. TOTAL | 0
[12 empty] | DEDUC. ANTER. | 0
[12 empty] | EN EL MES: S/. | 0
[12 empty] | DEDUC. TOTAL | 0
[12 empty] | DEDUC. ANTER. | 0
[12 empty] | EN EL MES: S/. | 0 | 0

## Madera IU 45 (hidden)
Supervisor: | HOB CONSULTORES S.A.
Contratista: | CONSORCIO VIAL AYACUCHO
Obra: | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY
TRAMO: AYACUCHO km 0+000 km 50+000
Entidad : | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
Fecha: | 2010-06-30
A M O R T I Z A C I O N D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 01
VALORIZACION Nº 4 - MES DE DICIEMBRE 2021
CONTRATO PRINCIPAL
Monto del Adelanto Especifico para MADERA |  | 121902.38 | SIN IGV |  |  |  | FORMULA: |  | Am = Adelanto Utilizado x ( I ma / I mo ) x FR
Fecha de Pago del Adelanto : |  | 2020-12-07 |  |  |  |  | DONDE:
Material: | MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO | [5 empty] | A m: |  | Amortización del Adelanto de materiales en S/. Sin IGV.
Indice Unificado: | 45 | [5 empty] | Adelanto utilizado: |  | Metrado Ejecutado x Precio Unitario
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,018) |  | 327.07 |  |  |  |  | I ma: |  | Indice de precio del material a la fecha efeciva del adelanto.
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Diciembre 2,020) - Se tomara de Octubre |  | 0 | 0 |  |  |  | I mo: |  | Indice de precio del material a la fecha del Presupuesto Base.
[7 empty] | FR: |  | Factor de relación = |  | 1
1.- CALCULO DE LA AMORTIZACION CON EL AVANCE DE LA VALORIZACION Nº 09 (MAR 21) | [8 empty] | Para Obras A Precios Unitarios, FR es igual a 1.0000
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  | INSUMO ADIC X AMORT | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material: | MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO
COMPONENTE | TRIPLAY DE 19 mm PARA ENCOFRADO | [17 empty] | 6.92 | 6.92 | 121902.38
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 1 | 0.0355 | 18363.26 | 651.9 | 0 | 37.49 | 102.5 | 0 | 327.07 | 3842.73 | 0 |  | 614.41 | 651.9 | 0 | 10 | 0 | 0
635.A | CUNETA TRIANGULAR TIPO I | ML | 0.304 | 0.044 | 4206 | 56.26 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  | 56.26 | 56.26 | 0 | 2.69 | 0 | 0
635.B | CUNETA TRIANGULAR TIPO II | ML | 0.06 | 0.044 | 3942 | 10.41 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  | 9.61 | 9.61 | 0.8 | 3.41 | 0 | 0
635.C | CUNETA TRIANGULAR TIPO III | ML | 0.05 | 0.044 | 41679.79 | 91.7 | 0 | 31.49 | 102.5 | 0 | 327.07 | 3227.73 | 0 |  | 45.74 | 77.23 | 14.47 |  | 0 | 0
635.D | CUNETAS TRAPEZOIDALES TIPO IV | ML | 0.5 | 0.044 | 4324.7 | 95.14 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  | 95.15 | 95.15 | -0.01 |  | 0 | 0
635.E | CUNETA - RECTANGULAR TIPO V | ML | 1.12 | 0.044 | 93 | 4.58 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  | 2.32 | 2.32 | 2.26 |  | 0 | 0
635.F | CUNETA BATEA TIPO VI | ML | 0.3 | 0.044 | 212 | 2.8 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  | 2.8 | 2.8 | 0 |  | 0 | 0
635.G | CUNETA RECTANGULAR TIPO VII | ML | 1 | 0.044 | 90 | 3.96 | 0 | 3.3032 | 102.5 | 0 | 327.07 | 338.58 | 0 |  | 0 | 3.3032 | 0.6568 |  | 0 | 0
635.H | ZANJA REVESTIDA | ML | 0.304 | 0.044 | 4332.3 | 57.95 | 0 | 29.45 | 102.5 | 0 | 327.07 | 3018.63 | 0 |  | 25.8 | 55.25 | 2.7 | 2.48 | 0 | 0
637.A | BORDILLO | ML | 0.15 | 0.044 | 1965 | 12.97 | 0 | 9.81 | 102.5 | 0 | 327.07 | 1005.53 | 0 |  | 2.59 | 12.4 | 0.57 |  | 0 | 0
638.A | SARDINEL PERALTADO | ML | 0.304 | 0.044 | 215 | 2.88 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.88 |  | 0 | 0
638.B | SARDINEL SUMERGIDO | ML | 0.304 | 0.044 | 1676 | 22.42 | 0 | 11.32 | 102.5 | 0 | 327.07 | 1160.3 | 0 |  | 11.1 | 22.42 | 0 |  | 0 | 0
638.C | SARDINEL DE VEREDA | ML | 0.15 | 0.044 | 348 | 2.3 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 |  | 0 | 0
639.A | PASE PEATONAL | UND | 2.2 | 0.044 | 60 | 5.81 | 0 | 3.39 | 102.5 | 0 | 327.07 | 347.48 | 0 |  | 2.42 | 5.81 | 0 |  | 0 | 0
639.B | CRUCE VEHICULAR TIPO I | ML | 1.7 | 0.044 | 279 | 20.87 | 0 | 1.88 | 102.5 | 0 | 327.07 | 192.7 | 0 |  | 13.16 | 15.04 | 5.83 |  | 0 | 0
639.C | CRUCE VEHICULAR TIPO II | ML | 1.5 | 0.044 | 93 | 6.14 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  | 4.09 | 4.09 | 2.05 |  | 0 | 0
962.A | REPOSICIÓN DE MURO TIPO TAPIAL | ML | 2 | 0.0355 | 2632 | 186.87 | 0 | 186.87 | 102.5 | 0 | 327.07 | 19154.18 | 0 |  | 0 | 186.87 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 1234.96 |  | 315.0032 |  |  |  | 32287.86 | 0 |  | 885.45 | 1200.4532 | 34.5068 | 18.58 | 6.92 | 6.92 | 121895.43
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 1236 | [10 empty] | 33705.11 | 6.95
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | MADERA TORNILLO
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 1 | 2.2 | 18363.26 | 40399.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  | 1700.49 | 1700.49 | 38698.68 |  | 0 | 0
635.A | CUNETA TRIANGULAR TIPO I | ML | 0.304 | 3 | 4206 | 3835.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3835.87 |  | 0 | 0
635.B | CUNETA TRIANGULAR TIPO II | ML | 0.06 | 3 | 3942 | 709.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 709.56 |  | 0 | 0
635.C | CUNETA TRIANGULAR TIPO III | ML | 0.05 | 3 | 41679.79 | 6251.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6251.97 |  | 0 | 0
635.D | CUNETAS TRAPEZOIDALES TIPO IV | ML | 0.5 | 3 | 4324.7 | 6487.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6487.05 |  | 0 | 0
635.E | CUNETA - RECTANGULAR TIPO V | ML | 1.12 | 3 | 93 | 312.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 312.48 |  | 0 | 0
635.F | CUNETA BATEA TIPO VI | ML | 0.3 | 3 | 212 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 190.8 |  | 0 | 0
635.G | CUNETA RECTANGULAR TIPO VII | ML | 1 | 3 | 90 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 270 |  | 0 | 0
635.H | ZANJA REVESTIDA | ML | 0.304 | 3 | 4332.3 | 3951.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3951.06 |  | 0 | 0
637.A | BORDILLO | ML | 0.15 | 3 | 1965 | 884.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 884.25 |  | 0 | 0
638.A | SARDINEL PERALTADO | ML | 0.304 | 3 | 215 | 196.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 196.08 |  | 0 | 0
638.B | SARDINEL SUMERGIDO | ML | 0.304 | 3 | 1676 | 1528.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1528.51 |  | 0 | 0
638.C | SARDINEL DE VEREDA | ML | 0.15 | 3 | 348 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 156.6 |  | 0 | 0
639.A | PASE PEATONAL | UND | 2.2 | 3 | 60 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 396 |  | 0 | 0
639.B | CRUCE VEHICULAR TIPO I | ML | 1.7 | 3 | 279 | 1422.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1422.9 |  | 0 | 0
639.C | CRUCE VEHICULAR TIPO II | ML | 1.5 | 3 | 93 | 418.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 418.5 |  | 0 | 0
962.A | REPOSICIÓN DE MURO TIPO TAPIAL | ML | 2 | 2.2 | 2632 | 11580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11580.8 |  | 0 | 0
[6 empty] | 78991.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Revisar Metrado |  |  |  | OK
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 0
[8 empty] | TOTAL x AMORTIZAR |  |  |  | 32287.86 | 0
[8 empty] | AMORTIZADO PTE VALORIZACION |  |  |  | 32287.86 | 0
C O N T R O L D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 01
Material:
Indice Unificado: |  | OTORGADO |  | SALDO
Monto del Adelanto Especifico para MADERA |  | 121902.38 |  | #REF!
Monto Deflatado (A fecha del presupuesto base) |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Fecha de Pago del Adelanto : |  | 2020-12-07
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,018) |  | 327.07
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Diciembre 2,020) - Se tomara de Octubre |  | 0
Coeficiente en la Fómula Polinómica |  | 0.059
Incidencia del material |  | 8.475%
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 01
VALORIZACION DE OBRA |  | AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
|  | ADELANTO DEFLATADO |  |  | ADELANTO OTORGADO
|  | DEBE | SALDO | AMORTIZ. | DEBE | SALDO | AMORTIZ.
VAL. 01 | 2021-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 121902.38 | 121902.38
VAL. 02 | 2021-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 121902.38 | 121902.38
VAL. 03 | 2021-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 121902.38 | 121902.38
VAL. 04 | 2022-01-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2812.6 | 121902.38 | 119171.73 | 2730.65
VAL. 05 | 2022-02-28 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4724.23 | 119171.73 | 114585.16 | 4586.57
VAL. 06 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11617.35 | 114585.16 | 103316.97 | 11268.19
VAL. 07 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15588.21 | 103316.97 | 88197.27 | 15119.7
VAL. 08 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | 17334.8 | 88197.27 | 71383.46 | 16813.81
VAL. 09 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4507.96 | 71383.46 | 67011 | 4372.46
VAL. 10 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6294.54 | 67011 | 60905.66 | 6105.34
VAL. 11 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7547.08 | 60905.66 | 53585.41 | 7320.25
VAL. 12 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5481.71 | 53585.41 | 48268.45 | 5316.96
VAL. 13 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5877.36 | 48268.45 | 42567.73 | 5700.72
VAL. 14 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4769.34 | 42567.73 | 37941.74 | 4625.99
VAL. 15 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4203.55 | 37941.74 | 33864.54 | 4077.2
VAL. 16 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | 33864.54 | #REF! | #REF!
VAL. 17 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | 0
VAL. 18 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | 0
|  | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF! |  |  | #REF!
DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 01
DEDUCCION =A x (Imr - Ima) / Imo
"A" = Monto Bruto Valorizado x Coeficiente
VALORIZACION DE OBRA |  | MONTO BRUTO VALORIZADO | SALDO ADELANTO | FORMULA POLINOMICA |  | UTILIZACION DEFLATADA DEL ADELANTO |  |  | INDICES INEI |  |  | MONTO DE DEDUCCION |  | INDICE
|  |  |  | COEFCIENTE | INCIDENCIA | DEBE | "A" | SALDO | Imo | Ima | Imr |  |  | UTILIZADO | A UTILIZAR
VAL. 01 | 2021-10-31 | 78066.42 | 121902.38 | 0.059 | 8.475% | #DIV/0! | 390.35 | #DIV/0! | 327.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VAL. 02 | 2021-11-30 | 1302063.97 | 121902.38 | 0.059 | 8.475% | #DIV/0! | 6510.65 | #DIV/0! | 327.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VAL. 03 | 2021-12-31 | 1388847.16 | 121902.38 | 0.059 | 8.475% | #DIV/0! | 6944.58 | #DIV/0! | 327.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VAL. 04 | 2022-01-31 | 0 | 119171.73 | 0.059 | 8.475% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 327.07 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0
VAL. 05 | 2022-02-28 | 0 | 114585.16 | 0.059 | 8.475% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 327.07 | 0 | #REF! | #REF! |  | 2020-12-01 | 2020-12-01
VAL. 06 | 0 | 0 | 103316.97 | 0.059 | 8.475% | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 327.07 | 0 | #REF! | #REF! |  | 2021-01-01 | 2021-01-01
VAL. 07 | #REF! | #REF! | 88197.27 | 0.059 | 8.475% | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 327.07 | 0 | #REF! | #REF! |  | 2021-02-01 | 2021-02-01
VAL. 08 | #REF! | #REF! | 71383.46 | 0.059 | 8.475% | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 327.07 | 0 | 0 | #REF! |  | 2021-01-01 | 2021-03-01
VAL. 09 | #REF! | #REF! | 67011 | 0.059 | 8.475% | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 327.07 | 0 | 0 | #REF! |  | 2021-02-01 | 2021-04-01
VAL. 10 | #REF! | #REF! | 60905.66 | 0.059 | 8.475% | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 327.07 | 0 | 0 | #REF! |  | 2021-03-01 | 2021-05-01
VAL. 11 | #REF! | #REF! | 53585.41 | 0.059 | 8.475% | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 327.07 | 0 | 0 | #REF! |  | 2021-04-01 | 2021-06-01
VAL. 12 | #REF! | #REF! | 48268.45 | 0.059 | 8.475% | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 327.07 | 0 | 0 | #REF! |  | 2021-05-01 | 2021-07-01
VAL. 13 | #REF! | #REF! | 42567.73 | 0.059 | 8.475% | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 327.07 | 0 | 0 | #REF! |  | 2021-06-01 | 2021-08-01
VAL. 14 | #REF! | #REF! | 37941.74 | 0.059 | 8.475% | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 327.07 | 0 | 0 | #REF! |  | 2021-07-01 | 2021-09-01
VAL. 15 | #REF! | #REF! | 33864.54 | 0.059 | 8.475% | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 327.07 | 0 | 0 | #REF! |  | 2021-08-01 | 2021-10-01
VAL. 16 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.059 | 8.475% | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 327.07 | 0 | 0 | #REF! |  | 2021-09-01 | 2021-11-01
VAL. 17 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.059 | 8.475% | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 327.07 | 0 | 0 | #REF! |  | 2021-10-01 | 2021-12-01
VAL. 18 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.059 | 8.475% | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | 327.07 | 0 | 0 | #REF! |  | 2021-11-01 | 2022-01-01
#REF!
[10 empty] | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF!
[10 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  | -1112.85
[10 empty] | EN EL MES |  | #REF!

## Combustible IU 49 (hidden)
Supervisor: | HOB CONSULTORES S.A.
Contratista: | CONSORCIO VIAL AYACUCHO
Obra: | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY
TRAMO: AYACUCHO km 0+000 km 50+000
Entidad : | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
Fecha: | 2010-06-30
A M O R T I Z A C I O N D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 01
VALORIZACION Nº 4 - MES DE DICIEMBRE 2021
CONTRATO PRINCIPAL
Monto del Adelanto Especifico para MATERIALES PROCESADOS |  | 3701275.22 | SIN IGV |  |  |  | FORMULA: |  | Am = Adelanto Utilizado x ( I ma / I mo ) x FR
Fecha de Pago del Adelanto : |  | 2020-12-07 |  |  |  |  | DONDE:
Material: | PETROLEO DIESEL (EQUIPO MECANICO) | [5 empty] | A m: |  | Amortización del Adelanto de materiales en S/. Sin IGV.
Indice Unificado: | 49 | [5 empty] | Adelanto utilizado: |  | Metrado Ejecutado x Precio Unitario
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,018) |  | 265.29 |  |  |  |  | I ma: |  | Indice de precio del material a la fecha efeciva del adelanto.
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Diciembre 2,020) - Se tomara de Octubre |  | #REF! | 0 |  |  |  | I mo: |  | Indice de precio del material a la fecha del Presupuesto Base.
[7 empty] | FR: |  | Factor de relación = |  | 1
1.- CALCULO DE LA AMORTIZACION CON EL AVANCE DE LA VALORIZACION Nº 09 (MAR 21) | [8 empty] | Para Obras A Precios Unitarios, FR es igual a 1.0000
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material: | PETROLEO DIESEL (EQUIPO MECANICO)
COMPONENTE | [18 empty] | 4144.95 | 4144.95 | 3701275.22
205.B1 | EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA | M3 | 0.34 | 0.5764 | 176301.2 | 34550.8 | 0 | 0 | 8.36 | #REF! | 265.29 | 0 | #REF! |  | 34550.8 | 34550.8 | 0 |  | #REF! | #REF!
|  | M3 | 0.66 | 0.4642 | 176301.2 | 54013.75 | 0 | 0 | 8.36 | #REF! | 265.29 | 0 | #REF! |  | 54013.75 | 54013.75 | 0 |  | #REF! | #REF!
205.B2 | EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA | M3 | 0.2 | 0.412 | 128366.39 | 10577.39 | 0 | 0 | 8.36 | #REF! | 265.29 | 0 | #REF! |  | 10577.4 | 10577.4 | -0.01 |  | #REF! | #REF!
|  | M3 | 0.8 | 0.3312 | 128366.39 | 34011.96 | 0 | 0 | 8.36 | #REF! | 265.29 | 0 | #REF! |  | 34011.97 | 34011.97 | -0.01 |  | #REF! | #REF!
205.C | EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMÚN | M3 | 0.45 | 0.188 | 478334.85 | 40467.13 | 0 | 0 | 8.36 | #REF! | 265.29 | 0 | #REF! |  | 35156.16 | 35156.16 | 5310.97 |  | #REF! | #REF!
|  | M3 | 0.55 | 0.1508 | 478334.85 | 39673.09 | 0 | 0 | 8.36 | #REF! | 265.29 | 0 | #REF! |  | 34466.32 | 34466.32 | 5206.77 |  | #REF! | #REF!
700.E | TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA D<= 1KM | M3KM | 1 | 0.2171 | 729480.23 | 158370.16 | 0 | 0 | 8.36 | #REF! | 265.29 | 0 | #REF! |  | 152994.87 | 152994.87 | 5375.29 | 15322.61 | #REF! | #REF!
700.F | TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA D> 1KM | M3KM | 1 | 0.03465 | 3236701.3 | 112151.7 | 0 | 0 | 8.36 | #REF! | 265.29 | 0 | #REF! |  | 88582.7 | 88582.7 | 23569 | 5448.43 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 483815.98 |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! |  | 444353.97 | 444353.97 | 39462.01 | 20771.04 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 481821 | [10 empty] | 2464580.32 | #REF!
[8 empty] | TOTAL POR AMORTIZAR |  |  |  | 0 | #REF!
[8 empty] | AMORTIZADO PRESENTE VALORIZACION |  |  |  | 0 | #REF!
C O N T R O L D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 01
Material:
Indice Unificado: |  | OTORGADO |  | SALDO
Monto del Adelanto Especifico para MATERIALES PROCESADOS |  | 3701275.22 |  | #REF!
Monto Deflatado (A fecha del presupuesto base) |  | #REF! |  | #REF!
Fecha de Pago del Adelanto : |  | 2020-12-07
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,018) |  | 265.29
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Diciembre 2,020) - Se tomara de Octubre |  | #REF!
Coeficiente en la Fómula Polinómica |  | 0.497
Incidencia del material |  | 51.31%
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 01
VALORIZACION DE OBRA |  | AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
|  | ADELANTO DEFLATADO |  |  | ADELANTO OTORGADO
|  | DEBE | SALDO | AMORTIZ. | DEBE | SALDO | AMORTIZ.
VAL. 01 | 2021-10-31 | #REF! | #REF! |  | 3701275.22 | 3701275.22
VAL. 02 | 2021-11-30 | #REF! | #REF! |  | 3701275.22 | 3701275.22
VAL. 03 | 2021-12-31 | #REF! | #REF! | 396267.93 | 3701275.22 | 3336390.26 | 364884.96
VAL. 04 | 2022-01-31 | #REF! | #REF! | 661129.7 | 3336390.26 | 2727619.62 | 608770.64
VAL. 05 | 2022-02-28 | #REF! | #REF! | 352351.01 | 2727619.62 | 2403173.51 | 324446.11
VAL. 06 | 0 | #REF! | #REF! | 523417.6 | 2403173.51 | 1922747.63 | 480425.88
VAL. 07 | #REF! | #REF! | #REF! | 747445.28 | 1922747.63 | 1236694.9 | 686052.73
VAL. 08 | #REF! | #REF! | #REF! | 152519.33 | 1236694.9 | 1096702.98 | 139991.92
VAL. 09 | #REF! | #REF! | #REF! | 404105.67 | 1096702.98 | 725789.13 | 370913.85
VAL. 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 133510.87 | 725789.13 | 603244.37 | 122544.76
VAL. 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 603244.37 | 603244.37 | 0
VAL. 12 | #REF! | #REF! | #REF! | 1077.27 | 603244.37 | 602255.59 | 988.78
VAL. 13 | #REF! | #REF! | #REF! | 1336.85 | 602255.59 | 601028.55 | 1227.04
VAL. 14 | #REF! | #REF! | #REF! | 3037.69 | 601028.55 | 598240.37 | 2788.18
VAL. 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 338599.98 | 598240.37 | 287451.81 | 310788.56
VAL. 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 287451.81 | #REF! | #REF!
VAL. 17 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
VAL. 18 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
|  | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF! |  |  | #REF!
DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 01
DEDUCCION =A x (Imr - Ima) / Imo
"A" = Monto Bruto Valorizado x Coeficiente
VALORIZACION DE OBRA |  | MONTO BRUTO VALORIZADO | SALDO ADELANTO | FORMULA POLINOMICA |  | UTILIZACION DEFLATADA DEL ADELANTO |  |  | INDICES INEI |  |  | MONTO DE DEDUCCION |  | INDICE
|  |  |  | COEFCIENTE | INCIDENCIA | DEBE | "A" | SALDO | Imo | Ima | Imr |  |  | UTILIZADO | A UTILIZAR
VAL. 01 | 2021-10-31 | 78066.42 | 3701275.22 | 0.497 | 51.31% | #REF! | 19907 | #REF! | 265.29 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0
VAL. 02 | 2021-11-30 | 1302063.97 | 3701275.22 | 0.497 | 51.31% | #REF! | 332027.3 | #REF! | 265.29 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0
VAL. 03 | 2021-12-31 | 1388847.16 | 3336390.26 | 0.497 | 51.31% | #REF! | 354157.08 | #REF! | 265.29 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0
VAL. 04 | 2022-01-31 | 0 | 2727619.62 | 0.497 | 51.31% | #REF! | 0 | #REF! | 265.29 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0
VAL. 05 | 2022-02-28 | 0 | 2403173.51 | 0.497 | 51.31% | #REF! | 0 | #REF! | 265.29 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2020-12-01 | 2020-12-01
VAL. 06 | 0 | 0 | 1922747.63 | 0.497 | 51.31% | #REF! | 0 | #REF! | 265.29 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2021-01-01 | 2021-01-01
VAL. 07 | #REF! | #REF! | 1236694.9 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | 265.29 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2021-02-01 | 2021-02-01
VAL. 08 | #REF! | #REF! | 1096702.98 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | 265.29 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2021-01-01 | 2021-03-01
VAL. 09 | #REF! | #REF! | 725789.13 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | 265.29 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2021-02-01 | 2021-04-01
VAL. 10 | #REF! | #REF! | 603244.37 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | 265.29 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2021-03-01 | 2021-05-01
VAL. 11 | #REF! | #REF! | 603244.37 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | 265.29 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2021-04-01 | 2021-06-01
VAL. 12 | #REF! | #REF! | 602255.59 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | 265.29 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2021-05-01 | 2021-07-01
VAL. 13 | #REF! | #REF! | 601028.55 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | 265.29 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2021-06-01 | 2021-08-01
VAL. 14 | #REF! | #REF! | 598240.37 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | 265.29 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2021-07-01 | 2021-09-01
VAL. 15 | #REF! | #REF! | 287451.81 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | 265.29 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2021-08-01 | 2021-10-01
VAL. 16 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | 265.29 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2021-09-01 | 2021-11-01
VAL. 17 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | 265.29 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2021-10-01 | 2021-12-01
VAL. 18 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | 265.29 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2021-11-01 | 2022-01-01
#REF!
[10 empty] | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF!
[10 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  | -45535.89
[10 empty] | EN EL MES |  | #REF!

## Asfalto IU 13 (hidden)
Supervisor: | HOB CONSULTORES S.A.
Contratista: | CONSORCIO VIAL AYACUCHO
Obra: | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY
TRAMO: AYACUCHO km 0+000 km 50+000
Entidad : | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
Fecha: | 2010-09-30
A M O R T I Z A C I O N D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 02
VALORIZACION Nº 4 - MES DE DICIEMBRE 2021
CONTRATO PRINCIPAL
Monto del Adelanto Especifico para ASFALTO LIQUIDO |  | 977773.08 | SIN IGV |  |  |  | FORMULA: |  | Am = Adelanto Utilizado x ( I ma / I mo ) x FR
Fecha de Pago del Adelanto: |  | #REF! |  |  |  |  | DONDE:
Material: | ASFALTO LIQUIDO | [5 empty] | A m: |  | Amortización del Adelanto de materiales en S/. Sin IGV.
Indice Unificado: | 13 | [5 empty] | Adelanto utilizado: |  | Metrado Ejecutado x Precio Unitario
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,009) |  | #REF! |  |  |  |  | I ma: |  | Indice de precio del material a la fecha efeciva del adelanto.
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Setiembre 2,010) |  | #REF! |  |  |  |  | I mo: |  | Indice de precio del material a la fecha del Presupuesto Base.
[7 empty] | FR: |  | Factor de relación = |  | 1
1.- CALCULO DE LA AMORTIZACION CON EL AVANCE DE LA VALORIZACION Nº 09 (MAR 21) | [8 empty] | Para Obras A Precios Unitarios, FR es igual a 1.0000
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material: | ASFALTO LIQUIDO
COMPONENTE | ASFALTO LIQUIDO MC-30 | [18 empty] | 977773.08
422.A | ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 | LT | 1 | 0.275 | 455097.18 | 125151.72 | 0 | 0 | 6.88 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 80783.4 | 80783.4 | 44368.32 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 80783.4 | 80783.4 | 44368.32 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 125151.72 |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! |  | OK |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 108562
[8 empty] | TOTAL x AMORTIZAR |  |  |  | 0 | #REF!
[8 empty] | AMORTIZADO PTE VALORIZACION |  |  |  | #REF! | #REF!
C O N T R O L D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 02
Material: | ASFALTO LIQUIDO
Indice Unificado: | 13 | OTORGADO |  | SALDO
Monto del Adelanto Especifico para ASFALTO LIQUIDO |  | 977773.08 |  | #REF!
Monto Deflatado (A fecha del presupuesto base) |  | #REF! |  | #REF!
Fecha de Pago del Adelanto: |  | #REF!
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,009) |  | #REF!
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Setiembre 2,010) |  | #REF!
Coeficiente en la Fómula Polinómica |  | 0.071
Incidencia del material |  | 9.859%
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 02
VALORIZACION DE OBRA |  | AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
|  | ADELANTO DEFLATADO |  |  | ADELANTO OTORGADO
|  | DEBE | SALDO | AMORTIZ. | DEBE | SALDO | AMORTIZ.
VAL. 01 | 2021-10-31 | #REF! | #REF! |  | 977773.08 | 977773.08
VAL. 02 | 2021-11-30 | #REF! | #REF! |  | 977773.08 | 977773.08
VAL. 03 | 2021-12-31 | #REF! | #REF! |  | 977773.08 | 977773.08
VAL. 04 | 2022-01-31 | #REF! | #REF! |  | 977773.08 | 977773.08
VAL. 05 | 2022-02-28 | #REF! | #REF! |  | 977773.08 | 977773.08
VAL. 06 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 977773.08 | 977773.08 | 0
VAL. 07 | #REF! | #REF! | #REF! | 104656.08 | 977773.08 | 840768.12 | 137004.96
VAL. 08 | #REF! | #REF! | #REF! | 104232.96 | 840768.12 | 704317.07 | 136451.05
VAL. 09 | #REF! | #REF! | #REF! | 91287.97 | 704317.07 | 584812.27 | 119504.8
VAL. 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 584812.27 | 584812.27 | 0
VAL. 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 584812.27 | 584812.27 | 0
VAL. 12 | #REF! | #REF! | #REF! | 4650.19 | 584812.27 | 578724.72 | 6087.55
VAL. 13 | #REF! | #REF! | #REF! | 50914.06 | 578724.72 | 512073.28 | 66651.44
VAL. 14 | #REF! | #REF! | #REF! | 52466.26 | 512073.28 | 443389.86 | 68683.42
VAL. 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 147582.26 | 443389.86 | 250190.38 | 193199.48
VAL. 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 250190.38 | #REF! | #REF!
VAL. 17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
VAL. 18 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF! |  |  | #REF!
DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 02
DEDUCCION =A x (Imr - Ima) / Imo
"A" = Monto Bruto Valorizado x Coeficiente
VALORIZACION DE OBRA |  | MONTO BRUTO VALORIZADO | SALDO ADELANTO | FORMULA POLINOMICA |  | UTILIZACION DEFLATADA DEL ADELANTO |  |  | INDICES INEI |  |  | MONTO DE DEDUCCION |  | INDICE
|  |  |  | COEFCIENTE | INCIDENCIA | DEBE | "A" | SALDO | Imo | Ima | Imr |  |  | UTILIZADO | A UTILIZAR
VAL. 01 | 2021-10-31 | 78066.42 | 977773.08 | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-03-01 | 2010-05-01 | OK
VAL. 02 | 2021-11-30 | 1302063.97 | 977773.08 | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-04-01 | 2010-06-01 | OK
VAL. 03 | 2021-12-31 | 1388847.16 | 977773.08 | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-05-01 | 2010-07-01 | OK
VAL. 04 | 2022-01-31 | 0 | 977773.08 | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-06-01 | 2010-08-01 | OK
VAL. 05 | 2022-02-28 | 0 | 977773.08 | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-07-01 | 2010-09-01
VAL. 06 | 0 | 0 | 977773.08 | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-08-01 | 2010-10-01
VAL. 07 | #REF! | #REF! | 840768.12 | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-09-01 | 2010-11-01
VAL. 08 | #REF! | #REF! | 704317.07 | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-10-01 | 2010-12-01
VAL. 09 | #REF! | #REF! | 584812.27 | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-11-01 | 2011-01-01
VAL. 10 | #REF! | #REF! | 584812.27 | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-12-01 | 2011-02-01
VAL. 11 | #REF! | #REF! | 584812.27 | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-01-01 | 2011-03-01
VAL. 12 | #REF! | #REF! | 578724.72 | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-02-01 | 2011-04-01
VAL. 13 | #REF! | #REF! | 512073.28 | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-03-01 | 2011-05-01
VAL. 14 | #REF! | #REF! | 443389.86 | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-04-01 | 2011-06-01
VAL. 15 | #REF! | #REF! | 250190.38 | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-05-01 | 2011-07-01
VAL. 16 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-06-01 | 2011-08-01
VAL. 17 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 2011-07-01 | 2011-09-01
VAL. 18 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 2011-08-01 | 2011-10-01
0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 9.859% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 2011-08-01 | 2011-10-01
#REF!
[10 empty] | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF!
[10 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  | 66133.79
[10 empty] | EN EL MES |  | #REF!

## Cem. Asfalt. IU 20 (hidden)
Supervisor: | HOB CONSULTORES S.A.
Contratista: | CONSORCIO VIAL AYACUCHO
Obra: | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY
TRAMO: AYACUCHO km 0+000 km 50+000
Entidad : | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
Fecha: | 2010-09-30
A M O R T I Z A C I O N D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 02
VALORIZACION Nº 4 - MES DE DICIEMBRE 2021
CONTRATO PRINCIPAL
Monto del Adelanto Especifico para CEMENTO ASFALTICO |  | 5196212.31 | SIN IGV |  |  |  | FORMULA: |  | Am = Adelanto Utilizado x ( I ma / I mo ) x FR
Fecha de Pago del Adelanto: |  | #REF! |  |  |  |  | DONDE:
Material: | CEMENTO ASFALTICO | [5 empty] | A m: |  | Amortización del Adelanto de materiales en S/. Sin IGV.
Indice Unificado: | 20 | [5 empty] | Adelanto utilizado: |  | Metrado Ejecutado x Precio Unitario
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,009) |  | 707.99 |  |  |  |  | I ma: |  | Indice de precio del material a la fecha efeciva del adelanto.
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Setiembre 2,010) |  | #REF! | 0 |  |  |  | I mo: |  | Indice de precio del material a la fecha del Presupuesto Base.
[7 empty] | FR: |  | Factor de relación = |  | 1
1.- CALCULO DE LA AMORTIZACION CON EL AVANCE DE LA VALORIZACION Nº 09 (MAR 21) | [8 empty] | Para Obras A Precios Unitarios, FR es igual a 1.0000
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material: | CEMENTO ASFALTICO
COMPONENTE | CEMENTO ASFALTICO PEN 120/150 | [18 empty] | 5196212.31
420.D | CEMENTO ASFALTICO | LT | 1 | 0.275 | 4594777 | 1263563.68 | 0 | 0 | 5.96 | #REF! | 707.99 | 0.01 | #REF! |  | 651732 | 651732 | 611831.68 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 651732 | 651732 | 611831.68 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 1263563.68 |  | 0 |  | AMORTIZADO |  | 0.01 | #REF! |  | OK |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 651732
[8 empty] | TOTAL x AMORTIZAR |  |  |  | 0.01 | #REF!
[8 empty] | AMORTIZADO PTE VALORIZACION |  |  |  | #REF! | #REF!
C O N T R O L D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 02
Material: | CEMENTO ASFALTICO
Indice Unificado: | 20 | OTORGADO |  | SALDO
Monto del Adelanto Especifico para CEMENTO ASFALTICO |  | 5196212.31 |  | 0.01
Monto Deflatado (A fecha del presupuesto base) |  | #REF! |  | #REF!
Fecha de Pago del Adelanto: |  | #REF!
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,009) |  | 707.99
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Setiembre 2,010) |  | #REF!
Coeficiente en la Fómula Polinómica |  | 0.063
Incidencia del material |  | 100%
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 02
VALORIZACION DE OBRA |  | AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
|  | ADELANTO DEFLATADO |  |  | ADELANTO OTORGADO
|  | DEBE | SALDO | AMORTIZ. | DEBE | SALDO | AMORTIZ.
VAL. 01 | 2021-10-31 | #REF! | #REF! |  | 5196212.31 | 5196212.31
VAL. 02 | 2021-11-30 | #REF! | #REF! |  | 5196212.31 | 5196212.31
VAL. 03 | 2021-12-31 | #REF! | #REF! |  | 5196212.31 | 5196212.31
VAL. 04 | 2022-01-31 | #REF! | #REF! |  | 5196212.31 | 5196212.31
VAL. 05 | 2022-02-28 | #REF! | #REF! |  | 5196212.31 | 5196212.31
VAL. 06 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 5196212.31 | 5196212.31 | 0
VAL. 07 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 5196212.31 | 5196212.31 | 0
VAL. 08 | #REF! | #REF! | #REF! | 1261404.44 | 5196212.31 | 3508781.65 | 1687430.66
VAL. 09 | #REF! | #REF! | #REF! | 1043256.16 | 3508781.65 | 2113176.57 | 1395605.08
VAL. 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2113176.57 | 2113176.57 | 0
VAL. 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2113176.57 | 2113176.57 | 0
VAL. 12 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2113176.57 | 2113176.57 | 0
VAL. 13 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2113176.57 | 2113176.57 | 0
VAL. 14 | #REF! | #REF! | #REF! | 990615.83 | 2113176.57 | 787990.55 | 1325186.02
VAL. 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 589046.29 | 787990.55 | 0.01 | 787990.54
VAL. 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.01 | 0.01
VAL. 17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.01 | 0.01
VAL. 18 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.01 | 0.01
0 | 0 | #REF! | #REF! |  | 0.01 | 0.01
|  | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF! |  |  | 5196212.3
DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 02
DEDUCCION =A x (Imr - Ima) / Imo
"A" = Monto Bruto Valorizado x Coeficiente
VALORIZACION DE OBRA |  | MONTO BRUTO VALORIZADO | SALDO ADELANTO | FORMULA POLINOMICA |  | UTILIZACION DEFLATADA DEL ADELANTO |  |  | INDICES INEI |  |  | MONTO DE DEDUCCION |  | INDICE
|  |  |  | COEFCIENTE | INCIDENCIA | DEBE | "A" | SALDO | Imo | Ima | Imr |  |  | UTILIZADO | A UTILIZAR
VAL. 01 | 2021-10-31 | 78066.42 | 5196212.31 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 |  |  | #REF! |  | 2010-03-01 | 2010-05-01 | OK
VAL. 02 | 2021-11-30 | 1302063.97 | 5196212.31 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 |  |  | #REF! |  | 2010-04-01 | 2010-06-01 | OK
VAL. 03 | 2021-12-31 | 1388847.16 | 5196212.31 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 |  |  | #REF! |  | 2010-05-01 | 2010-07-01 | OK
VAL. 04 | 2022-01-31 | 0 | 5196212.31 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 |  |  | #REF! |  | 2010-06-01 | 2010-08-01 | OK
VAL. 05 | 2022-02-28 | 0 | 5196212.31 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 |  |  | #REF! |  | 2010-07-01 | 2010-09-01
VAL. 06 | 0 | 0 | 5196212.31 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-08-01 | 2010-10-01
VAL. 07 | #REF! | #REF! | 5196212.31 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-09-01 | 2010-11-01
VAL. 08 | #REF! | #REF! | 3508781.65 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-10-01 | 2010-12-01
VAL. 09 | #REF! | #REF! | 2113176.57 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-11-01 | 2011-01-01
VAL. 10 | #REF! | #REF! | 2113176.57 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-12-01 | 2011-02-01
VAL. 11 | #REF! | #REF! | 2113176.57 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-01-01 | 2011-03-01
VAL. 12 | #REF! | #REF! | 2113176.57 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-02-01 | 2011-04-01
VAL. 13 | #REF! | #REF! | 2113176.57 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-03-01 | 2011-05-01
VAL. 14 | #REF! | #REF! | 787990.55 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-04-01 | 2011-06-01
VAL. 15 | #REF! | #REF! | 0.01 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-05-01 | 2011-07-01
VAL. 16 | #REF! | #REF! | 0.01 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-06-01 | 2011-08-01
VAL. 17 | #REF! | #REF! | 0.01 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 | #REF! |  | #REF! |  | 2011-07-01 | 2011-09-01
VAL. 18 | #REF! | #REF! | 0.01 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 | #REF! |  | #REF! |  | 2011-08-01 | 2011-10-01
0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.063 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 707.99 | #REF! |  | #REF! |  | 2011-08-01 | 2011-10-01
#REF!
[10 empty] | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF!
[10 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  | 628653.72
[10 empty] | EN EL MES |  | #REF!

## Cemento IU 21 (2) (hidden)
Supervisor: | HOB CONSULTORES S.A.
Contratista: | CONSORCIO VIAL AYACUCHO
Obra: | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY
TRAMO: AYACUCHO km 0+000 km 50+000
Entidad : | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
Fecha: | 2010-09-30
A M O R T I Z A C I O N D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 02
VALORIZACION Nº 4 - MES DE DICIEMBRE 2021
CONTRATO PRINCIPAL
Monto del Adelanto Especifico para CEMENTO PORTLAND TIPO I |  | 1596102.03 | SIN IGV |  |  |  | FORMULA: |  | Am = Adelanto Utilizado x ( I ma / I mo ) x FR
Fecha de Pago del Adelanto : |  | #REF! |  |  |  |  | DONDE:
Material: | CEMENTO PORTLAND TIPO I | [5 empty] | A m: |  | Amortización del Adelanto de materiales en S/. Sin IGV.
Indice Unificado: | 21 | [5 empty] | Adelanto utilizado: |  | Metrado Ejecutado x Precio Unitario
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,009) |  | #REF! |  |  |  |  | I ma: |  | Indice de precio del material a la fecha efeciva del adelanto.
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Setiembre 2,010) |  | #REF! | 0 |  |  |  | I mo: |  | Indice de precio del material a la fecha del Presupuesto Base.
[7 empty] | FR: |  | Factor de relación = |  | 1
1.- CALCULO DE LA AMORTIZACION CON EL AVANCE DE LA VALORIZACION Nº 06 (SETIEMBRE 10) | [8 empty] | Para Obras A Precios Unitarios, FR es igual a 1.0000
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material: | CEMENTO PORTLAND TIPO I
COMPONENTE | CEMENTO PORTLAND TIPO I | [18 empty] | 1596102.03
610.C | CONCRETO CLASE C (F'C = 280 KG/CM2) | M3 | 1 | 11.5 | 524.92 | 6036.58 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 3979.24 | 3979.24 | 2057.34 | #REF! | #REF!
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) | M3 | 1 | 9 | 2464.37 | 22179.33 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 10469.34 | 10469.34 | 11709.99 | #REF! | #REF!
610.E | CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2) | M3 | 1 | 7.5 | 1247.03 | 9352.73 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 5260.59 | 5260.59 | 4092.14 | #REF! | #REF!
610.H | CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2) | M3 | 1 | 5 | 264.64 | 1323.2 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 670.35 | 670.35 | 652.85 | #REF! | #REF!
610.I | CONCRETO CLASE I (F'C = 175 KG/CM2 + 30%PG) | M3 | 0.8 | 7.5 | 1054.84 | 6329.04 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 3825.78 | 3825.78 | 2503.26 | #REF! | #REF!
635.A | CUNETA TRIANGULAR TIPO I | ML | 0.189 | 7 | 4206 | 5564.54 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 5298.62 | 5298.62 | 265.92 | #REF! | #REF!
635.B | CUNETA TRIANGULAR TIPO II | ML | 0.172 | 7 | 3942 | 4746.17 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | -139.13 | -139.13 | 4885.3 | #REF! | #REF!
635.C | CUNETA TRIANGULAR TIPO III | ML | 0.188 | 7 | 41679.79 | 54850.6 | 0 | -5583.5496 | 21.41 | #REF! | #REF! | -119543.8 | #REF! |  | 27356.74 | 21773.1904 | 33077.4096 | #REF! | #REF!
635.D | CUNETAS TRAPEZOIDALES TIPO IV | ML | 0.18 | 7 | 4324.7 | 5449.12 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 5449.12 | 5449.12 | 0 | #REF! | #REF!
635.E | CUNETA - RECTANGULAR TIPO V | ML | 0.155 | 7 | 93 | 100.91 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 51 | 51 | 49.91 | #REF! | #REF!
635.F | CUNETA BATEA TIPO VI | ML | 0.313 | 7 | 212 | 464.49 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 464.49 | 464.49 | 0 | #REF! | #REF!
635.G | CUNETA RECTANGULAR TIPO VII | ML | 0.17 | 7 | 90 | 107.1 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 107.1 | #REF! | #REF!
635.H | ZANJA REVESTIDA | ML | 0.162 | 7 | 4332.3 | 4912.83 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 2186.92 | 2186.92 | 2725.91 | #REF! | #REF!
637.A | BORDILLO | ML | 0.09 | 7 | 1965 | 1237.95 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 247.59 | 247.59 | 990.36 | #REF! | #REF!
638.A | SARDINEL PERALTADO | ML | 0.082 | 7 | 215 | 123.41 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 123.41 | #REF! | #REF!
638.B | SARDINEL SUMERGIDO | ML | 0.07 | 7 | 1676 | 821.24 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 406.7 | 406.7 | 414.54 | #REF! | #REF!
638.C | SARDINEL DE VEREDA | ML | 0.082 | 7 | 348 | 199.75 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 199.75 | #REF! | #REF!
639.A | PASE PEATONAL | UND | 0.21 | 7 | 60 | 88.2 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 36.75 | 36.75 | 51.45 | #REF! | #REF!
639.B | CRUCE VEHICULAR TIPO I | ML | 0.15 | 7 | 279 | 292.95 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 184.8 | 184.8 | 108.15 | #REF! | #REF!
639.C | CRUCE VEHICULAR TIPO II | ML | 0.12 | 7 | 93 | 78.12 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 52.08 | 52.08 | 26.04 | #REF! | #REF!
640.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.15M | M2 | 0.07 | 7 | 2317.22 | 1135.44 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 1110.06 | 1110.06 | 25.38 | #REF! | #REF!
640.B | EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.35M | M2 | 0.2 | 7 | 350.11 | 490.15 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 416.71 | 416.71 | 73.44 | #REF! | #REF!
645.A | VEREDAS e=4" | M2 | 0.11 | 7 | 6590 | 5074.3 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 2231.46 | 2231.46 | 2842.84 | #REF! | #REF!
962.B | REPOSICIÓN DE MURO DE LADRILLO | ML | 1 | 0.3 | 55 | 16.5 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 16.5 | #REF! | #REF!
|  | ML | 0.256 | 7.5 | 55 | 105.6 | 0 | 0 | 21.41 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 105.6 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 69559.21 | 63975.6604 | 67104.5896 |  |  | #REF!
[6 empty] | 131080.25 |  | -5583.5496 |  | AMORTIZADO |  | -119543.8 | #REF! |  | Amortizar |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 73024
[8 empty] | TOTAL x AMORTIZAR |  |  |  | -119543.8 | #REF!
[8 empty] | AMORTIZADO PTE VALORIZACION |  |  |  | #REF! | #REF!
C O N T R O L D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 02
Material: | CEMENTO PORTLAND TIPO I
Indice Unificado: | 21 | OTORGADO |  | SALDO
Monto del Adelanto Especifico para CEMENTO PORTLAND TIPO I |  | 1596102.03 |  | #REF!
Monto Deflatado (A fecha del presupuesto base) |  | #REF! |  | #REF!
Fecha de Pago del Adelanto : |  | #REF!
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,009) |  | #REF!
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Setiembre 2,010) |  | #REF!
Coeficiente en la Fómula Polinómica |  | 0.059
Incidencia del material |  | 49.15%
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 02
VALORIZACION DE OBRA |  | AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
|  | ADELANTO DEFLATADO |  |  | ADELANTO OTORGADO
|  | DEBE | SALDO | AMORTIZ. | DEBE | SALDO | AMORTIZ.
VAL. 01 | 2010-04-30 | #REF! | #REF! |  | 1596102.03 | 1596102.03
VAL. 02 | 2010-05-31 | #REF! | #REF! |  | 1596102.03 | 1596102.03
VAL. 03 | 2010-06-30 | #REF! | #REF! |  | 1596102.03 | 1596102.03
VAL. 04 | 2010-07-31 | #REF! | #REF! |  | 1596102.03 | 1596102.03
VAL. 05 | 2010-08-31 | #REF! | #REF! |  | 1596102.03 | 1596102.03
VAL. 06 | 2010-09-30 | #REF! | #REF! | 0 | 1596102.03 | 1596102.03 | 0
VAL. 07 | 2010-10-31 | #REF! | #REF! | 62885.02 | 1596102.03 | 1531903.42 | 64198.61
VAL. 08 | 2010-11-30 | #REF! | #REF! | 423985.65 | 1531903.42 | 1099061.28 | 432842.14
VAL. 09 | 2010-12-31 | #REF! | #REF! | 285723.52 | 1099061.28 | 807369.39 | 291691.89
VAL. 10 | 2011-01-31 | #REF! | #REF! | 152765.07 | 807369.39 | 651413.29 | 155956.1
VAL. 11 | 2011-02-28 | #REF! | #REF! | 85784.73 | 651413.29 | 563836.64 | 87576.65
VAL. 12 | 2011-03-31 | #REF! | #REF! | 76179.35 | 563836.64 | 486066.01 | 77770.63
VAL. 13 | 2011-04-30 | #REF! | #REF! | 92092.77 | 486066.01 | 392049.56 | 94016.45
VAL. 14 | 2011-05-31 | #REF! | #REF! | 108746.97 | 392049.56 | 281031.02 | 111018.54
VAL. 15 | 2011-06-30 | #REF! | #REF! | 201099.64 | 281031.02 | 75730.7 | 205300.32
VAL. 16 | 2011-07-31 | #REF! | #REF! | #REF! | 75730.7 | #REF! | #REF!
VAL. 17 | 2011-08-31 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
VAL. 18 | 2011-09-30 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
VAL. 19 | 2011-10-10 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF! |  |  | #REF!
DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 02
DEDUCCION =A x (Imr - Ima) / Imo
"A" = Monto Bruto Valorizado x Coeficiente
VALORIZACION DE OBRA |  | MONTO BRUTO VALORIZADO | SALDO ADELANTO | FORMULA POLINOMICA |  | UTILIZACION DEFLATADA DEL ADELANTO |  |  | INDICES INEI |  |  | MONTO DE DEDUCCION |  | INDICE
|  |  |  | COEFCIENTE | INCIDENCIA | DEBE | "A" | SALDO | Imo | Ima | Imr |  |  | UTILIZADO | A UTILIZAR
VAL. 01 | 2010-04-30 | 78066.42 | 1596102.03 | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-03-01 | 2010-05-01 | OK
VAL. 02 | 2010-05-31 | 1302063.97 | 1596102.03 | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-04-01 | 2010-06-01 | OK
VAL. 03 | 2010-06-30 | 1388847.16 | 1596102.03 | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-05-01 | 2010-07-01 | OK
VAL. 04 | 2010-07-31 | 0 | 1596102.03 | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-06-01 | 2010-08-01 | OK
VAL. 05 | 2010-08-31 | 0 | 1596102.03 | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-07-01 | 2010-09-01
VAL. 06 | 2010-09-30 | 0 | 1596102.03 | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-08-01 | 2010-10-01
VAL. 07 | 2010-10-31 | #REF! | 1531903.42 | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-09-01 | 2010-11-01
VAL. 08 | 2010-11-30 | #REF! | 1099061.28 | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-10-01 | 2010-12-01
VAL. 09 | 2010-12-31 | #REF! | 807369.39 | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-11-01 | 2011-01-01
VAL. 10 | 2011-01-31 | #REF! | 651413.29 | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-12-01 | 2011-02-01
VAL. 11 | 2011-02-28 | #REF! | 563836.64 | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-01-01 | 2011-03-01
VAL. 12 | 2011-03-31 | #REF! | 486066.01 | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-02-01 | 2011-04-01
VAL. 13 | 2011-04-30 | #REF! | 392049.56 | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-03-01 | 2011-05-01
VAL. 14 | 2011-05-31 | #REF! | 281031.02 | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-04-01 | 2011-06-01
VAL. 15 | 2011-06-30 | #REF! | 75730.7 | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-05-01 | 2011-07-01
VAL. 16 | 2011-07-31 | #REF! | #REF! | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-06-01 | 2011-08-01
VAL. 17 | 2011-08-31 | #REF! | #REF! | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-07-01 | 2011-09-01
VAL. 18 | 2011-09-30 | #REF! | #REF! | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-08-01 | 2011-10-01
VAL. 19 | 2011-10-10 | 0 | #REF! | 0.059 | 49.15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-08-01 | 2011-10-01
#REF!
[10 empty] | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF!
[10 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  | -3455.09
[10 empty] | EN EL MES |  | #REF!

## Varios IU 30 (2) (hidden)
Supervisor: | HOB CONSULTORES S.A.
Contratista: | CONSORCIO VIAL AYACUCHO
Obra: | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY
TRAMO: AYACUCHO km 0+000 km 50+000
Entidad : | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
Fecha: | 2010-09-30
A M O R T I Z A C I O N D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 02
VALORIZACION Nº 4 - MES DE DICIEMBRE 2021
CONTRATO PRINCIPAL
Monto del Adelanto Especifico para DÓLAR MAS INFLACION MERCADO USA |  | 1027941.63 | SIN IGV |  |  |  | FORMULA: |  | Am = Adelanto Utilizado x ( I ma / I mo ) x FR
Fecha de Pago del Adelanto : |  | #REF! |  |  |  |  | DONDE:
Material: | DÓLAR MAS NFLACION MERCADO USA | [5 empty] | A m: |  | Amortización del Adelanto de materiales en S/. Sin IGV.
Indice Unificado: | 30 | [5 empty] | Adelanto utilizado: |  | Metrado Ejecutado x Precio Unitario
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,009) |  | 347.73 |  |  |  |  | I ma: |  | Indice de precio del material a la fecha efeciva del adelanto.
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Setiembre 2,010) |  | #REF! | 0 |  |  |  | I mo: |  | Indice de precio del material a la fecha del Presupuesto Base.
[7 empty] | FR: |  | Factor de relación = |  | 1
1.- CALCULO DE LA AMORTIZACION CON EL AVANCE DE LA VALORIZACION Nº 06 (SETIEMBRE 10) | [8 empty] | Para Obras A Precios Unitarios, FR es igual a 1.0000
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material: | DÓLAR MAS NFLACION MERCADO USA
COMPONENTE | CAL HIDRATADA | [19 empty] | 339529.95
423.A | FILLER MINERAL | KG | 1 | 1 | 1341540.73 | 1341540.73 | 0 | 0 | 0.52 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 703434.56 | 703434.56 | 638106.17 |  | #REF! | #REF!
[15 empty] | 703434.56 | 703434.56 | 638106.17 |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 1341540.73 |  | 0 |  | AMORTIZADO |  | 0 | #REF! |  | Revisar Metrado |  |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 691953
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | DISOLVENTE PARA LACA DE ENCOFRADO | [17 empty] | 1357.89 | 1357.89 | 40389.11
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 1 | 0.052 | 18363.26 | 954.89 | 0 | 0 | 27.09 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 777.61 | 777.61 | 177.28 |  | #REF! | #REF!
635.A | CUNETA TRIANGULAR TIPO I | ML | 0.304 | 0.06 | 4206 | 76.72 | 0 | 0 | 27.09 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 73.06 | 73.06 | 3.66 |  | #REF! | #REF!
635.B | CUNETA TRIANGULAR TIPO II | ML | 0.06 | 0.06 | 3942 | 14.19 | 0 | 0 | 27.09 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 8.45 | 8.45 | 5.74 |  | #REF! | #REF!
635.C | CUNETA TRIANGULAR TIPO III | ML | 0.05 | 0.06 | 41679.79 | 125.04 | 0 | 0 | 27.09 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 62.36 | 62.36 | 62.68 |  | #REF! | #REF!
635.D | CUNETAS TRAPEZOIDALES TIPO IV | ML | 0.5 | 0.06 | 4324.7 | 129.74 | 0 | 0 | 27.09 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 76.22 | 76.22 | 53.52 |  | #REF! | #REF!
635.E | CUNETA - RECTANGULAR TIPO V | ML | 1.12 | 0.06 | 93 | 6.25 | 0 | 0 | 27.09 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 3.16 | 3.16 | 3.09 |  | #REF! | #REF!
635.F | CUNETA BATEA TIPO VI | ML | 0.3 | 0.06 | 212 | 3.82 | 0 | 0 | 27.09 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 3.82 | 3.82 | 0 |  | #REF! | #REF!
635.G | CUNETA RECTANGULAR TIPO VII | ML | 1 | 0.06 | 90 | 5.4 | 0 | 0 | 27.09 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 5.4 |  | #REF! | #REF!
635.H | ZANJA REVESTIDA | ML | 0.304 | 0.06 | 4332.3 | 79.02 | 0 | 0 | 27.09 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 35.17 | 35.17 | 43.85 |  | #REF! | #REF!
637.A | BORDILLO | ML | 0.15 | 0.06 | 1965 | 17.69 | 0 | 0 | 27.09 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 3.54 | 3.54 | 14.15 |  | #REF! | #REF!
638.A | SARDINEL PERALTADO | ML | 0.304 | 0.06 | 215 | 3.92 | 0 | 0 | 27.09 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 3.92 |  | #REF! | #REF!
638.B | SARDINEL SUMERGIDO | ML | 0.304 | 0.06 | 1676 | 30.57 | 0 | 0 | 27.09 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 15.14 | 15.14 | 15.43 |  | #REF! | #REF!
638.C | SARDINEL DE VEREDA | ML | 0.15 | 0.06 | 348 | 3.13 | 0 | 0 | 27.09 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 3.13 |  | #REF! | #REF!
639.A | PASE PEATONAL | UND | 2.2 | 0.06 | 60 | 7.92 | 0 | 0 | 27.09 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 3.3 | 3.3 | 4.62 |  | #REF! | #REF!
639.B | CRUCE VEHICULAR TIPO I | ML | 1.7 | 0.06 | 279 | 28.46 | 0 | 0 | 27.09 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 17.95 | 17.95 | 10.51 |  | #REF! | #REF!
639.C | CRUCE VEHICULAR TIPO II | ML | 1.5 | 0.06 | 93 | 8.37 | 0 | 0 | 27.09 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 5.58 | 5.58 | 2.79 |  | #REF! | #REF!
962.A | REPOSICIÓN DE MURO TIPO TAPIAL | ML | 2 | 0.052 | 2632 | 273.73 | 0 | 0 | 27.09 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 273.73 |  | #REF! | #REF!
962.B | REPOSICIÓN DE MURO DE LADRILLO | ML | 0.4 | 0.052 | 55 | 1.14 | 0 | 0 | 27.09 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  |  | 0 | 1.14 |  | #REF! | #REF!
[15 empty] | 1085.36 | 1085.36 | 684.64 |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 1770 |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! |  | OK |  |  |  | 9667.99 | #REF!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 1580
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | PLASTIMENT | [17 empty] | 49.08 | 49.08 | 81263.14
610.C | CONCRETO CLASE C (F'C = 280 KG/CM2) | M3 | 1 | 1 | 524.92 | 524.92 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 487.07 | 487.07 | 37.85 |  | #REF! | #REF!
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) | M3 | 1 | 1 | 2464.37 | 2464.37 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 2130.54 | 2130.54 | 333.83 |  | #REF! | #REF!
610.E | CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2) | M3 | 1 | 1 | 1247.03 | 1247.03 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 963.39 | 963.39 | 283.64 |  | #REF! | #REF!
610.H | CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2) | M3 | 1 | 1 | 264.64 | 264.64 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 239.77 | 239.77 | 24.87 |  | #REF! | #REF!
610.I | CONCRETO CLASE F (F'C = 175 KG/CM2 + 30%PG) | M3 | 0.8 | 1 | 1054.84 | 843.87 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 813.82 | 813.82 | 30.05 |  | #REF! | #REF!
635.A | CUNETA TRIANGULAR TIPO I | ML | 0.189 | 1 | 4206 | 794.93 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 756.94 | 756.94 | 37.99 |  | #REF! | #REF!
635.B | CUNETA TRIANGULAR TIPO II | ML | 0.172 | 1 | 3942 | 678.02 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 404.03 | 404.03 | 273.99 |  | #REF! | #REF!
635.C | CUNETA TRIANGULAR TIPO III | ML | 0.188 | 1 | 41679.79 | 7835.8 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 3908.1 | 3908.1 | 3927.7 |  | #REF! | #REF!
635.D | CUNETAS TRAPEZOIDALES TIPO IV | ML | 0.18 | 1 | 4324.7 | 778.45 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 778.45 | 778.45 | 0 |  | #REF! | #REF!
635.E | CUNETA - RECTANGULAR TIPO V | ML | 0.155 | 1 | 93 | 14.42 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 7.29 | 7.29 | 7.13 |  | #REF! | #REF!
635.F | CUNETA BATEA TIPO VI | ML | 0.313 | 1 | 212 | 66.36 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 66.35 | 66.35 | 0.01 |  | #REF! | #REF!
635.G | CUNETA RECTANGULAR TIPO VII | ML | 0.17 | 1 | 90 | 15.3 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 15.3 |  | #REF! | #REF!
635.H | ZANJA REVESTIDA | ML | 0.162 | 1 | 4332.3 | 701.83 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 312.42 | 312.42 | 389.41 |  | #REF! | #REF!
637.A | BORDILLO | ML | 0.09 | 1 | 1965 | 176.85 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 35.37 | 35.37 | 141.48 |  | #REF! | #REF!
638.A | SARDINEL PERALTADO | ML | 0.082 | 1 | 215 | 17.63 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 17.63 |  | #REF! | #REF!
638.B | SARDINEL SUMERGIDO | ML | 0.07 | 1 | 1676 | 117.32 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 58.1 | 58.1 | 59.22 |  | #REF! | #REF!
638.C | SARDINEL DE VEREDA | ML | 0.082 | 1 | 348 | 28.54 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 28.54 |  | #REF! | #REF!
639.A | PASE PEATONAL | UND | 0.21 | 1 | 60 | 12.6 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 5.25 | 5.25 | 7.35 |  | #REF! | #REF!
639.B | CRUCE VEHICULAR TIPO I | ML | 0.15 | 1 | 279 | 41.85 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 26.4 | 26.4 | 15.45 |  | #REF! | #REF!
639.C | CRUCE VEHICULAR TIPO II | ML | 0.12 | 1 | 93 | 11.16 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 7.44 | 7.44 | 3.72 |  | #REF! | #REF!
640.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.15M | M2 | 0.07 | 1 | 2317.22 | 162.21 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 151 | 151 | 11.21 |  | #REF! | #REF!
640.B | EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.35M | M2 | 0.2 | 1 | 350.11 | 70.02 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 59.53 | 59.53 | 10.49 |  | #REF! | #REF!
645.A | VEREDAS e=4" | M2 | 0.11 | 1 | 6590 | 724.9 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 318.78 | 318.78 | 406.12 |  | #REF! | #REF!
962.B | REPOSICION DE MUROS DE LADRILLO | ML | 0.256 | 1 | 55 | 14.08 | 0 | 0 | 5.15 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 14.08 |  | #REF! | #REF!
[15 empty] | 11530.04 | 11530.04 | 6077.06 |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 17607.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! |  | OK |  |  |  | 12552.76 | #REF!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 16722
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | DESMOLDANTE | [17 empty] | 27.63 | 27.63 | 93335.12
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 1 | 0.05 | 18363.26 | 918.16 | 0 | 0 | 64.27 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 747.71 | 747.71 | 170.45 |  | #REF! | #REF!
635.A | CUNETA TRIANGULAR TIPO I | ML | 0.304 | 0.06 | 4206 | 76.72 | 0 | 0 | 64.27 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 73.06 | 73.06 | 3.66 |  | #REF! | #REF!
635.B | CUNETA TRIANGULAR TIPO II | ML | 0.06 | 0.06 | 3942 | 14.19 | 0 | 0 | 64.27 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 8.45 | 8.45 | 5.74 |  | #REF! | #REF!
635.C | CUNETA TRIANGULAR TIPO III | ML | 0.05 | 0.06 | 41679.79 | 125.04 | 0 | 0 | 64.27 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 62.36 | 62.36 | 62.68 |  | #REF! | #REF!
635.D | CUNETAS TRAPEZOIDALES TIPO IV | ML | 0.5 | 0.06 | 4324.7 | 129.74 | 0 | 0 | 64.27 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 129.74 | 129.74 | 0 |  | #REF! | #REF!
635.E | CUNETA - RECTANGULAR TIPO V | ML | 1.12 | 0.06 | 93 | 6.25 | 0 | 0 | 64.27 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 3.16 | 3.16 | 3.09 |  | #REF! | #REF!
635.F | CUNETA BATEA TIPO VI | ML | 0.3 | 0.06 | 212 | 3.82 | 0 | 0 | 64.27 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 3.82 | 3.82 | 0 |  | #REF! | #REF!
635.G | CUNETA RECTANGULAR TIPO VII | ML | 1 | 0.06 | 90 | 5.4 | 0 | 0 | 64.27 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 5.4 |  | #REF! | #REF!
635.H | ZANJA REVESTIDA | ML | 0.304 | 0.06 | 4332.3 | 79.02 | 0 | 0 | 64.27 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 35.17 | 35.17 | 43.85 |  | #REF! | #REF!
637.A | BORDILLO | ML | 0.15 | 0.06 | 1965 | 17.69 | 0 | 0 | 64.27 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 3.54 | 3.54 | 14.15 |  | #REF! | #REF!
638.A | SARDINEL PERALTADO | ML | 0.304 | 0.06 | 215 | 3.92 | 0 | 0 | 64.27 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 3.92 |  | #REF! | #REF!
638.B | SARDINEL SUMERGIDO | ML | 0.304 | 0.06 | 1676 | 30.57 | 0 | 0 | 64.27 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 15.14 | 15.14 | 15.43 |  | #REF! | #REF!
638.C | SARDINEL DE VEREDA | ML | 0.15 | 0.06 | 348 | 3.13 | 0 | 0 | 64.27 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 3.13 |  | #REF! | #REF!
639.A | PASE PEATONAL | UND | 2.2 | 0.06 | 60 | 7.92 | 0 | 0 | 64.27 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 3.3 | 3.3 | 4.62 |  | #REF! | #REF!
639.B | CRUCE VEHICULAR TIPO I | ML | 1.7 | 0.06 | 279 | 28.46 | 0 | 0 | 64.27 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 17.95 | 17.95 | 10.51 |  | #REF! | #REF!
639.C | CRUCE VEHICULAR TIPO II | ML | 1.5 | 0.06 | 93 | 8.37 | 0 | 0 | 64.27 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 5.58 | 5.58 | 2.79 |  | #REF! | #REF!
962.A | REPOSICIÓN DE MURO TIPO TAPIAL | ML | 2 | 0.05 | 2632 | 263.2 | 0 | 0 | 64.27 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 263.2 |  | #REF! | #REF!
962.B | REPOSICIÓN DE MURO DE LADRILLO | ML | 0.4 | 0.05 | 55 | 1.1 | 0 | 0 | 64.27 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  |  | 0 | 1.1 |  | #REF! | #REF!
[15 empty] | 1108.98 | 1108.98 | 613.72 |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 1722.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! |  | OK |  |  |  | 22202.63 | #REF!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 1539
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | MATERIAL DE RESPALDO PARA SELLADORES D=5/5" | [19 empty] | 3450.26
635.A | CUNETA TRIANGULAR TIPO I | ML | 0.1 | 1 | 4206 | 420.6 | 0 | 20.1 | 0.4 | #REF! | 347.73 | 8.04 | #REF! |  | 400.5 | 420.6 | 0 |  | #REF! | #REF!
635.B | CUNETA TRIANGULAR TIPO II | ML | 0.15 | 1 | 3942 | 591.3 | 0 | 238.95 | 0.4 | #REF! | 347.73 | 95.58 | #REF! |  | 352.35 | 591.3 | 0 |  | #REF! | #REF!
635.C | CUNETA TRIANGULAR TIPO III | ML | 0.15 | 1 | 41679.79 | 6251.97 | 0 | 2258.81 | 0.4 | #REF! | 347.73 | 903.52 | #REF! |  | 3118.18 | 5376.99 | 874.98 |  | #REF! | #REF!
635.D | CUNETAS TRAPEZOIDALES TIPO IV | ML | 0.2 | 1 | 4324.7 | 864.94 | 0 | 0 | 0.4 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 864.94 | 864.94 | 0 |  | #REF! | #REF!
635.E | CUNETA - RECTANGULAR TIPO V | ML | 0.15 | 1 | 93 | 13.95 | 0 | 6.9 | 0.4 | #REF! | 347.73 | 2.76 | #REF! |  | 7.05 | 13.95 | 0 |  | #REF! | #REF!
635.H | ZANJA REVESTIDA | ML | 0.15 | 1 | 4332.3 | 649.85 | 0 | 330.27 | 0.4 | #REF! | 347.73 | 132.11 | #REF! |  | 289.28 | 619.55 | 30.3 |  | #REF! | #REF!
655.A | JUNTA PARA BADENES | ML | 1 | 1 | 86.8 | 86.8 | 0 | 42.8 | 0.4 | #REF! | 347.73 | 17.12 | #REF! |  | 44 | 86.8 | 0 |  | #REF! | #REF!
655.B | JUNTA PARA MUROS | M2 | 1 | 1 | 119.96 | 119.96 | 0 | 0 | 0.4 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 119.96 | 119.96 | 0 |  | #REF! | #REF!
655.C | JUNTA EN LOSA | ML | 1 | 1 | 181.6 | 181.6 | 0 | 159 | 0.4 | #REF! | 347.73 | 63.6 | #REF! |  | 22.6 | 181.6 | 0 |  | #REF! | #REF!
[15 empty] | 5218.86 | 8275.69 | 905.28 |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 9180.97 |  | 3056.83 |  | AMORTIZADO |  | 1222.73 | #REF! |  | OK |  |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 9141
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | PRIMER PARA EL SELLADO ASFALTICO DE JUNTAS | [17 empty] | 45.08 | 45.08 | 2048.36
635.A | CUNETA TRIANGULAR TIPO I | ML | 0.1 | 0.0075 | 4206 | 3.15 | 0 | 0 | 7.26 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 3 | 3 | 0.15 |  | #REF! | #REF!
|  |  | 0.45 | 0.0075 | 4206 | 14.2 | 0 | 0 | 7.26 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 13.52 | 13.52 | 0.68 |  | #REF! | #REF!
635.B | CUNETA TRIANGULAR TIPO II | ML | 0.15 | 0.0075 | 3942 | 4.43 | 0 | 0 | 7.26 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 2.65 | 2.65 | 1.78 |  | #REF! | #REF!
|  |  | 0.55 | 0.0075 | 3942 | 16.26 | 0 | 5.48 | 7.26 | #REF! | 347.73 | 39.78 | #REF! |  | 9.69 | 15.17 | 1.09 |  | #REF! | #REF!
635.C | CUNETA TRIANGULAR TIPO III | ML | 0.15 | 0.0075 | 41679.79 | 46.89 | 0 | 16.18 | 7.26 | #REF! | 347.73 | 117.47 | #REF! |  | 23.38 | 39.56 | 7.33 |  | #REF! | #REF!
|  |  | 0.55 | 0.0075 | 41679.79 | 171.93 | 0 | 59.04 | 7.26 | #REF! | 347.73 | 428.63 | #REF! |  | 85.76 | 144.8 | 27.13 |  | #REF! | #REF!
635.D | CUNETAS TRAPEZOIDALES TIPO IV | ML | 0.2 | 0.0075 | 4324.7 | 6.49 | 0 | 0 | 7.26 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 6.49 | 6.49 | 0 |  | #REF! | #REF!
|  |  | 0.5 | 0.0075 | 4324.7 | 16.22 | 0 | 6.69 | 7.26 | #REF! | 347.73 | 48.57 | #REF! |  | 9.53 | 16.22 | 0 |  | #REF! | #REF!
635.E | CUNETA - RECTANGULAR TIPO V | ML | 0.15 | 0.0075 | 93 | 0.1 | 0 | 0 | 7.26 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | #REF! | #REF!
|  |  | 0.45 | 0.0075 | 93 | 0.31 | 0 | 0 | 7.26 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0.16 | 0.16 | 0.15 |  | #REF! | #REF!
635.H | ZANJA REVESTIDA | ML | 0.15 | 0.0075 | 4332.3 | 4.87 | 0 | 2.46 | 7.26 | #REF! | 347.73 | 17.86 | #REF! |  | 2.18 | 4.64 | 0.23 |  | #REF! | #REF!
|  |  | 0.5 | 0.0075 | 4332.3 | 16.25 | 0 | 8.25 | 7.26 | #REF! | 347.73 | 59.9 | #REF! |  | 7.24 | 15.49 | 0.76 |  | #REF! | #REF!
[15 empty] | 163.65 | 261.75 | 39.35 |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 301.1 |  | 98.1 |  | AMORTIZADO |  | 712.21 | #REF! |  | OK |  |  |  | 169.08 | #REF!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 299
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | SELLADOR DE JUNTAS - MASILLA SELLANTE BITUMINOSA | [19 empty] | 21092.17
635.A | CUNETA TRIANGULAR TIPO I | ML | 0.1 | 0.125 | 4206 | 52.58 | 0 | 2.51 | 4.45 | #REF! | 347.73 | 11.17 | #REF! |  | 50.07 | 52.58 | 0 |  | #REF! | #REF!
|  |  | 0.45 | 0.125 | 4206 | 236.59 | 0 | 11.31 | 4.45 | #REF! | 347.73 | 50.33 | #REF! |  | 225.28 | 236.59 | 0 |  | #REF! | #REF!
635.B | CUNETA TRIANGULAR TIPO II | ML | 0.15 | 0.125 | 3942 | 73.91 | 0 | 29.86 | 4.45 | #REF! | 347.73 | 132.88 | #REF! |  | 44.05 | 73.91 | 0 |  | #REF! | #REF!
|  |  | 0.55 | 0.125 | 3942 | 271.01 | 0 | 109.51 | 4.45 | #REF! | 347.73 | 487.32 | #REF! |  | 161.5 | 271.01 | 0 |  | #REF! | #REF!
635.C | CUNETA TRIANGULAR TIPO III | ML | 0.15 | 0.125 | 41679.79 | 781.5 | 0 | 268.39 | 4.45 | #REF! | 347.73 | 1194.34 | #REF! |  | 389.77 | 658.16 | 123.34 |  | #REF! | #REF!
|  |  | 0.55 | 0.125 | 41679.79 | 2865.49 | 0 | 984.09 | 4.45 | #REF! | 347.73 | 4379.2 | #REF! |  | 1429.17 | 2413.26 | 452.23 |  | #REF! | #REF!
635.D | CUNETAS TRAPEZOIDALES TIPO IV | ML | 0.2 | 0.125 | 4324.7 | 108.12 | 0 | 0 | 4.45 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 108.12 | 108.12 | 0 |  | #REF! | #REF!
|  |  | 0.5 | 0.125 | 4324.7 | 270.29 | 0 | 0 | 4.45 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 270.3 | 270.3 | BAD |  | #REF! | #REF!
635.E | CUNETA - RECTANGULAR TIPO V | ML | 0.15 | 0.125 | 93 | 1.74 | 0 | 0.86 | 4.45 | #REF! | 347.73 | 3.83 | #REF! |  | 0.88 | 1.74 | 0 |  | #REF! | #REF!
|  |  | 0.45 | 0.125 | 93 | 5.23 | 0 | 2.59 | 4.45 | #REF! | 347.73 | 11.53 | #REF! |  | 2.64 | 5.23 | 0 |  | #REF! | #REF!
635.H | ZANJA REVESTIDA | ML | 0.15 | 0.125 | 4332.3 | 81.23 | 0 | 41.27 | 4.45 | #REF! | 347.73 | 183.65 | #REF! |  | 36.17 | 77.44 | 3.79 |  | #REF! | #REF!
|  |  | 0.5 | 0.125 | 4332.3 | 270.77 | 0 | 225.484 | 4.45 | #REF! | 347.73 | 1003.4 | #REF! |  | 120.53 | 346.014 | BAD |  | #REF! | #REF!
[15 empty] | 2838.48 | 4514.354 | 579.36 |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 5018.46 |  | 1675.874 |  | AMORTIZADO |  | 7457.65 | #REF! |  | OK |  |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 5023
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | ADITIVO CURADOR | [19 empty] | 124736.39
610.C | CONCRETO CLASE C (F'C = 280 KG/CM2) | M3 | 4.6 | 0.3 | 524.92 | 724.39 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 477.51 | 477.51 | 246.88 |  | #REF! | #REF!
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) | M3 | 4.6 | 0.3 | 2464.37 | 3400.83 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 1605.31 | 1605.31 | 1795.52 |  | #REF! | #REF!
610.E | CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2) | M3 | 4.6 | 0.3 | 1247.03 | 1720.9 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 967.95 | 967.95 | 752.95 |  | #REF! | #REF!
610.H | CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2) | M3 | 4.6 | 0.3 | 264.64 | 365.2 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 185.02 | 185.02 | 180.18 |  | #REF! | #REF!
610.I | CONCRETO CLASE F (F'C = 175 KG/CM2 + 30%PG) | M3 | 2 | 0.3 | 1054.84 | 632.9 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 382.59 | 382.59 | 250.31 |  | #REF! | #REF!
|  | M3 | 0.8 | 1.38 | 1054.84 | 1164.54 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 703.94 | 703.94 | 460.6 |  | #REF! | #REF!
635.A | CUNETA TRIANGULAR TIPO I | ML | 0.189 | 2.94 | 4206 | 2337.11 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 2225.42 | 2225.42 | 111.69 |  | #REF! | #REF!
635.B | CUNETA TRIANGULAR TIPO II | ML | 0.172 | 2.94 | 3942 | 1993.39 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 640.44 | 640.44 | 1352.95 |  | #REF! | #REF!
635.C | CUNETA TRIANGULAR TIPO III | ML | 0.188 | 2.94 | 41679.79 | 23037.25 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 11489.83 | 11489.83 | 11547.42 |  | #REF! | #REF!
635.D | CUNETAS TRAPEZOIDALES TIPO IV | ML | 0.18 | 2.94 | 4324.7 | 2288.63 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 2288.63 | 2288.63 | 0 |  | #REF! | #REF!
635.E | CUNETA - RECTANGULAR TIPO V | ML | 0.155 | 2.94 | 93 | 42.38 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 21.42 | 21.42 | 20.96 |  | #REF! | #REF!
635.F | CUNETA BATEA TIPO VI | ML | 0.313 | 2.94 | 212 | 195.09 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 195.08 | 195.08 | 0.01 |  | #REF! | #REF!
635.G | CUNETA RECTANGULAR TIPO VII | ML | 0.17 | 2.94 | 90 | 44.98 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 44.98 |  | #REF! | #REF!
635.H | ZANJA REVESTIDA | ML | 0.162 | 2.94 | 4332.3 | 2063.39 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 918.51 | 918.51 | 1144.88 |  | #REF! | #REF!
637.A | BORDILLO | ML | 0.09 | 2.94 | 1965 | 519.94 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 103.98 | 103.98 | 415.96 |  | #REF! | #REF!
638.A | SARDINEL PERALTADO | ML | 0.082 | 2.94 | 215 | 51.83 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 51.83 |  | #REF! | #REF!
638.B | SARDINEL SUMERGIDO | ML | 0.07 | 2.94 | 1676 | 344.92 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 170.81 | 170.81 | 174.11 |  | #REF! | #REF!
638.C | SARDINEL DE VEREDA | ML | 0.082 | 2.94 | 348 | 83.9 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 83.9 |  | #REF! | #REF!
639.A | PASE PEATONAL | UND | 0.21 | 2.94 | 60 | 37.04 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 15.44 | 15.44 | 21.6 |  | #REF! | #REF!
639.B | CRUCE VEHICULAR TIPO I | ML | 0.15 | 2.94 | 279 | 123.04 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 77.62 | 77.62 | 45.42 |  | #REF! | #REF!
639.C | CRUCE VEHICULAR TIPO II | ML | 0.12 | 2.94 | 93 | 32.81 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 21.88 | 21.88 | 10.93 |  | #REF! | #REF!
640.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.15M | M2 | 0.07 | 2.94 | 2317.22 | 476.88 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 466.22 | 466.22 | 10.66 |  | #REF! | #REF!
640.B | EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.35M | M2 | 0.2 | 2.94 | 350.11 | 205.86 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 175.01 | 175.01 | 30.85 |  | #REF! | #REF!
645.A | VEREDAS e=4" | M2 | 0.11 | 2.94 | 6590 | 2131.21 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 937.21 | 937.21 | 1194 |  | #REF! | #REF!
962.B | REPOSICION DE MUROS DE LADRILLO | ML | 0.32 | 1.104 | 55 | 19.43 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 19.43 |  | #REF! | #REF!
|  |  | 0.32 | 0.6 | 55 | 10.56 | 0 | 0 | 3.29 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 10.56 |  | #REF! | #REF!
[15 empty] | 24069.82 | 24069.82 | 19978.58 |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 44048.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | Amortizar |  |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 40179
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | INCORPORADOR DE AIRE | [17 empty] | 5.33 | 5.33 | 22930.02
610.C | CONCRETO CLASE C (F'C = 280 KG/CM2) | M3 | 1 | 0.357 | 524.92 | 187.4 | 0 | 0 | 6 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 173.88 | 173.88 | 13.52 |  | #REF! | #REF!
610.D | CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) | M3 | 1 | 0.357 | 2464.37 | 879.78 | 0 | 0 | 6 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 760.6 | 760.6 | 119.18 |  | #REF! | #REF!
610.E | CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2) | M3 | 1 | 0.357 | 1247.03 | 445.19 | 0 | 0 | 6 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 343.93 | 343.93 | 101.26 |  | #REF! | #REF!
610.H | CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2) | M3 | 1 | 0.357 | 264.64 | 94.48 | 0 | 0 | 6 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 85.6 | 85.6 | 8.88 |  | #REF! | #REF!
610.I | CONCRETO CLASE F (F'C = 175 KG/CM2 + 30%PG) | M3 | 0.8 | 0.357 | 1054.84 | 301.26 | 0 | 10.72 | 6 | #REF! | 347.73 | 64.32 | #REF! |  | 290.54 | 301.26 | BAD | 10.72 | #REF! | #REF!
635.A | CUNETA TRIANGULAR TIPO I | ML | 0.189 | 0.2 | 4206 | 158.99 | 0 | 7.61 | 6 | #REF! | 347.73 | 45.66 | #REF! |  | 151.38 | 158.99 | 0 | 7.61 | #REF! | #REF!
635.B | CUNETA TRIANGULAR TIPO II | ML | 0.172 | 0.2 | 3942 | 135.6 | 0 | 54.8 | 6 | #REF! | 347.73 | 328.8 | #REF! |  | 80.8 | 135.6 | 0 | 54.8 | #REF! | #REF!
635.C | CUNETA TRIANGULAR TIPO III | ML | 0.188 | 0.2 | 41679.79 | 1567.16 | 0 | 538.21 | 6 | #REF! | 347.73 | 3229.26 | #REF! |  | 781.62 | 1319.83 | 247.33 | 538.21 | #REF! | #REF!
635.D | CUNETAS TRAPEZOIDALES TIPO IV | ML | 0.18 | 0.2 | 4324.7 | 155.69 | 0 | 0 | 6 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 155.69 | 155.69 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
635.E | CUNETA - RECTANGULAR TIPO V | ML | 0.155 | 0.2 | 93 | 2.88 | 0 | 0 | 6 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 1.46 | 1.46 | 1.42 |  | #REF! | #REF!
635.F | CUNETA BATEA TIPO VI | ML | 0.313 | 0.2 | 212 | 13.27 | 0 | 0 | 6 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 13.27 | 13.27 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
635.G | CUNETA RECTANGULAR TIPO VII | ML | 0.17 | 0.2 | 90 | 3.06 | 0 | 0.799 | 6 | #REF! | 347.73 | 4.79 | #REF! |  | 0 | 0.799 | 2.261 | 0.799 | #REF! | #REF!
635.H | ZANJA REVESTIDA | ML | 0.162 | 0.2 | 4332.3 | 140.37 | 0 | 71.35 | 6 | #REF! | 347.73 | 428.1 | #REF! |  | 62.48 | 133.83 | 6.54 | 71.35 | #REF! | #REF!
637.A | BORDILLO | ML | 0.09 | 0.2 | 1965 | 35.37 | 0 | 26.73 | 6 | #REF! | 347.73 | 160.38 | #REF! |  | 7.07 | 33.8 | 1.57 | 26.73 | #REF! | #REF!
638.A | SARDINEL PERALTADO | ML | 0.082 | 0.2 | 215 | 3.53 | 0 | 3.53 | 6 | #REF! | 347.73 | 21.18 | #REF! |  | 0 | 3.53 | 0 | 3.53 | #REF! | #REF!
638.B | SARDINEL SUMERGIDO | ML | 0.07 | 0.2 | 1676 | 23.46 | 0 | 11.84 | 6 | #REF! | 347.73 | 71.04 | #REF! |  | 11.62 | 23.46 | 0 | 11.84 | #REF! | #REF!
638.C | SARDINEL DE VEREDA | ML | 0.082 | 0.2 | 348 | 5.71 | 0 | 5.71 | 6 | #REF! | 347.73 | 34.26 | #REF! |  | 0 | 5.71 | 0 | 5.71 | #REF! | #REF!
639.A | PASE PEATONAL | UND | 0.21 | 0.2 | 60 | 2.52 | 0 | 1.47 | 6 | #REF! | 347.73 | 8.82 | #REF! |  | 1.05 | 2.52 | 0 | 1.47 | #REF! | #REF!
639.B | CRUCE VEHICULAR TIPO I | ML | 0.15 | 0.2 | 279 | 8.37 | 0 | 0.75 | 6 | #REF! | 347.73 | 4.5 | #REF! |  | 5.28 | 6.03 | 2.34 | 0.75 | #REF! | #REF!
639.C | CRUCE VEHICULAR TIPO II | ML | 0.12 | 0.2 | 93 | 2.23 | 0 | 0 | 6 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 1.49 | 1.49 | 0.74 | 0 | #REF! | #REF!
640.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.15M | M2 | 0.07 | 0.2 | 2317.22 | 32.44 | 0 | 0.71 | 6 | #REF! | 347.73 | 4.26 | #REF! |  | 31.73 | 32.44 | 0 | 0.71 | #REF! | #REF!
640.B | EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.35M | M2 | 0.2 | 0.2 | 350.11 | 14 | 0 | 2.1 | 6 | #REF! | 347.73 | 12.6 | #REF! |  | 11.9 | 14 | 0 | 2.1 | #REF! | #REF!
645.A | VEREDAS e=4" | M2 | 0.11 | 0.2 | 6590 | 144.98 | 0 | 70.63 | 6 | #REF! | 347.73 | 423.78 | #REF! |  | 63.76 | 134.39 | 10.59 | 70.63 | #REF! | #REF!
962.B | REPOSICION DE MUROS DE LADRILLO | ML | 0.256 | 0.357 | 55 | 5.03 | 0 | 5.03 | 6 | #REF! | 347.73 | 30.18 | #REF! |  | 0 | 5.03 | 0 | 5.03 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 3035.15 | 3847.139 | 515.631 |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 4362.77 |  | 811.989 |  | AMORTIZADO |  | 4871.93 | #REF! |  | OK |  |  |  | 4483.39 | #REF!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 4050
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material: | DÓLAR MAS NFLACION MERCADO USA
COMPONENTE | MEJORADOR DE ADHERENCIA | [19 empty] | 299167.11
424.A | ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA | KG | 1 | 1 | 22973.88 | 22973.88 | 0 | 0 | 13.8 | #REF! | 347.73 | 0 | #REF! |  | 12869.44 | 12869.44 | 10104.44 |  | #REF! | #REF!
[15 empty] | 12869.44 | 12869.44 | 10104.44 |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 22973.88 |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! |  | OK |  |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 22974 | [10 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | TOTAL x AMORTIZAR |  |  |  | 14264.52 | #REF!
[8 empty] | AMORTIZADO PTE VALORIZACION |  |  |  | #REF! | #REF!
C O N T R O L D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 02
Material: | DÓLAR MAS NFLACION MERCADO USA
Indice Unificado: | 30 | OTORGADO |  | SALDO
Monto del Adelanto Especifico para DÓLAR MAS INFLACION MERCADO USA |  | 1027941.63 |  | #REF!
Monto Deflatado (A fecha del presupuesto base) |  | #REF! |  | #REF!
Fecha de Pago del Adelanto : |  | #REF!
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,009) |  | 347.73
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Setiembre 2,010) |  | #REF!
Coeficiente en la Fómula Polinómica |  | 0.071
Incidencia del material |  | 64.79%
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 02
VALORIZACION DE OBRA |  | AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
|  | ADELANTO DEFLATADO |  |  | ADELANTO OTORGADO
|  | DEBE | SALDO | AMORTIZ. | DEBE | SALDO | AMORTIZ.
VAL. 01 | 2010-04-30 | #REF! | #REF! |  | 1027941.63 | 1027941.63
VAL. 02 | 2010-05-31 | #REF! | #REF! |  | 1027941.63 | 1027941.63
VAL. 03 | 2010-06-30 | #REF! | #REF! |  | 1027941.63 | 1027941.63
VAL. 04 | 2010-07-31 | #REF! | #REF! |  | 1027941.63 | 1027941.63
VAL. 05 | 2010-08-31 | #REF! | #REF! |  | 1027941.63 | 1027941.63
VAL. 06 | 2010-09-30 | #REF! | #REF! | 21484.41 | 1027941.63 | 1007941.51 | 20000.12
VAL. 07 | 2010-10-31 | #REF! | #REF! | 39881.3 | 1007941.51 | 970922.89 | 37018.62
VAL. 08 | 2010-11-30 | #REF! | #REF! | 242388.99 | 970922.89 | 745932.52 | 224990.37
VAL. 09 | 2010-12-31 | #REF! | #REF! | 180494.02 | 745932.52 | 578394.28 | 167538.24
VAL. 10 | 2011-01-31 | #REF! | #REF! | 25310.91 | 578394.28 | 554900.19 | 23494.09
VAL. 11 | 2011-02-28 | #REF! | #REF! | 16841.73 | 554900.19 | 539267.36 | 15632.83
VAL. 12 | 2011-03-31 | #REF! | #REF! | 14220.95 | 539267.36 | 526067.18 | 13200.18
VAL. 13 | 2011-04-30 | #REF! | #REF! | 17312.65 | 526067.18 | 509997.24 | 16069.94
VAL. 14 | 2011-05-31 | #REF! | #REF! | 159509.18 | 509997.24 | 361937.6 | 148059.64
VAL. 15 | 2011-06-30 | #REF! | #REF! | 100841.43 | 361937.6 | 268334.56 | 93603.04
VAL. 16 | 2011-07-31 | #REF! | #REF! | #REF! | 268334.56 | #REF! | #REF!
VAL. 17 | 2011-08-31 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
VAL. 18 | 2011-09-30 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
VAL. 19 | 2011-10-10 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF! |  |  | #REF!
DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 02
DEDUCCION =A x (Imr - Ima) / Imo
"A" = Monto Bruto Valorizado x Coeficiente
VALORIZACION DE OBRA |  | MONTO BRUTO VALORIZADO | SALDO ADELANTO | FORMULA POLINOMICA |  | UTILIZACION DEFLATADA DEL ADELANTO |  |  | INDICES INEI |  |  | MONTO DE DEDUCCION |  | INDICE
|  |  |  | COEFCIENTE | INCIDENCIA | DEBE | "A" | SALDO | Imo | Ima | Imr |  |  | UTILIZADO | A UTILIZAR
VAL. 01 | 2010-04-30 | 78066.42 | 1027941.63 | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 |  |  | #REF! |  | 2010-03-01 | 2010-05-01 | OK
VAL. 02 | 2010-05-31 | 1302063.97 | 1027941.63 | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 |  |  | #REF! |  | 2010-04-01 | 2010-06-01 | OK
VAL. 03 | 2010-06-30 | 1388847.16 | 1027941.63 | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 |  |  | #REF! |  | 2010-05-01 | 2010-07-01 | OK
VAL. 04 | 2010-07-31 | 0 | 1027941.63 | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 |  |  | #REF! |  | 2010-06-01 | 2010-08-01 | OK
VAL. 05 | 2010-08-31 | 0 | 1027941.63 | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 |  |  | #REF! |  | 2010-07-01 | 2010-09-01
VAL. 06 | 2010-09-30 | 0 | 1007941.51 | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-08-01 | 2010-10-01
VAL. 07 | 2010-10-31 | #REF! | 970922.89 | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-09-01 | 2010-11-01
VAL. 08 | 2010-11-30 | #REF! | 745932.52 | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-10-01 | 2010-12-01
VAL. 09 | 2010-12-31 | #REF! | 578394.28 | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2010-11-01 | 2011-01-01
VAL. 10 | 2011-01-31 | #REF! | 554900.19 | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2010-12-01 | 2011-02-01
VAL. 11 | 2011-02-28 | #REF! | 539267.36 | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-01-01 | 2011-03-01
VAL. 12 | 2011-03-31 | #REF! | 526067.18 | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-02-01 | 2011-04-01
VAL. 13 | 2011-04-30 | #REF! | 509997.24 | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-03-01 | 2011-05-01
VAL. 14 | 2011-05-31 | #REF! | 361937.6 | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-04-01 | 2011-06-01
VAL. 15 | 2011-06-30 | #REF! | 268334.56 | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-05-01 | 2011-07-01
VAL. 16 | 2011-07-31 | #REF! | #REF! | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-06-01 | 2011-08-01
VAL. 17 | 2011-08-31 | #REF! | #REF! | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-07-01 | 2011-09-01
VAL. 18 | 2011-09-30 | #REF! | #REF! | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-08-01 | 2011-10-01
VAL. 19 | 2011-10-10 | 0 | #REF! | 0.071 | 64.79% | #REF! | #REF! | #REF! | 347.73 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-08-01 | 2011-10-01
#REF!
[10 empty] | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF!
[10 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  | 6526.67
[10 empty] | EN EL MES |  | #REF!

## Madera IU 45 (2) (hidden)
Supervisor: | HOB CONSULTORES S.A.
Contratista: | CONSORCIO VIAL AYACUCHO
Obra: | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY
TRAMO: AYACUCHO km 0+000 km 50+000
Entidad : | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
Fecha: | 2010-09-30
A M O R T I Z A C I O N D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 02
VALORIZACION Nº 4 - MES DE DICIEMBRE 2021
CONTRATO PRINCIPAL
Monto del Adelanto Especifico para MADERA |  | 395600.42 | SIN IGV |  |  |  | FORMULA: |  | Am = Adelanto Utilizado x ( I ma / I mo ) x FR
Fecha de Pago del Adelanto : |  | #REF! |  |  |  |  | DONDE:
Material: | MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO | [5 empty] | A m: |  | Amortización del Adelanto de materiales en S/. Sin IGV.
Indice Unificado: | 45 | [5 empty] | Adelanto utilizado: |  | Metrado Ejecutado x Precio Unitario
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,009) |  | 110.38 |  |  |  |  | I ma: |  | Indice de precio del material a la fecha efeciva del adelanto.
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Setiembre 2,010) |  | #REF! | 0 |  |  |  | I mo: |  | Indice de precio del material a la fecha del Presupuesto Base.
[7 empty] | FR: |  | Factor de relación = |  | 1
1.- CALCULO DE LA AMORTIZACION CON EL AVANCE DE LA VALORIZACION Nº 06 (SETIEMBRE 10) | [8 empty] | Para Obras A Precios Unitarios, FR es igual a 1.0000
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material: | MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO
COMPONENTE | MADERA TORNILLO | [17 empty] | 74.41 | 74.41 | 395600.42
612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 1 | 2.2 | 18363.26 | 40399.17 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 38426.85 | 38426.85 | 1972.32 | 5527.72 | #REF! | #REF!
635.A | CUNETA TRIANGULAR TIPO I | ML | 0.304 | 3 | 4206 | 3835.87 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 3835.87 | 3835.87 | 0 | 183.31 | #REF! | #REF!
635.B | CUNETA TRIANGULAR TIPO II | ML | 0.06 | 3 | 3942 | 709.56 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 655.2 | 655.2 | 54.36 | 232.38 | #REF! | #REF!
635.C | CUNETA TRIANGULAR TIPO III | ML | 0.05 | 3 | 41679.79 | 6251.97 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 8645.9 | 8645.9 | BAD | 5527.72 | #REF! | #REF!
635.D | CUNETAS TRAPEZOIDALES TIPO IV | ML | 0.5 | 3 | 4324.7 | 6487.05 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 12014.77 | 12014.77 | BAD | 5527.72 | #REF! | #REF!
635.E | CUNETA - RECTANGULAR TIPO V | ML | 1.12 | 3 | 93 | 312.48 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 5685.64 | 5685.64 | BAD | 5527.72 | #REF! | #REF!
635.F | CUNETA BATEA TIPO VI | ML | 0.3 | 3 | 212 | 190.8 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 5718.52 | 5718.52 | BAD | 5527.72 | #REF! | #REF!
635.G | CUNETA RECTANGULAR TIPO VII | ML | 1 | 3 | 90 | 270 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 5527.72 | 5527.72 | BAD | 5527.72 | #REF! | #REF!
635.H | ZANJA REVESTIDA | ML | 0.304 | 3 | 4332.3 | 3951.06 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 2631.79 | 2631.79 | 1319.27 | 873 | #REF! | #REF!
637.A | BORDILLO | ML | 0.15 | 3 | 1965 | 884.25 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 176.85 | 176.85 | 707.4 |  | #REF! | #REF!
638.A | SARDINEL PERALTADO | ML | 0.304 | 3 | 215 | 196.08 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 196.08 |  | #REF! | #REF!
638.B | SARDINEL SUMERGIDO | ML | 0.304 | 3 | 1676 | 1528.51 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 2285.47 | 2285.47 | BAD | 1528.51 | #REF! | #REF!
638.C | SARDINEL DE VEREDA | ML | 0.15 | 3 | 348 | 156.6 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 156.6 |  | #REF! | #REF!
639.A | PASE PEATONAL | UND | 2.2 | 3 | 60 | 396 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 165 | 165 | 231 |  | #REF! | #REF!
639.B | CRUCE VEHICULAR TIPO I | ML | 1.7 | 3 | 279 | 1422.9 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 2426.11 | 2426.11 | BAD | 1528.51 | #REF! | #REF!
639.C | CRUCE VEHICULAR TIPO II | ML | 1.5 | 3 | 93 | 418.5 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 279 | 279 | 139.5 |  | #REF! | #REF!
645.A | VEREDAS e=4" | M2 | 1 | 0.16 | 6590 | 1054.4 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 1992.19 | 1992.19 | BAD | 1528.51 | #REF! | #REF!
962.A | REPOSICIÓN DE MURO TIPO TAPIAL | ML | 2 | 2.2 | 2632 | 11580.8 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 5527.72 | 5527.72 | 6053.08 | 5527.72 | #REF! | #REF!
962.B | REPOSICIÓN DE MURO DE LADRILLO | ML | 0.4 | 2.2 | 55 | 48.4 | 0 | 0 | 3.5 | #REF! | 110.38 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 48.4 |  | #REF! | #REF!
[15 empty] | 95994.6 | 95994.6 | 10878.01 | 44568.26 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 80094.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! |  | OK |  |  |  | 55929.05 | #REF!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 116531
[8 empty] | TOTAL x AMORTIZAR |  |  |  | 0 | #REF!
[8 empty] | AMORTIZADO PTE VALORIZACION |  |  |  | #REF! | #REF!
C O N T R O L D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 02
Material: | MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO
Indice Unificado: | 45 | OTORGADO |  | SALDO
Monto del Adelanto Especifico para MADERA |  | 395600.42 |  | #REF!
Monto Deflatado (A fecha del presupuesto base) |  | #REF! |  | #REF!
Fecha de Pago del Adelanto : |  | #REF!
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,009) |  | 110.38
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Setiembre 2,010) |  | #REF!
Coeficiente en la Fómula Polinómica |  | 0.059
Incidencia del material |  | 8.475%
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 02
VALORIZACION DE OBRA |  | AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
|  | ADELANTO DEFLATADO |  |  | ADELANTO OTORGADO
|  | DEBE | SALDO | AMORTIZ. | DEBE | SALDO | AMORTIZ.
VAL. 01 | 2010-04-30 | #REF! | #REF! |  | 395600.42 | 395600.42
VAL. 02 | 2010-05-31 | #REF! | #REF! |  | 395600.42 | 395600.42
VAL. 03 | 2010-06-30 | #REF! | #REF! |  | 395600.42 | 395600.42
VAL. 04 | 2010-07-31 | #REF! | #REF! |  | 395600.42 | 395600.42
VAL. 05 | 2010-08-31 | #REF! | #REF! |  | 395600.42 | 395600.42
VAL. 06 | 2010-09-30 | #REF! | #REF! | 24582.64 | 395600.42 | 372092.58 | 23507.84
VAL. 07 | 2010-10-31 | #REF! | #REF! | 34011.18 | 372092.58 | 339671.37 | 32421.21
VAL. 08 | 2010-11-30 | #REF! | #REF! | 37390.33 | 339671.37 | 304028.99 | 35642.38
VAL. 09 | 2010-12-31 | #REF! | #REF! | 9751.15 | 304028.99 | 294733.7 | 9295.29
VAL. 10 | 2011-01-31 | #REF! | #REF! | 14305.45 | 294733.7 | 281097 | 13636.7
VAL. 11 | 2011-02-28 | #REF! | #REF! | 16341.5 | 281097 | 265519.44 | 15577.56
VAL. 12 | 2011-03-31 | #REF! | #REF! | 11908.23 | 265519.44 | 254167.9 | 11351.54
VAL. 13 | 2011-04-30 | #REF! | #REF! | 13263.06 | 254167.9 | 241524.88 | 12643.02
VAL. 14 | 2011-05-31 | #REF! | #REF! | 10872.96 | 241524.88 | 231160.22 | 10364.66
VAL. 15 | 2011-06-30 | #REF! | #REF! | 163554.68 | 231160.22 | 75251.48 | 155908.74
VAL. 16 | 2011-07-31 | #REF! | #REF! | #REF! | 75251.48 | #REF! | #REF!
VAL. 17 | 2011-08-31 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
VAL. 18 | 2011-09-30 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
VAL. 19 | 2011-10-10 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF! |  |  | #REF!
DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 02
DEDUCCION =A x (Imr - Ima) / Imo
"A" = Monto Bruto Valorizado x Coeficiente
VALORIZACION DE OBRA |  | MONTO BRUTO VALORIZADO | SALDO ADELANTO | FORMULA POLINOMICA |  | UTILIZACION DEFLATADA DEL ADELANTO |  |  | INDICES INEI |  |  | MONTO DE DEDUCCION |  | INDICE
|  |  |  | COEFCIENTE | INCIDENCIA | DEBE | "A" | SALDO | Imo | Ima | Imr |  |  | UTILIZADO | A UTILIZAR
VAL. 01 | 2010-04-30 | 78066.42 | 395600.42 | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 |  |  | #REF! |  | 2010-03-01 | 2010-05-01 | OK
VAL. 02 | 2010-05-31 | 1302063.97 | 395600.42 | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 |  |  | #REF! |  | 2010-04-01 | 2010-06-01 | OK
VAL. 03 | 2010-06-30 | 1388847.16 | 395600.42 | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 |  |  | #REF! |  | 2010-05-01 | 2010-07-01 | OK
VAL. 04 | 2010-07-31 | 0 | 395600.42 | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 |  |  | #REF! |  | 2010-06-01 | 2010-08-01 | OK
VAL. 05 | 2010-08-31 | 0 | 395600.42 | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 |  |  | #REF! |  | 2010-07-01 | 2010-09-01
VAL. 06 | 2010-09-30 | 0 | 372092.58 | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-08-01 | 2010-10-01
VAL. 07 | 2010-10-31 | #REF! | 339671.37 | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-09-01 | 2010-11-01
VAL. 08 | 2010-11-30 | #REF! | 304028.99 | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-10-01 | 2010-12-01
VAL. 09 | 2010-12-31 | #REF! | 294733.7 | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-11-01 | 2011-01-01
VAL. 10 | 2011-01-31 | #REF! | 281097 | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-12-01 | 2011-02-01
VAL. 11 | 2011-02-28 | #REF! | 265519.44 | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-01-01 | 2011-03-01
VAL. 12 | 2011-03-31 | #REF! | 254167.9 | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-02-01 | 2011-04-01
VAL. 13 | 2011-04-30 | #REF! | 241524.88 | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-03-01 | 2011-05-01
VAL. 14 | 2011-05-31 | #REF! | 231160.22 | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-04-01 | 2011-06-01
VAL. 15 | 2011-06-30 | #REF! | 75251.48 | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-05-01 | 2011-07-01
VAL. 16 | 2011-07-31 | #REF! | #REF! | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-06-01 | 2011-08-01
VAL. 17 | 2011-08-31 | #REF! | #REF! | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-07-01 | 2011-09-01
VAL. 18 | 2011-09-30 | #REF! | #REF! | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-08-01 | 2011-10-01
VAL. 19 | 2011-10-10 | 0 | #REF! | 0.059 | 8.475% | #REF! | #REF! | #REF! | 110.38 | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-08-01 | 2011-10-01
#REF!
[10 empty] | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF!
[10 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  | 2225.64
[10 empty] | EN EL MES |  | #REF!

## Equipo IU 49 (hidden)
Supervisor: | HOB CONSULTORES S.A.
Contratista: | CONSORCIO VIAL AYACUCHO
Obra: | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY
TRAMO: AYACUCHO km 0+000 km 50+000
Entidad : | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
Fecha: | 2010-09-30
A M O R T I Z A C I O N D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 02
VALORIZACION Nº 4 - MES DE DICIEMBRE 2021
CONTRATO PRINCIPAL
Monto del Adelanto Especifico para COMBUSTIBLE |  | 5447608.99 | SIN IGV |  |  |  | FORMULA: |  | Am = Adelanto Utilizado x ( I ma / I mo ) x FR
Fecha de Pago del Adelanto : |  | #REF! |  |  |  |  | DONDE:
Material: | EQUIPO MECANICO | [5 empty] | A m: |  | Amortización del Adelanto de materiales en S/. Sin IGV.
Indice Unificado: | 49 | [5 empty] | Adelanto utilizado: |  | Metrado Ejecutado x Precio Unitario
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,009) |  | #REF! |  |  |  |  | I ma: |  | Indice de precio del material a la fecha efeciva del adelanto.
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Setiembre 2,010) |  | #REF! | 0 |  |  |  | I mo: |  | Indice de precio del material a la fecha del Presupuesto Base.
[7 empty] | FR: |  | Factor de relación = |  | 1
1.- CALCULO DE LA AMORTIZACION CON EL AVANCE DE LA VALORIZACION Nº 06 (SETIEMBRE 10) | [8 empty] | Para Obras A Precios Unitarios, FR es igual a 1.0000
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO | CORREGIR METRADOS AMORTIZADOS DEMAS
Material: | EQUIPO MECANICO | [20 empty] | AMORTIZADO VAL. N° 7 | DEBIO | DESCONTAR | DESCONTADO VAL. N° 08 | SALDO
COMPONENTE | PETROLEO DIESEL (EQUIPO MECANICO) | [17 empty] | 1997.82 | 1997.82 | 5447608.99 |  |  | DESCONTAR | DESCONTAR | SALDO
201.B | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS | HA | 1 | 79.5 | 82.19 | 6534.11 | 0 | 0 | 7.61 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 2532.87 | 2532.87 | 4001.24 |  | #REF! | #REF! |  | 8.28 | 2.16 | 6.12 | 5.47 | 0.65
205.E | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE | M2 | 1 | 0.035389 | 279869 | 9904.27 | 0 | 0 | 7.61 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 7312.04 | 7312.04 | 2592.23 | 447.4 | #REF! | #REF! |  | 58325.73 | 45432.59 | 12893.14 | 12893.14 | 0
210.A | CONFORMACION DE TERRAPLENES | M3 | 1 | 0.28021 | 77138.49 | 21614.78 | 0 | 0 | 7.61 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 17999.73 | 17999.73 | 3615.05 | 736.45 | #REF! | #REF! |  | 16338.64 | 10894.37 | 5444.27 | 4710.98 | 733.29
220.B | MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE | M3 | 1 | 0.78598 | 99328.85 | 78070.04 | 0 | 0 | 7.61 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 47780.78 | 47780.78 | 30289.26 | 491.35 | #REF! | #REF! |  | 17754.91 | 13618.82 | 4136.09 | 4136.09 | 0
230.A | MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS | M3 | 1 | 0.34636 | 197126.84 | 68275.94 | 0 | 0 | 7.61 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 47432.28 | 47432.28 | 20843.66 | 615.07 | #REF! | #REF! |  | 34521.64 | 24503.11 | 10018.53 | 10018.53 | 0
242.A | BANQUETAS PARA RELLENOS | M3 | 1 | 0.69946 | 8258.93 | 5776.83 | 0 | 0 | 7.61 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 4098.59 | 4098.59 | 1678.24 |  | #REF! | #REF! |  | 140 | 0 | 140 | 0 | 140
303.A | SUB BASE GRANULAR | M3 | 1 | 1.59 | 47824.45 | 76041.95 | 0 | 0 | 7.61 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 44736.685 | 44736.685 | 31305.265 | 12522.106 | #REF! | #REF! |  | 4223.66 | 0 | 4223.66 | 4223.66 | 0
305.A | BASE GRANULAR | M3 | 1 | 1.6075 | 62570.23 | 100584.06 | 0 | 0 | 7.61 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 68065.79 | 68065.79 | 32518.27 |  | #REF! | #REF! |  | 8285.28 | 8285.28 | 0 | 0 | 0
401.A | IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA | M2 | 1 | 0.02288 | 379247.65 | 8677.14 | 0 | 0 | 7.61 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 5895.73 | 5895.73 | 2781.41 |  | #REF! | #REF! |  | 48951.36 | 48951.36 | 0 | 0 | 0
410.A | CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE | M3 | 1 | 3.7286 | 27948.77 | 104209.68 | 0 | 0 | 7.61 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 66309.58 | 66309.58 | 37900.1 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.A | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D<= 1KM | M3KM | 1 | 0.16685 | 293212.55 | 48922.51 | 0 | 0 | 7.61 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 37100.69 | 37100.69 | 11821.82 | 3573.03 | #REF! | #REF! |  | 52615.43 | 32469.03 | 20146.4 | 20146.4 | 0
700.B | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D> 1KM | M3KM | 1 | 0.0333 | 5388921.7 | 179451.09 | 0 | 0 | 7.61 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 116672.2 | 116672.2 | 62778.89 | 6262.63 | #REF! | #REF! |  | 278840.6 | 92931.1 | 185909.5 | 185909.5 | 0
700.C | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA D<= 1KM | M3KM | 1 | 0.3375 | 27842.04 | 9396.69 | 0 | 0 | 7.61 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 6648.66 | 6648.66 | 2748.03 | 910.92 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700.D | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA D> 1KM | M3KM | 1 | 0.03375 | 494209.8 | 16679.58 | 0 | 0 | 7.61 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 8900.38 | 8900.38 | 7779.2 | 1055.91 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906.A | ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y EXCEDENTE | M3 | 1 | 0.0616 | 917544.22 | 56520.72 | 0 | 0 | 7.61 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 50197.36 | 50197.36 | 6323.36 | 4689.48 | #REF! | #REF! |  | 371255.12 | 176406.33 | 194848.79 | 64800.34 | 130048.45
[15 empty] | 531683.365 | 531683.365 | 258976.025 | 31304.346 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 790659.39 |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! |  | OK |  |  |  | 1122223.13 | #REF!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 779907.66
[8 empty] | TOTAL POR AMORTIZAR |  |  |  | 0 | #REF!
[8 empty] | AMORTIZADO PRESENTE VALORIZACION |  |  |  | #REF! | #REF!
C O N T R O L D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 02
Material: | EQUIPO MECANICO
Indice Unificado: | 49 | OTORGADO |  | SALDO
Monto del Adelanto Especifico para COMBUSTIBLE |  | 5447608.99 |  | #REF!
Monto Deflatado (A fecha del presupuesto base) |  | #REF! |  | #REF!
Fecha de Pago del Adelanto : |  | #REF!
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,009) |  | #REF!
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Setiembre 2,010) |  | #REF!
Coeficiente en la Fómula Polinómica |  | 0.497
Incidencia del material |  | 51.31%
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 02
VALORIZACION DE OBRA |  | AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
|  | ADELANTO DEFLATADO |  |  | ADELANTO OTORGADO
|  | DEBE | SALDO | AMORTIZ. | DEBE | SALDO | AMORTIZ.
VAL. 01 | 2010-04-30 | #REF! | #REF! |  | 5447608.99 | 5447608.99
VAL. 02 | 2010-05-31 | #REF! | #REF! |  | 5447608.99 | 5447608.99
VAL. 03 | 2010-06-30 | #REF! | #REF! |  | 5447608.99 | 5447608.99
VAL. 04 | 2010-07-31 | #REF! | #REF! |  | 5447608.99 | 5447608.99
VAL. 05 | 2010-08-31 | #REF! | #REF! |  | 5447608.99 | 5447608.99
VAL. 06 | 2010-09-30 | #REF! | #REF! | 514561.8 | 5447608.99 | 4980955.81 | 466653.18
VAL. 07 | 2010-10-31 | #REF! | #REF! | 725981.6 | 4980955.81 | 4325385.86 | 655569.95
VAL. 08 | 2010-11-30 | #REF! | #REF! | 439926.72 | 4325385.86 | 3928126.84 | 397259.02
VAL. 09 | 2010-12-31 | #REF! | #REF! | 372927.82 | 3928126.84 | 3591368.63 | 336758.21
VAL. 10 | 2011-01-31 | #REF! | #REF! | 30122.14 | 3591368.63 | 3564167.99 | 27200.64
VAL. 11 | 2011-02-28 | #REF! | #REF! | 135794.89 | 3564167.99 | 3441543.6 | 122624.39
VAL. 12 | 2011-03-31 | #REF! | #REF! | 40695.39 | 3441543.6 | 3404795.19 | 36748.41
VAL. 13 | 2011-04-30 | #REF! | #REF! | 161494.39 | 3404795.19 | 3258963.84 | 145831.35
VAL. 14 | 2011-05-31 | #REF! | #REF! | 512156.82 | 3258963.84 | 2796480.2 | 462483.64
VAL. 15 | 2011-06-30 | #REF! | #REF! | 1112448.87 | 2796480.2 | 1791925.74 | 1004554.46
VAL. 16 | 2011-07-31 | #REF! | #REF! | #REF! | 1791925.74 | #REF! | #REF!
VAL. 17 | 2011-08-31 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
VAL. 18 | 2011-09-30 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
VAL. 19 | 2011-10-10 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF! |  |  | #REF!
DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 02
DEDUCCION =A x (Imr - Ima) / Imo
"A" = Monto Bruto Valorizado x Coeficiente
VALORIZACION DE OBRA |  | MONTO BRUTO VALORIZADO | SALDO ADELANTO | FORMULA POLINOMICA |  | UTILIZACION DEFLATADA DEL ADELANTO |  |  | INDICES INEI |  |  | MONTO DE DEDUCCION |  | INDICE
|  |  |  | COEFCIENTE | INCIDENCIA | DEBE | "A" | SALDO | Imo | Ima | Imr |  |  | UTILIZADO | A UTILIZAR
VAL. 01 | 2010-04-30 | 78066.42 | 5447608.99 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-03-01 | 2010-05-01 | OK
VAL. 02 | 2010-05-31 | 1302063.97 | 5447608.99 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-04-01 | 2010-06-01 | OK
VAL. 03 | 2010-06-30 | 1388847.16 | 5447608.99 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-05-01 | 2010-07-01 | OK
VAL. 04 | 2010-07-31 | 0 | 5447608.99 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-06-01 | 2010-08-01 | OK
VAL. 05 | 2010-08-31 | 0 | 5447608.99 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-07-01 | 2010-09-01
VAL. 06 | 2010-09-30 | 0 | 4980955.81 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-08-01 | 2010-10-01
VAL. 07 | 2010-10-31 | #REF! | 4325385.86 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-09-01 | 2010-11-01
VAL. 08 | 2010-11-30 | #REF! | 3928126.84 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-10-01 | 2010-12-01
VAL. 09 | 2010-12-31 | #REF! | 3591368.63 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 2010-11-01 | 2011-01-01
VAL. 10 | 2011-01-31 | #REF! | 3564167.99 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 2010-12-01 | 2011-02-01
VAL. 11 | 2011-02-28 | #REF! | 3441543.6 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-01-01 | 2011-03-01
VAL. 12 | 2011-03-31 | #REF! | 3404795.19 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-02-01 | 2011-04-01
VAL. 13 | 2011-04-30 | #REF! | 3258963.84 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-03-01 | 2011-05-01
VAL. 14 | 2011-05-31 | #REF! | 2796480.2 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-04-01 | 2011-06-01
VAL. 15 | 2011-06-30 | #REF! | 1791925.74 | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-05-01 | 2011-07-01
VAL. 16 | 2011-07-31 | #REF! | #REF! | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-06-01 | 2011-08-01
VAL. 17 | 2011-08-31 | #REF! | #REF! | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-07-01 | 2011-09-01
VAL. 18 | 2011-09-30 | #REF! | #REF! | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-08-01 | 2011-10-01
VAL. 19 | 2011-10-10 | 0 | #REF! | 0.497 | 51.31% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 2011-08-01 | 2011-10-01
#REF!
[10 empty] | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF!
[10 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  | 16656.71
[10 empty] | EN EL MES |  | #REF!

## Petróleo IU 53 (hidden)
Supervisor: | HOB CONSULTORES S.A.
Contratista: | CONSORCIO VIAL AYACUCHO
Obra: | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY
TRAMO: AYACUCHO km 0+000 km 50+000
Entidad : | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
Fecha: | 2010-09-30
A M O R T I Z A C I O N D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 02
VALORIZACION Nº 4 - MES DE DICIEMBRE 2021
CONTRATO PRINCIPAL
Monto del Adelanto Especifico para PETROLEO DIESEL |  | 1397930.56 | SIN IGV |  |  |  | FORMULA: |  | Am = Adelanto Utilizado x ( I ma / I mo ) x FR
Fecha de Pago del Adelanto: |  | #REF! |  |  |  |  | DONDE:
Material: | PETROLEO DIESEL | [5 empty] | A m: |  | Amortización del Adelanto de materiales en S/. Sin IGV.
Indice Unificado: | 53 | [5 empty] | Adelanto utilizado: |  | Metrado Ejecutado x Precio Unitario
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,009) |  | #REF! |  |  |  |  | I ma: |  | Indice de precio del material a la fecha efeciva del adelanto.
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Setiembre 2,010) |  | #REF! | 0 |  |  |  | I mo: |  | Indice de precio del material a la fecha del Presupuesto Base.
[7 empty] | FR: |  | Factor de relación = |  | 1
1.- CALCULO DE LA AMORTIZACION CON EL AVANCE DE LA VALORIZACION Nº 09 (MAR 21) | [8 empty] | Para Obras A Precios Unitarios, FR es igual a 1.0000
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material: | PETROLEO DIESEL
COMPONENTE | PETROLEO DIESEL (MEZCLA ASFALTICA) | [18 empty] | 1397930.56
410.A | CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE | M3 | 1.03 | 5.703 | 27948.77 | 164173.59 | 0 | 0 | 7.61 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 104465.16 | 104465.16 | 59708.43 | #REF! | #REF!
[15 empty] | 104465.16 | 104465.16 | 59708.43 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 164173.59 |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! |  | OK |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 158330
[8 empty] | TOTAL x AMORTIZAR |  |  |  | 0 | #REF!
[8 empty] | AMORTIZADO PTE VALORIZACION |  |  |  | #REF! | #REF!
C O N T R O L D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 02
Material: | PETROLEO DIESEL
Indice Unificado: | 53 | OTORGADO |  | SALDO
Monto del Adelanto Especifico para PETROLEO DIESEL |  | 1397930.56 |  | #REF!
Monto Deflatado (A fecha del presupuesto base) |  | #REF! |  | #REF!
Fecha de Pago del Adelanto: |  | #REF!
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,009) |  | #REF!
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Setiembre 2,010) |  | #REF!
Coeficiente en la Fómula Polinómica |  | 0.071
Incidencia del material |  | 25.35%
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 02
VALORIZACION DE OBRA |  | AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
|  | ADELANTO DEFLATADO |  |  | ADELANTO OTORGADO
|  | DEBE | SALDO | AMORTIZ. | DEBE | SALDO | AMORTIZ.
VAL. 01 | 2021-10-31 | #REF! | #REF! |  | 1397930.56 | 1397930.56
VAL. 02 | 2021-11-30 | #REF! | #REF! |  | 1397930.56 | 1397930.56
VAL. 03 | 2021-12-31 | #REF! | #REF! |  | 1397930.56 | 1397930.56
VAL. 04 | 2022-01-31 | #REF! | #REF! |  | 1397930.56 | 1397930.56
VAL. 05 | 2022-02-28 | #REF! | #REF! |  | 1397930.56 | 1397930.56
VAL. 06 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 1397930.56 | 1397930.56 | 0
VAL. 07 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1397930.56 | 1397930.56 | 0
VAL. 08 | #REF! | #REF! | #REF! | 237428.35 | 1397930.56 | 1123993.46 | 273937.1
VAL. 09 | #REF! | #REF! | #REF! | 196876.64 | 1123993.46 | 896843.6 | 227149.86
VAL. 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 896843.6 | 896843.6 | 0
VAL. 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 896843.6 | 896843.6 | 0
VAL. 12 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 896843.6 | 896843.6 | 0
VAL. 13 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 896843.6 | 896843.6 | 0
VAL. 14 | #REF! | #REF! | #REF! | 186677.94 | 896843.6 | 681460.66 | 215382.94
VAL. 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 173996.94 | 681460.66 | 480708.65 | 200752.01
VAL. 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 480708.65 | #REF! | #REF!
VAL. 17 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
VAL. 18 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
VAL. 19 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF! |  |  | #REF!
DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 02
DEDUCCION =A x (Imr - Ima) / Imo
"A" = Monto Bruto Valorizado x Coeficiente
VALORIZACION DE OBRA |  | MONTO BRUTO VALORIZADO | SALDO ADELANTO | FORMULA POLINOMICA |  | UTILIZACION DEFLATADA DEL ADELANTO |  |  | INDICES INEI |  |  | MONTO DE DEDUCCION |  | INDICE
|  |  |  | COEFCIENTE | INCIDENCIA | DEBE | "A" | SALDO | Imo | Ima | Imr |  |  | UTILIZADO | A UTILIZAR
VAL. 01 | 2021-10-31 | 78066.42 | 1397930.56 | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-03-01 | 2010-05-01 | OK
VAL. 02 | 2021-11-30 | 1302063.97 | 1397930.56 | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-04-01 | 2010-06-01 | OK
VAL. 03 | 2021-12-31 | 1388847.16 | 1397930.56 | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-05-01 | 2010-07-01 | OK
VAL. 04 | 2022-01-31 | 0 | 1397930.56 | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-06-01 | 2010-08-01 | OK
VAL. 05 | 2022-02-28 | 0 | 1397930.56 | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2010-07-01 | 2010-09-01
VAL. 06 | 0 | 0 | 1397930.56 | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-08-01 | 2010-10-01
VAL. 07 | #REF! | #REF! | 1397930.56 | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-09-01 | 2010-11-01
VAL. 08 | #REF! | #REF! | 1123993.46 | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-10-01 | 2010-12-01
VAL. 09 | #REF! | #REF! | 896843.6 | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-11-01 | 2011-01-01
VAL. 10 | #REF! | #REF! | 896843.6 | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2010-12-01 | 2011-02-01
VAL. 11 | #REF! | #REF! | 896843.6 | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-01-01 | 2011-03-01
VAL. 12 | #REF! | #REF! | 896843.6 | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-02-01 | 2011-04-01
VAL. 13 | #REF! | #REF! | 896843.6 | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-03-01 | 2011-05-01
VAL. 14 | #REF! | #REF! | 681460.66 | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-04-01 | 2011-06-01
VAL. 15 | #REF! | #REF! | 480708.65 | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-05-01 | 2011-07-01
VAL. 16 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2011-06-01 | 2011-08-01
VAL. 17 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 2011-07-01 | 2011-09-01
VAL. 18 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 2011-08-01 | 2011-10-01
VAL. 19 | 0 | 0 | #REF! | 0.071 | 25.35% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 2011-08-01 | 2011-10-01
#REF!
[10 empty] | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF!
[10 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  | 87876.04
[10 empty] | EN EL MES |  | #REF!

## Concreto Pre IU 80
“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO DESDE LA AV. CIRCUNVALACIÓN HASTA LA ALTURA DE LA QUINTA AV., L = 1.99 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA – LIMA”. Con código único de inversión (IRI): 2498581
CONTRATISTA : DITRANSERVA S.A.C.
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR LAS TORRES
A M O R T I Z A C I O N D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 01
VALORIZACION Nº 4 - MES DE DICIEMBRE 2021 | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE
CONTRATO PRINCIPAL
Monto del Adelanto Especifico para CONCRETO PREMEZCLADO |  | 1898664.05 | SIN IGV |  |  |  | FORMULA: |  | Am = Adelanto Utilizado x ( I ma / I mo ) x FR
Fecha de Pago del Adelanto: |  | 2021-12-03 |  |  |  |  | DONDE:
Material: | CONCRETO PREMEZCLADO | [5 empty] | A m: |  | Amortización del Adelanto de materiales en S/. Sin IGV.
Indice Unificado: | 80 | [5 empty] | Adelanto utilizado: |  | Metrado Ejecutado x Precio Unitario
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Febrero 2,021) |  | 110.38 |  |  |  |  | I ma: |  | Indice de precio del material a la fecha efeciva del adelanto.
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Diciembre 2,021) |  | 110.75 | Se usa el IU de Octubre 2021 |  |  |  | I mo: |  | Indice de precio del material a la fecha del Presupuesto Base.
[7 empty] | FR: |  | Factor de relación = |  | 1
1.- CALCULO DE LA AMORTIZACION CON EL AVANCE DE LA VALORIZACION Nº 03 (DIC 21) | [8 empty] | Para Obras A Precios Unitarios, FR es igual a 1.0000
SALDO POR AMORTIZAR
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO |  |  | ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | SALDO x VALORIZAR A MAR.11 |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflactada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  |  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO OTORGADO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago
Material: | [21 empty] | Material: | ACERO CORRUGADO
COMPONENTE | PAVIMENTOS - PAVIMENTO RIGIDO | [17 empty] | -2.7 | -2.7 | 23666.43 | COMPONENTE | ALAMBRE NEGRO # 8
02.01.05.04 | LOSA DE CONCRETO F´C=350 KG/CM2 C/PAVIMENTADORA (H=0.30cm) | m2 | 1 | 0.3005 | 20854.39 | 6266.74 | 7221.17 | 2169.96 | 259.2 | 110.75 | 110.38 | 562453.63 | 564339.01 |  | 0 | 2169.96 | 4096.78 |  | 0 | 564339.01 |  | 612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 1 | 0.3 | 18363.26 | 5508.98 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 6266.74 |  | 2169.96 |  |  | Amortizado | 562453.63 | 564339.01 |  | 0 | 2169.96 | 4096.78 |  | -2.7 | 564336.31 | -540669.87 | [6 empty] | 5508.98 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 6256.32 | [10 empty] | 7757.51 | 564336.3 | [6 empty] | MONTO OTORGADO | 23666.43
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflactada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | BOCACALLE - PAVIMENTO RIGIDO | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
02.03.04.03 | LOSA DE CONCRETO F´C=350 KG/CM2 (H=0.275 cm) EN BOCACALLE | m2 | 1 | 0.2755 | 1849.61 | 509.57 | 0 | 0 | 259.2 | 110.75 | 110.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 509.57 |  | 0 | 0
[6 empty] | 509.57 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 509.57 | 361304.97 | -88.71 | -88.71 | 698381.53
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 508.64 | [10 empty] | 361216.26 | -88.71
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflactada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | VEREDAS DE CONCRETO - CONCRETO | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
04.05.05 | RAMPAS VEHICULARES DE CONCRETO PREMEZCLADO, f'c 350 kg/cm2 E=0.15m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 1 | 1.05 | 93.83 | 98.52 | 0 | 0 | 259.2 | 110.75 | 110.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98.52 |  | 0 | 0
[6 empty] | 98.52 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98.52 | 361304.97 | -88.71 | -88.71 | 698381.53
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 93.83 | [10 empty] | 361216.26 | -88.71
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflactada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | SEMAFORIZACIÓN - OBRAS DE CONCRETO | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
03.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA f'c = 210 kg/cm2 PARA SEMIPORTICO | m3 | 1 | 1.05 | 5 | 5.25 | 0 | 0 | 199.8 | 110.75 | 110.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.25 |  | 0 | 0
[6 empty] | 5.25 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.25 | 361304.97 | -88.71 | -88.71 | 698381.53
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 5 | [10 empty] | 361216.26 | -88.71
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflactada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | SARDINELES - OBRAS DE CONCRETO | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
05.02.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 kg/cm2 E=0.30 m ACABADO C:A 1:2 | m3 | 1 | 1.05 | 187.7 | 197.09 | 0 | 0 | 199.8 | 110.75 | 110.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 197.09 |  | 0 | 0
[6 empty] | 197.09 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 197.09 | 361304.97 | -88.71 | -88.71 | 698381.53
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 187.7 | [10 empty] | 361216.26 | -88.71
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflactada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | CANAL - OBRAS DE CONCRETO | [17 empty] | -147.01 | -147.01 | 459886.96
06.01.03.04 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C 210 kg/cm2 H67 PARA CANAL | m3 | 1 | 1.05 | 1646.57 | 1728.9 | 73.55 | 77.23 | 199.8 | 110.75 | 110.38 | 15430.55 | 15482.28 |  | 0 | 77.23 | 1651.67 |  | 0 | 15482.28
-1.45
[6 empty] | 1728.9 |  | 77.23 |  |  | Amortizado | 15430.55 | 15482.28 |  | 0 | 77.23 | 1651.67 |  | -148.46 | 15335.27 | 444553.14
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 391.42 | [10 empty] | 193199.94 | 15333.82
[8 empty] | TOTAL x AMORTIZAR |  |  |  | 577884.18 | 579821.29
[8 empty] | AMORTIZADO PTE VALORIZACION |  |  |  | 577884.18 | 579821.29
C O N T R O L D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 01
Material:
Indice Unificado: |  | OTORGADO |  | SALDO
Monto del Adelanto Especifico para CONCRETO PREMEZCLADO |  | 1898664.05 |  | 1053863.16
Monto Deflatado (A fecha del presupuesto base) |  | 1892320.88 |  | 1050342.35
Fecha de Pago del Adelanto: |  | 2021-12-03
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Febrero 2,021) |  | 110.38
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Diciembre 2,021) |  | 110.75
Coeficiente en la Fómula Polinómica |  | 0.3
Incidencia del material |  | 100%
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 01
VALORIZACION DE OBRA |  | AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
|  | ADELANTO DEFLACTADO |  |  | ADELANTO OTORGADO
|  | DEBE | SALDO | AMORTIZ. | DEBE | SALDO | AMORTIZ.
VAL. 01 | 2021-10-31
VAL. 02 | 2021-11-30
VAL. 03 | 2021-12-31 | 1892320.88 | 1628226.53 | 264094.35 | 1898664.05 | 1633684.45 | 264979.6
VAL. 04 | 2022-01-31 | 1628226.53 | 1050342.35 | 577884.18 | 1633684.45 | 1053863.16 | 579821.29
VAL. 05 | 2022-02-28 | 1050342.35 | 1050342.35 |  | 1898664.05 | 1898664.05
|  | ACUMULADO ACTUAL |  | 841978.53 |  |  | 844800.89
DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 01
DEDUCCION =A x (Imr - Ima) / Imo
"A" = Monto Bruto Valorizado x Coeficiente
VALORIZACION DE OBRA |  | MONTO BRUTO VALORIZADO | SALDO ADELANTO | FORMULA POLINOMICA |  | UTILIZACION DEFLATADA DEL ADELANTO |  |  | INDICES INEI |  |  | MONTO DE DEDUCCION |  | INDICE
|  |  |  | COEFCIENTE | INCIDENCIA | DEBE | "A" | SALDO | Imo | Ima | Imr |  |  | UTILIZADO | A UTILIZAR | STATUS
VAL. 01 | 2021-10-31 | 78066.42 | 0 | 0.3 | 100% |  | 0 | 0 | 110.38 | 110.75 |  | 0 |  | 2021-09-01 | 2021-11-01
VAL. 02 | 2021-11-30 | 1302063.97 | 0 | 0.3 | 100% | 1892320.88 | 0 | 1892320.88 | 110.38 | 110.75 |  | 0 |  | 2021-10-01 | 2021-12-01
VAL. 03 | 2021-12-31 | 1388847.16 | 1633684.45 | 0.3 | 100% | 1892320.88 | 416654.15 | 1475666.73 | 110.38 | 110.75 | 112.89 | 8077.91 |  | 2021-10-01 | 2021-12-01
VAL. 04 | 2022-01-31 | 0 | 1053863.16 | 0.3 | 100% | 1475666.73 | 0 | 1475666.73 | 110.38 | 110.75 |  | 0 |  | 2021-11-01 | 2022-02-01
VAL. 05 | 2022-02-28 | 0 | 1898664.05 | 0.3 | 100% | 1475666.73 | 0 | 1475666.73 | 110.38 | 110.75 |  | 0 |  | 2022-01-01 | 2022-03-01
416654.15
[10 empty] | ACUMULADO ACTUAL |  | 8077.91
[10 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  | 0
[10 empty] | EN EL MES |  | 8077.91

## Agregado Grueso IU 5 (hidden)
0
“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO DESDE LA AV. CIRCUNVALACIÓN HASTA LA ALTURA DE LA QUINTA AV., L = 1.99 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA – LIMA”. Con código único de inversión (IRI): 2498581
CONTRATISTA : DITRANSERVA S.A.C.
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR LAS TORRES
A M O R T I Z A C I O N D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 01
VALORIZACION Nº 4 - MES DE DICIEMBRE 2021 | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE
CONTRATO PRINCIPAL
Monto del Adelanto Especifico para AGREGADO GRUESO |  | 13311812.28 | SIN IGV |  |  |  | FORMULA: |  | Am = Adelanto Utilizado x ( I ma / I mo ) x FR
Fecha de Pago del Adelanto: |  | 2020-12-07 |  |  |  |  | DONDE:
Material: | AGREGADO GRUESO | [5 empty] | A m: |  | Amortización del Adelanto de materiales en S/. Sin IGV.
Indice Unificado: | 5 | [5 empty] | Adelanto utilizado: |  | Metrado Ejecutado x Precio Unitario
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,018) |  | 450.08 |  |  |  |  | I ma: |  | Indice de precio del material a la fecha efeciva del adelanto.
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Diciembre 2,020) |  | 456.88 |  |  |  |  | I mo: |  | Indice de precio del material a la fecha del Presupuesto Base.
[7 empty] | FR: |  | Factor de relación = |  | 1
1.- CALCULO DE LA AMORTIZACION CON EL AVANCE DE LA VALORIZACION Nº 09 (MAR 21) | [8 empty] | Para Obras A Precios Unitarios, FR es igual a 1.0000
SALDO POR AMORTIZAR
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO |  |  | ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | SALDO x VALORIZAR A MAR.11 |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  |  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO OTORGADO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago
Material: | [21 empty] | Material: | ACERO CORRUGADO
COMPONENTE | MATERIAL CLASIFICADO GRANULAR | [17 empty] | -2.7 | -2.7 | 23666.43 | COMPONENTE | ALAMBRE NEGRO # 8
02.02.01 | MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 1 | 1.3 | 231180.81 | 300535.05 | 0 | 0 | 32 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 5107.61 | 5107.61 | 295427.44 |  | 165912.89 | 165912.89 |  | 612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 1 | 0.3 | 18363.26 | 5508.98 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 300535.05 |  | 0 |  | AMORTIZADO |  | 0 | 0 |  | 5107.61 | 5107.61 | 295427.44 |  | 165910.19 | 165910.19 | -142243.75 | [6 empty] | 5508.98 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 300535.05 | [10 empty] | 7757.51 | 165910.18 | [6 empty] | MONTO OTORGADO | 23666.43
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | ARENA GRUESA | [17 empty] | -4.16 | -4.16 | 31423.97
03.01.03.03 | CABEZALES DE CONCRETO | m3 | 1 | 0.52 | 2.7 | 1.4 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 11252.78 | 11252.78 | -11251.38 |  | 628253.55 | 628253.55
03.01.04.01 | CABEZALES DE CONCRETO2 | m3 | 1 | 0.3 | 4.15 | 1.25 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.25 |  | 0 | 0
03.02.01.01.09 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 0.0525 | 1763.12 | 92.56 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.56 |  | 0 | 0
03.02.01.01.10 | CONCRETO f´c=350 kg/cm2 EN ALCANTARILLAS | m3 | 1 | 0.444 | 1813.24 | 805.08 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 805.08 |  | 0 | 0
03.02.01.02.09 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 0.0525 | 735.24 | 38.6 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.6 |  | 0 | 0
03.02.01.02.10 | CONCRETO f´c=350 kg/cm2 EN ALCANTARILLAS | m3 | 1 | 0.444 | 424.45 | 188.46 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 188.46 |  | 0 | 0
03.02.01.03.09 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 0.0525 | 1837.93 | 96.49 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96.49 |  | 0 | 0
03.02.01.03.10 | CONCRETO f´c=350 Kg/cm2 EN ALCANTARILLAS | m3 | 1 | 0.444 | 1356.15 | 602.13 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 602.13 |  | 0 | 0
03.02.01.04.09 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 0.0525 | 619.45 | 32.52 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32.52 |  | 0 | 0
03.02.01.04.10 | CONCRETO f´c=350 kg/cm2 EN ALCANTARILLAS | m3 | 1 | 0.444 | 499.7 | 221.87 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 221.87 |  | 0 | 0
03.02.02.07 | JUNTAS DE DILATACION | m | 1 | 0.0023 | 14286.02 | 32.86 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32.86 |  | 0 | 0
03.02.02.08 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CON CONCRETO f´c=175 kg/cm2 | m3 | 1 | 0.225 | 3252.54 | 731.82 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 731.82 |  | 0 | 0
03.02.02.11 | CONCRETO f´c=350 Kg/cm2 | m3 | 1 | 0.444 | 2970.52 | 1318.91 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1318.91 |  | 0 | 0
05.01.01 | CANALIZACION EN PISTA, DUCTO DE 1 VIA | m | 1 | 0.08 | 769.5 | 61.56 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61.56 |  | 0 | 0
05.02.01 | CAJA DE PASO TIPO CE-2 | und | 1 | 0.04 | 114 | 4.56 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.56 |  | 0 | 0
02.03.04 | COLOCACION DE SLURRY SEAL CON EMULSON ASFALTICA CSS 1HP | m2 | 1 | 0.013 | 175666.9 | 2283.67 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2283.67 |  | 0 | 0
03.01.01.04 | CONSTRUCCION DE ALAS DE CONCRETO AL INGRESO Y LA SALIDA | m3 | 1 | 0.52 | 2.2 | 1.14 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.14 |  | 0 | 0
03.01.01.05 | UÑA DE PROTECCIÓN | m3 | 1 | 0.52 | 4 | 2.08 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.08 |  | 0 | 0
03.01.01.06 | RECONSTRUCCION DE CABEZAL A LA SALIDA | m3 | 1 | 0.52 | 2.25 | 1.17 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.17 |  | 0 | 0
03.01.01.07 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA A LA SALIDA | m2 | 1 | 0.0525 | 297.5 | 15.62 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.62 |  | 0 | 0
03.01.02.01 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 0.0525 | 70 | 3.68 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.68 |  | 0 | 0
02.03.02 | COLOCACION DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE (MAC2) CONVENCIONAL e= 2" | m2 | 0.066 | 0.865 | 234255.96 | 13373.67 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13373.67 |  | 0 | 0
02.03.01 | COLOCACION DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE (MAC2) CON AMP e= 2" | m2 | 0.066 | 0.865 | 310151.95 | 17706.57 | 0 | 0 | 55 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 17670.87 |  | 1993.17 | 1993.17
[6 empty] | 37617.67 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 11288.48 | 11288.48 | 26329.19 |  | 630242.56 | 630242.56 | -598818.59
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 37135.81 | [11 empty] | 630242.56
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | PIEDRA CHANCADA 1/2" / 3/4" | [17 empty] | -0.9 | -0.9 | 8193.74
03.01.01.04 | CONSTRUCCION DE ALAS DE CONCRETO AL INGRESO Y LA SALIDA | m3 | 1 | 0.53 | 2.2 | 1.17 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 1702.55 | 1702.55 | -1701.38 |  | 138261.83 | 138261.83
03.01.01.05 | UÑA DE PROTECCIÓN | m3 | 1 | 0.53 | 4 | 2.12 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 121.76 | 121.76 | -119.64 |  | 9887.97 | 9887.97
03.01.01.06 | RECONSTRUCCION DE CABEZAL A LA SALIDA | m3 | 1 | 0.53 | 2.25 | 1.19 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 14.09 | 14.09 | -12.9 |  | 1144.23 | 1144.23
03.01.01.07 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA A LA SALIDA | m2 | 1 | 0.5 | 297.5 | 148.75 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 14.09 | 14.09 | 134.66 |  | 1144.23 | 1144.23
03.01.02.01 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 0.5 | 70 | 35 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 14.09 | 14.09 | 20.91 |  | 1144.23 | 1144.23
03.01.03.03 | CABEZALES DE CONCRETO | m3 | 1 | 0.53 | 2.7 | 1.43 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 14.09 | 14.09 | -12.66 |  | 1144.23 | 1144.23
03.01.04.01 | CABEZALES DE CONCRETO2 | m3 | 1 | 0.2 | 4.15 | 0.83 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 14.09 | 14.09 | -13.26 |  | 1144.23 | 1144.23
03.02.01.01.09 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 0.5 | 1763.12 | 881.56 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 14.09 | 14.09 | 867.47 |  | 1144.23 | 1144.23
03.02.01.01.10 | CONCRETO f´c=350 kg/cm2 EN ALCANTARILLAS | m3 | 1 | 0.733 | 1813.24 | 1329.1 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 14.09 | 14.09 | 1315.01 |  | 1144.23 | 1144.23
03.02.01.02.09 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 0.5 | 735.24 | 367.62 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 14.09 | 14.09 | 353.53 |  | 1144.23 | 1144.23
03.02.01.02.10 | CONCRETO f´c=350 kg/cm2 EN ALCANTARILLAS | m3 | 1 | 0.733 | 424.45 | 311.12 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 14.09 | 14.09 | 297.03 |  | 1144.23 | 1144.23
03.02.01.03.09 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 0.5 | 1837.93 | 918.97 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 14.09 | 14.09 | 904.88 |  | 1144.23 | 1144.23
03.02.01.03.10 | CONCRETO f´c=350 Kg/cm2 EN ALCANTARILLAS | m3 | 1 | 0.733 | 1356.15 | 994.06 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 14.09 | 14.09 | 979.97 |  | 1144.23 | 1144.23
03.02.01.04.09 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 0.5 | 619.45 | 309.73 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 14.09 | 14.09 | 295.64 |  | 1144.23 | 1144.23
03.02.01.04.10 | CONCRETO f´c=350 kg/cm2 EN ALCANTARILLAS | m3 | 1 | 0.733 | 499.7 | 366.28 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 14.09 | 14.09 | 352.19 |  | 1144.23 | 1144.23
03.02.02.08 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CON CONCRETO f´c=175 kg/cm2 | m3 | 1 | 0.375 | 3252.54 | 1219.7 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 14.09 | 14.09 | 1205.61 |  | 1144.23 | 1144.23
03.02.02.11 | CONCRETO f´c=350 Kg/cm2 | m3 | 1 | 0.733 | 2970.52 | 2177.39 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 14.09 | 14.09 | 2163.3 |  | 1144.23 | 1144.23
02.03.02 | COLOCACION DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE (MAC2) CONVENCIONAL e= 2" | m2 | 0.066 | 0.358 | 234255.96 | 5535 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 103.94 | 103.94 | 5431.06 |  | 8440.83 | 8440.83
02.03.01 | COLOCACION DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE (MAC2) CON AMP e= 2" | m2 | 0.066 | 0.358 | 310151.95 | 7328.27 | 0 | 0 | 80 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 216.24 | 216.24 | 7112.03 |  | 17560.56 | 17560.56
[6 empty] | 21929.29 |  | 0 |  | AMORTIZADO |  | 0 | 0 |  | 2355.84 | 2355.84 | 19573.45 |  | 191313.74 | 191313.74 | -183120
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 21613.21 | [10 empty] | 2686.09 | 191313.74
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | AGUA | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
02.03.04 | COLOCACION DE SLURRY SEAL CON EMULSON ASFALTICA CSS 1HP | m2 | 1 | 0.002 | 175666.9 | 351.33 | 0 | 0 | 10 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233144.28 |  | 2370233.61 | 2370233.61
03.01.01.04 | CONSTRUCCION DE ALAS DE CONCRETO AL INGRESO Y LA SALIDA | m3 | 1 | 0.186 | 2.2 | 0.41 | 0 | 0 | 10 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 1443.75 | 1443.75 | -1443.34 |  | 14655.63 | 14655.63
03.01.01.05 | UÑA DE PROTECCIÓN | m3 | 1 | 0.186 | 4 | 0.74 | 0 | 0 | 10 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.74 |  | 0 | 0
03.01.01.06 | RECONSTRUCCION DE CABEZAL A LA SALIDA | m3 | 1 | 0.186 | 2.25 | 0.42 | 0 | 0 | 10 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42 |  | 0 | 0
03.01.03.03 | CABEZALES DE CONCRETO | m3 | 1 | 0.186 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0
03.02.01.01.10 | CONCRETO f´c=350 kg/cm2 EN ALCANTARILLAS | m3 | 1 | 0.187 | 1813.24 | 339.08 | 0 | 0 | 10 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 339.08 |  | 0 | 0
03.02.01.02.10 | CONCRETO f´c=350 kg/cm2 EN ALCANTARILLAS | m3 | 1 | 0.187 | 424.45 | 79.37 | 0 | 0 | 10 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 79.37 |  | 0 | 0
03.02.01.03.10 | CONCRETO f´c=350 Kg/cm2 EN ALCANTARILLAS | m3 | 1 | 0.187 | 1356.15 | 253.6 | 0 | 0 | 10 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 253.6 |  | 0 | 0
03.02.01.04.10 | CONCRETO f´c=350 kg/cm2 EN ALCANTARILLAS | m3 | 1 | 0.187 | 499.7 | 93.44 | 0 | 0 | 10 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93.44 |  | 0 | 0
03.02.02.11 | CONCRETO f´c=350 Kg/cm2 | m3 | 1 | 0.187 | 2970.52 | 555.49 | 0 | 0 | 10 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 107.1 | 107.1 | 448.39 |  | 1087.18 | 1087.18
02.02.01 | MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 1 | 0.651 | 231180.81 | 150498.71 | 0 | 0 | 10 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 1268.44 | 1268.44 | 149230.27 |  | 12876.04 | 12876.04
02.02.02 | MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO CON MATERIAL PROPRIO | m3 | 1 | 0.651 | 26232.41 | 17077.3 | 0 | 0 | 10 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 749.7 | 749.7 | 16327.6 |  | 7610.27 | 7610.27
[6 empty] | 169250.39 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 237064.6 | 237064.6 | -67814.21 | -2045157.76 | 2406374.02 | 2406374.02 | -1708081.2
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 164567.14 | [10 empty] | 361216.26 | 2406374.02
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | PIEDRA DE CANTO RODADO | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
03.02.02.08 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CON CONCRETO f´c=175 kg/cm2 | m3 | 1 | 0.7 | 3252.54 | 2276.78 | 0 | 0 | 100 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -231218.83 |  | 23702336.1 | 23702336.1
03.02.03.03 | GAVION TIPO CAJA 5.0 X 1.0 X 1.0 | m3 | 1 | 1.1 | 1585 | 1743.5 | 0 | 0 | 100 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 1443.75 | 1443.75 | 299.75 |  | 146556.28 | 146556.28
03.02.03.04 | GAVION TIPO COLCHON 5.0 X 2.0 H=0,30M | m2 | 1 | 0.33 | 210 | 69.3 | 0 | 0 | 100 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 749.7 | 749.7 | -680.4 |  | 76102.68 | 76102.68
[6 empty] | 4089.58 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 235689.06 | 235689.06 | -231599.48 | -23563690.09 | 23924906.35 | 23924906.35 | -23226613.53
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 4042.15 | [10 empty] | 361216.26 | 23924906.35
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | PIEDRA PILCA | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
03.01.01.07 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA A LA SALIDA | m2 | 1 | 1 | 297.5 | 297.5 | 0 | 0 | 50 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233198.11 |  | 11851168.05 | 11851168.05
03.01.02.01 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 50 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 1268.44 | 1268.44 | -1198.44 |  | 64380.21 | 64380.21
03.02.01.01.09 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 1 | 1763.12 | 1763.12 | 0 | 0 | 50 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 1268.44 | 1268.44 | 494.68 |  | 64380.21 | 64380.21
03.02.01.02.09 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 1 | 735.24 | 735.24 | 0 | 0 | 50 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 1268.44 | 1268.44 | -533.2 |  | 64380.21 | 64380.21
03.02.01.03.09 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 1 | 1837.93 | 1837.93 | 0 | 0 | 50 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 1268.44 | 1268.44 | 569.49 |  | 64380.21 | 64380.21
03.02.01.04.09 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 1 | 619.45 | 619.45 | 0 | 0 | 50 | 456.88 | 450.08 | 0 | 0 |  | 749.7 | 749.7 | -130.25 |  | 38051.34 | 38051.34
[6 empty] | 5323.24 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 239319.07 | 239319.07 | -233995.83 | -11785435.26 | 12146651.52 | 12146651.52 | -11448358.7
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 5198.73 | [10 empty] | 361216.26 | 12146651.52
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | HORMIGON | [19 empty] | 54744.21
01.01.01.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 X 3.60m | und | 1 | 0.6 | 4 | 2.4 | 0.11 | 0.07 | 48 | 456.88 | 450.08 | 3.36 | 3.41 |  | 75.62 | 75.69 | -73.29 |  | 3684.6 | 3688.01
[6 empty] | 2.4 |  | 0.07 |  | AMORTIZADO |  | 3.36 | 3.41 |  | 75.62 | 75.69 | -73.29 |  | 3684.6 | 3688.01 | 51056.2
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 1.12 | [10 empty] | 3684.6 | 3688.01
[8 empty] | TOTAL x AMORTIZAR |  |  |  | 3.36 | 3.41 | [5 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | AMORTIZADO PTE VALORIZACION |  |  |  | 3.36 | 3.41 | [5 empty] | #REF! | #REF! | ok
[19 empty] | #REF! | #REF!
C O N T R O L D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 01
ADEL OTORG
Material: | [20 empty] | #REF!
Indice Unificado: |  | OTORGADO |  | SALDO
Monto del Adelanto Especifico para AGREGADO GRUESO |  | 13311812.28 |  | 10097122.05
Monto Deflatado (A fecha del presupuesto base) |  | 13113685.15 |  | 9944044.78
Fecha de Pago del Adelanto: |  | 2020-12-07
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,018) |  | 450.08
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Diciembre 2,020) |  | 456.88
Coeficiente en la Fómula Polinómica |  | 0.1121
Incidencia del material |  | 100%
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 01
VALORIZACION DE OBRA |  | AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
|  | ADELANTO DEFLATADO |  |  | ADELANTO OTORGADO
|  | DEBE | SALDO | AMORTIZ. | DEBE | SALDO | AMORTIZ.
VAL. 01 | 2021-10-31
VAL. 02 | 2021-11-30
VAL. 03 | 2021-12-31
VAL. 04 | 2022-01-31
VAL. 05 | 2022-02-28 | 13113685.15 | 12823586.83 | 290098.32 | 13311812.28 | 13020076.8 | 291735.48
VAL. 06 | 0 | 12823586.83 | 12813798.58 | 9788.25 | 13020076.8 | 13010233.3 | 9843.5
VAL. 07 | #REF! | 12813798.58 | 11707417.83 | 1106380.75 | 13010233.3 | 11887136.87 | 1123096.43
VAL. 08 | #REF! | 11707417.83 | 9944048.14 | 1763369.69 | 11887136.87 | 10097125.46 | 1790011.41
VAL. 09 | #REF! | 9944048.14 | 9944044.78 | 3.36 | 10097125.46 | 10097122.05 | 3.41
VAL. 10 | #REF! | 9944044.78 | 9944044.78 |  | 10097122.05 | 10097122.05
VAL. 11 | #REF! | 9944044.78 | 9944044.78 |  | 10097122.05 | 10097122.05
VAL. 12 | #REF! | 9944044.78 | 9944044.78 |  | 10097122.05 | 10097122.05
VAL. 13 | #REF! | 9944044.78 | 9944044.78 |  | 10097122.05 | 10097122.05
VAL. 14 | #REF! | 9944044.78 | 9944044.78 |  | 10097122.05 | 10097122.05
VAL. 15 | #REF! | 9944044.78 | 9944044.78 |  | 10097122.05 | 10097122.05
VAL. 16 | #REF! | 9944044.78 | 9944044.78 |  | 10097122.05 | 10097122.05
VAL. 17 | #REF! | 9944044.78 | 9944044.78 |  | 10097122.05 | 10097122.05
VAL. 18 | #REF! | 9944044.78 | 9944044.78 |  | 10097122.05 | 10097122.05
|  | ACUMULADO ACTUAL |  | 3169640.37 |  |  | 3214690.23
DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 01
DEDUCCION =A x (Imr - Ima) / Imo
"A" = Monto Bruto Valorizado x Coeficiente
VALORIZACION DE OBRA |  | MONTO BRUTO VALORIZADO | SALDO ADELANTO | FORMULA POLINOMICA |  | UTILIZACION DEFLATADA DEL ADELANTO |  |  | INDICES INEI |  |  | MONTO DE DEDUCCION |  | INDICE
|  |  |  | COEFCIENTE | INCIDENCIA | DEBE | "A" | SALDO | Imo | Ima | Imr |  |  | UTILIZADO | A UTILIZAR | STATUS
VAL. 01 | 2021-10-31 | 78066.42 | 0 | 0.1121 | 100% |  | 8751.25 | -8751.25 | 450.08 | 456.88 |  | -8883.47
VAL. 02 | 2021-11-30 | 1302063.97 | 0 | 0.1121 | 100% |  | -8751.25 | 0 | 450.08 | 456.88 |  | 8883.47
VAL. 03 | 2021-12-31 | 1388847.16 | 0 | 0.1121 | 100% |  | 0 | 0 | 450.08 | 456.88 |  | 0
VAL. 04 | 2022-01-31 | 0 | 0 | 0.1121 | 100% | 13113685.15 | 0 | 13113685.15 | 450.08 | 456.88 |  | 0
VAL. 05 | 2022-02-28 | 0 | 13020076.8 | 0.1121 | 100% | 13113685.15 | 0 | 13113685.15 | 450.08 | 456.88 | 456.88 | 0 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | OK
VAL. 06 | 0 | 0 | 13010233.3 | 0.1121 | 100% | 13113685.15 | 0 | 13113685.15 | 450.08 | 456.88 | 460.06 | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | OK
VAL. 07 | #REF! | #REF! | 11887136.87 | 0.1121 | 100% | 13113685.15 | #REF! | #REF! | 450.08 | 456.88 | 462.48 | #REF! |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | OK
VAL. 08 | #REF! | #REF! | 10097125.46 | 0.1121 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 450.08 | 456.88 | 460.06 | #REF! |  | 2021-01-01 | 2021-03-01 | Pendiente
VAL. 09 | #REF! | #REF! | 10097122.05 | 0.1121 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 450.08 | 456.88 | 462.48 | #REF! |  | 2021-02-01 | 2021-04-01 | Pendiente
VAL. 10 | #REF! | #REF! | 10097122.05 | 0.1121 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 450.08 | 456.88 |  | #REF! |  | 2021-03-01 | 2021-05-01
VAL. 11 | #REF! | #REF! | 10097122.05 | 0.1121 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 450.08 | 456.88 |  | #REF! |  | 2021-04-01 | 2021-06-01
VAL. 12 | #REF! | #REF! | 10097122.05 | 0.1121 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 450.08 | 456.88 |  | #REF! |  | 2021-05-01 | 2021-07-01
VAL. 13 | #REF! | #REF! | 10097122.05 | 0.1121 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 450.08 | 456.88 |  | #REF! |  | 2021-06-01 | 2021-08-01
VAL. 14 | #REF! | #REF! | 10097122.05 | 0.1121 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 450.08 | 456.88 |  | #REF! |  | 2021-07-01 | 2021-09-01
VAL. 15 | #REF! | #REF! | 10097122.05 | 0.1121 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 450.08 | 456.88 |  | #REF! |  | 2021-08-01 | 2021-10-01
VAL. 16 | #REF! | #REF! | 10097122.05 | 0.1121 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 450.08 | 456.88 |  | #REF! |  | 2021-09-01 | 2021-11-01
VAL. 17 | #REF! | #REF! | 10097122.05 | 0.1121 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 450.08 | 456.88 |  | #REF! |  | 2021-10-01 | 2021-12-01
VAL. 18 | #REF! | #REF! | 10097122.05 | 0.1121 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 450.08 | 456.88 |  | #REF! |  | 2021-11-01 | 2022-01-01
#REF!
[10 empty] | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF!
[10 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  | 12424.35
[10 empty] | EN EL MES |  | #REF!

## Cemento Port I IU 21 (hidden)
0
“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO DESDE LA AV. CIRCUNVALACIÓN HASTA LA ALTURA DE LA QUINTA AV., L = 1.99 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA – LIMA”. Con código único de inversión (IRI): 2498581
CONTRATISTA : DITRANSERVA S.A.C.
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR LAS TORRES
A M O R T I Z A C I O N D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 01
VALORIZACION Nº 4 - MES DE DICIEMBRE 2021 | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE | VALORIZACION Nº - MES DE
CONTRATO PRINCIPAL
Monto del Adelanto Especifico para CEMENTO ASFÁLTICO |  | 11814622.49 | SIN IGV |  |  |  | FORMULA: |  | Am = Adelanto Utilizado x ( I ma / I mo ) x FR
Fecha de Pago del Adelanto: |  | 2020-12-07 |  |  |  |  | DONDE:
Material: | CEMENTO PORTLAND TIPO I | [5 empty] | A m: |  | Amortización del Adelanto de materiales en S/. Sin IGV.
Indice Unificado: | 21 | [5 empty] | Adelanto utilizado: |  | Metrado Ejecutado x Precio Unitario
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,018) |  | 476.04 |  |  |  |  | I ma: |  | Indice de precio del material a la fecha efeciva del adelanto.
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Diciembre 2,020) - Se tomara de Octubre |  | 457.01 |  |  |  |  | I mo: |  | Indice de precio del material a la fecha del Presupuesto Base.
[7 empty] | FR: |  | Factor de relación = |  | 1
1.- CALCULO DE LA AMORTIZACION CON EL AVANCE DE LA VALORIZACION Nº 09 (MAR 21) | [8 empty] | Para Obras A Precios Unitarios, FR es igual a 1.0000
SALDO POR AMORTIZAR
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO |  |  | ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | SALDO x VALORIZAR A MAR.11 |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  |  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO OTORGADO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago
Material: | [21 empty] | Material: | ACERO CORRUGADO
COMPONENTE | CEMENTO MH | [17 empty] | -2.7 | -2.7 | 23666.43 | COMPONENTE | ALAMBRE NEGRO # 8
02.02.03 | CEMENTO MH | kg | 1 | 1 | 20593062.56 | 20593062.56 | 0 | 0 | 0.5 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 5107.61 | 5107.61 | 20587954.95 |  | 2451.72 | 2451.72 |  | 612.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 1 | 0.3 | 18363.26 | 5508.98 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 20593062.56 |  | 0 |  | AMORTIZADO |  | 0 | 0 |  | 5107.61 | 5107.61 | 20587954.95 |  | 2449.02 | 2449.02 | 21217.42 | [6 empty] | 5508.98 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 17846787.48 | [10 empty] | 7757.51 | 2449.01 | [6 empty] | MONTO OTORGADO | 23666.43
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | CEMENTO (42.5 KG) | [17 empty] | -4.16 | -4.16 | 31423.97
02.03.04 | COLOCACION DE SLURRY SEAL CON EMULSON ASFALTICA CSS 1HP | m2 | 1 | 0.005 | 175666.9 | 878.33 | 0 | 0 | 21 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 11252.78 | 11252.78 | -10374.45 |  | 226861.8 | 226861.8
03.01.01.04 | CONSTRUCCION DE ALAS DE CONCRETO AL INGRESO Y LA SALIDA | m3 | 1 | 3.8 | 2.2 | 8.36 | 0 | 0 | 21 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.36 |  | 0 | 0
03.01.01.05 | UÑA DE PROTECCIÓN | m3 | 1 | 8.5 | 4 | 34 | 0 | 0 | 21 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 |  | 0 | 0
03.01.01.06 | RECONSTRUCCION DE CABEZAL A LA SALIDA | m3 | 1 | 8.5 | 2.25 | 19.13 | 0 | 0 | 21 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.13 |  | 0 | 0
03.01.03.03 | CABEZALES DE CONCRETO | m3 | 1 | 8.5 | 2.7 | 22.95 | 0 | 0 | 21 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.95 |  | 0 | 0
03.01.04.01 | CABEZALES DE CONCRETO2 | m3 | 1 | 9 | 4.15 | 37.35 | 0 | 0 | 21 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 37.35 |  | 0 | 0
03.02.01.01.06 | CONCRETO fc=100 kg/cm2 EN SOLADO | m3 | 1 | 3.2133 | 414.43 | 1331.69 | 0 | 0 | 21 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1331.69 |  | 0 | 0
03.02.01.01.10 | CONCRETO f´c=350 kg/cm2 EN ALCANTARILLAS | m3 | 1 | 12 | 1813.24 | 21758.88 | 0 | 0 | 21 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21758.88 |  | 0 | 0
03.02.01.02.06 | CONCRETO fc=100 kg/cm2 EN SOLADO | m3 | 1 | 3.2133 | 38.75 | 124.52 | 0 | 0 | 21 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 124.52 |  | 0 | 0
03.02.01.02.10 | CONCRETO f´c=350 kg/cm2 EN ALCANTARILLAS | m3 | 1 | 12 | 424.45 | 5093.4 | 0 | 0 | 21 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5093.4 |  | 0 | 0
03.02.01.03.06 | CONCRETO fc=100 kg/cm2 EN SOLADO | m3 | 1 | 3.2133 | 193.35 | 621.29 | 0 | 0 | 21 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 621.29 |  | 0 | 0
03.02.01.03.10 | CONCRETO f´c=350 Kg/cm2 EN ALCANTARILLAS | m3 | 1 | 12 | 1356.15 | 16273.8 | 0 | 0 | 21 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16273.8 |  | 0 | 0
03.02.01.04.06 | CONCRETO fc=100 kg/cm2 EN SOLADO | m3 | 1 | 3.2133 | 52.68 | 169.28 | 0 | 0 | 21 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 169.28 |  | 0 | 0
03.02.01.04.10 | CONCRETO f´c=350 kg/cm2 EN ALCANTARILLAS | m3 | 1 | 12 | 499.7 | 5996.4 | 0 | 0 | 21 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5996.4 |  | 0 | 0
03.02.02.09 | CONCRETO fc=100 kg/cm2 EN SOLADO | m3 | 1 | 3.2133 | 5886.89 | 18916.34 | 0 | 0 | 21 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18916.34 |  | 0 | 0
03.02.02.11 | CONCRETO f´c=350 Kg/cm2 | m3 | 1 | 12 | 2970.52 | 35646.24 | 0 | 0 | 21 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35646.24 |  | 0 | 0
03.02.04.01 | CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA F'c=175 KG./CM2 1.00 X 0.50 M | m | 0.1817 | 7.5 | 4165 | 5675.85 | 0 | 0 | 21 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5675.85 |  | 0 | 0
04.02.03 | SEÑALES INFORMATIVAS | und | 0.0765 | 7.5 | 120.8 | 69.31 | 0 | 0 | 21 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 33.61 |  | 719.73 | 719.73
[6 empty] | 112677.12 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 11288.48 | 11288.48 | 101388.64 |  | 227577.37 | 227577.37 | -196153.4
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 111794.39 | [11 empty] | 227577.37
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [17 empty] | -0.9 | -0.9 | 8193.74
03.02.01.01.08 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 | kg | 1 | 1.05 | 97325.36 | 102191.63 | 0 | 0 | 2.35 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 1702.55 | 1702.55 | 100489.08 |  | 3841.05 | 3841.05
03.02.01.02.08 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 | kg | 1 | 1.05 | 23000.14 | 24150.15 | 0 | 0 | 2.35 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 121.76 | 121.76 | 24028.39 |  | 274.7 | 274.7
03.02.01.03.08 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 | kg | 1 | 1.05 | 152304.61 | 159919.84 | 0 | 0 | 2.35 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 14.09 | 14.09 | 159905.75 |  | 31.79 | 31.79
03.02.01.04.08 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 | kg | 1 | 1.05 | 24747.7703 | 25985.16 | 0 | 0 | 2.35 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 103.94 | 103.94 | 25881.22 |  | 234.49 | 234.49
03.02.02.10 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 | kg | 1 | 1.05 | 274194.3 | 287904.02 | 0 | 0 | 2.35 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 216.24 | 216.24 | 287687.78 |  | 487.85 | 487.85
[6 empty] | 600150.8 |  | 0 |  | AMORTIZADO |  | 0 | 0 |  | 2158.58 | 2158.58 | 597992.22 |  | 4868.98 | 4868.98 | 3324.76
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 597351.02 | [10 empty] | 2686.09 | 4868.98
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | MADERA PARA ENCOFRADO | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
01.01.01.01 | OFICINA PARA RESIDENTE Y SUPERVISION | m2 | 1 | 2.54 | 80 | 203.2 | 0 | 0 | 4.9 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233292.41 |  | 1098391.23 | 1098391.23
01.01.01.02 | CASETA DE GUARDANIA Y ALMACEN | m2 | 1 | 2.54 | 192 | 487.68 | 0 | 0 | 4.9 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 1443.75 | 1443.75 | -956.07 |  | 6791.57 | 6791.57
01.01.01.03 | COMEDOR PARA OBREROS | m2 | 1 | 2.54 | 80 | 203.2 | 0.11 | 0.28 | 4.9 | 457.01 | 476.04 | 1.37 | 1.32 |  | 0 | 0.28 | 202.92 |  | 0 | 1.32
01.01.01.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 X 3.60m | und | 1 | 72 | 4 | 288 | 0.11 | 7.92 | 4.9 | 457.01 | 476.04 | 38.81 | 37.26 |  | 0 | 7.92 | 280.08 |  | 0 | 37.26
03.01.01.04 | CONSTRUCCION DE ALAS DE CONCRETO AL INGRESO Y LA SALIDA | m3 | 1 | 0.3959 | 2.2 | 0.87 | 0 | 0 | 4.9 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.87 |  | 0 | 0
03.01.01.05 | UÑA DE PROTECCIÓN | m3 | 1 | 0.5061 | 4 | 2.02 | 0 | 0 | 4.9 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.02 |  | 0 | 0
03.01.01.06 | RECONSTRUCCION DE CABEZAL A LA SALIDA | m3 | 1 | 0.5061 | 2.25 | 1.14 | 0 | 0 | 4.9 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.14 |  | 0 | 0
03.01.03.03 | CABEZALES DE CONCRETO | m3 | 1 | 0.5061 | 2.7 | 1.37 | 0 | 0 | 4.9 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.37 |  | 0 | 0
03.01.04.01 | CABEZALES DE CONCRETO2 | m3 | 1 | 0.3704 | 4.15 | 1.54 | 0 | 0 | 4.9 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.54 |  | 0 | 0
03.02.01.01.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARA VISTA | m2 | 1 | 3.5 | 10473.77 | 36658.2 | 0 | 0 | 4.9 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36658.2 |  | 0 | 0
03.02.01.02.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARA VISTA | m2 | 1 | 3.5 | 2441.18 | 8544.13 | 0 | 0 | 4.9 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8544.13 |  | 0 | 0
03.02.01.03.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARA VISTA | m2 | 1 | 3.5 | 7110.76 | 24887.66 | 0 | 0 | 4.9 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24887.66 |  | 0 | 0
03.02.01.04.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARA VISTA | m2 | 1 | 3.5 | 2734.96 | 9572.36 | 0 | 0 | 4.9 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 107.1 | 107.1 | 9465.26 |  | 503.81 | 503.81
03.02.02.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARA VISTA | m2 | 1 | 2.8 | 3091.66 | 8656.65 | 0 | 0 | 4.9 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 1268.44 | 1268.44 | 7388.21 |  | 5966.89 | 5966.89
03.02.04.01 | CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA F'c=175 KG./CM2 1.00 X 0.50 M | m | 0.1 | 1.75 | 4165 | 728.88 | 0 | 0 | 4.9 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 749.7 | 749.7 | -20.82 |  | 3526.68 | 3526.68
[6 empty] | 90236.9 |  | 8.2 |  |  | Amortizado | 40.18 | 38.58 |  | 237064.6 | 237072.8 | -146835.9 | -753875.21 | 1115091.47 | 1115130.05 | -416837.23
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 87205.54 | [10 empty] | 361216.26 | 1115130.05
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | CEMENTO PORTLAND TIPO MS | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
01.01.01.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 X 3.60m | und | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.11 | 0.22 | 21.44 | 457.01 | 476.04 | 4.72 | 4.53 |  | 233495.61 | 233495.83 | -233487.83 |  | 4806022.03 | 4806026.56
03.01.01.07 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA A LA SALIDA | m2 | 1 | 0.9492 | 297.5 | 282.39 | 0 | 0 | 21.44 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 1443.75 | 1443.75 | -1161.36 |  | 29716.59 | 29716.59
03.01.02.01 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 0.9492 | 70 | 66.44 | 0 | 0 | 21.44 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 66.44 |  | 0 | 0
03.02.01.01.09 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 0.9492 | 1763.12 | 1673.55 | 0 | 0 | 21.44 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1673.55 |  | 0 | 0
03.02.01.02.09 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 0.9492 | 735.24 | 697.89 | 0 | 0 | 21.44 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 697.89 |  | 0 | 0
03.02.01.03.09 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 0.9492 | 1837.93 | 1744.56 | 0 | 0 | 21.44 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 107.1 | 107.1 | 1637.46 |  | 2204.43 | 2204.43
03.02.01.04.09 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA | m2 | 1 | 0.9492 | 619.45 | 587.98 | 0 | 0 | 21.44 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 1268.44 | 1268.44 | -680.46 |  | 26108.2 | 26108.2
03.02.02.08 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CON CONCRETO f´c=175 kg/cm2 | m3 | 1 | 3.5 | 3252.54 | 11383.89 | 0 | 0 | 21.44 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 749.7 | 749.7 | 10634.19 |  | 15431.02 | 15431.02
[6 empty] | 16444.7 |  | 0.22 |  |  | Amortizado | 4.72 | 4.53 |  | 237064.6 | 237064.82 | -220620.12 | -4518177.3 | 4879393.56 | 4879398.09 | -4181105.27
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 16085.09 | [10 empty] | 361216.26 | 4879398.09
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | POSTE TIPO PEDESTAL DE 4M X 4" X 4" | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
05.03.01 | POSTE TIPO PEDESTAL DE 4M x 4 DE DIAMETRO | und | 1 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 7823.25 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233461.61 |  | 1753671262.04 | 1753671262.04
[6 empty] | 34 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233461.61 | -1753309957.07 | 1753671173.33 | 1753671173.33 | -1752972880.51
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 34 | [10 empty] | 361216.26 | 1753671173.33
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO STANDAR 50 MM | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
04.02.01 | SEÑALES PREVENTIVAS | und | 1 | 3 | 431 | 1293 | 1635.74 | 4907.22 | 155.05 | 457.01 | 476.04 | 760864.46 | 730448.42 |  | 233495.61 | 238402.83 | -237109.83 |  | 34756236.75 | 35486685.18
04.02.02 | SEÑALES REGULADORAS | und | 1 | 3 | 55 | 165 | 0 | 0 | 155.05 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 1268.44 | 1268.44 | -1103.44 |  | 188809.55 | 188809.55
04.02.03 | SEÑALES INFORMATIVAS | und | 1 | 2 | 120.8 | 241.6 | 0 | 0 | 155.05 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 749.7 | 749.7 | -508.1 |  | 111594.18 | 111594.18
[6 empty] | 1699.6 |  | 4907.22 |  |  | Amortizado | 760864.46 | 730448.42 |  | 235513.75 | 240420.97 | -238721.37 | -34695335.51 | 35056551.77 | 35787000.2 | -35088707.37
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 1699.6 | [10 empty] | 361216.26 | 35787000.19
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | ALAMBRE NEGRO N° 16 | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
03.01.04.01 | CABEZALES DE CONCRETO2 | m3 | 1 | 0.1 | 4.15 | 0.42 | 0 | 0 | 3.48 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233495.19 |  | 780081.93 | 780081.93
03.02.01.01.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARA VISTA | m2 | 1 | 0.25 | 10473.77 | 2618.44 | 0 | 0 | 3.48 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 1443.75 | 1443.75 | 1174.69 |  | 4823.4 | 4823.4
03.02.01.01.08 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 | kg | 1 | 0.05 | 97325.36 | 4866.27 | 0 | 0 | 3.48 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4866.27 |  | 0 | 0
03.02.01.02.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARA VISTA | m2 | 1 | 0.25 | 2441.18 | 610.3 | 0 | 0 | 3.48 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 610.3 |  | 0 | 0
03.02.01.02.08 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 | kg | 1 | 0.05 | 23000.14 | 1150.01 | 0 | 0 | 3.48 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1150.01 |  | 0 | 0
03.02.01.03.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARA VISTA | m2 | 1 | 0.25 | 7110.76 | 1777.69 | 0 | 0 | 3.48 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1777.69 |  | 0 | 0
03.02.01.03.08 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 | kg | 1 | 0.05 | 152304.61 | 7615.23 | 0 | 0 | 3.48 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7615.23 |  | 0 | 0
03.02.01.04.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARA VISTA | m2 | 1 | 0.25 | 2734.96 | 683.74 | 0 | 0 | 3.48 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 683.74 |  | 0 | 0
03.02.01.04.08 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 | kg | 1 | 0.05 | 24747.7703 | 1237.39 | 0 | 0 | 3.48 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 107.1 | 107.1 | 1130.29 |  | 357.81 | 357.81
03.02.02.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARA VISTA | m2 | 1 | 0.2 | 3091.66 | 618.33 | 0 | 0 | 3.48 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 1268.44 | 1268.44 | -650.11 |  | 4237.71 | 4237.71
03.02.02.10 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 | kg | 1 | 0.05 | 274194.3 | 13709.72 | 0 | 0 | 3.48 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 749.7 | 749.7 | 12960.02 |  | 2504.66 | 2504.66
[6 empty] | 34887.54 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 237064.6 | 237064.6 | -202177.06 | -430700.54 | 791916.8 | 791916.8 | -93623.98
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 34584.25 | [10 empty] | 361216.26 | 791916.8
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | TUBERIA HDPE | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
03.02.03.07 | TUBERIA HDPE NO PERFORADA 60" | m | 1 | 1.1 | 369.75 | 406.73 | 0 | 0 | 199.38 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233088.88 |  | 44693314.96 | 44693314.96
[6 empty] | 406.73 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233088.88 | -44332009.99 | 44693226.25 | 44693226.25 | -43994933.43
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 406.73 | [10 empty] | 361216.26 | 44693226.25
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | GAVIÓN TIPO CAJA DE 5.0 X 1.0 X 1.0 TRIPLE ZINC + PVC | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
03.02.03.03 | GAVION TIPO CAJA 5.0 X 1.0 X 1.0 | m3 | 1 | 0.2 | 1585 | 317 | 0 | 0 | 183.53 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233178.61 |  | 41140355.57 | 41140355.57
[6 empty] | 317 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233178.61 | -40779050.6 | 41140266.86 | 41140266.86 | -40441974.04
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 317 | [10 empty] | 361216.26 | 41140266.86
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | DUCTO DE CONCRETO | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
05.01.01 | CANALIZACION EN PISTA, DUCTO DE 1 VIA | m | 1 | 1 | 769.5 | 769.5 | 0 | 0 | 35.46 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -232726.11 |  | 7948765.92 | 7948765.92
[6 empty] | 769.5 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -232726.11 | -7587460.95 | 7948677.21 | 7948677.21 | -7250384.39
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 769.5 | [10 empty] | 361216.26 | 7948677.21
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 " | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
01.01.01.01 | OFICINA PARA RESIDENTE Y SUPERVISION | m2 | 1 | 0.25 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2.77 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233475.61 |  | 620927.29 | 620927.29
01.01.01.02 | CASETA DE GUARDANIA Y ALMACEN | m2 | 1 | 0.25 | 192 | 48 | 0 | 0 | 2.77 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 1443.75 | 1443.75 | -1395.75 |  | 3839.32 | 3839.32
01.01.01.03 | COMEDOR PARA OBREROS | m2 | 1 | 0.05 | 80 | 4 | 0.11 | 0.01 | 2.77 | 457.01 | 476.04 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | 0.01 | 3.99 |  | 0 | 0.03
01.01.01.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 X 3.60m | und | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.11 | 0.22 | 2.77 | 457.01 | 476.04 | 0.61 | 0.59 |  | 0 | 0.22 | 7.78 |  | 0 | 0.59
03.01.04.01 | CABEZALES DE CONCRETO2 | m3 | 1 | 0.12 | 4.15 | 0.5 | 0 | 0 | 2.77 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0
03.02.01.01.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARA VISTA | m2 | 1 | 0.2 | 10473.77 | 2094.75 | 0 | 0 | 2.77 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2094.75 |  | 0 | 0
03.02.01.02.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARA VISTA | m2 | 1 | 0.2 | 2441.18 | 488.24 | 0 | 0 | 2.77 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 488.24 |  | 0 | 0
03.02.01.03.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARA VISTA | m2 | 1 | 0.2 | 7110.76 | 1422.15 | 0 | 0 | 2.77 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1422.15 |  | 0 | 0
03.02.01.04.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARA VISTA | m2 | 1 | 0.2 | 2734.96 | 546.99 | 0 | 0 | 2.77 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 107.1 | 107.1 | 439.89 |  | 284.81 | 284.81
03.02.02.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARA VISTA | m2 | 1 | 0.1 | 3091.66 | 309.17 | 0 | 0 | 2.77 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 1268.44 | 1268.44 | -959.27 |  | 3373.12 | 3373.12
03.02.04.01 | CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA F'c=175 KG./CM2 1.00 X 0.50 M | m | 0.1 | 0.2 | 4165 | 83.3 | 0 | 0 | 2.77 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 749.7 | 749.7 | -666.4 |  | 1993.65 | 1993.65
[6 empty] | 5025.1 |  | 0.23 |  |  | Amortizado | 0.64 | 0.62 |  | 237064.6 | 237064.83 | -232039.73 | -269113.22 | 630329.48 | 630330.1 | 67962.72
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 4838.67 | [10 empty] | 361216.26 | 630330.1
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | CABLE DE CONTROL 3 X 3 | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
05.04.02 | CABLE DE CONTROL (3xN°16 AWG NMT NTP) | m | 1 | 1.05 | 769.5 | 807.98 | 0 | 0 | 14.39 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -232687.63 |  | 3225683.63 | 3225683.63
[6 empty] | 807.98 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -232687.63 | -2864378.66 | 3225594.92 | 3225594.92 | -2527302.1
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 807.98 | [10 empty] | 361216.26 | 3225594.92
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 4 mm | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
01.01.01.01 | OFICINA PARA RESIDENTE Y SUPERVISION | m2 | 1 | 0.35 | 80 | 28 | 0 | 0 | 24.6 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233467.61 |  | 5514372.29 | 5514372.29
01.01.01.02 | CASETA DE GUARDANIA Y ALMACEN | m2 | 1 | 0.35 | 192 | 67.2 | 0 | 0 | 24.6 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 1443.75 | 1443.75 | -1376.55 |  | 34096.47 | 34096.47
01.01.01.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 X 3.60m | und | 1 | 9 | 4 | 36 | 0.11 | 0.99 | 24.6 | 457.01 | 476.04 | 24.35 | 23.38 |  | 107.1 | 108.09 | -72.09 |  | 2529.34 | 2552.72
03.02.02.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARA VISTA | m2 | 1 | 0.0868 | 3091.66 | 268.36 | 0 | 0 | 24.6 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 1268.44 | 1268.44 | -1000.08 |  | 29956.24 | 29956.24
03.02.04.01 | CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA F'c=175 KG./CM2 1.00 X 0.50 M | m | 0.1 | 0.07 | 4165 | 29.16 | 0 | 0 | 24.6 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 749.7 | 749.7 | -720.54 |  | 17705.36 | 17705.36
[6 empty] | 428.72 |  | 0.99 |  |  | Amortizado | 24.35 | 23.38 |  | 237064.6 | 237065.59 | -236636.87 | -5237354.73 | 5598570.99 | 5598594.37 | -4900301.55
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 346.04 | [10 empty] | 361216.26 | 5598594.37
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | SEÑAL PREVENTIVA | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
01.01.01.06 | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESVIO/MANTENIMIENTO DE TRANSITO | und | 1 | 134 | 1 | 134 | 0.11 | 14.74 | 76.66 | 457.01 | 476.04 | 1129.97 | 1084.8 |  | 233495.61 | 233510.35 | -233376.35 |  | 17184218.7 | 17185303.5
[6 empty] | 134 |  | 14.74 |  |  | Amortizado | 1129.97 | 1084.8 |  | 233495.61 | 233510.35 | -233376.35 | -16822913.73 | 17184129.99 | 17185214.79 | -16486921.97
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 108.29 | [10 empty] | 361216.26 | 17185214.79
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | CABLE DE CONTROL 4 X 4 | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
05.04.01 | CABLE DE CONTROL (4xN°18 AWG NMT NTP) | m | 1 | 1.05 | 483 | 507.15 | 0 | 0 | 19.18 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -232988.46 |  | 4299417.1 | 4299417.1
[6 empty] | 507.15 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -232988.46 | -3938112.13 | 4299328.39 | 4299328.39 | -3601035.57
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 507.15 | [10 empty] | 361216.26 | 4299328.39
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | CAJA DE PASO TIPO CE-2 | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
05.02.01 | CAJA DE PASO TIPO CE-2 | und | 1 | 1 | 114 | 114 | 0 | 0 | 65 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233381.61 |  | 14570495.9 | 14570495.9
[6 empty] | 114 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233381.61 | -14209190.93 | 14570407.19 | 14570407.19 | -13872114.37
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 114 | [10 empty] | 361216.26 | 14570407.19
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | YESO EN BOLSA DE 25 kg | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
01.01.05.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | km | 1 | 10 | 80.25 | 802.5 | 0 | 0 | 8 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -232693.11 |  | 1793291.8 | 1793291.8
03.02.01.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PARA LA ESTRUCTURA | m2 | 1 | 0.005 | 2997.63 | 14.99 | 0 | 0 | 8 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 1443.75 | 1443.75 | -1428.76 |  | 11088.28 | 11088.28
03.02.01.02.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PARA LA ESTRUCTURA | m2 | 1 | 0.005 | 716.52 | 3.58 | 0 | 0 | 8 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.58 |  | 0 | 0
03.02.01.03.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PARA LA ESTRUCTURA | m2 | 1 | 0.005 | 2349.56 | 11.75 | 0 | 0 | 8 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.75 |  | 0 | 0
03.02.01.04.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PARA LA ESTRUCTURA | m2 | 1 | 0.005 | 660.83 | 3.3 | 0 | 0 | 8 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 107.1 | 107.1 | -103.8 |  | 822.55 | 822.55
03.02.02.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PARA LA ESTRUCTURA | m2 | 1 | 0.005 | 13810.81 | 69.05 | 0 | 0 | 8 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 1268.44 | 1268.44 | -1199.39 |  | 9741.87 | 9741.87
03.02.03.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PARA LA ESTRUCTURA | m2 | 1 | 0.005 | 2380 | 11.9 | 0 | 0 | 8 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 749.7 | 749.7 | -737.8 |  | 5757.84 | 5757.84
[6 empty] | 917.07 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 237064.6 | 237064.6 | -236147.53 | -1459397.37 | 1820613.63 | 1820613.63 | -1122320.81
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 329.79 | [10 empty] | 361216.26 | 1820613.63
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | SUMINISTRO DE EE.EE DE 220 V,3 KW MONOFASICO | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
05.07.02 | SUMINISTRO DE EE.EE DE 220V, 3KW MONOFÁSICA | und | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 802.44 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233486.61 |  | 179876134.28 | 179876134.28
[6 empty] | 9 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233486.61 | -179514829.31 | 179876045.57 | 179876045.57 | -179177752.75
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 9 | [10 empty] | 361216.26 | 179876045.57
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | POSTE DE CONCRETO KILOMETRICO | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
04.02.05 | POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO | und | 1 | 1 | 109 | 109 | 290.75 | 290.75 | 50 | 457.01 | 476.04 | 14537.5 | 13956.35 |  | 233495.61 | 233786.36 | -233677.36 |  | 11208073.77 | 11222030.12
[6 empty] | 109 |  | 290.75 |  |  | Amortizado | 14537.5 | 13956.35 |  | 233495.61 | 233786.36 | -233677.36 | -10846768.8 | 11207985.06 | 11221941.41 | -10523648.59
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 109 | [10 empty] | 361216.26 | 11221941.41
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | GAVION COLCHON 5 X 2 X 0,30M | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
03.02.03.04 | GAVION TIPO COLCHON 5.0 X 2.0 H=0,30M | m2 | 1 | 0.1 | 210 | 21 | 0 | 0 | 199.39 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233474.61 |  | 44695556.57 | 44695556.57
[6 empty] | 21 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233474.61 | -44334251.6 | 44695467.86 | 44695467.86 | -43997175.04
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 21 | [10 empty] | 361216.26 | 44695467.86
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | CALAMINA GALVANIZADA DE 0.22X0.83X3.60 M | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
01.01.01.01 | OFICINA PARA RESIDENTE Y SUPERVISION | m2 | 1 | 0.9 | 80 | 72 | 0 | 0 | 15.5 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233423.61 |  | 3474502.87 | 3474502.87
01.01.01.02 | CASETA DE GUARDANIA Y ALMACEN | m2 | 1 | 0.9 | 192 | 172.8 | 0 | 0 | 15.5 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233322.81 |  | 3474502.87 | 3474502.87
[6 empty] | 244.8 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 466991.22 | 466991.22 | -466746.42 | -6587700.77 | 6948917.03 | 6948917.03 | -6250624.21
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 81.6 | [10 empty] | 361216.26 | 6948917.03
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | ESTACA DE ACERO | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
01.01.05.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | km | 1 | 20 | 80.25 | 1605 | 0 | 0 | 2 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -231890.61 |  | 448322.95 | 448322.95
[6 empty] | 1605 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -231890.61 | -87017.98 | 448234.24 | 448234.24 | 250058.58
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 570.4 | [10 empty] | 361216.26 | 448234.24
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | CIMENTACION DE POSTE DELINEADOR KILOMETRICO | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
04.02.05 | POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO | und | 1 | 1 | 109 | 109 | 290.75 | 290.75 | 26.93 | 457.01 | 476.04 | 7829.9 | 7516.89 |  | 233495.61 | 233786.36 | -233677.36 |  | 6036668.53 | 6044185.42
[6 empty] | 109 |  | 290.75 |  |  | Amortizado | 7829.9 | 7516.89 |  | 233495.61 | 233786.36 | -233677.36 | -5675363.56 | 6036579.82 | 6044096.71 | -5345803.89
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 109 | [10 empty] | 361216.26 | 6044096.71
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | PAPELERA | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
06.01.01.02 | PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN | und | 1 | 10.3729 | 1 | 10.37 | 0 | 0 | 76.22 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233485.24 |  | 17085587.65 | 17085587.65
06.01.01.05 | PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | und | 1 | 11.752 | 1 | 11.75 | 0 | 0 | 76.22 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233483.86 |  | 17085587.65 | 17085587.65
[6 empty] | 22.12 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 466991.22 | 466991.22 | -466969.1 | -33809870.33 | 34171086.59 | 34171086.59 | -33472793.77
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 17.88 | [10 empty] | 361216.26 | 34171086.59
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
01.01.01.03 | COMEDOR PARA OBREROS | m2 | 1 | 0.05 | 80 | 4 | 0.11 | 0.01 | 2.77 | 457.01 | 476.04 | 0.03 | 0.03 |  | 233495.61 | 233495.62 | -233491.62 |  | 620927.29 | 620927.31
03.02.02.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARA VISTA | m2 | 1 | 0.1 | 3091.66 | 309.17 | 0 | 0 | 2.77 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233186.44 |  | 620927.29 | 620927.29
[6 empty] | 313.17 |  | 0.01 |  |  | Amortizado | 0.03 | 0.03 |  | 466991.22 | 466991.23 | -466678.06 | -880549.61 | 1241765.87 | 1241765.89 | -543473.08
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 312.4 | [10 empty] | 361216.26 | 1241765.9
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | CABLE ELECTRICO 1 X 16 AWG TW CIRCUITO DE PUESTA TIERRA | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
05.04.04 | CABLE ELECTRICO 1x16 AWG TW PARA CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA | m | 1 | 1 | 54 | 54 | 0 | 0 | 12.99 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233441.61 |  | 2911857.56 | 2911857.56
[6 empty] | 54 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233441.61 | -2550552.59 | 2911768.85 | 2911768.85 | -2213476.03
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 54 | [10 empty] | 361216.26 | 2911768.85
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | ESTERAS | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
01.01.01.03 | COMEDOR PARA OBREROS | m2 | 1 | 0.45 | 80 | 36 | 0.11 | 0.05 | 12 | 457.01 | 476.04 | 0.6 | 0.58 |  | 233495.61 | 233495.66 | -233459.66 |  | 2689937.7 | 2689938.28
[6 empty] | 36 |  | 0.05 |  |  | Amortizado | 0.6 | 0.58 |  | 233495.61 | 233495.66 | -233459.66 | -2328632.73 | 2689848.99 | 2689849.57 | -1991556.75
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 29.09 | [10 empty] | 361216.26 | 2689849.57
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | CABLE DE CONTROL 2X2 mm2 | [17 empty] | -88.71 | -88.71 | 698292.82
05.04.03 | CABLE DE ACOMEDITA (2xN°12 AWG) | m | 1 | 1.05 | 90 | 94.5 | 0 | 0 | 3.9 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233401.11 |  | 874229.75 | 874229.75
[6 empty] | 94.5 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 233495.61 | 233495.61 | -233401.11 | -512924.78 | 874141.04 | 874141.04 | -175848.22
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 94.5 | [10 empty] | 361216.26 | 874141.04
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 2" | [17 empty] | -147.01 | -147.01 | 459886.96
05.03.01 | POSTE TIPO PEDESTAL DE 4M x 4 DE DIAMETRO | und | 1 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 10 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 1104.15 | 1104.15 | -1070.15 |  | 10600.11 | 10600.11
-1.45
[6 empty] | 34 |  | 0 |  |  | Amortizado | 0 | 0 |  | 1104.15 | 1104.15 | -1070.15 |  | 10451.65 | 10453.1 | 449435.31
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 34 | [10 empty] | 193199.94 | 10451.65
ITEM | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | ANALISIS DE PRECIO |  | METRADO REFERENCIAL |  | METRADO VALORIZADO |  | P.UNIT. INSUMO | INDICES |  | AMORTIZACION |  |  | METRADO INSUMO UTILIZADO |  |  |  | MONTO UTILIZADO ACTUALIZADO
|  |  | FACTOR APU | CANT. | PARTIDA | INSUMO | PARTIDA | INSUMO |  | Ima | Imo | Deflatada | A la Fecha de Pago |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO |  | ANTERIOR | ACUMULADO | SALDO
Material:
COMPONENTE | ALAMBRE NEGRO N° 08 | [19 empty] | 54744.21
03.02.04.01 | CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA F'c=175 KG./CM2 1.00 X 0.50 M | m | 0.1 | 0.2 | 4165 | 83.3 | 0 | 0 | 3.03 | 457.01 | 476.04 | 0 | 0 |  | 75.62 | 75.62 | 7.68 |  | 219.97 | 219.97
[6 empty] | 83.3 |  | 0 |  | AMORTIZADO |  | 0 | 0 |  | 75.62 | 75.62 | 7.68 |  | 219.97 | 219.97 | 54524.24
[6 empty] | METRADO SOLICITADO |  | 83.3 | [10 empty] | 219.97 | 219.97
[8 empty] | TOTAL x AMORTIZAR |  |  |  | 784432.35 | 753074.18 | [5 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | AMORTIZADO PTE VALORIZACION |  |  |  | 784432.35 | 753074.18 | [5 empty] | #REF! | #REF! | ok
[19 empty] | #REF! | #REF!
C O N T R O L D E L A D E L A N T O P A R A M A T E R I A L E S Nº 01
ADEL OTORG
Material: | [20 empty] | #REF!
Indice Unificado: |  | OTORGADO |  | SALDO
Monto del Adelanto Especifico para CEMENTO ASFÁLTICO |  | 11814622.49 |  | 8120654.87
Monto Deflatado (A fecha del presupuesto base) |  | 12306586.05 |  | 7824278.87
Fecha de Pago del Adelanto: |  | 2020-12-07
Indice INEI a la Fecha del P. Base (Abril 2,018) |  | 476.04
Indice INEI a la Fecha del Pago del Adelanto (Diciembre 2,020) - Se tomara de Octubre |  | 457.01
Coeficiente en la Fómula Polinómica |  | 0.114
Incidencia del material |  | 100%
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 01
VALORIZACION DE OBRA |  | AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
|  | ADELANTO DEFLATADO |  |  | ADELANTO OTORGADO
|  | DEBE | SALDO | AMORTIZ. | DEBE | SALDO | AMORTIZ.
VAL. 01 | 2021-10-31
VAL. 02 | 2021-11-30
VAL. 03 | 2021-12-31
VAL. 04 | 2022-01-31
VAL. 05 | 2022-02-28 | 12306586.05 | 11504928.83 | 801657.22 | 11814622.49 | 11049979.87 | 764642.62
VAL. 06 | 0 | 11504928.83 | 10694109.49 | 810819.34 | 11049979.87 | 10276598.17 | 773381.7
VAL. 07 | #REF! | 10694109.49 | 10017256.86 | 676852.63 | 10276598.17 | 9626803.23 | 649794.94
VAL. 08 | #REF! | 10017256.86 | 8608711.22 | 1408545.64 | 9626803.23 | 8873729.05 | 753074.18
VAL. 09 | #REF! | 8608711.22 | 7824278.87 | 784432.35 | 8873729.05 | 8120654.87 | 753074.18
VAL. 10 | #REF! | 7824278.87 | 7824278.87 |  | 8120654.87 | 8120654.87
VAL. 11 | #REF! | 7824278.87 | 7824278.87 |  | 8120654.87 | 8120654.87
VAL. 12 | #REF! | 7824278.87 | 7824278.87 |  | 8120654.87 | 8120654.87
VAL. 13 | #REF! | 7824278.87 | 7824278.87 |  | 8120654.87 | 8120654.87
VAL. 14 | #REF! | 7824278.87 | 7824278.87 |  | 8120654.87 | 8120654.87
VAL. 15 | #REF! | 7824278.87 | 7824278.87 |  | 8120654.87 | 8120654.87
VAL. 16 | #REF! | 7824278.87 | 7824278.87 |  | 8120654.87 | 8120654.87
VAL. 17 | #REF! | 7824278.87 | 7824278.87 |  | 8120654.87 | 8120654.87
VAL. 18 | #REF! | 7824278.87 | 7824278.87 |  | 8120654.87 | 8120654.87
|  | ACUMULADO ACTUAL |  | 4482307.18 |  |  | 3693967.62
DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº 01
DEDUCCION =A x (Imr - Ima) / Imo
"A" = Monto Bruto Valorizado x Coeficiente
VALORIZACION DE OBRA |  | MONTO BRUTO VALORIZADO | SALDO ADELANTO | FORMULA POLINOMICA |  | UTILIZACION DEFLATADA DEL ADELANTO |  |  | INDICES INEI |  |  | MONTO DE DEDUCCION |  | INDICE
|  |  |  | COEFCIENTE | INCIDENCIA | DEBE | "A" | SALDO | Imo | Ima | Imr |  |  | UTILIZADO | A UTILIZAR | STATUS
VAL. 01 | 2021-10-31 | 78066.42 | 0 | 0.114 | 100% |  | 8899.57 | -8899.57 | 476.04 | 457.01 |  | -8543.8
VAL. 02 | 2021-11-30 | 1302063.97 | 0 | 0.114 | 100% |  | -8899.57 | 0 | 476.04 | 457.01 |  | 8543.8
VAL. 03 | 2021-12-31 | 1388847.16 | 0 | 0.114 | 100% |  | 0 | 0 | 476.04 | 457.01 |  | 0
VAL. 04 | 2022-01-31 | 0 | 0 | 0.114 | 100% | 12306586.05 | 0 | 12306586.05 | 476.04 | 457.01 |  | 0
VAL. 05 | 2022-02-28 | 0 | 11049979.87 | 0.114 | 100% | 12306586.05 | 0 | 12306586.05 | 476.04 | 457.01 | 457.01 | 0 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | OK
VAL. 06 | 0 | 0 | 10276598.17 | 0.114 | 100% | 12306586.05 | 0 | 12306586.05 | 476.04 | 457.01 | 461.89 | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | OK
VAL. 07 | #REF! | #REF! | 9626803.23 | 0.114 | 100% | 12306586.05 | #REF! | #REF! | 476.04 | 457.01 | 461.89 | #REF! |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | OK
VAL. 08 | #REF! | #REF! | 8873729.05 | 0.114 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 476.04 | 457.01 | 461.89 | #REF! |  | 2021-01-01 | 2021-03-01 | Pendiente
VAL. 09 | #REF! | #REF! | 8120654.87 | 0.114 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 476.04 | 457.01 | 461.89 | #REF! |  | 2021-02-01 | 2021-04-01 | Pendiente
VAL. 10 | #REF! | #REF! | 8120654.87 | 0.114 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 476.04 | 457.01 |  | #REF! |  | 2021-03-01 | 2021-05-01
VAL. 11 | #REF! | #REF! | 8120654.87 | 0.114 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 476.04 | 457.01 |  | #REF! |  | 2021-04-01 | 2021-06-01
VAL. 12 | #REF! | #REF! | 8120654.87 | 0.114 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 476.04 | 457.01 |  | #REF! |  | 2021-05-01 | 2021-07-01
VAL. 13 | #REF! | #REF! | 8120654.87 | 0.114 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 476.04 | 457.01 |  | #REF! |  | 2021-06-01 | 2021-08-01
VAL. 14 | #REF! | #REF! | 8120654.87 | 0.114 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 476.04 | 457.01 |  | #REF! |  | 2021-07-01 | 2021-09-01
VAL. 15 | #REF! | #REF! | 8120654.87 | 0.114 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 476.04 | 457.01 |  | #REF! |  | 2021-08-01 | 2021-10-01
VAL. 16 | #REF! | #REF! | 8120654.87 | 0.114 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 476.04 | 457.01 |  | #REF! |  | 2021-09-01 | 2021-11-01
VAL. 17 | #REF! | #REF! | 8120654.87 | 0.114 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 476.04 | 457.01 |  | #REF! |  | 2021-10-01 | 2021-12-01
VAL. 18 | #REF! | #REF! | 8120654.87 | 0.114 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 476.04 | 457.01 |  | #REF! |  | 2021-11-01 | 2022-01-01
#REF!
[10 empty] | ACUMULADO ACTUAL |  | #REF!
[10 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  | 18332.08
[10 empty] | EN EL MES |  | #REF!

## Res.Adel.Mat.
“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO DESDE LA AV. CIRCUNVALACIÓN HASTA LA ALTURA DE LA QUINTA AV., L = 1.99 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA – LIMA”. Con código único de inversión (IRI): 2498581
CONTRATISTA : DITRANSERVA S.A.C.
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR LAS TORRES
RESUMEN DE CONTROL DEL ADELANTO PARA MATERIALES
VALORIZACION Nº 4 - MES DE DICIEMBRE 2021
CONTRATO PRINCIPAL
ADELANTO PARA MATERIALES Nº 1
ADELANTO Nº | MATERIAL SOLICITADO | INDICE | Adelanto Solicitado S/IGV | AMORTIZACION |  |  |  | MONTO DE DEDUCCION
|  | UNIFICADO |  | ACTUAL | ANTERIOR | ACUMULADA | SALDO
1 | MANO DE OBRA | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CONCRETO PREMEZCLADO | 80 | 1898664.05 | 579821.29 | 418050.7971 | 997872.0871 | 900791.9629 | 8077.91
1 | ACERO DE CONSTRUCCION LISO | 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | DÓLAR (GENERAL PONDERADO) | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | INDICE GENERAL DE PRECIO AL CONSUMIDOR | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ADELANTOS |  |  | 1898664.05 | 579821.29 | 418050.7971 | 997872.0871 | 900791.9629
[7 empty] | EN EL MES | 8077.91
[7 empty] | TOTAL EN EL MES | 8077.91
[7 empty] | ACUMULADO ANTERIOR | 0
[7 empty] | ACUMULADO ACTUAL | 8077.91
CONTROL DE ADELANTOS (SIN IGV) |  | EFECTIVO N° 01 | EFECTIVO N° 02 | MATERIALES | TOTAL | SALDO x VALORIZAR
MONTO OTORGADO |  | 949332.03 | 0 | 1898664.05 | 2847996.08
MONTO AMORTIZADO |  | 419928.69 | 0 | 997872.0871 | 1417800.7771
SALDO POR AMORTIZAR |  | 529403.34 | 0 | 900791.9629 | 1430195.3029 | 5294033.37

## resumen
0
“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO DESDE LA AV. CIRCUNVALACIÓN HASTA LA ALTURA DE LA QUINTA AV., L = 1.99 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA – LIMA”. Con código único de inversión (IRI): 2498581
CONTRATISTA : DITRANSERVA S.A.C.
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR LAS TORRES
RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA PRINCIPAL
CONCEPTO | MONTO ACUMUL. | VALORIZ. Nº 01 | VALORIZ. Nº 02 | VALORIZ. Nº 03 | VALORIZ. Nº 04 | VALORIZ. Nº 05 | VALORIZ. Nº 06 | VALORIZ. Nº 07 | VALORIZ. Nº 08 | VALORIZ. Nº 09 | VALORIZ. Nº 10 | VALORIZ. Nº 11 | VALORIZ. Nº 12 | VALORIZ. Nº 13 | VALORIZ. Nº 14 | VALORIZ. Nº 15
| VALORIZACIONES | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/.
Monto Valorizado en el presente periodo | 4199286.84 | 78066.42 | 1302063.97 | 1388847.16 | 1430309.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valorizacion Nº 04 | 4199286.84 | 78066.42 | 1302063.97 | 1388847.16 | 1430309.29
Regularizacion Valorizacion Nº 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reajuste de las valorizaciones | 304834.54 | 5698.85 | 89842.41 | 95830.46 | 113462.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reajuste de la valorizacion Nº 04 | 304366.15 | 5698.85 | 89842.41 | 95830.46 | 112994.43
Regularizacion Reajuste Valorizacion Nº 04 | 468.39 |  | 0 | 0 | 468.39
Retencion por retraso de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Deduccion del reajuste que no corresponde | -6700.51 | 0 | -4853.92 | -1003.14 | -843.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Por Adelanto en Efectivo | -6656.86 | 0 | -4853.92 | -1003.14 | -799.8
Por Adelanto en Efectivo (Regulariz.) | -43.65 | 0 | 0 | 0 | -43.65
Por Adelanto de Materiales | 0 | 0
Amortizacion del Adelanto en Efectivo | -419928.71 | -7806.64 | -130206.41 | -138884.73 | -143030.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
En la valorizacion Nº 04 | -419928.71 | -7806.64 | -130206.41 | -138884.73 | -143030.93
Regularizacion Valorizacion Nº 04 | 0 | 0
0
Amortizacion del Adelanto de Materiales | -997872.09 | 0 | 0 | -418050.8 | -579821.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
En la valorizacion Nº 03 | -997872.09 |  |  | -418050.8 | -579821.29
I. MONTO FACTURABLE (sin IGV) | 3079620.07 | 75958.63 | 1256846.05 | 926738.95 | 820076.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. IGV (18% DE I) | 554331.6126 | 13672.5534 | 226232.289 | 166813.011 | 147613.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. MONTO A FACTURAR (I+II) | 3633951.6826 | 89631.1834 | 1483078.339 | 1093551.961 | 967690.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. MONTO RETENIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. MONTO EFECTIVO A PAGAR (I+IV) SIN IGV | 3079620.07 | 75958.63 | 1256846.05 | 926738.95 | 820076.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA: - La presente Valorizacion de Obra se ha formulado considerando el 18% del I.G.V., en cumplimiento a la Ley Nº 29666 con vigencia a partir del día 01.Mar.11.

## Curva "S"
0
“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO DESDE LA AV. CIRCUNVALACIÓN HASTA LA ALTURA DE LA QUINTA AV., L = 1.99 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA – LIMA”. Con código único de inversión (IRI): 2498581
CONTRATISTA : DITRANSERVA S.A.C.
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR LAS TORRES
AVANCE DE OBRA CON RELACION AL C.A.O. A. VIGENTE - INCLUYE ADICIONALES
| PERIODO | VALORIZACIONES DE OBRA PROGRAMADAS - MONTO SIN I.G.V. (S/.) | [9 empty] | VALORIZACIONES DE OBRA EJECUTADAS - MONTO SIN I.G.V. (S/.) | [9 empty] | SITUACION DE LA OBRA
|  | CONTRATO PRINCIPAL | DEDUCTIVO | DEDUCTIVO | ADICIONAL | ADICIONAL | ADICIONAL | TOTAL | % PARCIAL | ACUMULADO | % ACUM | CONTRATO PRINCIPAL | ADICIONAL | ADICIONAL | ADICIONAL | ADICIONAL | ADICIONAL | TOTAL | % PARCIAL | ACUMULADO | % ACUM. | ADELANTADO | ATRASADO
|  |  | Nº 01 | Nº 02 | Nº 01 | Nº 02 | Nº 03 | [5 empty] | Nº 01 | Nº 02 | Nº 03 | Nº 04 | Nº 05 |  |  |  |  | (%) | (%)
1997-06-01 | [7 empty] | PROGRAMADO |  |  | PROGRAM. | [6 empty] | REAL |  |  | REAL
1997-07-01 | 2021-10-01 | 136826.53 | [5 empty] | 136826.53 | 1.441% | 136826.53 | 1.441% | 78066.42 | [5 empty] | 78066.42 | 0.822% | 78066.42 | 0.822% | 0% | -0.62%
1997-08-01 | 2021-11-01 | 488048.51 | [5 empty] | 488048.51 | 5.141% | 624875.04 | 6.582% | 1302063.97 | [5 empty] | 1302063.97 | 13.72% | 1380130.39 | 14.54% | 7.96% | 0%
Set-97 | 2021-12-01 | 5059330.01 | [5 empty] | 5059330.01 | 53.29% | 5684205.05 | 59.88% | 1388847.16 | [5 empty] | 1388847.16 | 14.63% | 2768977.55 | 29.17% | 0% | -30.71% | 2915227.5
[8 empty] | 0 | 0% | 5684205.05 | 59.88% | 1430309.29 | [5 empty] | 1430309.29 | 15.07% | 4199286.84 | 44.23% | 0% | -15.64%
1997-10-01 | 2022-01-01 | 3526245.23 | [5 empty] | 3526245.23 | 37.14% | 9210450.28 | 97.02% | [6 empty] | 0 | 0% |  |  | 0% | 0%
1997-11-01 | 2022-02-01 | 282869.97 | [5 empty] | 282869.97 | 2.98% | 9493320.25 | 100% | [6 empty] | 0 | 0% |  |  | 0% | 0%
1999-05-01
|  | 9493320.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9493320.25 |  |  |  | 4199286.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4199286.84
15/10/2021 - 31/10/2021
01/11/2021 - 30/11/2021
01/12/2021 - 18/12/2021
19/12/2021 - 31/12/2021
01/01/2022 - 31/01/2022
01/02/2022 - 11/02/2022
EJECUTADO ACU.
44.23 %
PROGRAMADO ACU.
59.88 %

## Cartas Fianzas
“RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO DESDE LA AV. CIRCUNVALACIÓN HASTA LA ALTURA DE LA QUINTA AV., L = 1.99 KM DISTRITO DE LURIGANCHO CHOSICA, LIMA – LIMA”. Con código único de inversión (IRI): 2498581
CONTRATISTA : DITRANSERVA S.A.C.
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR LAS TORRES
RESUMEN DE CARTAS FIANZAS Y PÓLIZAS DE SEGUROS DEL CONTRATISTA
DESCRIPCION |  | GARANTE | GARANTIZA | ORIGINAL |  |  | RENOVADA
|  |  |  | MONTO S/. | VIGENCIA INICIO | VIGENCIA FIN | MONTO S/. | VIGENCIA FIN
FIANZAS
Carta Fianza Nº 0011-0347-9800209867-25 |  | BANCO BBVA | FIEL CUMPLIMIENTO | 1120211.79 | 2021-09-22 | 2022-01-20
Carta Fianza Nº 0011-0347-9800210024-20 |  | BANCO BBVA | ADELANTO DIRECTO | 1120211.79 | 2021-09-24 | 2022-01-21
Carta Fianza Nº 0011-0347-9800210555-23 |  | BANCO BBVA | ADELANTO MATERIALES | 2240423.58 | 2021-10-15 | 2022-02-11
POLIZAS DE SEGURO
CAR Nº 16827980 |  | PACIFICO SEGUROS | Todo Riesgo de Construcción | 11202117.9 | 2021-10-15 | 2022-02-12
SCTR N° 107496 |  | PACIFICO SEGUROS | SCTR - SALUD |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
SCTR N° 62080702 |  | PACIFICO SEGUROS | SCTR - PENSIONES |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
SCTR N° 1107011 |  | PACIFICO SEGUROS | SCTR - SALUD |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
SCTR N° 62080186 |  | PACIFICO SEGUROS | SCTR - PENSIONES |  | 2021-12-01 | 2021-12-31